# Звіт про результати виконання програми за 2021 рік

Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради (розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації  № 116 від 22.01.2021 р.)

назва програми, дата і номер розпорядження керівника міської ВЦА про її затвердження

Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

найменування головного розпорядника коштів програми

Комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради

найменування відповідального виконавця програми

      - Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. станом на 2021 р. | Факт до плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 | Захід 1 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату заробітної плати працівників | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 121463,960 | 48792,754 | 40,17% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 121463,960 | 48792,754 | 40,17% |
|  | Захід 2 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити нарахування на заробітну плату працівників | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 26722,952 | 10715,931 | 40,10% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 26722,952 | 10715,931 | 66,14% |
|  | Захід 3 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 5838,679 | 4222,625 | 72,32% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 5838,679 | 4222,625 | 72,32% |
|  | Захід 4 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити медикаментами та перев’язувальними матеріалами | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 43862,869 | 43430,555 | 99,01% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 43862,869 | 43430,555 | 99,01% |
|  | Захід 5 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату продуктів харчування | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 55,490 | 49,787 | 89,72% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 55,490 | 49,787 | 89,72% |
|  | Захід 6 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату послуг (крім комунальних) | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 51617,884 | 27451,917 | 53,18% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 51617,884 | 27451,917 | 53,18% |
|  | Захід 7 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату видатків на відрядження | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 676,484 | 7,995 | 1,18% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 676,484 | 7,995 | 1,18% |
|  | Захід 8 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату теплопостачання | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 14157,506 | 11379,445 | 80,38% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 14157,506 | 11379,445 | 80,38% |
|  | Захід 9 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату водопостачання та водовідведення | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 2296,434 | 971,900 | 42,32% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 2296,434 | 971,900 | 42,32% |
|  | Захід 10 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату електроенергії | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 9947,921 | 7877,050 | 79,18% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 9947,921 | 7877,050 | 79,18% |
|  | Захід 11 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 346,273 | 328,812 | 94,96% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 346,273 | 328,812 | 94,96% |
|  | Захід 12 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату згідно законодавства набуття відповідних професійних навиків та професійних навиків з охорони праці | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 89,000 | 88,235 | 99,14% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 89,000 | 88,235 | 99,14% |
|  | Захід 13 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити відшкодування згідно законодавства пенсій працівникам лікувального закладу, які пов’язані із шкідливими умовами праці | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 679,312 | 629,783 | 92,71% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 679,312 | 629,783 | 92,71% |
|  | Захід 14 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити оплату видатків на державне обов’язкове особисте страхування відповідно до законодавства | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 0,300 | 0,0 | 0,0% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 0,300 | 0,0 | 0,0% |
|  | Захід 15 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити сплату податків та зборів, обов’язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади | 10,000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 10,000 | 0,00 | 0,0% |
|  | Захід 16 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0712010 | Кошти бюджету громади (інші надходження спеціального фонду) | 44402,00 | 11513,560 | 25,93% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 44402,00 | 11513,560 | 25,93% |
|  | Захід 17 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити капітальний ремонт приміщень лікарні | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0717322 | Кошти бюджету громади (інші надходження спеціального фонду) | 9900,000 | 7310,590 | 73,84% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 9900,000 | 7310,590 | 73,84% |
|  | Захід 19 |  | Держбюджет |  |  |  |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Забезпечити реконструкцію та реставрацію будівель лікувального закладу | КНП СМБЛ КПКВКМБ 0717322 | Кошти бюджету громади (інші надходження спеціального фонду) | 80964,246 | 18931,042 | 23,38% |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 80964,246 | 18931,042 | 23,38% |
|  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 277765,064 | 155946,789 |  |
|  |  |  | Кошти міського бюджету (інші надходження спеціального фонду) | 135266,245 | 37755,192 |  |

      - Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Усього витрат | грн. | 277765,064 | 155946,789 |  |
|  | Кількість лікарів амбулаторного прийому | од. | 40,50 | 40,5 |  |
|  | Кількість ліжок | од. | 640 | 640 |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | од. | 217600 | 166703 |  |
|  | Кількість пролікованих хворих у стаціонарах | осіб | 21333 | 15167 |  |
|  | Кількість лікарських відвідувань | од. | 179471 | 70691 |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | дн. | 10,2 | 11 |  |
|  | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | дн. | 340 | 260 |  |
|  | Середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день | од. | 19 | 7 |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану | % | 100 | 39,4 |  |
|  | Відсоток виконання ліжко-днів до плану | % | 100 | 76,6 |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (бюджету розвитку) | грн. | 44402000 | 11513560 |  |
|  | у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | 44402000 | 11513560 |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | 222 | 39 |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | 200009 | 295296 |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування | % | 100 | 20,09 |  |

Підготував:

Начальник Управління охорони здоров’я

Сєвєродонецької міської військово-цивільної

адміністрації Сєвєродонецького району

Луганської області                                                                                                                                                                      Світлана ШВЕДОВА

Генеральний директор КНП «Сєвєродонецька

міська багатопрофільна лікарня                                                                                                                                                 Роман ВОДЯНИК