## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## МІСЬКОГО ГОЛОВИ №29

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

вул. Леніна, 32

24.01.2014

## Про затвердження Плану міських заходів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2014 році

Відповідно до Указів Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», від 25.09.2008 № 857/2008 «Про забезпечення подальшого розвитку вищої освіти в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 03.09.2013 № 1258 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році», від 08.11.2013 № 1573 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2014 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2013 за №2018/24550, та від 08.11.2013 № 1579 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році», спільного наказу Департаменту освіти і науки Луганської ОДА від 18.12.2013 № 1555 та Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти  від 18.12.2013 № 80 «Про зовнішнє незалежне оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році»та з метою організації належної організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2014 році,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити План міських заходів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2014 році (додається).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Терьошина С.Ф.

Міський голова               В.В. Казаков

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 24.01.2014 № 29

План міських заходів

з підготовки та проведення

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб,

які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2014 році

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготувати до роботи мережу пунктів тестування | Лютий - квітень 2014 року | Відділ освіти |
| 2 | Підготувати та забезпечити роботу єдиного пункту реєстрації | Січень – березень 2014 року | СТІ |
| 3 | Забезпечити функціонування пунктів пробного тестування | Березень 2014 року | Відділ освіти |
| 4 | Провести роз'яснювальну роботу серед громадян щодо порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та особливостей вступу до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації у 2014 р. | Січень – травень 2014 року | Відділ освіти СТІ Відділ по роботі зі ЗМІ |
| 5 | Провести у випускних класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів урок інформатики на тему «Робота з програмою створення заяви-реєстраційної картки учасника ЗНО- 2014» | Січень 2014 року | Відділ освіти |
| 6 | Добір та реєстрація осіб, які будуть залучені до роботи на пунктах тестування | Січень – лютий 2014 року | Відділ освіти |
| 7 | Забезпечити навчання та сертифікацію працівників закладів освіти для роботи на пунктах тестування за участю представників ДРЦОЯО та ЛОІППО | Лютий - травень 2014 року | Відділ освіти |
| 8 | Забезпечити висвітлення ходу підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в засобах масової інформації | Травень - червень 2014 року | Відділ по роботі зі ЗМІ |
| 9 | Забезпечити функціонування пунктів тестування з |  | Відділ освіти, СТІ |
|  | -з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) | 03.06.2014 |  |
|  | - української мови та літератури | 05-06.06.2014 |  |
|  | - російської мови | 10.06.2014 |  |
|  | - математики | 12.06.2014 |  |
|  | - географії | 14.06.2014 |  |
|  | - біології | 16.06.2014 |  |
|  | - фізики | 18.06.2014 |  |
|  | - історії України | 20.06.2014 |  |
|  | -з хімії | 23.06.2014 |  |
|  | - всесвітньої історії | 25.06.2014 |  |
|  | - світової літератури | 27.06.2014 |  |
| 10 | Оформити протоколи, карти спостережень тощо по кожному предмету, кожному кабінету пунктів тестування | 03.06. -27.06.2014 | Відділ освіти, СТІ |
| 11 | Створити умови для роботи громадських спостерігачів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання | Червень 2014 року | Відділ освіти |
| 12 | Організувати чергування медичних працівників на пунктах основного та пробного тестування відповідно до встановленого графіка тестувань | Березень, червень 2014 року | Управління охорони здоров'я |
| 13 | Забезпечити зберігання тестових завдань, попередження зловживань та порушень громадського порядку під час проведення тестування | Червень 2014 року | МВ УМВС України в Луганській області |

| Керуючий справами виконкому | Л.Ф.Єфименко |
| --- | --- |