## 4
Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Керівник Cєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області | [8 empty] | Директор КП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [8 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| ______________ |  | Стрюк О.С. | [6 empty] | ______________ |  | Вернер А.І.
| (підпис) |  | (П.І.Б.) | [6 empty] | (підпис) |  | (П.І.Б.)
| "____"_______________ 2021 року | [8 empty] | "____"_______________ 2021 року
| М.П. | [8 empty] | М.П.
Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2021 р.
КП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів ( кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | вироб-ничі інвести-ції з прибут-ку | позич-кові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підляга-ють повернен-ню)
[7 empty] | підлягають повернен-ню | не підлягають повернен-ню |  |  |  |  | планова-ний період + 1 | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Продовження додатка 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1.1 | Придбання електронасосних агрегатів для заміни зношеного обладнання свердловин №5, 8, 9А Замулівського водозабору, свердловин №46В, 47А Щедрищівського водозабору та свердловини смт. Воронове | 6 од. | 283.01 | 283.01 |  |  |  | 0 |  | 283.01 | 0 | 283.01 |  |  | 10 | 38 | 107748 | 0 | 372.81
1.1.2 | Придбання автоматичної конденсаторної установки для Щедрищівського водозабору | 1 од. | 60.16 | 60.16 |  |  |  | 0 |  | 60.16 | 0 | 60.16 |  |  | 53 | 48 | 0 | 0 | 13.61
1.1.3 | Придбання електронасосних агрегатів для заміни зношеного обладнання свердловини №2 Замулівського водозабору та свердловин №47Б, 47Г Щедрищівського водозабору. | 3 од. | 64.99 | 0 |  |  |  | 64.99 |  | 64.99 | 0 | 64.99 |  |  | 9 | 54 | 28382 | 0 | 98.2
1.1.4 | Придбання електронасосних агрегатів для заміни зношеного обладнання ЦТП-3 та ЦТП-5. | 4 од. | 92.5 | 92.5 |  |  |  | 0 |  | 92.5 | 0 | 92.5 |  |  | 55 | 64 | 5782 | 0 | 20
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 500.66 | 435.67 |  |  |  | 64.99 |  | 500.66 | 0 | 500.66 |  |  |  |  | 141912 | 0 | 504.62
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 | Впровадження системи АСКОЕ | 20 од. | 396.95 | 0 |  |  |  | 396.95 |  | 0 | 396.95 | 396.95 |  |  | 48 | 69 | 0 | 0 | 99.24
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 396.95 | 0 |  |  |  | 396.95 |  | 0 | 396.95 | 396.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.24
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Продовження додатка 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.6
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 | Інші заходи, з них:
1.8.1 | Розробка проєктної документації на реконструкцію 25 вузлів водопровідної мережі в оглядових колодязях м. Сєвєродонецька. | 1 од. | 253.13 | 253.13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 253.13 | 253.13 |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | Розробка проєктної документації на реконструкцію вузлів водопровідної мережі Замулівського водозабору в камерах К-9, К-10 та колодязях К-8, К-8А, К-9А. | 1 од. | 54.68 | 54.68 |  |  |  | 0 |  | 0 | 54.68 | 54.68 |  |  | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | Розробка проєктної документації на будівництво водоводу із поліетиленових труб Ду 400, з улаштуванням насосної станції, від водоводу Замулівського водозабору до Щедрищівського водозабору в м.Сєвєродонецьку | 1 од. | 280.83 | 0 |  |  |  | 280.83 |  | 0 | 280.83 | 280.83 |  |  | 0 | 98 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 588.64 | 307.81 |  |  |  | 280.83 |  | 0 | 588.64 | 588.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 1486.25 | 743.48 |  |  |  | 742.77 |  | 500.66 | 985.59 | 1486.25 |  |  |  |  | 141912 | 0 | 603.86
Продовження додатка 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
2.1.1
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.1 | Впровадження системи АСКОЕ | 5 од. | 103.55 | 0 |  |  |  | 103.55 |  | 0 | 103.55 | 103.55 |  |  | 48 | 104 | 0 | 0 | 25.89
Усього за підпунктом2.2 | #REF! | #REF! | 103.55 | 0 |  |  |  | 103.55 |  | 0 | 103.55 | 103.55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25.89
2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.4
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв.№30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського у м.Сєвєродонецьку | 120 м | 672.48 | 672.48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 672.48 | 672.48 |  |  | 58 | 113 | 0 | 0 | 140
2.5.2 | Розробка проектної документації на реконструкцію ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв.№30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського у м.Сєвєродонецьку | 1 од. | 600 | 0 |  |  |  | 600 |  | 0 | 600 | 600 |  |  | 0 | 152 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.5 | #REF! | #REF! | 1272.48 | 672.48 |  |  |  | 600 |  | 0 | 1272.48 | 1272.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 140
Продовження додатка 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1 | Розробка проєктної документації на реконструкцію системи вентиляції каналізаційної насосної станції №1 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 8А | 1 од. | 94.76 | 94.76 |  |  |  | 0 |  | 0 | 94.76 | 94.76 |  |  | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Розробка проєктної документації на реконструкцію системи вентиляції каналізаційної насосної станції №2 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 25 | 1 од. | 94.76 | 94.76 |  |  |  | 0 |  | 0 | 94.76 | 94.76 |  |  | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Розробка проєктної документації на облаштування системи опалення каналізаційної насосної станції №1, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 8А. | 1 од. | 123.33 | 0 |  |  |  | 123.33 |  | 0 | 123.33 | 123.33 |  |  | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 312.85 | 189.52 |  |  |  | 123.33 |  | 0 | 312.85 | 312.85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 1688.88 | 862 |  |  |  | 826.88 |  | 0 | 1688.88 | 1688.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 165.89
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 3175.13 | 1605.48 |  |  |  | 1569.65 |  | 500.66 | 2674.47 | 3175.13 |  |  |  |  | 141912 | 0 | 769.75
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
| Заступник директора з фінансово-економічних питань | [12 empty] | Єфімов А.Ф.
[9 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
| Заступник директора з виробничо-технічних питань | [12 empty] | Остріков М.П.
[9 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)