Додаток

до розпорядження керівника Військово-

цивільної адміністрації міста

Сєвєродонецьк Луганської області

від 01 березня 2021 року № 421

Звіт про виконання Програми Діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 30.10.2019 року № 4296 була затверджена Програма Діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік, яка була спрямована на досягнення цілі – поліпшення стану здоров’я населення, а саме – забезпечення безперервної, доступної та якісної медичної допомоги, створення правових, економічних  та організаційних умов надання медичних послуг, орієнтацію системи охорони здоров’я на людину в умовах реформування, запобігання захворюванням, насамперед інфекційним та хронічним неінфекційним, зниження рівня інвалідності та смертності населення, забезпечення на програмній основі заходів з профілактики та лікування соціально значимих хворобі.

Комплексна програма розвитку вторинної медико-санітарної допомоги  в м. Сєвєродонецьку на 2020 рік  розроблена на підставі статей 8, 33 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», відповідно до пункту 16 частини першої  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», постанови Верховної Ради України від 21.04.2016 №1338-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні»,  Законів України «Про державні фінансові гарантії обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», рішення сесії Сєвєродонецької міської ради «Про припинення комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня»    шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради» від 10.05.2019 р. №3556.

Актуальність  Програми Діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік (далі – Програма) продиктована необхідністю поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги населенню м. Сєвєродонецьк, поліпшення матеріально-технічної бази лікарні, підвищення престижу праці медичних працівників, покращення їх соціального та економічного становища. Вона зумовлена, в першу чергу, необхідністю забезпечення вторинної допомоги  лікарями, необхідністю поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої вторинної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

Строки виконання Програми – 2020 рік.

Її фінансування здійснюється в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів визначається, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей відповідних бюджетів.

На фінансування Програми з міського бюджету на 2020 рік було сплановано в обсязі 226050,981 тис. грн., фактичне фінансування за рахунок коштів міського бюджету склало 215019,723 тис. грн.. Таким чином загальне фінансування заходів за 2020 рік склало – 215019,723 тис. грн., що становить 95,12 % від запланованого.

Обсяг коштів, залучених на виконання програми:

| План на 2020 рік, тис. грн. | Фактичне фінансування на виконання програми у 2020 році |
| --- | --- |
| Відповідно до програми: 226050,981 | 215019,723 тис. грн., у т.ч.: кошти місцевого бюджету – 159486,987 тис. грн. |

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

| № з/п | Найменування завдання і заходу | Строк виконання заходу (рік) | Виконавці | Профінансовано ( грн.) |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | 2020 |  |
| І | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 215019723 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 159486987 |  |
|  |  |  |  | Кошти медичної субвенції | 26054460 |  |
|  |  |  |  | Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров’я | 2504285 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | 26973991 |  |
| 1 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (заробітна плата працівників) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 100907649 | Виплата заробітної плати працівникам закладу, Збереження кадрового потенціалу лікувального закладу. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 80987100 |  |
|  |  |  |  | Кошти медичної субвенції | 19920549 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | -- |  |
| 2 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (нарахування на заробітну плату працівників) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 22272624 | Виплата заробітної плати працівникам закладу, Збереження кадрового потенціалу лікувального закладу. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 17890104 |  |
|  |  |  |  | Кошти медичної субвенції | 4382520 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | -- |  |
| 3 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем лікувальний заклад) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 3672471 | Підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я. Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 3672471 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | -- |  |
| 4 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити медикаментами та прев’язувальними матеріалами лікувальний заклад) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 26773280 | Підвищення рівня оснащення лікарськими засобами, сучасним медичним обладнанням та виробами медичного призначення, створення умов для ефективного функціонування лікувального закладу |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 25021888 |  |
|  |  |  |  | Кошти медичної субвенції | 1751392 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | -- |  |
| 5 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити продуктами харчування хворих) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 2356721 | Покращення ефективності лікувального процесу |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 2356721 |  |
| 6 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити оплату послуг, крім комунальних послуг, лікувального закладу) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 16099234 | Підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, проведення поточних ремонтів об’єктів закладу, створення сучасної системи інформаційного забезпечення. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 16099234 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | -- |  |
| 7 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити оплату видатків на відрядження працівників лікувального закладу) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 59208 | Підвищення рівня кваліфікації медичних працівників лікувального закладу. Збереження кадрового потенціалу лікувального закладу |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 59208 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | -- |  |
| 8 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити оплату теплопостачання лікувального закладу) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 8441610 | Покращання рівня надання медичної допомоги. Додержання температурного режиму лікувального закладу. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 8407632 |  |
|  |  |  |  | Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров’я | 33978 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | -- |  |
| 9 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити оплату водопостачання і водовідведення лікувального закладу) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 1041887 | Додержання санітарно-гігієнічних норм в лікувальному закладі. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонду) | 807786 |  |
|  |  |  |  | Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров’я | 234101 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | -- |  |
| 10 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити оплату електроенергії лікувального закладу ) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 5466998 | Додержання санітарно-гігієнічних норм в лікувальному закладі. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 3230791 |  |
|  |  |  |  | Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров’я | 2236207 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | ---- |  |
| 11 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити оплату інших комунальних послуг лікувального закладу) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 315971 | Додержання санітарно-гігієнічних норм в лікувальному закладі. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 315971 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | --- |  |
| 12 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити оплату згідно законодавства набуття відповідних професійних навиків та професійних навиків з охорони праці лікувального закладу) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 12908 | Підвищення рівня кваліфікації працівників лікувального закладу. Додержання вимог чинного законодавства у сфері охорони праці. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 12908 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | -- |  |
| 13 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити відшкодування згідно законодавства пенсій працівникам лікувального закладу, які пов’язані із шкідливими умовами праці) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 618288 | Додержання вимог чинного законодавства. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 618288 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | -- |  |
| 14 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити сплату податків та зборів, обов’язкових платежів до бюджетів відповідно законодавства) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 6883 | Додержання вимог чинного законодавства. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонд) | 6883 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | --- |  |
| 15 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування лікувального закладу) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПК 0712010 | Всього | 21551868 | підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, покращення матеріально-технічного оснащення. Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги населенню та покращення діяльності. |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд (власні надходження, інші надходження спеціального фонду) | 21551868 |  |
| 16 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити капітальний ремонт приміщень лікарні) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 4890401 | підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, покращення побутових та санітарно-гігієнічних умов Приведення стану приміщень відповідно до діючих нормативів Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги населенню та покращення діяльності |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | 4890401 |  |
| 16 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити реставрацію та реконструкцію об’єктів лікарні) | 2020 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 531722 | підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, покращення побутових та санітарно-гігієнічних умов Приведення стану приміщень відповідно до діючих нормативів Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги населенню та покращення діяльності |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | 531722 |  |
|  | Всього по завданнях |  |  | Всього | 215019723 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 159486987 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) | 26973991 |  |
|  |  |  |  | Кошти субвенції | 26054460 |  |
|  |  |  |  | Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров’я | 2504285 |  |

РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ

програми Діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради

на 2020 рік

| Назва показника | Одиниця виміру | 2020 рік |
| --- | --- | --- |
| I.. Забезпечити надання населенню міста вторинною медичною допомогою за місцем проживання |  |  |
| витрат |  |  |
| Усього витрат | грн | 215019723 |
| кількість установ | од. | 1 |
| кількість штатних одиниць | шт. од. | 1469,5 |
| в т.ч. лікарів | шт. од. | 269,0 |
| Кількість ліжок звичайних стаціонарів | од. | 640 |
| Кількість ліжок в денних стаціонарах | од. | 220 |
| продукту |  |  |
| кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | од. | 162785 |
| кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | од. | 34463 |
| кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | 19096 |
| ефективності |  |  |
| Витрат на одного хворого | грн | 9434 |
| Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | ліжко/дні | 254 |
| Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | дн. | 10,2 |
| якості |  |  |
| зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | Дані не надаються згідно Наказу МОЗ України від 26.01.2018 року № 157 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України» |

Начальник управління охорони здоров’я

Військово-цивільної адміністрації міста

Сєвєродонецьк Луганської області 						     Світлана ШВЕДОВА