Додаток

до розпорядження керівника Військово-

цивільної адміністрації міста

Сєвєродонецьк Луганської області

від  01 березня  2021 року № 422

Звіт про виконання Програми діяльності розвитку Комунального

некомерційного підприємства «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 14.12.2019 року № 4314 була затверджена Програма діяльності розвитку Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік, яка була спрямована на на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення міста у первинній медико-санітарній допомозі.

Програма охоплює всі основні напрямки, спрямовані на збереження здоров’я населення, попередження основних груп захворювань, соціальний та медичний супровід  всіх диспансерних груп населення, впровадження державних та обласних медичних програм.

Актуальність Програми діяльності розвитку Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік (далі – Програма) продиктована необхідністю поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги населенню 
м. Сєвєродонецьк, поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці медичних працівників первинної ланки з надання медичної допомоги, покращення їх соціального та економічного становища. Вона зумовлена, в першу чергу, необхідністю забезпечення первинної ланки медико-санітарної допомоги сімейними лікарями-лікарями загальної практики сімейної медицини, необхідністю поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому

Строки виконання Програми – 2020 рік.

Її фінансування здійснюється в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів визначається, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей відповідних бюджетів.

На фінансування Програми з міського бюджету на 2020 рік було сплановано в обсязі 5531,106 тис. грн., фактичне фінансування за рахунок коштів міського бюджету склало 5531,103 тис. грн.. Таким чином загальне фінансування заходів за 2020 рік склало – 5531,103  тис. грн., що становить 100 % від запланованого.

Обсяг коштів, залучених на виконання програми:

| План на 2020 рік, тис. грн. | Фактичне фінансування на виконання програми у 2020 році |
| --- | --- |
| Відповідно до програми: 5531,106 тис. грн. | 5531,103 тис. грн., у т.ч.: кошти місцевого бюджету – 5531,103 тис. грн. |

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

| № з/п | Найменування завдання і заходу |  | Строк виконання заходу (рік) |  | Виконавці | Профінансовано ( грн.) |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування | 2020 р |  |
| I | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 5531103 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 5531103 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) |  |  |
| 1 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату заробітної плати лікувального закладу) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 1980372 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 1980372 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 2 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату нарахування на заробітну плату лікувального закладу) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 435682 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 435682 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 3 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря лікувального закладу) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 0 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 4 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів лікувального закладу) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 1618410 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 1618410 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 5 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату продуктів харчування лікувального закладу) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 187416 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 187416 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 6 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату послуг (крім комунальних) лікувального закладу) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | -- | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | -- |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 7 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату теплопостачання лікувального закладу) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 881033 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 881033 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 8 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату водопостачання і водовідведення лікувального закладу) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 83536 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 83536 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 9 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату електроенергії лікувального закладу) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 314608 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 314608 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 10 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату природного газу лікувального закладу) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 8259 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 8259 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 11 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг лікувального закладу ) |  | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 | Всього | 21787 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 21787 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 12 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування лікувального закладу) | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 |  | Всього | 0 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | -- |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 0 |  |
| 13 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити проведення капітальних ремонтів лікувального закладу) | 2020 |  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КПК ВКМБ 0712111 |  | Всього | -- | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | -- |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
|  | Всього по завданнях |  |  |  |  | Всього | 5531103 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 5531103 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) |  |  |

Начальник управління охорони здоров’я

Військово-цивільної адміністрації міста

Сєвєродонецьк Луганської області 						     Світлана ШВЕДОВА