СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника  Сєвєродонецької  міської  військово-цивільної  адміністрації

« 22 » листопада 2021 року																	№ 2358

Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022 -2023 роки

Керуючись Законами України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади,

зобов’язую:

1. Затвердити «Програму з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2023 роки» (Додаток).

2. Управлінню землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА  здійснювати координацію робіт з розроблення містобудівної документації.

3. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олега Кузьмінова

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації								Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної

адміністрації

від «22» листопад 2021 № 2358

ПРОГРАМА

з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2023 роки

м. Сєвєродонецьк – 2021 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення програми:

Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

2. Розробник програми:

Управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА

3. Відповідальний виконавець програми:

Управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА

4. Головний розпорядник бюджетних коштів:

Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

5. Учасники програми:

Структурні підрозділи Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

6. Мета програми:

Розроблення містобудівної документації згідно законодавства України.

7. Термін реалізації програми:

2022-2023 роки.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів:

Всього – 11920,0 тис.грн,

в тому числі:

кошти бюджету міської територіальної громади –  11920,0 тис.грн.

9. Очікувані результати:

Досягнення мети програми.

10. Контроль за виконанням програми:

Керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

2. ВСТУП

У сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Формування ринкових відносин у сфері землі та нерухомості, введення відповідних змін в системі законодавства щодо планування та використання територій населених пунктів потребує коригування існуючої та розробки нової планувальної документації з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій для забезпечення сталого розвитку населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

Програма з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2023 роки (Програма) спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації на територію Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2023 роки.

3. СКЛАД ПРОБЛЕМИ

Стратегією розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на період 2021-2027 роки визначені стратегічні напрями та цілі розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади, які передбачають залучення інвестицій на територію громади, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, створення комфортних умов для проживання мешканців, розвиток комунальної інфраструктури, сільського розвитку.

Для реалізації цих цілей необхідна містобудівна документація, яка передбачає розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення, створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури, нарощування економічного потенціалу в сфері сільськогосподарського виробництва та сільгосппереробки на території Сєвєродонецької міської територіальної громади.

Згідно ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, а також зміна цільового призначення земельних ділянок можлива за наявністю містобудівної документації. На території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади здебільшого відсутні: генеральні плани, плани зонування території та більшість детальних планів, що обмежує можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб та зміну цільового призначення земельних ділянок.

Відсутність містобудівної документації заважає вирішенню питань встановлення меж населених пунктів, розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, формування земельних ділянок.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації програми (SWOT-аналіз)

| Сильні сторони (S) – Наявність: Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на період 2021-2027 роки, схеми планування території Луганської області, Генерального плану м. Сєвєродонецька, генеральних планів та планів зонування деяких населених пунктів Сєвєродонецької територіальної громади, – наявність опорної геодезичної мережі; – виконані топографо-геодезичні роботи для оновлення існуючих картографічних планів. | Слабкі сторони (W) – відсутність в повному обсязі вихідних даних для розроблення містобудівної документації |
| --- | --- |
| Можливості (O) – проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічної основи в електронному вигляді; – розробка містобудівної документації. | Загрози (T) – недосконале законодавство та можливі негативні його зміни; – погіршення економічної та політичної ситуації в країні. |

4. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської територіальної громади, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території Сєвєродонецької міської територіальної громади, забезпечить її просторовий та економічний розвиток.

5. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Програма націлена на здійснення заходів з розроблення містобудівної документації для просторового та економічного розвитку території  Сєвєродонецької міської територіальної громади, а саме: розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади, генерального плану адміністративного центру територіальної громади – міста Сєвєродонецька та детальних планів територій.

1. Заходи з проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів М 1:10000 в електронному вигляді.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі, як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

У зв’язку з цим Програмою передбачено проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді.

2. Заходи з розроблення Комплексного плану просторового розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади.

Комплексний план просторового розвитку це одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Комплексний план розробляється на всю територію громади.

Згідно із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» Комплексний план просторового розвитку підлягає стратегічній екологічній оцінці. Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення Комплексного плану просторового розвитку, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Для розроблення Комплексного плану просторового розвитку необхідна підготовка вихідних даних, в разі необхідності, з залученням відповідних організацій та установ.

3. Заходи з розроблення генеральних планів населених пунктів.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Генеральний план населеного пункту підлягає стратегічній екологічній оцінці.

4. Заходи з розроблення детальних планів території.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції. Детальний план території визначає: принципи планувально-просторової організації забудови; червоні лінії та лінії регулювання забудови; функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; містобудівні умови та обмеження; потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного та пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення.

6. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строки виконання заходів Програми визначені фінансовими можливостями бюджету Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації, строками виконання робіт з розроблення містобудівної документації проєктними організаціями, строками громадського обговорення та затвердження документації. Строки виконання заходів Програми: з січня 2022 р. по грудень 2023р.

7. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки вико-нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, У тому числі по роках (тис.грн.) |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | Усього |  |  |
| 1. Створення картографічних планів в електронному вигляді | 1.1 Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді М1:10000 | 2022 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проєктні організації | Бюджет міської територі-альної громади | 3800,0 |  | 3800,0 | Виконання вимог ст.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо розроблення містобудівної документації на оновленій картографічній основі |  |
| 2. Розроблення Комплексного плану просторового розвитку | 2.1 Підготовка вихідних даних для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади | 2022 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проєктні організації | Бюджет міської територі-альної громади | 100,0 |  | 100,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» |  |
|  | 2.2 Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Сєвєродонецьк-кої міської територіальної громади | 2022-2023 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Бюджет міської територі-альної громади | 5000,0 | 2500,0 | 7500,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» |  |
| 3. Розроблення генеральних планів | 3.1Доопрацювання проєкту «Ввнесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєродоне-цька Луганської області» | 2022 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проєктні організації | Бюджет міської територі-альної громади | 190,0 |  | 190,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» |  |
|  | 3.2 Проведення експертизи проекту «Внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєродоне-цька Луганської області» | 2022 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Бюджет міської територі-альної громади | 190,0 |  | 190,0 | Бюджет міської територі-альної громади |  |
| 4. Розроблення детальних планів територій | 4.1Розроблення детального плану території 83 мікрорайону міста Сєвєродонецька | 2022 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Бюджет міської територі-альної громади | 140,0 |  | 140,0 | Виконання вимог ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб при наявності детальних планів територій |  |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 9420 | 2500 | 11920 |  |  |

8. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фактичне фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 11920,0 тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів – Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відділ містобудування та архітектури управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід виконання Програми.

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 3800,0 |
|  | Показник продукту Картографічні плани М 1:10000 в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:10000 в електронному вигляді та на паперових носіях | % | 100 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Площа території, на яку можливо розробити містобудівну документацію, тис.га | 71,3 |
| 2.1 Підготовка вихідних даних для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 100,0 |
|  | Показник продукту Вихідні дані | шт. | 2 |
|  | Показник ефективності Наявність вихідних даних | % | 100 |
|  | Показник якості Можливість розроблення містобудівної документації | % | 100 |
| 2.2 Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 7500,0 |
|  | Показник продукту Комплексний плану просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність Комплексного плану, яким передбачений розвиток території громади | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території Комплексного плану, тис.га | 71,3 |
| 3.1 Доопрацювання проєкту «Внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєродонецьк Луганської області» | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 190,0 |
|  | Показник продукту Генеральний план м.Сєвєродонецька | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність генерального плану, яким передбачений розвиток території міста | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території генплану, га | 3223,5 |
| 3.2 Проведення експертизи проекту «Внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєродонецьк Луганської області» | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 190,0 |
|  | Показник продукту Висновок експертизи | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність висновку експертизи | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства | % | 100,0 |
| 4.1 Розроблення детального плану території 83 мікрорайону міста Сєвєродонецька | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 140,0 |
|  | Показник продукту Детальний план території 83 мікрорайону | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території 83 мікрорайону | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території мікрорайону, га | 25,0 |

Начальник управління землеустрою,

містобудування та архітектури                                             Тарас КУЦИЙ