СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

01 квітня 2021 року                                                                         №277

Про затвердження звіту про виконання

“Комплексної міської

цільової програми “Турбота” на 2020 рікʼʼ

Керуючись п.п.8 ч. 3 ст.6 “Про військово-цивільні адміністрації”, розпорядженням керівника ВЦА від 04.09.2020 №209та розглянувши інформацію про результати виконання рішення сесії міської ради від               03.04.2020 № 4737 “Про затвердження “Комплексної міської цільової програми “Турбота” на 2020 рікʼʼ(зі змінами згідно розпорядження керівника ВЦА від                 19.10.2020 № 646),

зобов’язую

1.Затвердити звіт про виконання “Комплексної міської цільової програми “Турбота” на 2020 рікʼʼ(зі змінами згідно розпорядження керівника ВЦА від 19.10.2020 № 646, далі Програма).

2. Виконання заходів Програми визнати задовільним.

3.Данерішенняпідлягаєоприлюдненню.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                              в.о. заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Тетяну ВЕРХОВСЬКУ.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                           Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації

від 01.04.2021 №277

ЗВІТПРОВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇМІСЬКОЇЦІЛЬОВОЇПРОГРАМИ «ТУРБОТА»

ЗА2020РІК

Першочерговимипріоритетами Програмиє вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, транспортного, соціально-побутового обслуговування ветеранів війни та праці, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, осіб з інвалідністю, сімей, в яких виховуться діти з інвалідністю, людей похилого віку, малозабезпечених верств населення.

Основними завданням програмиє:

-підтримканайбільшнезахищенихверствнаселення;

-забезпеченнянаналежномурівнідодатковихзаходівщодосоціальногозахистутапідтримкиінвалідів,ветераніввійниіпраці,дітейвійни;

-створеннясистемисвоєчасногореагуваннящодонаданнянеобхідноїдопомогипотребуючимгромадянамдлязниженнясоціальноїнапругивсуспільстві.

МетоюПрограмиєпоступовевирішенняосновнихпроблемзсоціальногозахистуокремихкатегорійгромадянтазабезпеченнянадійнихпередумовзреалізаціїїхправтасвободузв'язкузіскладноюсоціально-економічноюситуацієювкраїні.

Програмавключаєдодатковізаходищодополіпшенняобслуговуваннямешканцівміста,якіпотребуютьсоціальноїдопомогиіпідтримки.

ВиконаннязаходівПрограмизабезпечуєтьсязарахуноккоштівмісцевогобюджетувмежахпризначень,незабороненихчиннимзаконодавствомУкраїни.

На2020 рікплановий обсяг фінансування склав 17882,66тис.грн.,фактичноПрограмупрофінансованоназагальнусуму13366,408тис.грн, що було обумовлено об’єктивними причинами.

ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменуваннязавдання | Найменуваннязаходу | Виконавець | Джерела фінансування | Плановіобсягифінансуванняна2020рік,тис.грн. | Фактичніобсягифінансуванняза2020рік,тис.грн. | Фактдоплану,% | Виконано/невиконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпеченнянаселенняміставсімавидамидержавноїдопомоги | 2.1.Компенсаціядодатковихвитратгромадянамнажитлово-комунальніпослуги | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 3684,88 | 0 | -100 | Не виконано. Не виділені кошторисні призначення |
|  | 2.2.ВідшкодуваннявитратзанаданісоціальніпослугизгідноПорядку,затвердженомуПостановоюКМУ № 558 від 29.04.2004р | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 935,84 | 446,4 | 47,7 | У зв’язку зі змінами в законодавстві зменшилась кількість отримувачів допомоги |
|  | 2.3.Компенсація власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю, членів їх сімей, законних представників осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), підприємств, установ, організацій, громадських організацій осіб з інвалідністю та сфери соціального захисту населення, наданих безкоштовно | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 45,36 | 16,944 | 37,354 | Виконано за зверненнями |
|  | 2.4.Наданнядодатковихпільгособам,звільненимзмісцьпозбавленняволіабозасудженідопокараньнепов’язанихзпозбавленнямволі,увиглядічастковогоскасуванняадміністративногозборуприоформленнівнутрішньогопаспортугромадянинаУкраїни(уразівтрати,порчитощо) | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | Не потребує фінансування |  |  | Виконано |
|  | 2.5.НаданнядодатковихпільгособамзчиславетеранівВеликоїВітчизняноївійниувиглядічастковогоскасуванняадміністративногозборуприоформленнівнутрішньогопаспортугромадянинаУкраїни(уразівтрати,порчитощо) | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | Не потребує фінансування |  |  | Виконано |
|  | 2.6.Компенсація членам сімей осіб, які визначені у п.3.12 цього рішення, або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам’ятника, не більше 8.0тис.грн | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 75,0 | 0 | -100 | Виплати не проводились, у зв’язку з відсутністю звернень. |
|  | 2.7.Відшкодування витрат на проведення урочистого поховання осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (з числа учасників АТО/ООС), у розмірі не більше 40,0 тис.грн |  | Місцевийбюджет | 200,0 | 0 | -100 | Виплати не проводились, у зв’язку з відсутністю звернень. |
| 3.Матеріальнатанатуральнадопомога | 3.1.Наданняодноразовоїгрошовоїдопомоги мешканцямміста,якіопинилисьвскладнихжиттєвихобставинах (зазверненнямгромадян) | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 7437,0 | 8962,7 | 120,51 | Виконано |
|  | 3.2Наданнягрошовоїдопомогиродичампомерлихузв’язкуізскрутнимстановищем | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 540,0 | 372,0 | 68,89 | Виконано за зверненнями |
|  | 3.3.Наданнянатуральноїдопомоги увиглядіпродуктовихнаборівгостропотребуючиммешканцямміста | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 131,58 | 124,058 | 94,283 | Виконано за зверненнями |
|  | 3.4.Наданняодноразовоїматеріальноїдопомогисім’ямосіб,якізагинули,тавизначеніуабзаці1п.1ст10.ЗаконуУкраїни “Простатусветераніввійни,гарантіїїхсоціальногозахисту”(зчиславоїнів-інтернаціоналістів,знагоди30-їрічницівиведеннявійськзАфганістану) | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 9,0 | 9,0 | 100 | Виконано |
|  | 3.5.Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю, зазначеним у п.7 ст.7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 148,0 | 144,00 | 97,297 | Виконаноповністюзазверненнями |
|  | 3.6.Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністюзагальногозахворюваннязчислаучасниківбойовихдій(воїни-інтернаціоналісти) | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 23,0 | 22,0 | 96,65 | Виконаноповністюзазверненнями |
|  | 3.7.Надання щорічної одноразової матеріальноїдопомогивдовампомерлих осіб з інвалідністю внаслідок війни п.2 ст.10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ( зчиславоїнів-інтернаціоналістів) | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 26,0 | 26,0 | 100 | Виконано |
|  | 3.8.Надання щорічної одноразовоїматеріальноїдопомогивдовампомерлихучасниківбойовихдій(воїнів-інтернаціоналістів) | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 16,0 | 14,0 | 87,5 | Виконаноповністюзазверненнями |
|  | 3.9.Наданняматеріальноїдопомогимешканцямміста,якимвиповнилось100роківтабільше | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 25,0 | 10,0 | 40,0 | Виконано.Допомогуотримали2особиурозмірі 5,0тис.грннаособузгідно “Положенняпропорядокнаданняодноразовоїматеріальноїдопомогигромадянам,якітимчасововідчуваютьматеріальнускрутутагромадянам,якимвиповнилось100табільшероків”. |
|  | 3.10.ЗабезпеченнянаданняматеріальноїдопомогивдовампомерлихліквідаторіваваріїнаЧАЕС,смертьякихпов’язаназнаслідкамиЧорнобильськоїкатастрофи | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 70,0 | 67,0 | 95,714 | Виконано за зверненнями |
|  | 3.11.Наданняматеріальноїдопомогисім’ямуразісмертіучасникаліквідаціїаваріїнаЧАЕС | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 45,0 | 15,0 | 33,3 | Виконано за зверненнями |
|  | 3.12.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (з числа учасників АТО) | УПтаСЗН | Місцевийбюджет | 75,0 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з відсутністю звернень |
|  | 3.13.Надання одноразової матеріальної допомоги особам, зазначеним у п19;20 ст. 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО | УПтаСЗН | Місцевийбюджет | 50,0 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з відсутністю звернень |
|  | 3.14. Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям загиблих осіб, визначених у п.3.12 цього рішення, у розмірі 0,5тис.грн на місяць на дитину, до досягнення 18років | УПтаСЗН | Місцевийбюджет | 120,0 | 63,0 | 52,5 | Виконано. Допомогу надано 6 дітям (за зверненнями) |
|  | 3.15.Надання щомісячної матеріальної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю | УПтаСЗН | Місцевийбюджет | 3222,0 | 2486,0 | 77,16 | Виконано за зверненнями |
|  | 3.16.Урочистевшануваннясімей,вякихнародиласьдвійня,трійняабобільшедітей | УПтаСЗН | Місцевийбюджет | 150,0 | 110,0 | 73,33 | Виконано за зверненнями. Допомогу отримали 11 сімей. |
|  | 3.17.Урочистепривітанняжінок,якимприсвоєноПочеснезвання«Мати-героїня» | УПтаСЗН | Місцевийбюджет | 30,0 | 0 | -100 | Невиконано. У 2020 році Почесне звання”Мати-героїня” не присвоювалось. |
|  | 3.18.Поліпшенняумовжиттяодинокихветеранівусіхкатегорій (особи,якізнаходятьсянаобслуговуванні) | Територіальнийцентрсоціальногообслуговування,наданнясоціальнихпослуг | Місцевийбюджет | 60,383 | 38,543 | 63,83 | Виконано |
| 5.Життяусуспільстві.Освіта | 5.1.Сприяння у роботі клубу “Надвечір’я” | Територіальнийцентр | Місцевийбюджет | 29,03 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з відсутністю планових асигнуваннь. |
|  | 5.2.Виготовлення та розповсюдження друкованої продукції (плакатів, буклетів, листівок, календарів) з питань попередження насильства, протидії торгівлі людьми, гендерної рівності | УПтаСЗН | Місцевийбюджет | 2,16 | 2,16 | 100 | Виконано. Розповсюджено друковану продукцію у 27 школах. |
|  | 5.3.Організаціятапроведенняміськоїакції “Готуємодітейдошколи” длядітейпільговоїкатегорії | УПтаСЗН | Місцевийбюджет | 31,5 | 24,85 | 78,88 | Виконано, допомогу отримал 71 дитина пільгової категорії. |
|  | 5.4.Організація та проведення свята до Дня Святого Миколая для дітей пільгової категорії, у тому числі дітей , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | УПтаСЗН | Місцевийбюджет | 9,0 | 13,403 | 148,92 | Виконано, придбано 65 новорічних подарункі для дітей пільгової категорії. |
|  | 5.5.Оплата нотаріальних послуг, пов’язаних з фінансуванням оформлення права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів | УПтаСЗН | Місцевийбюджет | 298,386 | 0 | -100 | Не виконано, в зв’язку зі змінами у порядку та умовах надання у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. |
|  | 5.6.Надання грошової допомоги дитям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування-випускникам ЗЗСО | Відділ освіти |  | 69,54 | 83,45 | 120,0 | Виконано |
|  | 5.7.Надання грошової компенсації дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються в ЗЗСО, на придбання шкільної та спортивної форми | Відділ освіти |  | 324,0 | 315,9 | 97,5 | Виконано |
| Всього |  |  |  | 17882,66 | 13366,408 | 74,74 |  |

РЕЗУЛЬТАТИВИКОНАННЯПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменуваннязавдання | Найменуванняпоказників виконаннязавдання | Одиницявиміру | Очікуванірезультати | Фактичнодосягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Компенсаціядодатковихвитратгромадянамнажитлово-комунальніпослуги | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 3684,88 | 0 | -3684,88 |
|  | Показникпродукту К-тьвиплат | К-тьосіб | 4078 | 0 | -4078 |
|  | Показникефективності Відшкодуваннявитратнаоплатуквартири,комунальнихпослугвмежахнормспоживанняна1особунарік | Тис.грн | 0,895 | 0 | -0,895 |
|  | Показникякості Надання додаткових пільг | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.2.ВідшкодуваннявитратзанаданісоціальніпослугизгідноПорядку,затвердженомуПостановоюКМУ №558 від 29.04.2004р. | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 935,84 | 446,4 | -489,440 |
|  | Показникпродукту К-тьвиплат | К-тьосіб | 354 | 155 | -199 |
|  | Показникефективності Розмірдопомогинарік | Тис.грн | 0,264 (з урахуванням поштового збору) | 0,29 (з урахуванням поштового збору) | 0,026 |
|  | Показникякості Виплатипризначеноїдопомоги | % | 100 | 47,7 | -52,3 |
| 2.3.Компенсація власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю, членів їх сімей, законних представників осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), підприємств, установ, організацій, громадських організацій осіб з інвалідністю та сфери соціального захисту населення, наданих безкоштовно | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 45,3 | 16,944 | -28,356 |
|  | Показникпродукту К-ть осіб, що отримали послуги | К-тьосіб | 7 | 3 | -4 |
|  | Показникефективності Компенсація вартості 1 послуги із зберігання на рік. | Тис.грн | 6,47 | 5,648 | -0,822 |
|  | Показникякості Повнезабезпеченняпослугіззберіганнятранспортнихзасобівнаданихбезкоштовно. | % | 100 | 37,354 | -62,646 |
| 2.6.Компенсація членам сімей осіб, які визначені у п.3.12 цього рішення, або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам’ятника, не більше 8.0тис.грн | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 75 | 0 | -75 |
|  | Показникпродукту К-ть осіб, які отримали допомогу | К-тьосіб | 5 | 0 | -5 |
|  | Показникефективності Розмірдопомогина1особу | Тис.грн | 15,0 | 0 | -15 |
|  | Показникякості Додаткова підтримка сімей загиблих учасників АТО | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.7.Відшкодування витрат на проведення урочистого поховання осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (з числа учасників АТО/ООС), у розмірі не більше 40,0 тис.грн | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 200,0 | 0 | -200,0 |
|  | Показникпродукту Кількістьосібпільговоїкатегорії | К-ть осіб | 5 | 0 | -5 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу. | Тис.грн | 40,0 | 0 | -40 |
|  | Показникякості Допомога сім’я загиблих під час проведення АТО | % | 100 | 0 | -100 |
| 3.1.Наданняодноразовоїгрошовоїдопомоги мешканцямміста,якіопинилисьвскладнихжиттєвихобставинах (зазверненнямгромадян) | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 7437,0 | 8962,7 | 1525,7 |
|  | Показникпродукту К-ть осіб, які отримали виплати | К-тьосіб | 3183,0 | 2939 | -244 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на1особу | Тис.грн | 2,336 | 3,049 | 0,713 |
|  | Показникякості Поліпшення якості життя | % | 100 | 120,51 | 20,51 |
| 3.2.Наданнягрошовоїдопомогиродичампомерлихузв’язкуізскрутнимстановищем | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 540,0 | 372 | -168,0 |
|  | Показникпродукту К-ть осіб, які отримали допомогу | К-тьосіб | 180 | 124 | -56 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 3,0 | 3,0 | 0 |
|  | Показникякості Надання матеріальної допомоги родичам померлих | % | 100 | 68,89 | -31,11 |
| 3.3.Наданнянатуральноїдопомоги,увиглядіпродуктовихнаборівгостропотребуючиммешканцямміста | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 131,58 | 124,058 | -7,52 |
|  | Показникпродукту К-ть осіб, які звернулися по натуральну допомогу у зв’язку із скрутним становищем | К-тьосіб | 2040 | 1529 | -511 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу (вартість 1 продуктового набору) | Тис.грн | 0,0645 | 0,081 | 0,017 |
|  | Показникякості Надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів мешканцям міста | % | 100 | 94,283 | -5,717 |
| 3.4.Наданняодноразовоїматеріальноїдопомогисім’ямосіб,якізагинули,тавизначеніуабзаці1п.1ст10.ЗаконуУкраїни “Простатусветераніввійни,гарантіїїхсоціальногозахисту” (зчиславоїнів-інтернаціоналістів) | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 9,0 | 9,0 | 0 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримали допомогу | К-ть осіб | 3 | 3 | 0 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 3,0 | 3,0 | 0 |
|  | Показник якості Допомога сім’ям загиблих | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.5.Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю зазначених у п.7ст.7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 148,0 | 144,0 | -4,0 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримали допомогу | К-ть осіб | 74 | 72 | -2 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 2,0 | 2,0 | 0 |
|  | Показникякості Наданнядопомоги особам з інвалідністю | % | 100 | 97,297 | -2,703 |
| 3.6.Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністюзагальногозахворюваннязчислаучасниківбойовихдій(воїни-інтернаціоналісти) | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 23,0 | 22,0 | -1,0 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримали допомогу | К-ть осіб | 23 | 22 | -1 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 1,0 | 1,0 | 0 |
|  | Показникякості Підтримкаосіб,якіпотребуютьдопомоги | % | 100 | 96,65 | -3,35 |
| 3.7.Надання одноразової матеріальноїдопомогивдовампомерлих осіб з інвалідністю внаслідок війни п.2 ст.10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ( зчиславоїнів-інтернаціоналістів) | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 26,0 | 26,0 | 0 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримали допомогу | К-ть осіб | 26 | 26 | 0 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 1,0 | 1,0 | 0 |
|  | Показникякості Підтримкаосіб,якіпотребуютьдопомоги | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.8.Наданняодноразовоїматеріальноїдопомогивдовампомерлихучасниківбойовихдій(воїнів-інтернаціоналістів) | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 16,0 | 14,0 | -2,0 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримали допомогу | К-ть осіб | 16 | 14 | -2 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 1,0 | 1,0 | 0 |
|  | Показникякості Підтримкаосіб,якіпотребуютьдопомоги | % | 100 | 87,5 | -12,5 |
| 3.9.Наданняматеріальноїдопомогимешканцямміста,якимвиповнилось100роківтабільше | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 25,0 | 10,0 | -15,0 |
|  | Показникпродукту Кількість осіб | К-тьосіб | 5 | 2 | -3 |
|  | Показникефективності Витрати на одну особу | Тис.грн | 5,0 | 5,0 | 0 |
|  | Показникякості Відзначення та допомога довгожителям міста | % | 100 | 40 | -60 |
| 3.10.Забезпечення надання матеріальної допомоги вдовам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС , смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 70,0 | 67,0 | -3,0 |
|  | Показникпродукту Кількість осіб |  | 70 | 67 | -3 |
|  | Показникефективності Витрати на одну особу |  | 1,0 | 1,0 | 0 |
|  | Показникякості Підтримка осіб, які потребують допомоги |  | 100 | 95,714 | -4,29 |
| 3.11.Надання матеріальної допомоги сім’ям у разі смерті учасника ліквідації аварії на ЧАЕС | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 45,0 | 40,30 | -4,7 |
|  | Показникпродукту Кількість осіб | К-ть осіб | 15 | 5 | -10 |
|  | Показникефективності Витрати на одну особу | Тис.грн | 3,0 | 3,0 | 0 |
|  | Показникякості Матеріальна підтримка осіб зазначеної категорії | % | 100 | 33,3 | -66,7 |
| 3.12.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (з числа учасників АТО) | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 75,0 | 0 | -75,0 |
|  | Показникпродукту Кількістьосіб,якіотрималидопомогу. | К-тьосіб | 5 | 0 | -5 |
|  | Показникефективності Виплатина1особу | Тис.грн | 15,0 | 0 | -15 |
|  | Показник якості Додаткова підтримка сімей загиблих | % | 100 | 0 | -100 |
| 3.13.Надання одноразової матеріальної допомоги особам, зазначеним у п19;20 ст. 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 50,0 | 0 | -50 |
|  | Показникпродукту Кількістьосіб,якіотримуютьдопомогу | К-тьосіб | 5 | 0 | -5 |
|  | Показникефективності Витратизбюджетуна 1 особу. | Тис.грн | 10,0 | 0 | -10 |
|  | Показник якості Додаткова підтримка осіб, які приймали участь в АТО | % | 100 | 0 | -100 |
| 3.14. Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям загиблих осіб, визначених у п.3.12 цього рішення, у розмірі 0,5тис.грн на місяць на дитину, до досягнення 18років | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 120, | 63,0 | -57,0 |
|  | Показникпродукту Кількістьосіб,якіотримуютьдопомогу | К-тьосіб | 10 | І кв. 2020 р-6 ІІ-IV кв 2020р.-5 | -4 -5 |
|  | Показникефективності щоквартальні витрати з бюджету на 1 особу на рік | Тис.грн | 3,0 | 3,0 | 0 |
|  | Показник якості Додаткова підтримка сімей загиблих осіб під час проведення АТО | % | 100 | 52,5 | -47,5 |
| 3.15.Надання щомісячної матеріальної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 3222,0 | 2486,0 | -736,0 |
|  | Показникпродукту Кількістьосібпільговоїкатегорії | К-ть осіб | 358 | 309 | -49 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу. | Тис.грн | 1,0 | 1,0 | 0 |
|  | Показник якості Допомога сім’ям в яких виховуються діти з інвалідністю. | % | 100 | 77,16 | -22,84 |
| 3.16.Урочистевшануваннясімей,вякихнародиласьдвійня,трійняабобільшедітей | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 150,0 | 110,0 | -40,0 |
|  | Показникпродукту Кількістьосібпільговоїкатегорії | К-тьосіб | 15 | 11 | -4 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу. | Тис.грн | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  | Показник якості Допомога сім’ям в яких народилась двійня, трійня або більше дітей | % | 100 | 90 | -10 |
| 3.17.Урочисте привітання жінок, яким присвоєно Почесне звання «Мати-героїня» | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 30,0 | 0 | -30,0 |
|  | Показникпродукту Кількістьосіб зазначеної категорії | К-тьосіб | 3 | 0 | -3 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1особу | Тис.грн | 10 | 0 | -10 |
|  | Показник якості Поліпшення якості життя | % | 100 | 0 | -100 |
| 3.18.Поліпшенняумовжиттяодинокихветеранівусіхкатегорій (особи,якізнаходятьсянаобслуговуванні) | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 60,383 | 38,543 | 21,84 |
|  | Показникпродукту Кількістьосіб зазначеної категорії | К-тьосіб | 600 | 600 | 0 |
|  | Показникефективності Витратизбюджетуна1особу.(середня вартість) | Тис.грн | 0,101 | 0,064 | -0,037 |
|  | Показник якості Підтримка осіб, які знаходяться на обслуговуванні у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | % | 100 | 63,83 | -36,17 |
| 5.1.Сприяння у роботі клубу “Надвечір’я” | Показниквитрат Бюджетнівитрати | Тис.грн | 29,03 | 0 | -29,03 |
|  | Показникпродукту Кількістьосібпільговоїкатегорії. | К-тьосіб | 105 | 0 | -105 |
|  | Показникефективності Витратизбюджетуна1особу | Тис.грн | 0,276 | 0 | -0,276 |
|  | Показникякості Наданнядопомоги особам з інвалідністю. | % | 100 | 0 | -100 |
| 5.2.Виготовлення та розповсюдження друкованої продукції (плакатів, буклетів, листівок, календарів) з питань попередження насильства, протидії торгівлі людьми, гендерної рівності | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 2,16 | 2,16 | 0 |
|  | Показникпродукту К-ть одиниць продукції | Шт | 470 | 470 | 0 |
|  | Показникефективності Вартістьвитратна1( плакат, буклет) | Тис.грн | 0,004 | 0,004 | 0 |
|  | Показник якості Запобігання насильства в сім’ї | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.3.Організаціятапроведенняміськоїакції “Готуємодітейдошколи” длядітейпільговоїкатегорії | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 31,5 | 24,850 | -6,65 |
|  | Показникпродукту Кіл-ть осіб охоплених заходами | К-ть осіб | 90 | 71 | -19 |
|  | Показникефективності Витратина 1 особу | Тис.грн | 0,35 | 0,35 | 0 |
|  | Показник якості Охоплення заходом 30 дітей пільгової категорії | % | 100 | 78,88 | -21,12 |
| 5.4.Організація та проведення свята до Дня Святого Миколая для дітей пільгової категорії, у тому числі дітей , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 9,0 | 13,403 | 4,403 |
|  | Показникпродукту Кількістьосібохопленихзаходом | К-тьосіб | 60 | 65 | 5 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,15 | 0,206 | 0,056 |
|  | Показник якості Проведення свткових заходів для 60 дітей пільгової категорії | % | 100 | 148,92 | 48,92 |
| 5.5.Оплата нотаріальних послуг, пов’язаних з фінансуванням оформлення права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 298,386 | 0 | -298,386 |
|  | Показникпродукту Кількість осіб | К-тьосіб | 19 | 0 | -19 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на оформлення 1 послуги | Тис.грн | 15,7045 | 0 | -15,7045 |
|  | Показник якості Забезпечення житлом1особи з числа дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування | % | 100 | 0 | -100 |
| 5.6. Надання грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування-випускникам ЗЗСО | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 69,54 | 83,45 | 13,91 |
|  | Показникпродукту Кількість осіб | К-ть осіб | 15 | 18 | 3 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на на1 особу | Тис.грн | 4,636 | 4,636 | 0 |
|  | Показник якості Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | % | 100 | 120 | 20 |
| 5.7.Надання грошової компенсації дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються в ЗЗСО, на придбання шкільної та спортивної форми | Показниквитрат Бюджетнікошти | Тис.грн | 324,0 | 315,9 | -9 |
|  | Показникпродукту Кількість осіб | К-ть осіб | 120 | 117 | -3 |
|  | Показникефективності Витрати з бюджету на оформлення 1 послуги | Тис.грн | 2,7 | 2,7 | 0 |
|  | Показник якості Забезпечення житлом1особи з числа дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування | % | 100 | 97,5 | -2,5 |

В.о.заступника керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                                                    Тетяна ВЕРХОВСЬКА