СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

01квітня 2021 року                                                                        №281

Про затвердження звіту про виконання

“Комплексної міської

програми “Оздоровлення та відпочинок дітей на 2020 рікʼʼ

Керуючись п.п.8 ч. 3 ст.6 “Про військово-цивільні адміністрації”, розпорядженням керівника ВЦА від 04.09.2020 №209та розглянувши інформацію про результати виконання рішення сесії міської ради від 03.04.2020 № 4729 “Про затвердження “Комплексної міської  програми “Оздоровлення та відпочинок дітей” на 2020 рік”,

зобов’язую

1.Затвердити звіт про виконання “Комплексної міської програми “Оздоровлення та відпочинок дітей” на 2020 рік”

2.Данерішенняпідлягаєоприлюдненню.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                              в.о. заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Тетяну ВЕРХОВСЬКУ.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                           Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації

від 01.04.2021 № 281

ЗВІТ

про виконання “Комплексної міської програми

“Оздоровлення та відпочинок дітей” на 2020 рік

Статтею 25 Загальної декларації прав людини Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила, що діти мають право на особливе піклування і допомогу та користуються однаковим соціальним захистом.
Основною метою Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини є якнайкраще забезпечення інтересів дітей, забезпечення спеціального захисту і піклування, надання можливостей та сприятливих умов для всебічного розвитку, відпочинку та дозвілля кожної дитини.

Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігання бездоглядності, створення можливості продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей дітей забезпечують організоване оздоровлення та відпочинок.

Найважливішими стратегічними завданнями органів міської влади щодо забезпечення соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, створення безпечних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

На проведення оздоровчої компанії у 2020 році планувалось залучити кошти місцевого бюджету на загальну суму 1889,54тис.грн.

Але в зв’язку з тим, що наша країна перебуває у складних епідеміологічних умовах, пов'язаних із поширенням територією України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом               SARS-Cov-2 (далі-COVID-19) та запровадженням карантинних обмежень, фінансування заходів Програми не проводилось.

1. Фінансування завдань та заходів програми

| Пріоритетні завдання та заходи | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансування, передбачені Програмою на 2020 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування за 2020 рік, тис. грн. | Факт до плану, % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Придбанняпутівокдляоздоровленнядітейпільговихкатегорій(дітейзінвалідністю,сиріт,дітей,позбавленихбатьківськогопіклування,дітейзмалозабезпеченихсімей та дітей загиблих учасників АТО) | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 960,0 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з карантиними обмеженнями, пов’язаними з епідемією COVID-19 |
| 1.2.Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій. | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 196,56 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з карантиними обмеженнями, пов’язаними з епідемією COVID-19 |
| 1.3.Відпочинокутаборахзденнимперебуванням. | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 381,220 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з карантиними обмеженнями, пов’язаними з епідемією COVID-19 |
| 1.4.Відпочинокулітнійшколіобдарованихдітей. | Відділ молоді та спорту | Місцевий бюджет | 15,198 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з карантиними обмеженнями, пов’язаними з епідемією COVID-19 |
| 1.5.ВідпочиноквихованцівКДЮСШ1,КДЮСШ2,КДЮСШ3 | СДЮСТШ “Садко” | Місцевий бюджет | 199,32 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з карантиними обмеженнями, пов’язаними з епідемією COVID-19 |
| 1.6.ВідпочиноквихованцівСДЮСТШ “Садко” | СДЮК”Юність” | Місцевий бюджет | 44,66 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з карантиними обмеженнями, пов’язаними з епідемією COVID-19 |
| 1.7.ВідпочиноквихованцівСДЮК “Юність” врамкахпроекту “Добропочинаєтьсязтебе” | СДЮК”Юність” | Місцевий бюджет | 92,582 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з карантиними обмеженнями, пов’язаними з епідемією COVID-19 |
| Всього |  |  | 1381,209 | 0 | -100 |  |

2. Виконання завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати за Програмою | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Придбанняпутівокдляоздоровленнядітейпільговихкатегорій(дітейзінвалідністю,сиріт,дітей,позбавленихбатьківськогопіклування,дітейзмалозабезпеченихсімей та дітей загиблих учасників АТО) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 960,0 | 0 | -960,0 |
|  | Показник продукту К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 80 | 0 | -80 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 12,0 | 0 | -12,0 |
|  | Показник якості Оздоровлення 84особи пільгової категорії | % | 100 | 0 | -100 |
| 1.2.Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 196,56 | 0 | -196,56 |
|  | Показник продукту К-ть осіб які отримали послуги | К-ть осіб | 24 | 0 | -24 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу на день | Тис.грн | 8,190 | 0 | -8,19 |
|  | Показник якості Забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої уваги та підтримки | % | 100 | 0 | -100 |
| 1.3.Відпочинокутаборахзденнимперебуванням | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 381,22 | 0 | -381,22 |
|  | Показник продукту К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 350 | 0 | -350 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу на день | Тис.грн | 0,0389 | 0 | -0,0389 |
|  | Показник якості Відпочинок 170 дітей | % | 100 | 0 | -100 |
| 1.4.Відпочинокулітнійшколіобдарованихдітей | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 15,198 | 0 | -15,198 |
|  | Показник продукту К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 170 | 0 | -170 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 0,01788 | 0 | -0,01788 |
|  | Показник якості Відпочинок та оздоровлення 300осіб | % | 100 | 0 | -100 |
| 1.5.ВідпочиноквихованцівКДЮСШ1,КДЮСШ2,КДЮСШ3 | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 199,32 | 0 | -199,32 |
|  | Показник продукту К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 366 | 0 | -360 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 0,0389 | 0 | -0,0389 |
|  | Показник якості Відпочинок та оздоровлення 86 осіб | % | 100 | 0 | -100 |
| 1.6.ВідпочиноквихованцівСДЮСТШ “Садко” | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 44,66 | 0 | -44,66 |
|  | Показник продукту К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 82 | 0 | -82 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 0,0389 | 0 | -0,0389 |
|  | Показник якості Відпочинок та оздоровлення 170 осіб. | % | 100 | 0 | -100 |
| 1.7.ВідпочиноквихованцівСДЮК “Юність” врамкахпроекту “Добропочинаєтьсязтебе” | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 92,582 | 0 | -92,582 |
|  | Показник продукту К-ть осіб які отримали путівки | К-ть осіб | 170 | 0 | -170 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу на день | Тис.грн | 0,0389 | 0 | -0,0389 |
|  | Показник якості Відпочинок та оздоровлення 170 осіб | % | 100 | 0 | -100 |

В.о.заступника керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                                                    Тетяна ВЕРХОВСЬКА