СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

« 01» квітня 2021  року                                                              №298

Про проведення міських заходів, присвячених

Дню Європи в Україні

Керуючись п.п. 8 п. 3 ст.6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк від 02.12.2020 року № 1123 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у   2021 році», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року  № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів від 09 грудня 2020 № 1236та з метою гідного проведення міських заходів, та з метою гідного проведення міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні

Зобов’язую:

- Затвердити план проведення міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні (Додаток 1).

- Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів,  присвячених Дню Європи в Україні (Додаток 2).

- Фінансовому управлінню (М. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні, згідно кошторису відділу культури.

- Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ірину СТЕПАНЕНКО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                     Олександр СТРЮК

Додаток 1

до  розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від « 01» квітня 2021 року  № 298

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених Дню Європи в Україні

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | до 10.05.2021 | Степаненко І. Грачова Т. Винничук Т. Анцупова Г.Волченко Л. Кузьменко Ю. Красюк Т. Півоварова А. |
| 2 | Провести впорядкування території на вулицях міста Сєвєродонецьк: - сквер ім. Гоголя; - площа Миру; - КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури». | з 12.05.2021 по 20.05.2021 | Ковалевський А. Волченко Л. Грачова Т. |
| 4 | Підготувати та провести святкову тематичну програму «від Українидо Європи»: - «Європейський шлях Сєвєродонецька» - Традиційно звучить класична музика на вулицях міста (виступ на вулицях міста Сєвєродонецьк КПНЗ ДМШ № 1 та КПНЗ ДМШ № 2); - Підтримання міжнародного челенжу та прийняття участі у JerusalemaDanceFLASHMOB на площі Миру (день та час будуть уточнені залежно від погодних умов); А також проведення концертів вуличної музики, конкурсів, фотозон,спортивних заходів та ін. - «А я іду по світу в вишиванці, я українець і я пишаюсь цим» - Традиційна хода до Дня вишиванки стартує біля Сєвєродонецької ВЦА. Звідти учасники маршу відправляться доКЗ «Сєвєродонецький міський палац культури»; - Концерт біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури»; - Безкоштовні майстер класи з вишивки (проводять майстрині клубу «Червона ниточка»; - Виставка вишиванок та рушників; - Виставка картин та малюнків КПНЗ ДХШ. | з 12.05.2021 по 20.05.2021 з 12.05.2021 по 20.05.2021 20.05.2021 | Степаненко І. Грачова Т. Волченко Л. Кузьменко Ю. Красюк Т. Півоварова А. Польова М. Гринько О. Метьолкін Г. Шматко Л. Костиря А. Хачатуров Р. Шматко Л. |

| 5 | В загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах міста провести заходи до Дня Європи (згідно планів роботи) | травень 2021 року | Волченко Л. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Придбати для проведення заходів: - матеріали, предмети; - призи, сертифікати, подяки та ін. | до 20.05.2021 | Грачова Т. Ульянова С. |
| 7 | У комунальних міських бібліотеках організувати книжкові експозиції виставки, конкурси дитячих малюнків та читців європейської поезії та розмістити інформацію на веб-сайтах бібліотек до Дня Європи в України | травень 2021 року | Грачова Т. Чуйкова Н. Руднєва Н. Ковальова І. Гринько О. |
| 8 | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів | з 12.05.2021 по 20.05.2021 | Грачова Т. Ульянова С. |
| 9 | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів та/або реклами на радіо, телебаченні | до 20.05.2021 | Грачова Т. Анцупова Г. |
| 10 | Організувати: - розміщення рекламних буклетів на дошках об’яв та/або реклами на радіо, телебаченні; - знімання та монтаж роликуJerusalemaDanceFLASHMOB у Сєвєродонецьку. | до 20.05.2021 | Анцупова Г. Грачова Т. Ковалевський А. |
| 9 | Підключити до напруги звукове обладнання для забезпечення озвучення міських урочистих заходів (за потребою згідно локацій) | з 12.05.2021 по 20.05.2021 | Ковалевський А. Грачова Т. Волченко Л. |
| 10 | Надіслати листи та телефонограми до професійно-технічних та вищих навчальних закладів міста з даним рішенням виконкому, та запрошенням прийняти активну участь у проведенні заходів. | до 12.05.2021 | Анцупова Г. Винничук Т. |
| 11 | Забезпечити на урочистих заходах та флешмобі: - присутність дітей шкільного віку, молоді міста: - людей з малого та середнього бізнесу. | з 12.05.2021 по 20.05.2021 | Волченко Л. Кузьменко Ю. Красюк Т. Півоварова А. |
| 12 | Надіслати листи та телефонограми до - МВ УМВС - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ МНС України | до 14.05.2021 | Анцупова Г. |
| 13 | Забезпечити громадський порядок під час та після проведення святкових заходів згідно затвердженого плану. | з 12.05.2021 по 20.05.2021 | Служби за компетенцією |
| 14 | Забезпечити швидке реагування «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно затвердженого плану. | з 12.05.2021 по 20.05.2021 | Служби за компетенцією |
| 15 | Організувати висвітлення заходів, присвячених Дню Європи в Україні | травень 2021 року | Анцупова Г. |

Заступник керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                 Ірина СТЕПАНЕНКО

Додаток 2

до  розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від « 01» квітня 2021 року  № 298

К О Ш Т О Р И С

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів,

присвячених Дню Європи в Україні

| 1. | Оплата за призи сертифікати, подяки та ін. для проведення заходів | 4 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за матеріали, предмети та ін. для проведення заходів. | 8500 грн. |
| 3. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту | 7 000 грн. |
| 4. | Оплата за виготовлення та придбання реклами та/або рекламних буклетів | 1000 грн. |
|  | Оплата за знімання та монтаж ролику | 4 000 грн |
|  | ВСЬОГО: | 24500,00 |

Заступник керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                 Ірина СТЕПАНЕНКО