СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

«16» червня 2021  року                                                                           № 949

Про проведення міських заходів

присвячених  «Дню пам'яті захисників України,

які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет

і територіальну цілісність України»

Керуючись п.п. 8 п. 3 ст.6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк від 02.12.2020 року № 1123 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у   2021 році», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року  № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів від 09 грудня 2020 № 1236, а також на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу у суспільстві

зобов’язую:

- Затвердити план проведення міських заходів, присвячених  «Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України» (Додаток 1).

- Затвердити  кошторис  витрат  відділу  культури  щодо  проведення міських заходів, присвячених  «Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України» (Додаток 2)

- Фінансовому управлінню (М. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених  «Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України» згідно кошторису відділу культури.

- Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ірину СТЕПАНЕНКО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                     Олександр СТРЮК

Додаток 1

до  розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від «16» червня 2021 року  № 949

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо   проведення міських заходів присвячених «Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 26.08.2021 | Степаненко І. Винничук Т. Анцупова Г. Грачова Т. |
| 2. | Підготувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення панахид по загиблим і померлим захисникам України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | до 29.08.2021 | Анцупова Г. |
| 3. | Організувати і провести загальноміські заходи: - урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському (площа Миру) - покладання квітів до пам’ятних дошок та на могили загиблих воїнів АТО | 29.08.2021 | Степаненко І. Анцупова Г. Грачова Т. Волченко Л. Винничук Т. Щебець В. Гринько О. |
| 4. | Організувати придбання композицій з використанням штучних квітів: - для покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському - для покладання квітів до пам’ятних дошок та на могили загиблих воїнів АТО | до 30.08.2021 | Грачова Т. Ульянова С. |
| 5. | Провести у міських бібліотеках заходи та виставки присвячені пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України з показами фільмів відповідного змісту | 20.08.2021 – 29.08.2021 | Грачова Т. Гринько О. Чуйкова Н. Руднєва Н. Ковальова І. |
| 6. | Провести заходи щодо соціального захисту воїнів АТО та членів їх сімей | протягом 2021 | Василенко Н. |
| 7. | Забезпечити озвучення проведення урочистого покладання | 29.08.2021 | Грачова Т. Гринько О. |
| 8. | Організувати придбання тематичної символіки, лампадок | до 29.08.2021 | Грачова Т. Ульянова С. |
| 9. | Подати напругу та забезпечити підключення звукового обладнання, яке задіяне в заходах | 29.08.2021 | Бутнік Р. |

| 10. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування урочистих заходів: | 29.08.2021 | Грачова Т. Ульянова С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Організувати придбання меморіальної дошки | до 30.08.2021 | Винничук Т. Грачова Т. Волченко Л. |
| 12. | Забезпечити урочисте відкриття встановлених меморіальних дошок | до 30.08.2021 | Степаненко І. Волченко Л. Грачова Т. |
| 13. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення заходів | 29.08.2021 | Ширшиков А. Ковалевський А. |
| 14. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком); - роботу служб ГУНП, УПП, ДПП; - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 29.08.2021 | Служби за компетенцією |
| 15. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 29.08.2021 | Анцупова Г. |
| 16. | Організувати швидке реагування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 22.07.2021 | Служби за компетенцією |
| 17. | Організувати та провести «уроки мужності» в навчальних закладах міста із запрошенням воїнів АТО | вересень 2021 | Волченко Л. |
| 18. | Забезпечити присутність на міських урочистих заходах трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | 29.08.2021 | Степаненко І. Винничук Т. |
| 19. | Запросити до участі в урочистих заходах керівництво ЛОДА | до 29.08.2021 | Винничук Т. |
| 20. | Забезпечити широке висвітлення проведення міських заходів, присвячені пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | серпень 2021 | Анцупова Г. |

Заступник керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                 Ірина СТЕПАНЕНКО

Додаток 2

до  розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від «16 » червня 2021 року  № 949

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів присвячених «Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України»

| 1. | Оплата за придбання композицій з використанням штучних квітів | 4000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання тематичної символіки, лампадок. | 500 грн. |
| 3. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту | 1000 грн. |
| 4. | Оплата за меморіальні дошки | 5 700 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 11 200,00 |

Заступник керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                 Ірина СТЕПАНЕНКО