- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

- Тридцять третя (чергова) сесія

- РІШЕННЯ №1412

«23» лютого 2012 р.

м. Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення двадцятої сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 26.07.2011 р. № 796 «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» у 2011 р.

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про хід виконання у 2011 році рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.07.2011р. № 796 «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про хід виконання у 2011році рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.07.2011р. № 796 «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» (додається) прийняти до відома.

2. Продовжити виконання заходів Програми енергоефективності та енергозбереження

житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька у 2012 році.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток до рішення 33-ї (чергової) сесії

від «23» лютого 2012р. № 1412

- ЗВІТ

- про хід виконання у 2011 році рішення сесії Сєвєродонецької міської ради

- від 26.07.2011р. № 796 «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства

- м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки»

1. Основні дані.

Метою «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» є забезпечення реалізації державної політики у вирішенні питань підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в житлово-комунальному господарстві міста, забезпечення переведення економіки житлово-комунального господарства на енергозберігаючий шлях розвитку і суттєве скорочення за рахунок цього витрат місцевого бюджету на енергозабезпечення житлово-комунального господарства міста та населення.

Програма прийнята рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.07.2011р. № 796 «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки».

Відповідальними виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальні підприємства міста.

Строк виконання Програми з 2011 року по 2015 рік.

2. Виконання завдань і заходів.

На виконання заходів Програми у 2011році встановлено 34 загальнобудинкові прилади обліку електричної енергії в житлових будинках КП «Житлосервіс «Світанок» за кошти місцевого бюджету та кошти підприємства.

КП «Сєвєродонецькліфт» виконало модернізацію мереж зовнішнього освітлення шляхом заміни 100 одиниць світильників з лампами розжарювання на більш сучасні та енергоефективні (вартість робіт склала 38 тис. грн.), встановлення приладів диференційного обліку електроенергії (5 одиниць, вартість робіт 7,8 тис. грн.). Роботи виконувались за кошти місцевого бюджету та кошти підприємства.

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано капітальний ремонт покрівель 3-х житлових будинків із застосування гідро - та теплоізолюючого матеріалу – пінополіуретану (пр. Радянський,41; вул. Федоренко,49а; вул. Заводська, 27а)

По житловому фонду КП «Житлосервіс «Добробут» за кошти місцевого бюджету виконано утеплення стін зовні 3-х житлових будинків (пр. Радянській, 3,5,8; вартість робіт склала 892,3 тис. грн.)

КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» виконано капітальний ремонт систем гарячого водопостачання із заміною 34 водопідігрівників. Виконані роботи з повірки і ремонту 73-х побудинкових приладів обліку теплової енергії та капітальний ремонт 48 виносних рамок управління опаленням. Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових будинків з приладами обліку споживання теплової енергії не виконано з причини відсутності фінансування з державного бюджету.

3. Оцінка ефективності виконання.

Виконання заходів Програми сприяло підвищенню ефективності використання та поліпшенню технічного стану житлових будинків, якості надання населенню послуг гарячого водопостачання, економії енергетичних ресурсів.

Застосування пінополіуретану при капітальному ремонті покрівель житлових будинків надає наступні переваги: відсутність додаткового навантаження на конструкції; короткі терміни виконання ремонтних робіт; тепло та морозостійкість; стійкість від гризунів, мікроорганізмів та агресивних середовищ; максимальна економія енергії за рахунок ізоляції без стиків; одночасна ізоляція покрівлі, у зв’язку із закриттям пор на 95%.

4. Фінансування.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів житлово-комунальних підприємств. З Державного бюджету у 2011 році фінансування не отримано.

| № п/п | Найменування енергозберігаючих заходів та місця їх впровадження | Термін виконання заходів по роках | Орієнтовна кошторисна вартість заходу, тис. грн. |  | Джерела фінансування заходів | Фактичне виконання у 2011 р., тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Встановлення побудинкових приладів обліку електричної енергії. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КП "Житлосервіс "Світанок" | 2011-2015 | 150,0 |  | Місцевий бюджет Кошти підприємства | 30,275 |
|  |  |  |  |  |  | 39,279 |
| 1.2. | КП "Житлосервіс "Злагода" | 2011-2015 | 20,5 |  | Місцевий бюджет | 0 |
| 1.3. | КП "Житлосервіс "Ритм" | 2011-2015 | 558,0 |  | Місцевий бюджет | 0 |
| 1.4. | КП "Житлосервіс "Промінь" | 2011-2015 | 15,1 |  | Місцевий бюджет | 0 |
| 1.5. | КП "Житлосервіс "Евріка" | 2011-2015 | 18,4 |  | Місцевий бюджет | 0 |
| 1.6. | КП "Житлосервіс "Добробут" | 2011-2015 | 659,0 |  | Місцевий бюджет | 0 |
| 2. Модернізація об’єктів зовнішнього освітлення із впровадженням сучасних ефективних технологій КП «Сєвєродонецькліфт» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернізація мереж зовнішнього освітлення шляхом заміни світильників з ламп розжарювання на енергоефективні лампи | 2011-2015 2011р. - 100 од. | 352,1 |  | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші кошти | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  |  |  |  |  |  | 14,0 |
| 2.2. | Модернізація мереж зовнішнього освітлення шляхом встановлення приладів диференційного обліку електроенергії | 2011-2015 2011р. – 5 од. | 80,0 |  | Державний бюджет Місцевий бюджет Власні кошти підприємства | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 5,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2,3 |
| 3. Утеплення житлових будинків |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Житлосервіси | 2011 р. - 3 буд. | 1000,0 |  | Місцевий бюджет | 890,8 |
| 3.2. | Капітальний ремонт покрівель із застосуванням пінополіуретану | 2011р. – 3 од. | 0 |  | Місцевий бюджет | 884,459 |
| 4. Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових будинків з приладами обліку теплової енергії |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | КП "Сєвєродонецькі теплові мережі" | 2012-2015 | 165880,00 |  | Державний бюджет | 0 |
| 4.2. | КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» " Роботи з повірки, ремонту та обслуговування побудинкових приладів обліку теплової енергії | 2011 р. – 73 од. | 0 |  | Місцевий бюджет | 175,847 |
| 4.3. | КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» капітальний ремонт рамок управління центральним опаленням | 2011 р. -48 од. | 0 |  | Місцевий бюджет | 170,449 |
| 5. Капітального ремонту систем гарячого водопостачання із заміною водопідігрівників |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | КП "Сєвєродонецькі теплові мережі" | 2011 р.- 32 од. ( виконано 34 од. ) |  | 1000,00 | Місцевий бюджет | 1262,547 |
| 6.Проведення енергоаудиту об’єктів |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Житлосервіси | 2011-2015 | 200,0 |  | Місцевий бюджет | 0 |
| 7. Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Підприємства житлово-комунального господарства | 2011-2015 |  |  | Місцевий бюджет | 0 |
| Загальні обсяги орієнтовного фінансування |  |  | 169933,1 |  | Місцевий бюджет | 3443,877 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | 41,579 |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 14,00 |
|  |  |  |  |  | Разом | 3499,456 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми

Продовжити виконання Програми енергоефективності та енергозбереження

житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька.

Секретар міської ради А.А. Гавриленко