## Лист1
IV. Фінансування
№ | Зміст заходу | Депутат, якому надані доручення | Відповідальні за виконання доручень | Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | Джерело фінансування | Вид робіт | Фактичний обсяг фінансування, тис.грн. | Примітка
з/п |  | (П.І.Б.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
РОЗДІЛ І
2011 рік
Ремонт покрівель
1 | вул.Донецька, 28а | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 10.25 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
| вул.Донецька, 34 | (П.І.Б.) 9: 6.12; (П.І.Б.) 10: Згідно інформації КПЖ "Ритм"- виконано.
2 | вул.Менделєєва, 56; 58 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 22.56 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 21.89 | Згідно інформації КПЖ "Ритм"- виконано.
3 | пр.Радянський, 33 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 8.56 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 2.1 | Згідно інформації КПЖ "Ритм"- виконано.
| пр.Радянський, 33а | (П.І.Б.) 9: -; (П.І.Б.) 10: Згідно інформації КПЖ "Ритм" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
4 | вул.Гагаріна,43 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 12.89 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 12.75 | Згідно інформації КПЖ "Ритм"- виконано.
5 | пр.Хіміків,46 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 7.35 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
6 | вул.Федоренка,16, 55 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 28.76 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 19.17 | Згідно інформації КПЖ "Ритм"- виконано.
| вул.Федоренка, 53 а | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 28.76 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
7 | вул.Федоренка, 14 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 193.7 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт (по мірі виділення коштів) | 2.05 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Ритм", виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства.
8 | пр.Гвардійський,71 (проведення ревізії та ремонту) | Кузнєцов С.М. | КПЖ "Евріка" | 2.226 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 3.581 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
9 | пр.Космонавтів, 6, 8, 8а, 10 | Єрмоленко В.В. | КПЖ "Евріка" | 48.65 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 12.771 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
10 | пр.Гвардійський, 49, 49а | Єрмоленко В.В. | КПЖ "Евріка" | 18.59 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 4.991 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
11 | вул.Ломоносова, 15 | Куниця С.П. | КПЖ "Ритм" | 3.2 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм"" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
12 | вул.Лисичанська, 3а | Куниця С.П. | КПЖ "Ритм" | 14.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 2.31 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
| вул.Лисичанська, 5б | (П.І.Б.) 9: -; (П.І.Б.) 10: Згідно інформації КПЖ "Ритм" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
13 | вул.Сметаніна,7 | Таратута С.О. | КПЖ "Ритм" | 1.9 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.93 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
14 | вул.Маяковського, 7 | Єлісєєв С.М. | КПЖ "Світанок" | 367.5 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт (по мірі виділення коштів) | 7.41 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок", виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства.
15 | вул.Автомобільна, 21 | Єлісєєв С.М. | КПЖ "Світанок" | 3.7 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 3.12 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
16 | вул.Леніна, 33 | Таратута С.О. | КПЖ "Добробут" | 188.832 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт (по мірі виділення коштів) | 185.7 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету.
17 | вул.Леніна, 36-1п. | Таратута С.О. | КПЖ "Добробут" | 5.4 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.38 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано.
18 | пр.Гвардійський, 14 | Колочко П.В. | КПЖ "Промінь" | 88.472 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт (по мірі виділення коштів) | 0.5 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Промінь", виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства.
19 | пр.Гвардійський, 18а | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 4.7 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
20 | пр.Гвардійський, 18б | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 141.722 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт (по мірі виділення коштів) | - | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
21 | вул.Маяковського, 21 | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 300.3 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт (по мірі виділення коштів) | - | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
22 | пр.Радянський, 63 | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 453.2 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт (по мірі виділення коштів) | - | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
23 | пр.Гвардійський, 55, 59, 61 | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 1.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 3.611 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
24 | пр.Космонавтів, 2, 15, 17 | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 3.35 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 0.3 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано поточний ремонт покрівлі буд. № 15 по пр. Космонавтів. Пр. Космонавтів, 2 та 17 - стан покрівель задовільний.
25 | вул.8-го Березня, 12 | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 2.4 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.18 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано.
26 | вул.Першотравнева, 30 | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 2.2 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
27 | вул.Гоголя, 10 | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 3 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 2.76 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано.
28 | вул.Енергетиків, 30 | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 3 | Кошти підприємства | Виконано поточний ремонт в 2010р., вартість – 0,804 тис.грн. | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки при надходженні заяв від мешканців.
29 | вул.Енергетиків, 31 | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 3.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
30 | пр.Хіміків, 9 | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 3.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 6.4 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано.
31 | пр.Гвардійський, 77а | Кобзар А.М. | КПЖ "Евріка" | 2.6 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 0.44 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
32 | пр. Хіміків, 23, 25 | Малеванець О.А. | КПЖ "Добробут" | 10 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 4.56 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 1962.012; (П.І.Б.) 9: 307.024
в тому числі,
кошти підприємства |  | (П.І.Б.) 5: 228.286; (П.І.Б.) 9: 121.324
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 1733.726; (П.І.Б.) 9: 185.7
Ремонт внутрішньобудинкових електромереж
33 | вул.Курчатова,4 | Кузнєцов С.М. | КПЖ "Злагода" | 267.6 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт (по мірі виділення коштів) | 59.9 | За рахунок коштів місцевого бюджету виконаний проект реконструкції внутрішньобудинкових електромереж. Строк виконання перенесено на 2012 рік при наявності фінансування з місцевого бюджету.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 267.6; (П.І.Б.) 9: 59.9
в стому числі
- кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 267.6; (П.І.Б.) 9: 59.9
Ремонт під’їздів
34 | вул.Донецька, 30-1п.,2п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 39.7 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 26.5 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
35 | пр.Радянський, 33-1п.,3п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 28 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 28.2 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
36 | вул.Гагаріна, 41-1п.,2п.,3п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 42 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм"- не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
37 | вул.Федоренка, 16-4п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 14 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм"- не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
38 | вул.Федоренка, 14-1п.2п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 28 | Кошти підприємства | Після проведення капітального ремонту покрівлі | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм"- не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
39 | вул.Курчатова,5-5п. | Кузнєцов 83С.М. | КПЖ "Злагода" | 25 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Злагода" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
40 | пр.Гвардійський,40-2п. | Бондаренко О.В. | КПЖ "Промінь" | 25.43 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 20.15 | Згідно інформації КПЖ "Промінь" - виконано.
41 | пр.Гвардійський, 42а-2,4,7п. | Бондаренко О.В. | КПЖ "Промінь" | 76.29 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 61.07 | Згідно інформації КПЖ "Промінь" - виконано.
42 | вул.Гагаріна, 117 | Бабєнкова Л.П. | ОСББ "Луч" | 27 | Кошти ОСББ | Поточний ремонт | 30.3 | Згідно інформації ОСББ "Луч" - виконано ремонт в 5 та 6 під'їздах. В інших - ремонт виконано раніше.
43 | вул.Жовтнева, 13-2п | Рибальченко Є.М. | КПЖ "Добробут" | 5.8 | Кошти підприємства | 1п. – ремонт виконано в 2009р.; 3п. - ремонт виконано в 2010р. | 3.79 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано.
44 | пр.Гвардійський, 24-3п. | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 10 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
45 | вул.Першотравнева, 20-1п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 5.8 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
46 | вул.Першотравнева, 30-1п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 6.8 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
47 | вул.Першотравнева, 33-1п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 6.9 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
48 | вул.Танкістів, 11-1п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 9.3 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
49 | вул.Енергетиків, 19-2п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 6 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
50 | вул. Партизанська, 7-1п. | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 6.7 | Згідно інформації КПЖ "Добробут"- виконано.
51 | вул. Науки, 7-2п. | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 20 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 24.6 | Згідно інформації КПЖ "Світанок"- виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 381.02; (П.І.Б.) 9: 201.31
в тому числі
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 381.02; (П.І.Б.) 9: 201.31
Відновлення (ремонт) освітлення над під’їздами
52 | вул.Донецька, 28-1п.; 34-3п.,4п.; 36-1п.,2п.,3п.; 38-1п.,2п.,4п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 3.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 3.62 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
53 | вул.Менделєєва, 35-2п.; 37а-1п.,2п.; 46-2п.,3п.; 47-1п.,2п.; 48-1п.,3п.; 48б-3п.; 56-2п.,3п.; 58-2п.,4п.;60-1п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 5.8 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 4.78 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
54 | пр.Радянський, 31-1п.,2п.,3п.,4п.; 33-4п.; 33а-1п.; 33б-2п,3п.; 33в-1п., 2п., 3п.; 39-1п.; 43-1п., 3п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 5.4 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 5.93 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
55 | вул.Гагаріна, 41-1п.,2п.,3п.; 41а-1п.,2п.,3п.; 43-2п.,3п.,4п.; 47-2п.; 51-1п., 2п.; 53-1п.; 55-2п.; 57-1п.; 59-1п., 4п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 6.6 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 5.77 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
56 | пр.Хіміків, 42-2п.; 44-1п.2п.; 46-1п.,2п.; 48-2п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 2.3 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 2.54 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
57 | вул.Федоренка, 14-1п.2п.; 16-4п.; 18-1п.,3п.; 24-2п.; 26-1п.,2п.,3п.; 30-4п.; 35-3п.,4п.; 43-1п.,3п.,4п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 5.8 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 5.43 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
58 | пр.Гвардійський,71 | Кузнєцов С.М. | КПЖ "Евріка" | 0.24 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 0.326 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
59 | Відновлення освітлення над під’їздами | Черниш В.С. | "Житлосервіси" | - | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Виконувалося протягом 2011 року
60 | пр.Гвардійський, 55, 55а, 59, 59а, 59б, 61, 61а, 61б, 63, 63б, 65 | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 2.3 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 8.802 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
61 | пр.Космонавтів, 2, 15, 17 | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.6 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.956 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
62 | вул.Курчатова, 16, 18, 22 | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.7 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.956 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
63 | вул.Курчатова, 20 | Водяник Р.В. | ОСББ "Луч" | 0.1 | Кошти ОСББ | Освітлення відновлене в 2010р., кошти для заміни ламп | 1 | Згідно інформації ОСББ "Луч" - виконувалася заміна ламп.
64 | вул.Гагаріна, 96б, 98 | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. | 1.63 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 33.84; (П.І.Б.) 9: 43.74
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 33.84; (П.І.Б.) 9: 43.74
Ремонт ґанків та козирків
65 | вул.Донецька, 26-1п.,2п.; 28-1п.,2п.; 34-2п.; 36-2п.; 38-4п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 7 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
66 | пр.Гвардійський, 55, 59, 59а, 59б, 61, 61а, 61б, 63, 65 | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 2 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. | 2.672 | Згідно інформації КПЖ "Евірка" - виконано.
67 | вул.Гагаріна, 94, 96 | Водяник Р.В. | ОСББ "Луч" | 6 | Кошти ОСББ | Поточний ремонт. | 3.4 | Згідно інформації ОСББ "Луч" - виконано.
68 | вул.Гагаріна, 98 | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.05 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. | 0.242 | Згідно інформації КПЖ "Евірка" - виконано.
69 | вул. Жовтнева, 8 | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 1 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
70 | вул. Леніна, 7 | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 1 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 17.05; (П.І.Б.) 9: 6.314
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 17.05; (П.І.Б.) 9: 6.314
Встановлення (ремонт) дверей на входах до під’їзду
71 | пр.Радянський, 28-2,3п., 32-1,2п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 12 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
72 | вул.Першотравнева, 20-1,2п., 20в-1п., 29-2п., 33-2п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 15 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
73 | вул.Шевченко, 15б-1п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 3 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
74 | вул.8-го Березня, 4-1,2п., 8-1п., 10-1,2п., 12-1п., 6-1,2п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 24 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
75 | вул.Енергетиків, 17-2п., 19-1,2п., 23-1,2 п., 25-1,2п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 21 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | 0.05 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано поточний ремонт за адресою: вул. Енергетиків, 17-2п. За іншими адресами - строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
76 | пр.Хіміків, 19, 21-1,2п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 18 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | 0.05 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано поточний ремонт за адресою: пр. Хіміків, 21. За іншими адресами - строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
77 | вул.Гоголя, 29 | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 9 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 102; (П.І.Б.) 9: 0.1
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 102; (П.І.Б.) 9: 0.1
Скління під’їздів
78 | вул.Донецька, 26-2п.; 34-2п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 7 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконувався поточний ремонт під час підготовки до зими, а також при надходженні звернень від мешканців або самостійному виявленні розбитих вікон
вул.Менделєєва, 43-3п.; 47-2п. (замість фанери), 58-1п. | bar: (П.І.Б.) 9
пр.Радянський, 33а-3п.; 33б-2п. | bar: (П.І.Б.) 9
вул.Гагаріна, 41-2п.; 57-3п. | bar: (П.І.Б.) 9
пр.Хіміків, 46а-3п. | bar: (П.І.Б.) 9
вул.Федоренка, 14-1п.; 35-1п.; 49а-1п. | bar: (П.І.Б.) 9
| вул.Лисичанська, 5б, 5в, 7в | Куниця С.П. | КПЖ "Ритм" | 5.6 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | 0.3 | Згідно інформації КПЖ "Ритм - виконано.
79 | пр.Гвардійський, 55-2п., 55а, 65-5п. | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.1 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | 0.16 | Згідно інформації КПЖ "Ритм - виконано.
80 | пр.Гвардійський, 55б | Водяник Р.В. | ОСББ "Луч" | 0.24 | Кошти ОСББ | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | 0.3 | Згідно інформації КПЖ "Ритм - виконано.
81 | пр.Космонавтів, 15-3п. | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.05 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | 0.12 | Згідно інформації КПЖ "Ритм - виконано.
82 | вул.Курчатова, 18-3п. | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.02 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Стан скління задовільний | 0.08 | Згідно інформації КПЖ "Ритм - виконано.
83 | вул.Гагаріна, 96-2п. | Водяник Р.В. | ОСББ "Луч" | 0.18 | Кошти ОСББ | Поточний ремонт. Під час підготовки до зими | 0.3 | Згідно інформації КПЖ "Ритм - виконано.
84 | вул.Гагаріна, 98-1п. | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.02 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. Стан скління задовільний | 0.08 | Згідно інформації КПЖ "Ритм - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 13.21; (П.І.Б.) 9: 1.34
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 13.21; (П.І.Б.) 9: 1.34
Відновлення (ремонт) відмістки (вимощення) навколо будинків
85 | вул.Донецька, 26, 28а; 38 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 4.4 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 4.4; (П.І.Б.) 9: 0
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 4.4; (П.І.Б.) 9: 0
Ремонт оголовків
86 | вул. 8-го Березня, 10 - 4шт. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 7 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 2.6 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету.
87 | вул. 8-го Березня, 12 - 2шт. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 3.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
88 | вул. Гоголя, 6 - 6шт. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 10.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
89 | вул. Гоголя, 8 - 8шт. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 14 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
90 | вул. Першотварнева, 20 - 2шт. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 3.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 2 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету.
91 | вул. Першотварнева, 21 - 3шт. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 5.25 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
92 | вул. Першотварнева, 30 - 4шт. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 7 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 50.75; (П.І.Б.) 9: 4.6
в тому числі,
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 9: 4.6
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 50.75; (П.І.Б.) 9: 0
Налагодження роботи вентиляційних каналів
93 | вул.Донецька, 28а, кв. 15; 36 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 4 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 4; (П.І.Б.) 9: 0
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 4; (П.І.Б.) 9: 0
Відновлення захисних металевих решіток на сходових площадках
94 | вул.Менделєєва,45-1 поверх; вул. Гагаріна, 43а-1 та 4 поверхи; вул. Федоренка, 55-4 поверх | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 3.8 | Кошти підприємства | - | 1.8 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
95 | пр.Гвардійський, 55-2п., 3поверх | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.2 | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
96 | пр.Космонавтів, 15-3п., 2 поверх | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.2 | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 4.2; (П.І.Б.) 9: 1.8
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 4.2; (П.І.Б.) 9: 1.8
Ремонт внутрішньобудинкових електромереж
(Установка запобіжників і приведення у відповідальний вигляд електричного розподільчого щита на поверхах)
97 | вул.Менделєєва, 47-4п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 2.4 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. | 2.17 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
98 | пр.Гвардійський, 61-3п., 65-4п. | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.1 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. | 1.197 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
99 | вул.Курчатова, 18-1п. | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 0.1 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. | 0.6 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 2.6; (П.І.Б.) 9: 3.967
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 2.6; (П.І.Б.) 9: 3.967
Ремонт інженерних комунікацій (трубопроводів)
100 | вул.Менделєєва,56 (порив каналізації в підвал квартири №15). | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 1.6 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.14 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
101 | вул. Науки, 13 (5 підїзд) - заміна колекторів гарячого водопостачання | Єрмоленко В.В. | КП "СТМ" | 0.97 | Кошти підприєства | Поточний ремонт | 6.603 | Згідно інформації КП "СТМ" - виконано.
102 | пр. Космонавтів, 29 - заміна колектору гарячого водопостачання | Єрмоленко В.В. | КП "СТМ" | 2.5 | Кошти підприємтсва | Поточний ремонт | 0.243 | Згідно інформації КП "СТМ" - виконано.
103 | вул. Маяковського, 21 - трубопровід каналізації | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 3.405 | Кошти підприємтсва | Поточний ремонт | 0.63 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
104 | вул. Маяковського, 25а - трубопровід каналізації | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 3.405 | Кошти підприємтсва | Поточний ремонт | 1.8 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
105 | вул. Партизанська, 1 - заміна трубопроводу колектору опалення | Мураховський О.О. | КП "СТМ" | 12 | Кошти підприємтсва | Поточний ремонт | 0.552 | Згідно інформації КП "СТМ" - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 23.88; (П.І.Б.) 9: 10.968
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 23.88; (П.І.Б.) 9: 10.968
Ремонт та наладка систем опалення:
106 | вул.Заводська, 9 – ремонт бойлеру | Рибальченко Є.М. | УЖКГ міськради, КП "СТМ" | 32 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.105 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінасування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ", виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Строк виконання капітального ремонту перенесено на 2012-2014 роки при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
107 | вул.Донецька,28а-кв.36 | Журба Ю.А. | КП "СТМ" | - | Кошти підприємства | - | 0.756 | Згідно інформації КП "СТМ" - виконано.
108 | пр.Радянський,31-кв.39, 33в - кв.29 | Журба Ю.А. | КП "СТМ" | - | Кошти підприємства | - | 1.125 | Згідно інформації КП "СТМ" - виконано.
109 | вул.Федоренка,55-кв.27 | Журба Ю.А. | КП "СТМ" | - | Кошти підприємства | - | 0.279 | Згідно інформації КП "СТМ" - виконано.
11 | вул.Автомобільна,19-заміна бойлеру. | Єлісєєв С.М. | КП "СТМ" | - | Кошти підприємства | Бойлер знаходиться у задовільному стані. Буде виконана ревізія запірної арматури, обстеження системи, усунення дефектів, які виникли в опалювальний період | 0.071 | Згідно інформації КП "СТМ" - виконано.
111 | вул. Жовтнева, 8, кв. 8 | Мураховський О.О. | КП "СТМ" | - | Кошти підприємства | - | 0.105 | Згідно інформації КП "СТМ" - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 32; (П.І.Б.) 9: 2.441
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 9: 2.441
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 32
Встановлення лав біля під’їздів, улаштування поручнів на вході у під’їзд
112 | ш.Будівельників, 21а, 23, (встановлення лав біля під’їздів) | Бабєнкова Л.П. | КПЖ "Злагода" | 0.8 | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації КПЖ "Злагода" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
| 23а (1, 2 під'їзди) | (П.І.Б.) 9: -; (П.І.Б.) 10: Згідно інформації КПЖ "Злагода" - лави встановлені у попередні роки.
113 | пр.Гвардійський, 55, 57, 61, 61а, 63, 63б, 65 | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 1.2 | Кошти підприємства | Поточний ремонт, встановлення не планується | 1.237 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
114 | вул.Гагаріна, 94, 96 | Водяник Р.В. | ОСББ «Луч» | 2 | Кошти ОСББ | - | 1.8 | Згідно інформації ОСББ "Луч" - виконано.
115 | вул. Автомобільна, 9-2п. (лава) | Мураховський О.О. | КПЖ "Світанок" | 0.8 | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
116 | вул. Партизанська, 7-1п. (поручні) | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 0.5 | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 5.3; (П.І.Б.) 9: 3.037
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 5.3; (П.І.Б.) 9: 3.037
Встановлення дитячих та спортивних майданчиків
117 | вул.Федоренка, 18а | Журба Ю.А. | УЖКГ міськради, КПЖ "Добробут" | 37 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів | 24.75 | Виконано за рахунок коштів місцевого бюджету.
118 | вул.Курчатова, 11 | Кузнєцов С.М. | УЖКГ міськради, ОСББ "Луч" | 3 | Кошти ОСББ | - | 3 | Згідно інформації ОСББ "Луч" - встановлені додаткові елементи дитячих майданчиків.
119 | вул.Вілєсова, 12, 14а | Коритний В.В. | УЖКГ міськради, ОСББ «Луч» | 1 | Кошти ОСББ | - | 2 | Згідно інформації ОСББ "Луч" - встановлені додаткові елементи дитячих майданчиків.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 41; (П.І.Б.) 9: 29.75
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 4; (П.І.Б.) 9: 5
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 37; (П.І.Б.) 9: 24.75
Закриття оглядових колодязів
120 | вул.Донецька, 38-2п. | Журба Ю.А. | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ", ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 0.5 | Кошти підприємства | - | 0.13 | Згідно інформації ТОВ "ТАУН СЕРВІС" та ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" - виконано.
121 | вул.Менделєєва, 35-2п.; 56-1п.; 60. | Журба Ю.А. | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ", ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 1.5 | Кошти підприємства | - | 0.13 | Згідно інформації ТОВ "ТАУН СЕРВІС" та ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" - виконано.
122 | пр.Радянський, 33б-1п. | Журба Ю.А. | ДП "Сєвєродо-нецька ТЕЦ", ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 1.5 | Кошти підприємства | - | 0.13 | Згідно інформації ТОВ "ТАУН СЕРВІС" та ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" - виконано.
123 | вул.Федоренка, 35-2п.; 53 (бойлерна без люків); 55-1п. | Журба Ю.А. | КП "СТМ" | 1.5 | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації КП "СТМ" - закрито підручними засобами для забезпечення безпеки громадян. Строк встановлення кришок люків - до 01.09.2012р.
124 | вул.Маяковського, 21 (на прибудинковій території) | Колочко П.В. | ТОВ "Сєвєродо-нецьктепло", ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 0.5 | Кошти підприємства | - | 0.26 | Згідно інформації ТОВ "ТАУН СЕРВІС" - виконано.
125 | вул.Маяковського, 21в (на прибудинковій території) | Колочко П.В. | ТОВ "Сєвєродо-нецьктепло", ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 0.5 | Кошти підприємства | - | 0.26 | Згідно інформації ТОВ "ТАУН СЕРВІС" - виконано.
126 | вул.Маяковського, 23а (на прибудинковій території) | Колочко П.В. | ТОВ "Сєвєродо-нецьктепло", ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 0.5 | Кошти підприємства | - | 0.13 | Згідно інформації ТОВ "ТАУН СЕРВІС" - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 6.5; (П.І.Б.) 9: 1.04
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 6.5; (П.І.Б.) 9: 1.04
Ремонт та упорядкування внутрішньобудинкових телефонних мереж
127 | вул. Менделєєва, 3-2п.; 45-1п.; 47-1п., 4п; 50-1., 3п. | Журба Ю.А. | ВАТ "Укр-телеком" | - | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації ЦТП № 20 - виконано.
128 | пр. Радянський, 33-1п.; 2п.; 33б-2п. | Журба Ю.А. | ВАТ "Укр-телеком" | - | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації ЦТП № 20 - виконано.
129 | вул. Гагаріна, 47, 55, 57 | Журба Ю.А. | ВАТ "Укр-телеком" | - | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації ЦТП № 20 - виконано.
130 | вул. Федоренка, 18; 20; 26-1п.; 53-1п. | Журба Ю.А. | ВАТ "Укр-телеком" | - | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації ЦТП № 20 - виконано.
Інші роботи з ремонту та обслуговуванню житлових будинків
131 | вул.Курчатова,11а - наведення порядку в підвальному приміщенні та встановлення дверей на вході до нього | Кузнєцов С.М. | КПЖ "Евріка" | 0.05 | Кошти підприємства | Двері є. Прибирання 2 рази на рік згідно графіку | 0.329 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
132 | вул.Курчатова,15-4п. – організація освітлення на 1-му поверсі у під’їзді. | Кузнєцов С.М. | КПЖ "Евріка" | 0.05 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 0.075 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
133 | вул. Курчатова,15-4п.- ремонт підлоги у ліфті. | Кузнєцов С.М. | КПЖ "Евріка", КП "Сєвєродо-нецькліфт | 1 | Кошти підприємств | Поточний ремонт | 0.066 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
134 | Заміна дверей сміттєкамер, інших підсобних приміщень, встановлення замків на них за адресами: вул. Науки, 11, 13 | Єрмоленко В.В. | КПЖ "Світанок" | 1 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
135 | пр. Хіміків, 23, 25 - ремонт виносної бойлерної | Малеванець О.А. | КПЖ "Добробут", КП "СТМ" | 5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" та КП "СТМ" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 1.1; (П.І.Б.) 9: 0.47
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 1.1; (П.І.Б.) 9: 0.47
Посадка зелених насаджень
136 | пр.Гвардійський,71 – прибудинкова територія | Кузнєцов С.М. | КПЖ "Евріка" | - | Позабюджетні кошти | Під час проведення весняних акцій здійснюється постійно за участю мешканців будинків | - | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано мешканцями будинку за власні кошти.
137 | вул.Гагаріна, 104, 106, | Бабєнкова Л.П. | КПЖ "Евріка" | - | Позабюджетні кошти | Під час проведення весняних акцій здійснюється постійно за участю мешканців будинків | - | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано мешканцями будинку за власні кошти.
138 | вул.Гагаріна, 109, 109а | Бабєнкова Л.П. | КПЖ "Злагода" | - | Позабюджетні кошти | Під час проведення весняних акцій здійснюється постійно за участю мешканців будинків | 0.2 | Згідно інформації КПЖ "Злагода" - виконано за рахунок коштів підприємства.
139 | ш.Будівельників, 21 | Бабєнкова Л.П. | ОСББ "Я.В.А." | - | Позабюджетні кошти | Під час проведення весняних акцій здійснюється постійно за участю мешканців будинків | - | Згідно інформації ОСББ "Я.В.А." - виконано мешканцями будинку за власні кошти
140 | ш.Будівельників, 21а, 23, 23а | Бабєнкова Л.П. | КПЖ "Злагода" | - | Позабюджетні кошти | Під час проведення весняних акцій здійснюється постійно за участю мешканців будинків | - | Згідно інформації КПЖ "Злагода" - не виконано, Строк виконання перенесено на 2012 рік.
141 | вул.Курчатова, 7, 7а | Бабєнкова Л.П. | КПЖ "Евріка" | - | Позабюджетні кошти | Під час проведення весняних акцій здійснюється постійно за участю мешканців будинків | - | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано мешканцями будинку за власні кошти.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 1; (П.І.Б.) 9: 0.2
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 1; (П.І.Б.) 9: 0.2
Відновлення (ремонт) зовнішнього освітлення кварталів, вулиць та тротуарів
142 | вул.Менделєєва від пр.Хіміків до вул.Гагаріна | Журба Ю.А. | УЖКГ міськради, КП "Сєвєродо-нецькліфт" | 400 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | - | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Строк виконання перенесено на 2012 рік при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
143 | вул.Гагаріна від пр.Радянського до вул.Донецької | (П.І.Б.) 3: Журба Ю.А.; (П.І.Б.) 4: УЖКГ міськради, КП "Сєвєродо-нецькліфт"; (П.І.Б.) 9: -; (П.І.Б.) 10: Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Строк виконання перенесено на 2012 рік при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
144 | вул.Федоренка від пр.Радянського до вул.Донецької | (П.І.Б.) 3: Журба Ю.А.; (П.І.Б.) 4: УЖКГ міськради, КП "Сєвєродо-нецькліфт"; (П.І.Б.) 9: -; (П.І.Б.) 10: Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Строк виконання перенесено на 2012 рік при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
145 | Внутрішньоквартальна територія | Єрмоленко В.В. | УЖКГ міськради, "Житлосервіси" та ОСББ | - | Кошти підприємства | Освітлення внутрі кварталів передбачено за рахунок освітлення над під’їздами | - | Згідно інформації "Житлосервісів" протягом 2011 року відновлене освітлення над під'їздами житлових будинків.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 400; (П.І.Б.) 9: 0
в тому числі,
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 400; (П.І.Б.) 9: 0
Обрізка дерев
146 | вул. Жовтнева, 8 - обрізка дерев на прибудинковій території | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 1 | Кошти підприємства | - | - | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - не виконано. Строк виконання перенесено на 2012 рік.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 1; (П.І.Б.) 9: 0
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 1; (П.І.Б.) 9: 0
Інші питання
147 | Організація руху маршрутного такси до с.Павлоград та с.Синецький | Рибальченко Є.М. | УЖКГ міськради, Міська комісія з безпеки дорожнього руху | - | - | Прийняття заходів стосовно формування міської автобусної маршрутної мережі | - | Згідно інформації відділу транспорту та зв'язку Департаменту економічного розвитку, для організації руху маршрутного таксі до с. Павлоград та с. Синецький необхідно облаштувати розворотній майданчик для автобусів маршрутного таксі. В 2011 році кошти на проведення цих заходів з місцевого бюджету не виділялися. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки при виділенні фінансування з місцевого бюджету. На теперішній час пасажирські перевезення здійснюються приміськими автобусами Сєвєродонецьк - Лисичанськ.
148 | Заміна контейнерів для збору ТПВ, влаштування майданчиків під контейнери та огорожі | Черниш В.С. Ляшенко Г.В. | УЖКГ міськради, КП "СКС" | 137,4 (контей-нери) | Кошти місцевого бюджету | Придбання контейнерів (по мірі виділення коштів). | 137.185 | За рахунок коштів міського бюджету придбано 127 контейнерів для збору ТПВ. Майданчики під контейнери та огорожі не влаштовувалися через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Строк виконання перенесено на 2012-2014 роки при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
149 | Перегляд графіку руху транспорту з с.Борівське до м.Сєвєродонецьк в ранковий та вечірній час (мешканцям с.Борівське незручно діставатися на роботу) | Кобзар А.М. | УЖКГ міськради | - | - | - | - | Було надіслано листа до Управління транспорту та звязку облдежадміністрації. Графік руху автобусів відрегульовано. Скарг від громадян з цього питання немає.
150 | вул. Донецька, 28а - зачинення входів у приміщення, де розташовані бойлери | Журба Ю.А. | КП "СТМ" | 1.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КП "СТМ" - не виконано. Строк виконання - до 01.09.2012р.
151 | вул. Федоренка, 53, 53а - зачинення входів у приміщення, де розташовані бойлери | Журба Ю.А. | КП "СТМ" | 3 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | - | Згідно інформації КП "СТМ" - не виконано. Строк виконання - до 01.09.2012р.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 141.9; (П.І.Б.) 9: 137.185
в тому числі,
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 137.4; (П.І.Б.) 9: 137.185
кошти підприємства та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 4.5; (П.І.Б.) 9: 0
ВСЬОГО за розділом І, |  | (П.І.Б.) 5: 3495.362; (П.І.Б.) 9: 815.186
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 887.636; (П.І.Б.) 9: 403.051
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 2607.726; (П.І.Б.) 9: 412.135
РОЗДІЛ ІІ
Додатково виконано в 2011 році заходи, заплановані на 2012-2014 роки
Ремонт покрівель
3 | вул.Донецька, 36 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 15.6 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 5.7 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
4 | вул.Менделєєва, 37а | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 8.2 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 2.24 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
5 | вул.Менделєєва, 43 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 14.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 4.79 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
6 | вул.Менделєєва, 48, 48а | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 7.8 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 8.33 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
7 | пр.Радянський,41 | Журба Ю.А. | УЖКГ міськради, КПЖ "Ритм" | 154.2 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 286.7282 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету
10 | пр.Радянський,39 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 9.6 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 3.31 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
11 | вул.Гагаріна,41 | Журба Ю.А. | УЖКГ міськради, КПЖ "Ритм" | 133.6 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 111.6361 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету
19 | вул.Федоренка, 30, 35 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 36.5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 6.08 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
20 | квартал №№ 29, 31 (ремонт шиферних покрівель) | Куниця С.П. | КПЖ "Ритм" |  | Кошти підприємства | Ремонт буде зроблено за зверненнями мешканців | 28.1 | Поточний ремонт покрівель житлових будинків за рахунок коштів підприємства виконано за адресами: вул. Енергетиків, 45, 47, 49; вул. Леніна, 48, 50; вул. Горького, 16, 25; вул. Менделєєва, 15
21 | вул.Ломоносова, 17 | Куниця С.П. | КПЖ "Ритм" | 12.89 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 3.52 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
23 | вул.Лисичанська,5в, 7б | Куниця С.П. | КПЖ "Ритм" | 18.3 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 6.34 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
24 | пр.Гвардійський, 18 | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 248 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 4.68 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
25 | вул.Маяковського, 17а | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 260 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 7.8 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
26 | вул.8-го Березня, 18 | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 174.1 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.38 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
28 | вул.Гоголя, 27 | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 196.3 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.5 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
29 | вул.Вілєсова,7а - ремонт (заміна) парапетних плит по периметру будинку. | Бондаренко О.В. | КПЖ "Промінь" | - | Кошти місцевого бюджету | У зв’язку з тим, що заміна парапетних плит здійснюється під час проведення капітального ремонту, визначити вартість на даний час не передбачається можливим. Роботи з капітального ремонту будуть здійснені по мірі виділення коштів | 0.43 | Згідно інформації КПЖ "Промінь" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
30 | вул. Єгорова, 33 | Малеванець О.А. | КПЖ "Ритм" | 150 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 3.42 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
32 | вул. Партизанська, 7 | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 141.12 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 2.07 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
33 | вул. Енергетиків, 23 | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 116.03 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 3.15 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
34 | вул. Жовтнева, 8 | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 141.12 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 4.13 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
35 | вул. Леніна, 7 | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 135.57 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 135.6 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету
36 | вул. Маяковського, 11 | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок" | 250 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 3.51 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
37 | вул. Маяковського, 11а | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок" | 218 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів). | 3.12 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
39 | вул. Маяковського, 13 | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок" | 165 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 7.41 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
40 | вул. Молодіжна, 15а | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок" | 202 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 7.02 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
41 | вул. Новікова, 3 | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок" | 248 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.95 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
43 | пр. Радянський, 64 | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок" | 175 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 4.68 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 3231.43; (П.І.Б.) 9: 657.6243
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 123.39; (П.І.Б.) 9: 123.66
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 3108.04; (П.І.Б.) 9: 533.9643
Ремонт під’їздів
46 | вул. Донецька, 26-2п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 28 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 13.8 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
47 | вул.Менделєєва, 37-2п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 38.4 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 12.8 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
51 | пр.Радянський, 33б-3п., 33в-2п.,3п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 96 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 41.2 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
59 | вул.Федоренка, 49-1п.,2п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 154 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 28.7 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
60 | вул.Федоренка, 30-1п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 140 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 13.8 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
64 | вул.Курчатова, 17-2п.,3п.; 17а-3п. | Бондаренко О.В. | КПЖ "Евріка" | 494 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 36 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
65 | вул.Вілєсова,21б-4п. | Бондаренко О.В. | КПЖ "Евріка" | 45 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 10 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
83 | вул.Енергетиків, 19-1п. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | - | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 6.97 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано.
93 | вул. Партизанська, 7-1п. | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 5 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 6.7 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано.
101 | вул. Науки, 7-1,п., 3п., 4п. | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 60 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 24.6 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано ремонт в 1-му під'їзді.
103 | вул. Маяковського, 11 | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок" | 60 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 8.9 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано ремонт в 4-му під'їзді.
105 | вул. Маяковського, 11б | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок" | 60 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 8.9 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано ремонт в 2-му під'їзді.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 1180.4; (П.І.Б.) 9: 212.37
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 1180.4; (П.І.Б.) 9: 212.37
Ремонт ґанків та козирків
114 | вул.Менделєєва, 45-1п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 23 | Кошти підприємства | Поточний ремонт. | 1.15 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 23; (П.І.Б.) 9: 1.15
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 23; (П.І.Б.) 9: 1.15
Встановлення (ремонт) дверей на входах до під’їзду
121 | вул.Донецька, 34-4п.; 36-2п.,3п. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 23 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 2.8 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
| вул.Гагаріна, 41-1п.; 43-2п. | (П.І.Б.) 9: 2.1; (П.І.Б.) 10: Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 23; (П.І.Б.) 9: 4.9
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 23; (П.І.Б.) 9: 4.9
Ремонт оголовків
137 | вул. Першотравнева, 22 - 3шт. | Кузьмінов Ю.К. | КПЖ "Добробут" | 5.25 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.8 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 5.25; (П.І.Б.) 9: 1.8
в тому числі,
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 0; (П.І.Б.) 9: 1.8
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 5.25; (П.І.Б.) 9: 0
Ремонт внутрішньобудинкових електромереж
(Установка запобіжників і приведення у відповідальний вигляд електричного розподільчого щита на поверхах)
138 | пр.Радянський, 31 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 14.4 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.89 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
| вул.Гагаріна, 41- 2п.; 51-2п. | (П.І.Б.) 9: 8.73; (П.І.Б.) 10: Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
139 | вул.Федоренка, 18-4п.; 14-2п.; 35 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 12 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 7.15 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
140 | вул.Горького, 11-2п. | Таратута С.О. | КПЖ "Ритм" | 2.2 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 2.35 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 28.6; (П.І.Б.) 9: 20.12
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 28.6; (П.І.Б.) 9: 20.12
Ремонт балконів
144 | вул. 8-го Березня, 10, кв. 11 | Кузьмінов Ю.К. | УЖКГ міськрадди, КПЖ "Добробут | 3 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів). | 2.9 | Викоано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 3; (П.І.Б.) 9: 2.9
в тому числі,
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 3; (П.І.Б.) 9: 2.9
Ремонт інженерних комунікацій (трубопроводів)
167 | вул.Науки, 13 (5 під’їзд) – заміна колекторів холодного водопостачання | Єрмоленко В.В. | КПЖ "Світанок" | 2.3 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.75 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
168 | вул.Науки, 11 – заміна колекторів холодного водопостачання | Єрмоленко В.В. | КПЖ "Світанок" | 4.567 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.4 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
169 | пр.Гвардійський, 16б - заміна колектору холодного водопостачання | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 4.567 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 0.5 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
170 | вул.Маяковського, 17а - заміна колектору холодного водопостачання | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 4.567 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.17 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
171 | вул.Маяковського, 23а - заміна колектору холодного водопостачання | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 4.567 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 0.13 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
172 | вул.Науки, 7 – заміна колектору холодного водопостачання та каналізації | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 3.405 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.97 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
173 | вул.Науки, 9 – заміна колектору холодного водопостачання та каналізації | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 3.405 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 2.55 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
174 | пр.Радянський, 63 – заміна колектору холодного водопостачання та каналізації | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 3.405 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 0.33 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано.
175 | пр.Гвардійський, 55 – заміна старих труб у підвальному приміщенні | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | - | Кошти підприємства | Стан задовільний | 0.712 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
176 | пр.Космонавтів, 17 – заміна старих труб у підвальному приміщенні | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | - | Кошти підприємства | Стан задовільний | 0.712 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано.
178 | пр. Космонавтів, 29 - заміна колекторів холодного водопостачання | Єрмоленко В.В. | КПЖ "Промінь" | 97,8336 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.24 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Промінь" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
179 | пр. Космонавтів, 25а - заміна колектору холодного водопостачання | Єрмоленко В.В. | КПЖ "Промінь" | 44,316 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.19 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Промінь" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
181 | пр. Гвардійський, 6 - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.952 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.35 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
182 | пр. Гвардійський, 6а - заміна гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 4.437 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.88 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
183 | пр. Гвардійський, 8 - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 2.148 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.952 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
184 | пр. Гвардійський, 8б - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.279 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.824 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
185 | вул. Маяковсього, 11 - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.717 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.032 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
186 | вул. Маяковського, 11а - заміна гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.678 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.49 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
187 | вул. Маяковсього, 11б - заміна гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.509 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.45 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
188 | вул. Маяковсього, 13 - заміна колекторів холодного та гарячого водопостачання та каналізації | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.88 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
189 | вул. Маяковсього, 26 - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.734 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.432 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
190 | вул. Молодіжна, 15 - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.323 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.32 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
191 | вул. Молодіжна, 15а - заміна колекторів холодного та гарячого водопостачання та каналізації | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.26 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
192 | вул. Молодіжна, 15б - заміна колекторів холодного та гарячого водопостачання та каналізації | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.339 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
193 | вул. Новікова, 3 - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.583 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.51 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
194 | вул. Новікова, 5 - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.565 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.96 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
195 | пр. Радянський, 64 - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.502 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.432 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
196 | пр. Радянський, 66 - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.115 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.03 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
197 | пр. Радянський, 74а - заміна колекторів гарячого водопостачання | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.442 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КП "СТМ" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
| заміна колекторів холодного водопостачання та каналізаціїї | Терьошин С.Ф. | КПЖ "Світанок", КП "СТМ" | - | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 1.08 | Капітальний ремонт не виконано через відсутність фінансування з місцевого бюджету. Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: #VALUE!; (П.І.Б.) 9: 43.859
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 30.783; (П.І.Б.) 9: 43.859
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: #VALUE!; (П.І.Б.) 9: 0
Встановлення лав біля під’їздів, улаштування поручнів на вході у під’їзд
201 | вул.Менделєєва, 48 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 16.9 | Кошти підприємства | - | 0.7 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
202 | вул.Гагаріна, 59. | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 18.2 | Кошти підприємства | - | 0.9 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
вул.Федоренка, 47
205 | вул.Лісна, 7 – ремонт лав | Куниця С.П. | КПЖ "Ритм" | 14.9 | Кошти підприємства | - | 0.5 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
| вул.Ломоносова, 15 - ремонт лав | Куниця С.П. | КПЖ "Ритм" |  | Кошти підприємства |  | 0.7 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано.
208 | вул.Гагаріна, 98 | Водяник Р.В. | КПЖ "Евріка" | 3.6 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів | 0.3 | Згідно інформації КПЖ "Евріка" - виконано поточний ремонт лав. Встановлення нових лав буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні коштів з міського бюджету.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 53.6; (П.І.Б.) 9: 3.1
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 50; (П.І.Б.) 9: 3.1
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 3.6; (П.І.Б.) 9: 0
Встановлення дитячих та спортивних майданчиків
226 | МЖК "Мрія" | Куниця С.П. | УЖКГ міськради, КПЖ "Ритм" | 37 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів | - | Майданчик встановлено за позабюджетні кошти
244 | вул. Гагаріна, 48, 48а | Корчагін П.П. | УЖКГ міськради, КПЖ "Світанок" | 37 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів | - | Майданчик встановлено за позабюджетні кошти
245 | ш. Будівельників, 21 | Бабєнкова Л.П. | УЖКГ міськради, КПЖ "Злагода", ОСББ "Я.В.А." | 37 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів | - | Майданчик встановлено за позабюджетні кошти ( в районі буд. № 21 по ш. Будівельників та № 1 по вул. Курчатова)
246 | вул. Гагаріна, 117а | Бабєнкова Л.П. | УЖКГ міськради, КПЖ "Злагода", ОСББ "Я.В.А." | 37 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів | - | Майданчик встановлено за позабюджетні кошти (в районі буд. № 117а по вул. Гагаріна та № 43 по вул. Вілєсова)
250 | вул. Науки, 9 | Колочко П.В. | УЖКГ міськради, КПЖ "Світанок" | 37 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів | - | Майданчик встановлено за позабюджетні кошти
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 185; (П.І.Б.) 9: -; (П.І.Б.) 10: Майданчики встановлені за позабюджетні кошти
в тому числі,
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 185; (П.І.Б.) 9: -
Закриття оглядових колодязів
277 | вул.Маяковського | Колочко П.В. | КП "СКС" | 12.5 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів. | 6.5 | Згідно інформації КП "СКС" - виконано за рахунок коштів місцевого бюджету.
278 | вул. Вілєсова | Кобзар А.М. | КП "СКС" | 10.7 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів. | 4.2 | Згідно інформації КП "СКС" - виконано за рахунок коштів місцевого бюджету.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 23.2; (П.І.Б.) 9: 10.7
в тому числі,
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 23.2; (П.І.Б.) 9: 10.7
Інші роботи з ремонту та обслуговуванню житлових будинків
279 | пр.Гвардійський, 40«а» - убрати або відремонтувати залізобетонні тенісні столи | Бондаренко О.В. | КПЖ "Промінь" | - | Кошти підприємства | - | 0.09 | Згідно інформації КПЖ "Промінь" - виконано.
280 | пр.Гвардійський, 42«а» - виконати ремонт сміттєкамер | Бондаренко О.В. | КПЖ "Промінь" | - | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 0.69 | Згідно інформації КПЖ "Промінь" - виконано.
285 | Фарбування газових труб на всіх житлових будинках виборчого округу № 11 | Журба Ю.А. | КПЖ "Ритм" | 25 | Кошти підприємства | Поточний ремонт | 1.1 | Згідно інформації КПЖ "Ритм" - виконано фарбування газових труб по вул. Донецька, 28. Фарбування труб за іншими адресами буде виконано в 2012-2014 роках при отриманні приписів МУЕГГ.
288 | Заміна поштових скриньок за адресами: пр. Гвардійський, 20; вул. Маяковського, 15, 17а, 21б, 23а; вул. Науки, 5, 7, 9; пр. Радянський, 61, 63 | Колочко П.В. | КПЖ "Світанок" | 40 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 0.8 | Згідно інформації КПЖ "Світанок" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства за адресою: вул.Маяковського, 15. Встановлення нових поштових скриньок буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
292 | вул. Леніна, 7- ремонт фасаду | Мураховський О.О. | КПЖ "Добробут" | 100 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 5.2 | Згідно інформації КПЖ "Добробут" - виконано поточний ремонт за рахунок коштів підприємства. Капітальний ремонт буде виконано в 2012-2014 роках при виділенні фінансування з місцевого бюджету.
295 | вул. Донецька, 5а - налагодження роботи рушникосушників | Малеванець О.А. | КП "СТМ" | - | Кошти підприємства | - | 0.08 | Згідно інформації КП "СТМ" - виконано.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 165; (П.І.Б.) 9: 7.96
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 25; (П.І.Б.) 9: 7.96
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 140; (П.І.Б.) 9: 0
Відновлення (ремонт) зовнішнього освітлення кварталів, вулиць та тротуарів
308 | вул.Автомобільна | Єлісєєв С.М. | УЖКГ міськради, КП "Сєвєродо-нецькліфт" | 300 | Кошти місцевого бюджету | Капітальний ремонт. (По мірі виділення коштів) | 179.6 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету.
Разом: |  | (П.І.Б.) 5: 300; (П.І.Б.) 9: 179.6
в тому числі,
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 300; (П.І.Б.) 9: 179.6
Ремонт асфальтобетонного покриття
323 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 77 мікрорайоні | Бондаренко О.В. Єрмоленко В.В. | ВКБ міськради | 299 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів. | 299 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету.
327 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 76 мікрорайоні | Водяник Р.В. | ВКБ міськради | 299 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів. | 298.9 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету.
328 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 82 мікрорайоні | Штехман В.О. | ВКБ міськради | 160 | Кошти місцевого бюджету | По мірі виділення коштів. | 185.3 | Виконано капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету.
Разом |  | (П.І.Б.) 5: 758; (П.І.Б.) 9: 783.2
в тому числі,
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 758; (П.І.Б.) 9: 783.2
ВСЬОГО за розділом ІІ, |  | (П.І.Б.) 5: 5952.413; (П.І.Б.) 9: 1929.283
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 1489.423; (П.І.Б.) 9: 417.119
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 4462.99; (П.І.Б.) 9: 1512.164
РАЗОМ , |  | (П.І.Б.) 5: 9447.775; (П.І.Б.) 9: 2744.469
в тому числі,
кошти підприємств та позабюджетні кошти |  | (П.І.Б.) 5: 2377.059; (П.І.Б.) 9: 820.17
кошти місцевого бюджету |  | (П.І.Б.) 5: 7070.716; (П.І.Б.) 9: 1924.299