**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**П’ятдесят дев’ята (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ  №2572**

«28» березня 2013 року

м.Сєвєродонецьк

**Про хід виконання рішення сесії міської ради №  969 від 27.10.2011р.  «Про затвердженняцільової соціальної програми захисту населення і територій Сєвєродонецької міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки» у 2012 році**

Згідно ст.ст.26, 36, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.4, 5, 88, 89 Закону України «Про правові засади цивільного захисту» Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

            1. Прийняти до відома щорічний звіт про хід виконання у 2012 році цільової соціальної програми захисту населення і територій Сєвєродонецької міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки.  (Додаток).

2. Продовжити роботу над виконанням програми.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охоронинавколишнього природного середовища та розвитку селищ.

**Міський голова**                     **В.В.Казаков**

*Додаток*

*до рішення сесії*

*від «28» березня 2013 року*

*№ 2572*

**Щорічний звіт**

**про хід виконання у 2012 році цільової соціальної програми захисту населення і територій Сєвєродонецької міської ради від надзвичайних ситуацій**

**техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки**

**1. Основні дані.**

Метою програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення умов безпечної життєдіяльності населення міста, підвищення рівня його захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів, своєчасного реагування на аварійні ситуації, зниження кількості постраждалих і матеріальних збитків.

Програма затверджена рішенням двадцять четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання № 969 від 27.10.2011 р.

Виконавці програми: відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці міської ради, фінансове управлінні міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, управління охорони здоров’я міської ради, відділ освіти міської ради, відділ культури міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради, відділ капітального будівництва міської ради, підприємства, установи і організації міста.

Строк виконання програми: 2012-2016 роки.

**2. Виконання завдань і заходів.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напрямку діяльності (приоритетні завдання) | Перелік заходів | Джерела фінансування | Обсяги фінансування,тис. грн. | Примітка |
| Заплано-вано | Профінан-совано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | 1.1. Створення резервного фонду міського бюджету | Міський бюджет | 100,0 | 138,5 |   |
| 1.2 Укладання договорів з підприємствами міста на створення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій | Міський бюджет | 180,0 | 178,4 |   |
|   |   | 1.3. Створення резерву коштів на ліквідацію лісових пожеж та їх наслідків | Міський фонд охорони навколишнього природного середовища | 25,0 | 25,0 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | 1.4. Створення резерву коштів на ліквідацію наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів  | Міський фонд охорони навколишнього природного середовища | 20,0 | 20,0 |   |
| 2 | Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | 2.2. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 11,194 | Проведена інвента-ризація 6захисних споруд |
| 2.3. Утримання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) відповідно до вимог нормативних документів | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 345,0 |   |
| 2.5. Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних та небезпечних хімічних речовин для забезпечення населення | Державний бюджет | 4324,0 | 0 | Заходи не профінан-совано.Замовлен-ня міської ради№2366 від 21.04.2011р |
| Обласний бюджет | 3245,0 | 0 | Заходи не профінан-совано.Замовлення міської ради №2366 від 21.04.2011р |
| міський бюджет | 0 | 0 |   |
| Кошти підприємств, установ і організацій | 3124,0 | 2805,9 |   |
| 3 | Забезпечення протипожежного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери  | 3.1. Придбання засобів пожежогасіння Впровадження автоматичних систем протипожежної сигналізації | Міський бюджет | не визна-чалися | 486,5 |   |
| Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 0,642 |   |
| 3.2. Проведення заміру опору ізоляції електричних мереж | Міський бюджет | не визна-чалися | 77,881 |   |
| Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 110,93 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | 3.3. Проведення вогнестійкої обробки дерев’яних конструкцій | Міський бюджет | не визна-чалися | 112,25 |   |
| Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 6,0 |   |
| 4 | Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій | 4.1. Впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій  та оповіщення людей у разі їх виникнення | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 129,9 | Впровад-жена на 1 підприєм-стві |
| 4.2. Проведення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 0 |   |
| 4.3. Виконання першо-чергових запобіжних заходів та робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 4283,0 |   |
| 5 | Створення страхового фонду документації | 5.1. Виготовлення документів страхового фонду документації відповідно до Порядку створення, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради    № 73 від 25.01.2011 року | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 18,975 | Виготов-лено на 11 об’єктів |

**3. Оцінка ефективності програми.**

В результаті виконання завдань і заходів програми:

- здійснюються заходи щодо запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- забезпечується захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- забезпечується протипожежний захист житлового фонду та об’єктів соціальної сфери;

- створюється страховий фонд документації об’єктів міста.

**4. Фінансування.**

З міського бюджету планувалось фінансування заходів програми у сумі 280,0 тис. грн., фактично профінансовано на суму 993,531 тис. грн.

З міського  фонду охорони навколишнього природного середовища планувалось фінансування заходів програми у сумі 45,0 тис. грн., фактично профінансовано на суму

45,0 тис. грн.

З обласного бюджету планувалось фінансування заходів програми у сумі 3245,0 тис. грн., фактично заходи не профінансовано.

З державного бюджету планувалось фінансування заходів програми у сумі 4324,0 тис. грн., фактично заходи не профінансовано.

За кошти підприємств, установ і організацій міста планувалось фінансування заходів програми у сумі 3134,0 тис. грн., фактично профінансовано на суму 7711,541 тис. грн.

**5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.**

З метою забезпечення подальшого виконання заходів програми необхідно:

- додержуватись строків виконання та обсягів фінансування заходів;

- здійснювати більш дієвий контроль та посилити відповідальність виконавців.

Секретар міської ради                                                                                             А.А.Гавриленко