Додаток до рішення

дев’яносто третьої (чергової) сесії

від 27 листопада 2014 р. №4187

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання в 2014 році Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки.

- Основні данні.

Програма сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки розроблена.

Програма затверджена рішенням п’ятдесят четвертої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.12.2012 р. №2383.

Розробник Програми – відділ з обліку та розподілу житлової площі Сєвєродонецької міської ради.

Співрозробник програми – Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Виконавці заходів Програми – відділи та управління Сєвєродонецької міської ради.

Строк та етапи реалізації програми – 2013-2017 роки.

Прогнозні обсяги фінансування Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки

| Найменування міста | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | Позабюд-жетні джерела | Місцевий бюджет | Розподіл коштів місцевого бюджету по роках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| м.Сєвєродонецьк | 39,29 | 19,65 | 19,65 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 |

2.Виконання завдань і заходів

Виконання заходів

Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки

| №з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Залучення коштів із міського бюджету, а також коштів із позабюджетних джерел на надання пільгових довгострокових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам, медичним та фармацевтичним працівникам, працівникам культури та мистецтв на будівництво (реконструкцію) і придбання житла | постійно | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |
| 2 | Визначення черговості отримання пільгових кредитів серед педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв, які потребують поліпшення житлових умов і мають бажання скористатися пільговими кредитами відповідно до умов програми. Визначення кількості сімей, які зможуть отримати пільгові кредити протягом кожного бюджетного року | постійно | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведення консультаційної роботи серед педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв щодо умов надання і повернення кредитів, розрахунку щоквартальних платежів, особистих внесків позичальників, страхових внесків, оформлення договорів іпотеки та права власності на збудоване (реконструйоване) або придбане житло відповідно до умов та механізму, визначених у Програмі. | постійно | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |
| 4 | Виявлення потреби у пільгових довгострокових кредитах на будівництво (реконструкцію) і придбання житла серед педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв | постійно | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведення роз’яснювальної роботи серед педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв щодо умов та ходу виконання Програми | постійно | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому |
| 6 | 1.Укладання кредитних договорів з педагогічними та науково-педагогічними працівниками, медичними та фармацевтичними працівниками, працівниками культури та мистецтв відповідно до умов та механізму, визначених у Програмі. 2.Перерахування кредитних коштів на рахунки позичальників (надання кредитів) 3.Перерахування наданих кредитів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла | постійно | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Контроль за цільовим використанням наданих кредитів | постійно | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |
| 8 | 1.Контроль за страхуванням фінансових ризиків. 2.Укладання договорів іпотеки на збудоване (реконструйоване) або придбане за рахунок пільгових кредитів житло. 3.Оформлення права власності на збудоване (рекогструйоване) або придбане житло. 4.Супроводження кредитних договорів, укладених з педагогічними та науково-педагогічними працівниками, медичними та фармацевтичними працівниками, працівниками культури та мистецтв протягом дії кредитного договору, контроль та забезпечення повернення кредитів до міського бюджету відповідно до умов та механізму, визначених в даній Програмі | постійно | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |

3.Оцінка ефективності виконання.

Кількісні показники очікуваних результатів реалізації Програми залежать від фактичного обсягу надходження коштів на її фінансування.

4.Фінансування.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів міського бюджету на відповідний рік

Впродовж 2014 року фінансування даної категорії громадян не здійснювалось за відсутністю коштів.

5.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Продовжити виконання Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки

Секретар ради                                                                                                       А.А.Гавриленко