Додаток

до рішення 96 сесії

від 29. 01. 2015 р. № 4309

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про виконання Міської цільової

комплексної програми розвитку системи

охорони здоров’я м. Сєвєродонецька

на 2011- 2014 роки

- Основні данні.

Метою Програми є вирішення питань щодо:

- профілактики і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення міста;

- впровадження новітніх організаційно-управлінських рішень і медичних технологій в практику роботи підрозділів комунальної установи «Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня»;

- вдосконалення системи надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24 лютого 2011 року № 279.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2011 – 2014 роки.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раціональне використання ресурсів системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька | 1.1. Прийняття обласного шкірно-венерологічного диспансеру у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради | 2011 рік | Прийнято обласний шкірно-венерологічний диспансер у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради |
|  |  | 1.2. Прийняття обласного протитуберкульозного диспансеру у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради | 2011 рік | Прийнято обласний протитуберкульозний диспансер у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради |
| 2 | Удосконалення кадрової політики | 2.1. Продовження роботи спеціалізованого класу хіміко-біологічного профілю у ліцеї м. Сєвєродонецька | 2011 рік | Продовжують роботу 5 спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю у ліцеї м. Сєвєродонецька |
|  |  | 2.2. Продовження роботи з профорієнтації молоді на медичні спеціальності в загальноосвітніх закладах міста | 2011-2014 роки | Продовжується робота з профорієнтації молоді на медичні спеціальності. Проведені зустрічі лікарів з учнями загальноосвітніх закладах міста. |
|  |  | 2.3. Підготовка спеціалістів, в т. ч. післядипломна, в медичних ВНЗ за рахунок коштів бюджету міста: 2011 р. – 4 осіб, 2012 р. – 4 осіб, 1013 р. – 4 осіб, 2014 р. – 4 осіб | 2011-2014 роки | Не підготовлено. Відсутність коштів |
|  |  | 2.4. Забезпечення медичних працівників житлом (2 одиниці щороку) | 2011-2014 роки | Житлом забезпечені 2 лікаря і 22 молодші фахівці з медичною освітою (2 квартири і 21 кімната в гуртожитку) |
| 3 4 | Удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги Удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню | 3.1. Передача частини закладів первинної медичної допомоги на фінансування за рахунок коштів міського бюджету | 2011-2014 роки | Передано ФАПи с. Сиротино, с. Метьолкіне, с. Боброве на фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету |
|  |  | 3.2. Розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги у м. Сєвєродонецьку шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги | 2011-2014 роки | Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 24.07.2012 № 1903 «Про створення комунальної установи «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» створено Центр ПМСД. |
|  |  | 3.3 Оснащення підрозділів первинної медико-санітарної допомоги автотранспортом | 2011-2014 роки | Для обслуговування викликів на дому у віддалених дільницях, виділені автомобілі, які закріплені за поліклінікою та за Центром первинної медико-санітарної допомоги |
|  |  | 3.4 Оснащення підрозділів Багатопрофільної лікарні та первинної медико-санітарної допомоги інструментарієм та обладнанням | 2011-2014 роки | Придбано медичного устаткування 413 од. на загальну суму 11961,36 тис. грн., придбано медичного обладнання за рахунок централізованих поставок: на загальну вартість 1687,54 тис. грн., за позабюджетні кошти придбано медичного обладнання на загальну вартість 10263,99 тис. грн. (Опромінювач ОБП2, ЕКГ портативний ЕК-ЗТ-01РД, алкотестер Drager Alkotest, термостат МС-1/80 СПУ, електрокардіограф SE - 3 - 2 од., стерилізатор паровий ВК-75-01, ректоскоп з волоконним світловодом, термостат TW - 2, апарат для визначення білірубіну, апарат високочастотний «Надія-2», стерилізатор повітряний ГП-80-01 - 2 од., центрифуга лабораторна медична, інкубатор модель VISION 2186 CE, електрокардіограф трьохканальний мініатюрний ЭК ЗТ-01-Р-Д, бронхоскоп, , крісло гінекологічне, непрямий офтальмоскоп, крісло гінекологічне, апарат радіохвильовий хірургічний, цифровий флюорограф, монітор реанімаційний, рентгенівська трубка, стіл операційний «Біомед 2, комплекс рентгенівський, стіл операційний «Біомед» - 2 шт., апарат для гемодіалізу, кардиодефибрилятор, комплекс відеоендоскопічний, фиброгастроскоп, апарати ШВЛ, електрокардіографи, операційні столи, шприцевою насос, кардіодефібрилятор і т.і.). |
|  |  | 3.5 Оснащення закладів первинної медико-санітарної допомоги комп’ютерною технікою та засобами зв’язку | 2011-2014 роки | Амбулаторії міста оснащені комп’ютерною технікою та засобами зв’язку. Всі амбулаторії підключені до мережі Інтернет. |
|  |  | 3.6 Відкриття при закладах первинної медико-санітарної допомоги аптечних установ | 2012-2014 роки | Відкрито в амбулаторії по вул. Смєтаніна, 5 дві аптечні установи, в амбулаторії по вул. Курчатова, 36 одна аптечна установа, в амбулаторії по вул. Фєдоренко, 16Б одна аптечна установа. |
|  |  | 4.1 Проведення реорганізації відділення невідкладної медичної допомоги на базі Багатопрофільної лікарні м. Сєвєродонецька | 2011-2014 роки | Проведена робота з реорганізації відділення невідкладної медичної допомоги, приєднано одну бригаду невідкладної медичної допомоги до відділення невідкладної медичної допомоги |
| 5 6. 7 | Удосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання Удосконалення надання медичної допомоги хворим на онкологічну патологію Удосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям | 5.1. Поліпшення роботи блоку інтенсивної терапії з надання кардіо-неврологічної допомоги | 2011-2014 роки | В 2011 році відкрито після капітального ремонту у кардіологічному відділенні блок з надання невідкладної кардіо-церебральної патології. В 2012 році проведено ремонт ЕКГ, придбано кабелі до моніторів, акумулятори для ЕКГ. |
|  |  | 5.2. Впровадження нових стандартів обстеження і лікування хворих на серцево-судинну патологію | 2011-2014 роки | Постійно, згідно плану лікування хворих на серцево-судинну патологію, проводитися впровадження нових методик, протоколів стандартів, затверджених наказами МОЗ України. Затверджені локальні протоколи надання допомоги пацієнтам, що страждають на гострий коронарний синдром, артеріальну гіпертензію та ІХС, стабільну стенокардією напруги. Впроваджено комбіновані медичні засоби для лікування хворих на артеріальну гіпертензію. |
|  |  | 5.3. Проходження курсів тематичного удосконалення із захворюванням системи кровообігу | 2011-2014 роки | Впродовж 2013 року пройшов курси підвищення кваліфікації 1 лікар - ординатор кардіологічного відділення. 4 лікаря пройшли тематичні курси з тромболізису і ангіографії. |
|  |  | 6.1. Виділення годин на загальному прийому лікаря-онколога для мамологічного огляду пацієнтів | 2011-2014 роки | Всі лікарі онкологи на загальному прийомі проводять обстеження жінок на раннє виявлення пухлин молочної залози. |
|  |  | 6.2. Збільшення хоспісних ліжок до 10 на базі терапевтичного відділення №1 | 2012-2014 роки | На базі терапевтичного відділення розгорнуто 10 хоспісних ліжок. Створена виїзна бригада для надання медичної допомоги хоспісним хворим на дому, зокрема знеболювання. |
|  |  | 6.3. Оснащення сучасним медичним обладнанням онкологічної служби міста (ректоскопи) | 2011-2014 роки | Придбано ректоскопи для онкологічної служби |
|  |  | 6.4. Забезпечення онкологічного відділення хіміопрепаратами для проведення лікування | 2011-2014 роки | Отримано хіміопрепаратів за централізованими поставками на суму 694 641,17 грн. |
|  |  | 6.5. Укомплектування штатів лікарями онкологами амбулаторної служби | 2011-2014 роки | У 2012 році міський онколог пройшла курси первинної спеціалізації дитячого лікаря-онколога. В 2013 пройшов курси первинної спеціалізації з онкології один лікар. |
|  |  | 6.6. Введення 0,5 ставки лікаря онко-гінеколога за рахунок перепрофілювання 0,5 ставки лікаря-гінеколога жіночої консультації | 2011-2014 роки | Не введено, за відсутності фізичної особи лікаря |
|  |  | 7.1. Організація міжміського акушерського стаціонару та оснащення його сучасною лікувально-діагностичною апаратурою | 2011-2014 роки | Не організовано (змінено рішення, щодо організації). |
| 8 | Удосконалення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз | 8.1. Клопотання перед Головним управлінням охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації про забезпечення міста цифровим флюорографом | 2011-2014 роки | Придбано в 2011 році, за кошти місцевого бюджету, цифровий флюорограф. |
|  |  | 8.2 Укомплектування фтизіатр-педіатром протитуберкульозного диспансеру | 2011-2014 роки | Укомплектовано фізичною особою ставка фтизіатра-педіатра у КУ СМБЛ. |

3. Оцінка ефективності виконання.

Виконання Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька дало змогу зберегти надання медичної допомоги мешканцям м. Сєвєродонецька у повному обсязі. Середні строки лікування відповідають стандартам лікування, затверджених наказами МОЗ України. Створено Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги. Покращились деякі показники здоров’я населення:

Дитяча смертність зменшилася на 13,8 % і склала 5,6 на 1000 народжених живими (2013 р. - 6,5 ‰).

Показник захворюваності усіма формами  туберкульозу зменшився  на 58,8 %  і склав 28,4 на 100 тис. населення  (2013 р.- 69,0).

Первинна захворюваність населення розладами психіки і поведінки зменшилася на 30,4 % і склала 246,5 на 100 тис. населення (2013 р.- 354,4).

Первинна захворюваність злоякісними новоутвореннями зменшилася на 11,5 % і склала 315,0 на 100 тис. населення (2013 р. - 363,5).

Питома вага активно виявлених випадків онкозахворювань при профоглядах в загальній кількості хворих з уперше діагностованими злоякісними новоутвореннями збільшилася на 2,2 %  і склала 36,0 % (2013 р.- 35,2).

Показник первинного виходу на інвалідність серед усього населення  зменшився на 4,9 % і склав 43,7 на 10 тис. населення (2013 р.  - 45,7).

Показник первинного виходу на інвалідність серед населення працездатного віку зменшився  на 7,6 % і склав 47,9 на 10 тис. населення (2013 р. - 51,1).

4. Фінансування.

Бюджетне фінансування у 2011 – 2014 р. склало 324 709,5 тис. грн.

За рахунок всіх джерел фінансування було спрямовано на поліпшення матеріально-технічної бази ЛПЗ 12 260,71 тис. грн.  в т.ч.: за кошти місцевого бюджету - 292,24 тис. грн., державного бюджету 1 687,54 тис. грн., за рахунок позабюджетних надходжень – 10 247,05 тис. грн.

Придбано медичного устаткування 413 од. на загальну суму 11 961,36 тис. грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Припинити виконання  заходів «Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки» у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

Секретар ради 								А.А.Гавриленко