Додаток

до рішення  99 сесії

від 31.03.2015 р. № 4507

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання в 2014 році

міської програми «Репродуктивне здоров’я

населення» на період до 2015 року

- Основні данні.

Метою Програми є поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку міста.

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 
25 січня 2008 року № 1829.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2008 – 2015 роки.

2. Виконання завдань і заходів

Виконання  заходів  міської програми «Репродуктивне здоров'я населення»

на період до 2015 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зниження рівня материнської смертності на 20 % | Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної допомоги у разі кровотечі | 2008-2015 роки | Забезпечення пологового відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у тому числі у разі кровотечі на теперішній час повний і забезпечується більшою мірою. На медикаменти було виділено усього 5,00 тис. грн. За рахунок коштів лікарняної каси з внесків жінок були придбані медикаменти (метілергобревін, транексам, рефортан, ензопрост). Так само за бюджетні кошти акушерський стаціонар забезпечується компонентами і препаратами крові. |
|  |  | Безоплатне забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю | 2008-2015 роки | У 2014 році не було заплановано фінансування на закупівлю контрацептивів для жінок з патологією. |
|  |  | Забезпечення акушерських стаціонарів необхідним обладнанням, витратними матеріалами | 2008-2015 роки | В 2014 році було заплановано 579,59 тис. гр. Виконано 505,98 тис. утому числі з місцевого бюджету 46,39 тис. для пологового будинку були придбані витратні матеріали; Для відділення патології вагітності на 3,5 тис. грн. придбані 2 портативні кардіомонітори. |
|  |  | Забезпечення акушерських стаціонарів комп’ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеню акушерського та перінатального ризику | 2008 рік | Забезпечено родопомічні підрозділи комп’ютером для здійснення моніторингу за вагітними, породіллями, для чого придбано комп'ютерної техніки для кабінетів патології шийки матки. Підключено до мережі Інтернет. Впроваджено Skype-консультації. |
|  |  | Продовження діяльності з впровадження клінічних протоколів з питань акушерства, гінекології, неонатології та педіатрії відповідно до рекомендацій ВООЗ та висновків науково-доказової медицини | 2008-2015 роки | В плані продовження впровадження і виконання протоколів у відповідності принципам доказової медицини закуплялися медикаменти для вагітних, породіль, роділь і новонароджених, забезпечувалася киснетерапія новонародженим в ПІТ. З 27.12.2011 р. в роботу акушерської служби введені протоколи затверджені наказами МОЗ України від 27.12.2011 р. № 976 «Вагінальні пологи після кесаревого розтину», від 27.12.2011р. № 977 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.12.2003 р. № 582 розділ Кесарів розтин», від 01.10.2012 р. № 764 «Ведення вагітності та пологів у вагітних із пренатальне встановленими вродженими вадами серця плода» |
|  |  | Впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах | 2008 рік | З 2007 року в роботу акушерського стаціонару впроваджена система інфекційного контролю. Для цього вивчено відповідний наказ, згідно якому створена комісія інфекційного контролю; акушерки і лікарі приймали участь у тренінгу по цій темі в рамках проекту «Мати і дитя». Весь персонал акушерських відділень і всі чергові лікарі регулярно здають залік по інфекційному контролю з відміткою в санітарній книжці. Всі заходи контролюються СЕС. Закриття пологового відділення по епідпоказаннях за останні чотири роки не було. На даний час епідобстановка благополучна. Для виконання вимог санепідрежиму в акушерському стаціонарі і жіночих консультаціях було придбано дезінфектантів, миючих засобів на суму 35,91 тис. грн., у т.ч. 3,61 тис. грн. із міського бюджету, 32,3 тис. грн. – позабюджетні кошти. |
| 2 | Зниження рівня анемії серед вагітних на 45 % | Забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних | 2008-2015 роки | В 2014 році виділено з міського бюджету 2 тис. грн. на придбання антианемічних препаратів. Виконано – 0 тис. |
| 3 | Зниження рівня малюкової смертності на 20 % | Реорганізація акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перінатальних технологій (створення та облаштування індивідуальних сімейних пологових залів, палат для спільного перебування матері та дитини, забезпечення теплового ланцюжка) | 2008-2015 роки | 12.05.2009 р. Створено міський перінатальний центр. Організовано палата інтенсивної терапії для породіль на 3 ліжка. Відремонтовано операційний блок, створена друга операційна, відремонтовані пологові зали, 4 палати спільного перебування матері та дитини. |
| 4 | Зниження рівня гемолітичної хвороби новонароджених на 20 % | Забезпечення закупівлі антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених | 2008-2015 роки | Імуноглобулін антирезус Д в 2014 році закуповувався на 19,67 тис. грн. коштами держбюджету. Планувалося 69,57 тис. грн. у тому числі за кошти місцевого бюджету 49,90 тис. грн. (Виконано 0 тис.) |
| 5 | Зниження показника смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20 % | Забезпечення закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених | 2008-2015 роки | Препарати для лікування дихальних розладів новонароджених не закуповувалися. |
| 6 | Збільшення кількості дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до 6-ти міс. до 60 % | Виконання галузевої програми «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні» відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо діяльності закладів, яким надано статус «Лікарня, доброзичлива до дитини» | 2008-2015 роки | В 2007 році служба допомоги породіллі отримала звання «Лікарня доброзичлива до дитини», в 2011 році підтвердила це звання. Таким чином експерти МОЗ підтвердили, що принципи ефективного перінатального виходу впроваджені і з часом розвиваються в наших відділеннях. На даний момент КУ «Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня» є учасником американсько-українського проекту «Здоров'я Матері і Дитини». В рамках цього проекту проводяться тренінги з усіх питань сучасних перінатальных технологій, однією з найголовніших є підтримка грудного вигодовування. В пологовому відділенні, майже 97,16 % новонароджених знаходяться виключно на грудному вигодовуванні |
| 7 | Забезпечення антенаталь-ним доглядом 98 % вагітних | Утворення у кожному родопомічному лікувальному закладі пунктів профілактики соціального сирітства та забезпечення соціального супроводження породіль, що належать до груп ризику | 2009-2010 роки | У пологовому відділенні і жіночих консультаціях постійно функціонує пункт профілактики соціального сирітства і забезпечення соціального супроводу породіль, які входять до групи ризику. Відмов від дітей в 2014 році не було. |
|  |  | Запровадження шкіл відповідального батьківства у кожному закладі, що надає антенатальну допомогу, забезпечення їх необхідним обладнанням | 2008-2015 роки | В жіночих консультаціях і акушерському стаціонарі згідно затвердженій програмі працюють школи відповідального батьківства. Для цього в обох жіночих консультаціях, акушерському стаціонарі є необхідна відеоапаратура і достатня кількість тематичних дисків і касет. Обладнані спеціальні зали; заняття проводить навчений медперсонал. Заняття пройшли, майже 99,5% жінок.. |
|  |  | Впровадження щорічного проведення інформаційно-просвітницьких кампаній населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання непланованій вагітності за допомогою тематичних телерадіопередач та соціальної реклами | 2008-2012 роки | Санітарно-освітня робота по всіх напрямах акушерства, гінекології, неонатології проводиться у вигляді індивідуальних бесід, лекцій, розміщення статей в місцеві газети, радіо бесіди записані згідно плану, телепередача, присвячена проблемам репродуктивного здоров'я була в прямому ефірі. |
| 8 | Зниження рівня штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років на 20 % | Впровадження системи просвітницької роботи для дітей, підлітків та молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактика інфекцій, які передаються статевим шляхом, ВІЛ (видання відповідної літератури, створення радіопередач, телесеріалів, соціальної реклами, запровадження “скриньок запитань – відповідей” в навчальних закладах) | 2008-2015 роки | Згідно затвердженій програмі в усіх учбових закладах міста проводяться лекції, бесіди, «Круглі столи» з проблем репродуктивного здоров'я, питань здорового способу життя, профілактики ІПСШ, ВІЧ. |
| 9 | Зниження рівня штучного переривання вагітності на 20 % | Впровадження стандартів /протоколів забезпечення послуг з планування сім’ї для первинної ланки медичної допомоги (сімейних лікарів, лікарів загальної практики), лікарів жіночих консультацій і центрів планування сім’ї та репродукції людини відповідно до рекомендацій ВООЗ | 2008-2012 роки | В перинатальному центрі окремо виділений кабінет планування сім'ї. Ставки виділені. Всі лікарі ознайомлені і впроваджують в практику протоколи забезпечення послуг в плануванні сім'ї. |
| 10 | Зниження рівня захворюваності на рак шийки матки на 20 % | Здійснення матеріально-технічного забезпечення родопомічних закладів охорони здоров'я для впровадження скринінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів | 2008-2009 роки | 8 років в місті Сєвєродонецьку працює програма «Скринінг патології шийки матки». Для здійснення моніторингу за вагітними, породіллями, для чого придбано комп'ютерної техніки для кабінетів патології шийки матки. Для лікування шийки матки використовується апарат радіохвильової терапії |
| 11 | Здійснення контролю за виконанням заходів програми | Проведення аналізу здійснення заходів Програми для контролю за виконанням визначених завдань і розроблення показників оцінки | 2008-2015 роки | Проводиться постійний аналіз здійснення заходів Програми для контролю за виконанням визначених завдань і розроблення показників оцінки Щоквартально звіти надаються до Департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА |

3. Оцінка ефективності виконання.

Знижено рівень:

- анемії серед вагітних – на 20 відсотків;

- гемолітичної хвороби новонароджених – на 1,3 відсотків;

- підліткової вагітності на 15 відсотки;

- запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років – на 115,2 відсотків;

- штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років – на 14 відсотків;

- штучного переривання вагітності у дорослих жінок – на 9,8 відсотків;

Кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців охоплено до 98,14 відсотків, забезпечено антенатальним доглядом 100 відсотків вагітних; підвищено рівень використання сучасних засобів запобігання незапланованій вагітності на 17 відсотків.

4. Фінансування.

Всього для виконання програми на 2014 рік було закладено 783,67 тис. грн. з них з державного бюджету виділені 19,67 тис. грн., 272 тис. грн. з місцевого бюджету і 491,89 тис. грн. з позабюджетних засобів.

В ході виконання програми «Репродуктивне здоров'я нації», за 12 місяців 2014 року було витрачено 561,57 тис. грн., в т.ч. з державного бюджету – 19,67 тис. грн., з місцевого бюджету 50 тис. грн., так само було використано 491,89 тис. грн. позабюджетних коштів. Реалізація склала 71,66 %.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Продовжити виконання  міської програми «Репродуктивне здоров’я населення» на період до 2015 року.

Секретар ради 								А.А.Гавриленко