6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів

Програми
	Виконавці
	Термін виконання заходу
	Джерела 
фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
	Очікувані 
результати

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Удосконалення системи охорони здоров’я у сфері протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний
	1.1 Приведення системи надання протитуберкульозної допомоги у відповідність до Уніфікованого  протоколу первинної,вторинної (спеціалізованої)  допомоги за темою

«Туберкульоз»
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради
	2017 рік
	за рахунок коштів,передбачених на фінансування  виконавців заходу
	--
	своєчасне виявлення нових випадків туберкульозу, зниження захворюваності на деструктивні форми туберкульозу

	
	1.2. Направлення на навчання медичних працівників протитуберкульозного відділення з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради
	2017 рік
	міський бюджет
	50,0
	підвищення кваліфікаційного рівня медичного персоналу з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

	
	1.3. Направлення на навчальні  семінари лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради
	2017 рік
	міський бюджет
	50,0
	підвищенню кваліфікаційного рівня медичного персоналу лікарів первинної ланки. психологів та соціальних

	2. Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів виконання Програми
	2.1. Забезпечення функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу, відповідно до міжнародних стандартів (враховуючи обліково-звітні форми та впровадження

електронного реєстру хворих на туберкульоз) та надання щоквартальних звітів до Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, зав проти туб. відділенням
	2017 рік
	міський бюджет
	4,0
	збільшення виявлених ранніх форм туберкульозу

	3. Організація діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу


	3.1. Забезпечення виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням до лікувально-профілактичного закладу методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі витратних матеріалів для діагностики туберкульозу
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради
	2017 рік
	міський бюджет
	20,0
	забезпечення виявлення бактеріальних форм туберкульозу в лабораторіях загально лі кувальної мережі відповідно до міжнародних нормативів - 4,5%

	
	3.2. Проведення хворим на туберкульоз рентгенологічного обстеження
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, зав проти туб. відділенням
	2017 рік
	міський бюджет
	3800,0
	доведення охоплення рентгенологічним дослідженням 100% хворих на туберкульоз

	
	3.3. Придбання рентгенівської. флюорографічної плівки та рентгенів, лабораторних витратних матеріалів для проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради
	2017 рік
	міський бюджет
	20,0
	охоплення флюорографічними оглядами осіб з груп ризику не менш 75 % від населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

	
	3.4. Здійснення туберкулінодіагностики
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, зав проти туб. відділенням
	2017 рік
	міський бюджет
	640,0
	охоплення

туберкулінодіагностикою дітей віком від 4 до 14 років - 98 %

	4. Лікування та профілактика туберкульозу
	4.1. Забезпечення доступу до хіміопрофілактики туберкульозу осіб з груп ризику
	Зав проти туб. відділенням
	2017 рік
	міський бюджет
	35,0
	охоплення хіміопрофілактикою осіб з груп ризику до 70 %

	
	4.2. Організація роботи кабінетів контрольованого лікування у лікувально-профілактичних закладах та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз першої - четвертої категорій
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, зав проти туб. відділенням
	2017 рік
	міський бюджет
	12,0
	відсоток хворих 1-4 категорій, які проходять контрольоване лікування на амбулаторному етапі, повинен складати не менш 90%

	
	4.3. Забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в закладах первинної ліку вальної допомоги
	керівники медичних закладів перинного та вторинного рівнів
	2017 рік
	міський бюджет
	5,0
	зменшення захворюваності на туберкульоз медичних працівників первинної лі кувально-профілактичної допомоги до 2 на 10 тис.

	5. Протидія  поширенню мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю
	5.1. Забезпечення протитуберкульозного відділення дезінфекційними засобами, бактерицидними випромінювачами, засобами індивідуального захисту працівників протитуберкульозного відділення залежно від рівня небезпеки робочого місця
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, зав проти туб. відділенням
	2017 рік
	міський бюджет
	50,0
	протитуберкульозне відділення повинне бути забезпечено дезінфекційними засобами, бактерицидними випромінювачами, засобами індивідуального захисту працівників.

	
	5.2. Направлення на навчання з інфекційного контролю щодо туберкульозу медичних працівників
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради
	2017 рік
	міський бюджет
	5,0
	100 % медичних працівників лікувально-профілактичних закладів повинні пройти навчання з Інфекційного контролю

	
	5.3. Залучення громадських організацій до роботи з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз
	Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради
	2017 рік
	за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу
	--
	формування у суспільстві толерантного ставлення до осіб, хворих на туберкульоз, і ВІЛ-інфікованих осіб та запобігання їх

	
	5.4. Поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за
	Товариство Червоного Хреста, громадські організації
	2017 рік
	міський бюджет
	12,0
	забезпечення виконання плану

спільних заходів щодо протидії

захворюванню на ко-інфекцію

	6. Здійснення заходів

протидії

захворюванню на ко-інфекцію

(туберкульоз/ВІЛ-

інфекцію/СНІД)
	6.1. Забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до лікування
	Зав. проти туб. відділенням, кабінет «Довіри»
	2017 рік
	міський бюджет 
	5,0
	доведення відсотка охоплення профілактичним лікуванням ко-тримоксазолом 100% від потреби

	
	6.2. Забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до

антиретровірусної терапії
	Зав. проти туб. відділенням, кабінет «Довіри»
	2017 рік
	міський бюджет
	5,0
	доведення відсотка охоплення антиретровірусною терапією 95 % хворих на ко-інфекцію

	
	6.3. Забезпечення  обов'язкового проведення  до і після тестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз
	Зав. проти туб. відділенням, кабінет «Довіри»
	
	міський бюджет
	30,0
	доведення відсотка охоплення до-та після

консультуванням та тестуванням на ВІЛ – інфекцію не менше 90 % хворих на туберкульоз

	Усього
	4743,0
	




Підготував:

Заступник начальника управління охорони 
здоров’я Сєвєродонецької міської ради



С.В.Болібок

Секретар ради






І.М.Бутков

