Проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________ (чергова) сесія

РІШЕННЯ №

„ _____” лютого 2017 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення сесії міської ради

від 29.03.2012 р № 1521 «Про затвердження міської

Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей

на 2012-2016 роки» у 2016 році

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року, на виконання Закону України «Про оздоровлення на відпочинок дітей» від 04 вересня 2008 року № 375-VІ, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 21 травня 2009 року № 1401-VІ, рішення сесії міської ради від 29 березня 2012 року № 1521 «Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки»,  рішення виконкому від 17 травня 2016 року № 252 « Про організаційне та фінансове забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року» Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання рішення сесії міської ради від 29.03.2012 р.

№ 1521 «Про затвердження міської Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки» у 2016 році прийняти до відома. (Додаток 1).

2. Рішення сесії міської ради від 24 листопада 2016 року № 906 «Про затвердження міської Комплексної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей у 2017 році» прийняти до виконання.

3. Відділу молоді та спорту розробити проект міської Комплексної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей у 2018 році».

4.  Підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 	здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, 	спорту, молодіжної політики.

Секретар ради,

в. о. міського голови                                      		 	  І.М.Бутков

Підготував:

Начальник відділу

молоді та спорту							Ю.О.Кузьменко

Узгоджено:

Заступник міського голови					  	О.І.Ярош

Начальник фінансового управління			       	М.І.Багрінцева

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів					Р.В.Водяник

Голова постійної комісії з питань

охорони здоров’я та соціального

захисту населення, освіти, культури,

духовності, фізкультури, спорту,

молодіжної політики						С.А.Войтенко

Начальник відділу з юридичних

та правових питань							В.В.Рудь

Додаток 1

до рішення _____ сесії міської ради

від _____ лютого 2017 року № _____

Очікувані результати програми.

Під час дії Програми очікувалось:

- збільшення кількості закладів оздоровлення та відпочинку (таборів з денним перебуванням);

- збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, в тому числі

дітей пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- зміцнення матеріально-технічної бази діючих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- урізноманітнення та підвищення якості оздоровчих та відпочинкових послуг;

- забезпечення високого рівня фахової підготовки працівників оздоровчих закладів;

- підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення оздоровчих кампаній.

Результативні показники програми.

Показник витрат

| Завдання | Показник витрат | Результативні показники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % |
| Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення реалізації заходів програми. Захід: Здійснення заходів щодо розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Співробітництво в рамках організації та проведення оздоровчої кампанії Захід: реалізація проектів та спільних заходів в рамках організації і проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей. | Табори з денним перебуванням: Відділ освіти, Відділ молоді та спорту та СДЮСТШ ВВС «Садко», СДЮК «Юність» Реалізація проектів. Реалізація проектів та харчування у таборах з денним перебуванням за кошти міського бюджету: 1) «З Україною в серці» відділу освіти, 2) «Сєвєродонецький табір лідерів» ССШ № 17 відділу освіти, 3) «Літня школа для обдарованих дітей з природничо-математичного напрямку», Сєвєродонецького метод центру та відділу освіти, 4) «Рекордний відпочинок» відділу молоді та спорту, 5) «Добро починається з тебе» С ДЮК «Юність», 6) Мовно-фольклорний табір СМ ЦДЮТ відділу освіти. Харчування у таборах з денним перебуванням відділу освіти. Реалізація проектів за кошти обласного бюджету: 7) «Туристичний табір «Пілігрим» Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, 8) «Стаціонарний мандрівний табір «Скаутське побратимство» ГО «Національтна скаутська організація України «Пласт» м. Сєвєродонецька». Реалізація проектів за кошти державного бюджету: 9) «Єдина країна» ГО «Військово-патріотичний клуб «Каскад» (спільно з ГО «Ніхто, крім нас» м. Рубіжне), 10) «Ніхто, крім нас» ГО «Військово-патріотичний клуб «Каскад» (спільно з ГО «Ніхто, крім нас» м. Рубіжне). Реалізація проектів за благодійні кошти: 11) Соціально-педагогічний проект «Табір бойових мистецтв «Тигреня» ГО «Клуб східних бойових та оздоровчих систем». Фінансування проектів. | 20 4 4 Всього: 28 Всього: 6 65478,0 грн. 17 941,0 грн. 11 071,0 грн. 199 880,0 грн. 99 582,0 грн. 10 000,0 грн. 284 500,0 грн. Всього: 638 452,0 грн. 0 0 0 0 0 638 452,0 грн. | 20 4 4 Всього: 28 Всього:11 7 624,0 грн. 8 934,0 грн. (спільно з проектом «Літня школа для обдарованих дітей» 179 848,0 грн. 72 982,0 грн. 9 748,0 грн. 181 550,0 грн. Всього: 460 686,0 грн. 26 983,0 грн. 11 847,0 грн. Всього: 38 830,0 грн. 135 000,0 грн. 87 161,0 грн. Всього: 222 161,0 грн. 204 300,0 грн. Всього: 204 300,0 грн. Разом: 925 977,0 грн. | 100 % 100 % 100 % 100 % 183 % 72 % 145 % |

Показник продукту

| Завдання | Показник продукту | Результативні показники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком |  |  |
|  |  | План | Факт | % |
| Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої уваги та підтримки. Захід: забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій. | Загальна чисельність дітей шкільного віку, (від 7 до 17 років включно) за даними держстатзвітності – 9283. Загальна чисельність дітей пільгових категорій – 4096, З них: - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського – 150 - діти-інваліди - 70 - діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 786 - постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС- 58 - діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків - 2 - діти, які перебувають на диспансерному обліку – 1018 - талановиті та обдаровані діти – 900 - діти внутрішньо переміщених осіб – 1012, - діти учасників АТО – 100. | 2200 осіб 2037 осіб 150 осіб 35 осіб 550 осіб 20 осіб 2 особи 200 осіб 600 осіб 450 осіб 30 осіб | 3683 особи 2804 особи 150 осіб 45 осіб 420 осіб 7 осіб 1 особа 385 осіб 1000 осіб 716 осіб 80 осіб | 167,4 % 137,7 % 100 % 129 % 76,4 % 35 % 50 % 193 % 167 % 159 % 267 % |

Показник ефективності

| Завдання | Показник ефективності | Результативні показники |
| --- | --- | --- |
| Створення належних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Захід: збільшення кількості оздоровлених дітей. | Відсоток від загальної чисельності охоплених оздоровленням та відпочинком. Зростання охоплених дітей у порівнянні з 2015 роком: - загальна кількість охоплених оздоровленням та відпочинком - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського, - діти-інваліди, - діти внутрішньо переміщених осіб, - діти учасників АТО, - талановиті та обдаровані, - діти, які перебувають на диспансерному обліку. Зростання охоплених дітей, учасників літніх проектів за кошти міського бюджету. | 40 % на 1683 особи на 64 особи на 12 осіб на 266 осіб, на 50 осіб, на 400 осіб, на 185 осіб на 1101 особу |

Показник якості

| Завдання | Показник якості | Результативні показники |
| --- | --- | --- |
| Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення реалізації заходів програми. Захід: Підготовка проектів рішень виконкому міської ради щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, фінансового забезпечення оздоровчої кампанії та підсумків літнього оздоровлення. Захід: Здійснення заходів щодо розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. | Витрати на 1 дитину у 2016 році з числа охоплених проектами за кошти міського, обласного, державного бюджетів та за благодійні кошти. Зростання витрат на 1 дитину у порівнянні з 2015 роком. Розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. | 925977,00 : 2821 = 328,2 грн. 278700,00 : 1012 = 275,3 грн. На 52,9 грн. На 2 табори з денним перебуванням більше. |
| Співробітництво в рамках організації та проведення оздоровчої кампанії Захід: реалізація проектів та спільних заходів в рамках організації і проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей. | Реалізація 11- ти проектів, в тому числі: 6 – міський бюджет, 2 – обласний бюджет, 2 – державний бюджет, 1 – благодійні кошти. | На 1 проект більше було реалізовано за кошти міського бюджету. Взагалі на 6 проектів більше у порівнянні з 2015 роком. |

Секретар ради,

в.о. міського голови							І.М. Бутков

Підготував:

Начальник відділу

молоді та спорту								Ю.О.Кузьменко