Додаток 1 до Програми

Напрями діяльності і заходи Сєвєродонецької міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

в Луганській області на 2017-2018  роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 рік |  | 2018 рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  | 1.1 Забезпечення діяльності міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Ради з ВІЛ/ТБ) шляхом планування роботи, проведення засідань та звітування про виконання плану. | 2016-2018 | Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради | Фінансування не потребує |  | – | – |  | Покращення міжвідомчої взаємодії на міському рівні в протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |
|  |  |  | 1. 2 Забезпечення ефективної діяльності тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом проведення засідань робочих органів (міжсекторальних робочих груп (далі-МРГ)) міської Ради з ВІЛ/ТБ. | 2016-2018 | Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради | Фінансування не потребує |  | – | – |  | Покращення ефективності діяльності міської Ради з ВІЛ/ТБ |  |
|  |  |  | 1.3 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення | Фінансування не потребує |  | – | – |  |  | Зниження рівня дискримінації ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |
| 2 | Забезпечення сталості і життєздатності програм і заходів з протидії ВІЛ -інфекції/СНІДу |  | 2.1 Забезпечення застосування механізму соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів із залученням громадських і благодійних організацій | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує |  | – | – |  |  | Покращення надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |
|  |  |  | 2.2 Запровадження гендерно орієнтованого підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Фінансування не потребує |  | – | – |  |  | Зниження рівня гендерного насильства |
| 3 | Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ |  | 3.1 Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення кабінету "Довіра" як самостійного структурного підрозділу закладу охорони здоров'я | 2016-2018 | Управління охорони здоров’я, неурядові організації (за згодою) | Глобальний фонд |  | За рахунок коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  | Розширення об’єму лікувально-діагностичних послуг для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та поліпшення якості надання їм медичної допомоги |
|  |  |  | 3.2. Забезпечення в межах повноважень нагляду за дотриманням вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Фінансування не потребує |  | – | – |  |  | Забезпечення якісного дотримання вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я |
| 4 | Підготовка фахівців різних галузей з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  | 4.1 Забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу), з них: - серед працівників МВС - серед працівників освіти - серед інших немедичних працівників | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Міський бюджети |  | 1,000 | 1,000 |  |  | Збільшення кількості спеціалістів та фахівців підготовлених з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу) |
|  |  |  | 4.2. Забезпечення навчання медичних та соціальних працівників закладів охорони здоров’я, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання медичної допомоги та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (окрім фахівців, які навчалися в національному та міжрегіональних тренінгових центрах): А) з профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків, з них: - медичних працівників; - соціальних працівників; Б) з консультування і тестування на ВІЛ, з них: - медичних працівників; - соціальних працівників; В) з лабораторної діагностики та забезпечення належної якості досліджень (для медичних працівників); Г) з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, з них: - медичних працівників; - соціальних працівників; Д) з надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим особам , з них: - медичних працівників; - соціальних працівників 4.3 Розширення інформаційних, навчальних програм з питань формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також з питань захисту своїх прав такими особами для запобігання випадкам їх дискримінації | 2017-2018 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд Фінансування не потребує |  | – – | – – |  |  | Збільшення кількості спеціалістів та фахівців з надання медичної допомоги та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Покращення толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих |
| 5 | Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. |  | 5.1 Забезпечення доступу до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх прав | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Інші джерела |  | За умови фінансування з інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  | Покращення доступу до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх прав |
|  |  |  | 5.2 Розроблення і проведення інформаційних кампаній з питань подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою)) | Інші джерела |  | За умови фінансування з інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  | Подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ |
| 6 7 | Розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення Профілактичні заходи серед молоді у навчальних закладах всіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок |  | 6.1 Впровадження профілактичних програми з формування мотивації до безпечної щодо ВІЛ поведінки у населення (зокрема, дітей та молоді) з використанням інноваційних технологій | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд |  | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  | Формування мотивації до безпечної щодо ВІЛ поведінки у населення (зокрема, дітей та молоді) |
|  |  |  | 6.2 Проведення (в тому числі з використанням мобільних пунктів) інформаційно-просвітницьких акцій та заходів, спрямованих на запобігання соціально небезпечним хворобам та формування навичок здорового способу життя | 2017 - 2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою)) | Глобальний фонд |  | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 Проведення широкомасштабних інформацій них кампаній з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, у тому числі за участю міських телерадіоорганізацій | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Глобальний фонд |  | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Забезпечення функціонування телефонів довіри з питань ВІЛ/СНІДу | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Фінансування не потребує |  | – | – |  |  |  |
|  |  |  | 7.1 Забезпечення вчителів, студентів і школярів необхідними навчально-методичними матеріалами, у тому числі відеоматеріалами, для впровадження інтерактивного підходу до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Фінансування не потребує |  | – | – |  |  | Підвищення рівня знань з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу студентів і школярів |
|  |  |  | 7.2 Сприяння плануванню заходів програм статевого виховання молоді з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з урахуванням гендерного підходу та їх впровадження, шляхом проведення навчання учнівської молоді | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Фінансування не потребує |  | – | – |  |  |  |
| 8 | Розширення охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують належного батьківського піклування |  | 8.1 Забезпечення супроводу учасників програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомоги | 2017-2018 | Неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд |  | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  | Покращення медичного нагляду ВІЛ-інфікованим особам з числа представників груп підвищеного ризику |
|  |  |  | 8.2 Забезпечення дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей інформаційно-освітніми заходами з профілактики ВІЛ/СНІДу | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Інші джерела |  | За умови фінансування з інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  | Підвищення рівня поінформованості дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах з питань профілактики ВІЛ/СНІДу |
|  |  |  | 8.3 Сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних та профілактичних послуг | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Інші джерела |  | За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 Забезпечення надання споживачам ін'єкційних наркотиків пакету комплексних профілактичних послуг , рекомендованого ВООЗ та ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо. | 2017 - 2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Інші джерела |  | За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  | Підвищення якості надання комплексу соціальних та профілактичних послуг дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставина. |
|  |  |  | 8.5 Забезпечення охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами ЗПТ, включаючи заклади системи виконання покарань | 2017-2018 | Неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд |  | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  | Зниження ризику інфікування ВІЛ серед споживачів ін'єкційних наркотиків |
|  |  |  | 8.6 Вжиття заходів щодо утилізації використаних шприців, отриманих від споживачів ін'єкційних наркотиків у рамках програм зменшення шкод | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд |  | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  | Зниження ризику інфікування ВІЛ серед населення |
| 9 | Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини |  | 9.1 Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: | 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Зниження ризику передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини до 1,0% |
|  |  |  | 9.1.1 медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) | 2016-2018 | Управління охорони здоров’я); неурядові організації (за згодою) | Міський бюджет |  | 1,500 | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.2. адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ- інфікованими матерями | 2016-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський та районний бюджети |  | 124,200 | 124,200 |  |  |  |
| 10 | Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці, насамперед для медичних працівників |  | 10.1 Впровадження методичних рекомендацій з профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Фінансування не потребує |  | – | – |  |  | Недопущення випадків інфікування ВІЛ на робочому місці |
|  |  |  | 10.2 Надання рекомендацій щодо включення до колективних договорів положень з охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує |  | – | – |  |  |  |
| 11 | Надання медикаментозної пост контактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ |  | 11.1 Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Міський бюджет |  | 22,500 | 8,000 |  |  | Недопущення випадків інфікування ВІЛ на робочому місці |
| 12 | Забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію |  | 12.1 Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів безоплатного консультування та тестування на ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Міський бюджет |  | 8,000 | 8,000 |  |  | Підвищення рівня охоплення населення області тестуванням на ВІЛ-інфекцію з метою діагностики ВІЛ на початкових стадіях хвороби |
| 13 | Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих |  | 13.1 Забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд |  | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  | Зниження рівня захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих |
| 14 | Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ |  | 14.1 Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ, в тому числі: | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет |  | 12,190 | 12,190 |  |  | Розширення об’єму лікувально-діагностичних послуг для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та поліпшення якості надання їм медичної допомоги |
|  |  |  | 14.1.1 визначення рівня СД 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.1.2. визначення ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.2 Проведення при кожному випадку звертання до лікаря скринінгового анкетування для виявлення симптомів туберкульозу серед осіб з ВІЛ-інфекцією | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет |  | 0,200 | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | 14.3 Забезпечення профілактичного щорічного рентгенологічного обстеження ЛЖВ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет |  | 12,560 | 12,560 |  |  | Зниження рівня захворюваності ВІЛ-інфікованих на ВІЛ-ассоційований туберкульоз |
|  |  |  | 14.4 Забезпечення рентгенологічного/КТ обстеження ЛЖВ у разі підозри на ТБ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет |  | 3,750 | 3,750 |  |  |  |
| IV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують |  | 15.1 Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет |  | 26,556 | 26,556 | Зниження рівня смертності, зумовленої ВІЛ-інфекцією/СНІДом, та попередження розвитку прогресуючого перебігу захворювання у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глобальний Фонд |  | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2 Забезпечення своєчасного та безперешкодного доступу до профілактичного лікування ко-тримоксазолом пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Глобальний Фонд |  | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3 Забезпечення вільного доступу ЛЖВ до профілактики ТБ Ізоніазидом. | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет |  | 10,080 | 10,080 |  |  |  |
| V. ДОГЛЯД ТА ПІДТРИМКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.2 Забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітям) |  | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я;управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; неурядові організації (за згодою) | За рахунок коштів передбачених на фінансування виконавців заходу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.3 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які можуть контактувати з ВІЛ-інфікованими особами, за їх особистим зверненням (ВІЛ-позитивних дітей, дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками, із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування) |  | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я;управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; неурядові організації (за згодою) | Глобальний фонд |  | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  |
|  |  | 16.4 Забезпечення надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, а саме особам, які щойно дізнались про свій ВІЛ-позитивний статус, які готуються або отримують лікування антиретровірусними інфікованим особам з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз, ВІЛ-інфікованим вагітним та породіллям, особам, які потребують постійного догляду вдома або в закладах охорони здоров’я, особам, які перебувають в місцях позбавлення волі, або таким, які щойно звільнилися з таких місць |  | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я;управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; неурядові організації (за згодою) | Глобальний фонд |  | В межах коштів виділених на відповідний рік |  |  |  |  |
| УСЬОГО |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 222,536 | 222,536 | 445,072 тис. грн. |  |  |

Підготував:

Заступник начальника управління охорони 
здоров’я Сєвєродонецької міської ради				С.В.Болібок

Секретар ради							І.М.Бутков