6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання |  | Найменування заходу | Виконавці |  | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші) | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. Удосконалення системи охорони здоров’я у сфері поліпшення репродуктивного здоров’я населення міста. |  | 1.1. Приведення системи надання медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я у відповідність до наявних протоколів надання медичної допомоги з акушерства, гінекології, неонатології, педіатрії, планування сім'ї. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради |  | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу | - | Недопущення випадків материнської смерті, зниження показників перинатальної смертності, зниження показника ускладнень вагітності та пологів, зниження захворюваності новонароджених, зниження онкозахворюваності. |
|  |  | 1.2. Підвищення рівня управлінської компетенції осіб, відповідальних за виконання Програми шляхом організації їх навчання, обміну досвідом | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради |  | За рахунок коштів передбачених на фінансування програми | - | Підвищення кваліфікаційного рівня осіб, відповідальних за виконання Програми |
|  |  | 1.3. Укомплектування акушерського стаціонару лікарями та акушерками | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, зав. перинатальним центром |  | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу | - | Досягнення 95% укомплектування акушерського підрозділу фахівцями відповідно до нормативно-правових актів |
|  |  | 1.4. Направлення на навчання медичних працівників . | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради |  | Міський бюджет | 25,0 | Підвищення кваліфікаційного рівня медичного персоналу з питань збереження репродуктивного здоров`я населення міста. |
|  |  | 1.5. Направлення на навчальні семінари лікарів акушерів – гінекологів, неонатологів, сімейних лікарів, психологів та соціальних працівників з питань репродуктивного здоров`я. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, ЦССДСМ |  | Міський бюджет | 10,0 | Підвищення кваліфікаційного рівня медичного персоналу лікарів первинної ланки. психологів та соціальних працівників з питань репродуктивного здоров`я. |
| 2. Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів виконання Програми. |  | 2.1 Забезпечення функціонування системи обліку та звітності за діючими статистичними формами. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради. Зав. ПЦ |  | Міський бюджет | 3,0 | Можливість проведення щоквартального аналізу показників ефективності та якості Програми. |
| 3. Зниження рівня материнської смертності. |  | 3.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної допомоги у разі кровотечі. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, Зав. ПЦ |  | Міський бюджет | 3,0 | Недопущення випадків материнської смерті від кровотечі. |
|  |  | 3.2. Забезпечення акушерських відділень необхідним обладнанням, витратними матеріалами. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, Зав. ПЦ |  | Міський бюджет | 4832,9 | Зниження рівня ускладнень вагітності та пологів. |
|  |  | 3.3. Забезпечення акушерських відділень та жіночих консультацій комп`ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеню акушерського та перинатального ризику. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради. Зав. ПЦ |  | Міський бюджет | 70,0 | Можливість проведення онлайн консультацій із спеціалістами високоспеціалізованих закладів акушерства, гінекології, неонатології, педіатрії. Можливість участі у відео конференціях різного рівня. |
|  |  | 3.4 Впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради. Зав. ПЦ |  | Міський бюджет | 9,1 | Зниження рівня ускладнень пологів та захворюваності новонароджених на інфекційні захворювання. |
|  |  | 3.5. Забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, Зав.ПЦ |  | міський бюджет | 9,0 | Зниження рівня ускладнень пологів, у тому числі у ВІЛ інфікованих вагітних. |
|  |  | 3.6 Забезпечення роботи у ПЦ КУ «СМБЛ» роботи пунктів профілактики соціального сирітства та забезпечення соціального супроводження вагітних та породіль, що належать до груп ризику. | Зав. ПЦ |  | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу | - | Забезпечення антенатальним доглядом 98% вагітних. Зниження рівня захворюваності новонароджених. |
| 4. Зниження рівня малюкової смертності. |  | 4.1. Реорганізація акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перинатальних технологій(облаштування індивідуальних сімейних пологових залів, палат для спільного перебування матері та дитини, забезпечення теплового ланцюжка) | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, Зав.ПЦ |  | міський бюджет | 10376,80 | Створення умов для виконання Клінічних протоколів з надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим. Зниження рівня захворюваності новонароджених. |
|  |  | 4.2 Забезпечення закупівлі антирезусного імуноглобуліну для вагітних. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, Зав. ПЦ |  | міський бюджет | 39,8 | Зниження рівня гемолітичної хвороби новонароджених. |
|  |  | 4.3 Забезпечення закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, Зав.ПЦ |  | міський бюджет | 120,0 | Зниження показника смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів. |
|  |  | 4.4 Забезпечення виконання положень ініціативи ВООЗ згідно статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини» | Зав.ПЦ |  | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу |  | Збільшення кількості дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до 6 місяців |
|  |  | 4.5 Забезпечення роботи шкіл відповідального батьківства у кожному підрозділі, що надають антенатальну допомогу. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, Зав. ПЦ |  | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу |  | Підвищення рівня знань населення у питаннях збереження репродуктивного здоров`я, охорони материнства, здорового способу життя. |
| 5. Зниження рівня переривання вагітності. |  | 5.1 Впровадження протоколів з планування сім`ї для первинної та вторинної ланки медичної допомоги відповідно до рекомендацій ВООЗ. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, зав. ПЦ, лікар кабінету планування сім`ї |  | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу |  | Зниження рівня штучного переривання вагітності. |
|  |  | 5.2 Впровадження системи просвітницької роботи для дітей, підлітків та молоді з питань здорово способу життя, збереження репродуктивного здоров`я. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради |  | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу |  | Зниження рівня штучного переривання вагітності у підлітків. |
|  |  | 5.3 Направлення на навчальні семінари лікарів акушерів – гінекологів, сімейних лікарів, психологів та соціальних працівників з питань планування сім`ї | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради |  | Міський бюджет | 35,0 | Підвищення кваліфікаційного рівня медичного персоналу, лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань планування сім`ї. |
|  |  | 5.4. Забезпечення закупівлі сучасних контрацептивів | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради |  | Міський бюджет | 5,0 | Зниження рівня штучного переривання вагітності |
| 6. Здійснення заходів протидії захворюванню на інфекції, що передаються статевим шляхом(ІПСШ), у тому числі ВІЛ-інфекцію/СНІД. |  | 6.1. Забезпечення доступу хворих на інфекції що передаються статевим шляхом до лікування | Зав. ПЦ. кабінет «Довіри» |  | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу | - | Зниження рівня захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом. |
|  |  | 6.2 Забезпечення закупівлі бар`єрних контрацептивів для забезпечення осіб з груп ризику на захворювання ІПСШ та ВІЛ інфікованих осіб. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради |  | Міський бюджет | 5,0 | Зниження рівня захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом. |
|  |  | 6.3. Забезпечення закупівлі препаратів для лікування ІПСШ. | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, |  | Міський бюджет | 12,0 | Якісне та своєчасне лікування ІПСШ, запобігання ускладнень, збереження репродуктивних функцій. |
|  |  | 6.4. Забезпечення доступу хворих вагітних на ВІЛ-інфекцію/СНІД до антиретровірусної терапії | Зав. ПЦ кабінет «Довіри» |  | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу | - | Запобігання випадкам народження хворих на ВІЛ новонароджених |
|  |  | 6.4. Забезпечення обов'язкового проведення до і після тестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію вагітних та їх статевих партнерів | Зав ПЦ кабінет «Довіри» |  | за рахунок коштів. передбачених на фінансування виконавців заходу |  | Доведення відсотка охоплення до- та після консультуванням та тестуванням на ВІЛ – інфекцію не менше 98 % осіб. |
| 7. Здійснення заходів протидії захворюванню на рак шийки матки. | 7.1.Здійснення матеріально-технічного забезпечення акушерсько-гінекологічних підрозділів щодо скринінгу патології шийки матки. |  |  | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, | Міський бюджет | 19,0 | Діагностика захворювань на етапі фонового або передракового процесу. |
|  | 7.2 Направлення на навчальні семінари лікарів акушерів – гінекологів з питань діагностики патологічних станів шийки матки та молочної залози. |  |  | Управління охорони здоров`я Сєвєродонецької міської ради, | Міський бюджет | 35,0 | Підвищення кваліфікаційного рівня медичного персоналу лікарів акушерів - гінекологів з питань діагностики патологічних станів шийки матки та молочної залози |
| Усього |  |  |  |  |  | 15609,6 |  |