# Фінансування завдань та заходів програми					Таблиця 1

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 Забезпечити задовільний технічний стан житлових будинків | - Виконати капітальний ремонт балконів житлових будинків(23 од.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 415,043 | 0 | Не виконано |
|  | 2. Виконати капітальний ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів(83 од.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 212,432 | 0 | Не виконано |
|  | 3. Виконати капітальний ремонт покрівлі еркерів та балконних плит житлового будинку по пр. Гвардійський, 42а(20 еркерів, 116,82 м2) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 40,912 | 0 | Не виконано |
|  | 4. Виконати капітальний ремонт покрівлі житлових будинків (47од.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 17075,08 | 8143,143 | Виконано не в повному обсязі |
|  | 5. Виконати капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою ш. Будівельників, 25 | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 27,660 | 32,063 | Виконано |
| Завдання 2 Забезпечити задовільний стан інженерних мереж житлових будинків | 1. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення(4 буд.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 443,28 | 229,128 | Виконано |
|  | 2. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж холодного водопостачання (11 буд.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 362,009 | 237,007 | Виконано не в повному обсязі |
|  | 3. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж водовідведення(7 буд.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 165,210 | 29,561 | Виконано не в повному обсязі |
|  | 4. Виконати капітальний ремонт колектору водопостачання з улаштуванням водомірного вузла з приладом обліку гуртожитку по вул. Гоголя, 3 | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 17,644 | 0 | Не виконано |
|  | 5. Виконати капітальний ремонт виносної рамки керування централізованим опаленням житлового будинку попр. Гвардійському, 11а | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 29,445 | 0 | Не виконано |
|  | 6. Виконати капітальний ремонт колекторів централізованого опалення житлових будинків (30 буд.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 1762,145 | 0 | Не виконано |
|  | 7. Виконати капітальний ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків із заміною водо підігрівників (20 буд.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 612,058 | 0 | Не виконано |
|  | 8. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем централізованого опалення житлових будинків з встановленням циркуляційнихнасосів (6 буд.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 186,342 | 0 | Не виконано |
|  | 9. Виконати капітальний ремонт колекторів централізованого опалення житлових будинків до виносних рамок управління опаленням (11 буд.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 430,932 | 0 | Не виконано |
|  | 10. Капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання нежитлового приміщення за адресою: вул. Донецька, 37 | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 125,623 | 0 | Не виконано |
|  | 11. Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії в житловому будинку за адресою: вул. Донецька, 37 | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 12,231 | 12,107 | Виконано |
|  | 12. Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладів обліку електричної енергії місць загального користування(84 під’їзди) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 849,265 | 847,224 | Виконано |
|  | 13. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлових будинків (11 буд.) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 1988,882 | 143,020 | Виконано нев повному обсязі |
| Завдання 3 Виконатиреконструкціюсистемитеплозабез-печення в житловихбудинках | 1. Реконструкція системи теплозабезпечення, гарячого водопостачання з установкою незалежної системи ІТП за адресами: пр. Гвардійський, 45, 45а,45б,51,53, пр. Космонавтів, 10(6 буд.) | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 2507,898 | 0 | Не виконано |
|  | 2.Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії гуртожиткупо вул. Маяковського, 26 | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 30,215 | 30,036 | Виконано |
|  | 3. Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Федоренка, 26 | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 32,365 | 32,144 | Виконано |
|  | 4. Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Вілєсова, 43 | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 47,402 | 46,393 | Виконано |
|  | 5. Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Новікова, 19 | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 38,625 | 38,405 | Виконано |
| Завдання 4 Забезпечити задовільний технічний стан квартир переселенського фонду | 1. Виконати капітальний ремонт квартир (переселенський фонд – 1 квартира) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 198,19 | 197,599 | Виконано |
| Завдання 5 Замінити зношене обладнання житлових будинків | 1. Придбати газове обладнання для заміни в житлових будинках (4 плити,5 водопідігрівачів) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 34,25 | 34,0 | Виконано |
|  | 2. Придбати поштові скриньки | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 13,02 | 89,76 | Виконано |
| Завдання 6 Покращити технічний стану ліфтового господарства | - Виконати експертно-технічне обстеження ліфтів для подовження терміну експлуатації (80 ліфтів) | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 156,240 | 127,062 | Виконано не в повному обсязі |
|  | - Виконати капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою вул. Лисичанська, 5 «Б» м. Сєвєродонецьк | УЖКГ міськради КП «Сєвєродонецькліфт» | Місцевий бюджет | 504,925 | 416,439 | Виконано |
|  | 3. Виконати оцінку технічного стану конструкцій шахти пасажирського ліфта в житловому будинкупо вул. Лисичанська, 5 «Б» | УЖКГ міськради КП «Сєвєродонецькліфт» | Місцевий бюджет | 25,338 | 25,239 | Виконано |
|  | 4.Виконати капітальний ремонт електричної мережі від ВРП до машинного відділення ліфта житлового будинкупо вул. Лисичанська, 5 «Б» | УЖКГ міськради КП «Сєвєродонецькліфт» | Місцевий бюджет | 10,016 | 9,958 | Виконано |
| Завдання 7 Підготовка проектної та кошторисної документації | 1. Виконати проектно-вишукувальні роботи «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Гоголя, 29м. Сєвєродонецьк» | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 248,356 | 0 | Не виконано |
|  | - Виконати проектно-кошторисну документацію «Обстеження та проект укріплення перекриття в підвальному приміщенні за адресоюм. Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, б. 71» | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 4,663 | 0 | Не виконано |
|  | 3.Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія», в зв’язку з будівництвом котельні потужністю до 10 МВт» | УЖКГ міськради КП «СТКЕ» | Місцевий бюджет | 433,149 | 0 | Не виконано |
|  | 4.Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реалізації проекту «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія», в зв’язку з будівництвом котельні потужністю до 10 МВт» | УЖКГ міськради КП «СТКЕ» | Місцевий бюджет | 2,622 | 0 | Не виконано |
|  | 5. Виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень, які знаходяться на балансі КПЖ «Світанок», КП «ЄАДСС», КП «Сєвєродонецькліфт» | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок», КП «ЄАДСС» | Місцевий бюджет | 73,24 | 61,117 | Виконано |
| Завдання 8. Забезпечити задовільний технічний стан під’їздівжитловогофонду м. Сєвєродонецька | 1. Виконати поточний ремонт під’їздів житлових будинків м. Сєвєродонецьк | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 1174,650 | 928,241 | Виконано не в повному обсязі |
|  | 2. Виконати реконструкцію під’їздів з влаштуванням пандусів житлових будинків (26 од.) | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 265,366 | 172,713 | Виконано не в повному обсязі |
|  | 3. Встановити металеві двері в житловому будинку по ш. Будівельників, 25(1 од.) | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 3,713 | 3,705 | Виконано |
| Завдання 9 Оновити спеціальну техніку для комунальних підприємств | 1. Придбати сміттєвози з боковим завантаженням | УЖКГ міськради, КП «СКС» | Місцевий бюджет | 2599,199 | 0 | Не виконано |
|  | 2. Придбати ваги автомобільні | УЖКГ міськради, КП «СКС» | Місцевий бюджет | 114,1 | 95,6 | Виконано |
|  | 3. Придбати сміттєвоз портальний | УЖКГ міськради, КП «СКС» | Місцевий бюджет | 2000,0 | 1676,0 | Виконано |
|  | 4. Придбати машину дорожню комбіновану | УЖКГ міськради, КП «СКС» | Місцевий бюджет | 2200,0 | 2156,0 | Виконано |
| Завдання 10 Забезпечити сталу роботу комунальних підприємств | 1. Придбати програмне забезпечення для КП «ЄРЦС» | УЖКГ міськради, КП «ЄРЦС» | Місцевий бюджет | 3,120 | 0 | Не виконано |
|  | 2. Придбати комп’ютерну техніку для КП «ЄРЦС» | УЖКГ міськради, КП «ЄРЦС» | Місцевий бюджет | 2,352 | 12,8 | Виконано |
|  | 3.Придбати джерела безперебійного живлення для КП «ЄРЦС» | УЖКГ міськради, КП «ЄРЦС» | Місцевий бюджет | 71,852 | 21,0 | Виконано не в повному обсязі |
|  | 4. Придбати швидкісні принтери КП «ЄРЦС» | УЖКГ міськради, КП «ЄРЦС» | Місцевий бюджет | 76,912 | 60,45 | Виконано |
|  | 5. Придбати кондиціонер для КП «ЄРЦС» | УЖКГ міськради, КП «ЄРЦС» | Місцевий бюджет | 10,260 | 25,8 | Виконано |
|  | 6. Виконати реконструкцію системи опалення з переходом на альтернативний вид палива в КП «ЄАДСС», розташованого по вул. Єгорова, 33а | УЖКГ міськради КП «ЄАДСС» | Місцевий бюджет | 182,00 | 185,65 | Виконано |
|  | 7. Виконати реконструкцію системи теплопостачання з облаштуванням котельної на твердому паливі адміністративної будівлі КП «СКС»по вул. Гагаріна, 89 | УЖКГ міськради, КП «СКС» | Місцевий бюджет | 291,720 | 288,082 | Виконано |
|  | 8. Придбати резервний тепловий лічильник для КП «СТКЕ» | УЖКГ міськради, КП «СТКЕ» | Місцевий бюджет | 26,852 | 0 | Не виконано |
|  | 9. Замінити вікна адміністративної будівлі по вул. Гагаріна, 115, що знаходиться на балансі КПЖ «Світанок» | УЖКГ міськради , КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 575,484 | 574,008 | Виконано |
| Завдання 11 Забезпечити надійне водопос-тачання селищ Павлоград, Синецький | 1. Будівництво трубопроводу питної води діаметром 110 мм селищ Павлоград, Синецький довжиною 3550 м | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 1223,609 | 1200,484 | Виконано |
| Завдання 12 Утримувати службу «05» КП «ЄАДСС» | 1. Утримання служби «05» КП «ЄАДСС» | УЖКГ міськради КП «ЄАДСС» | Місцевий бюджет | 522,56 | 513,184 | Виконано |
| Завдання 13 Забезпечити задовільний технічний стан | Капітальний ремонт кімнат після пожежі за адресою : вул. Мендєлєєва, 21, к.34 | УЖКГ міськради , КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 95,752 | 0 | Виконано |
|  | Капітальний ремонт кімнат після пожежі за адресою: вуд. Мендєлєєва, 21, к. 11 | УЖКГ міськради , КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 12,27 | 0 | Виконано |

      - Виконання завдань та заходів програми.                                                           Таблиця 2

| Найменування завдання | Найменування показника Виконання завдання | Одиниця виміру | Очікуванні результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 1 Забезпечити задовільний технічний стан житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 17771,127 | 8175,206 | -9595,921 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - капремонт балконів; | од. | 23 | 0 | -23 |
|  | - капремонт оголовків та димовентканалів; | од. | 83 | 0 | -83 |
|  | - капремонт покрівлі 20 еркерів та балконних плит на житловому будинку; | м2 | 116,82 | 0 | -116,82 |
|  | - капремонт покрівлі житлового будинку; | буд | 47 | 29 | -18 |
|  | - капремонт фасаду житлового будинку | буд. | 1 | 1 | 0 |
| Завдання 2 Забезпечити задовільний стан інженерних мереж житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 6985,066 | 1498,047 | -5487,019 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж на житлових будинках; | буд. | 102 | 9 | -93 |
|  | - встановлення приладів обліку електроенергії; | од. | 84 | 126 | +42 |
|  | - встановлення приладу обліку теплової енергії; | од. | 1 | 1 | 0 |
|  | - встановлення приладу обліку води | од. | 1 | 1 | 0 |
| Завдання 3 Виконати реконструкцію системи теплопостачання в житлових будинках | Показник витрат | тис. грн. | 2656,505 | 146,978 | -2509,527 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - реконструкція систем тепло забезпечення гарячого водопостачання з установкою незалежної системи ІТП на житлових будинках; | буд. | 6 | 0 | -6 |
|  | - реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії на житлових будинках | од. | 4 | 4 | 0 |
| Завдання 4 Забезпечити задовільний технічний стан квартир переселенського фонду | Показник витрат | тис. грн. | 198,190 | 197,599 | -0,591 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - капремонт квартир | квартири | 1 | 1 | 0 |
| Завдання 5 Замінити зношене обладнання житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 47,27 | 123,76 | -76,49 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - газове обладнання (4 плити та 5 водопідігрівачів); | од. | 9 | 8 | -1 |
|  | - поштові скриньки | од. | 102 | 102 | 0 |
| Завдання 6 Забезпечити задовільного технічного стану ліфтового господарства | Показник витрат | тис. грн. | 696,519 | 578,698 | -117,821 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | Ремонт ліфтів | ліфт | 81 | 66 | -15 |
| Завдання 7 Проведення проектно-вишукувальних робіт | Показник витрат | тис. грн. | 762,03 | 61,117 | -700,913 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - виготовлення проектів; | проект | 4 | 0 | -4 |
|  | - виготовлення технічних паспортів на нежитлові приміщення для комунальних підприємств | Підприємства | 3 | 3 | 0 |
| Завдання 8. Забезпечити задовільний технічний стан під’їздів житлового фонду м. Сєвєродонецька | Показник витрат | тис. грн. | 1443,729 | 1104,659 | -339,07 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - під’їзди; | од. | 28 | 28 | 0 |
|  | - пандус; | од. | 26 | 9 | -17 |
|  | - металеві двері | од. | 1 | 1 | 0 |
| Завдання 9 Забезпечити оновлення спеціальної техніки для комунальних підприємств | Показник витрат | тис. грн. | 6913,299 | 3927,6 | -2985,699 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - спецтехніка та спецобладнання | од. | 4 | 3 | -1 |
| Завдання 10 Забезпечити сталу роботу комунальних підприємств | Показник витрат | тис. грн. | 1240,552 | 1157,79 | -82,762 |
|  | Показник продукту: |  |  |  | -2 |
|  | - комп’ютерна спецтехніка, програмне забезпечення та кондиціонер, тепловий лічильник; | од. | 6 | 4 | -1 |
|  | - реконструкція системи опалення з переходом альтернативний вид палива для комунальних підприємств; | системи | 2 | 1 | 0 |
|  | - заміна вікон адміністративної будівлі КПЖ «Світанок» | будівля | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник якості | соціальний | Надання якісних послуг населенню |  |  |
| Завдання 11 Забезпечити питне водопостачання в селищах Павлоград, Синецький | Показник витрат | тис. грн | 1223, 609 | 1200,484 | -23,125 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - трубопровід | м | 3550 | 3550 | 0 |
| Завдання 12 Утримання служби «05» КП «ЄАДСС» | Показник витрат | тис. грн. | 522,56 | 513,184 | -9,376 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - витрати на утримання служби «05» КП «ЄАДСС» | тис. грн. | 522,56 | 513,184 | -9,376 |
| Завдання 13 Забезпечити задовільний технічний стан кімнат у гуртожитках | Показник витрат | тис.грн. | 108,22 | 0 | -108,22 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт | кімнат | 2 | 0 | -2 |
| Для завдань 1-13 | Показник ефективності | соціальний | Підвищення рівня соціального положення населення |  |  |
|  | Показник якості | соціальний | Підвищення якості надання послуг та умов проживання громадян |  |  |

Міський голова 							В.В. Казаков

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                                     А.А.Ковалевський