Додаток 2																			до рішення 27-ї сесії міської ради																від 07 квітня 2017 року № 1253

Напрямки діяльності та основні заходи програми

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавець | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Співробітництво в рамках організації та проведення оздоровчої кампанії | І. Реалізація проектів та спільних заходів в рамках організації і проведення літнього оздоровлення та відпочинку: 1) «З Україною в серці» | Червень-липень | Відділ освіти | Міський бюджет | 65,478 | 7,624 | 11,6 % | (Не профінансовано у повному обсязі з міського бюджету) |
|  | 2) «Сєвєродонецький табір лідерів» | Червень | ССШ № 17 відділу освіти | Міський бюджет | 17, 941 | 8,934 | 31 % |  |
|  | 3) «Літня школа для оюдарованих дітей з природничо-математичного напрямку» | Червень | КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 11,071 |  |  |  |
|  | 4) «Рекордний відпочинок» | Червень-липень | Відділ молоді та спорту, СДЮСТШ ВВС «Садко» | Міський бюджет | 199,88 | 179,848 | 90 % |  |
|  | 5) «Добро починається з тебе» | Червень-серпень | С ДЮК «Юність» | Міський бюджет | 99,582 | 72,982 | 73 % |  |
|  | 6) «Мовно-фольклорний табір СМЦДЮТ» | Червень | Відділ освіти, СМ ЦДЮТ | Міський бюджет | 10,0 | 9,748 | 97 % |  |
|  | 7) «Туристичний табір «Пілігрим» | Червень | ЦТКЕУМ | Обласний бюджет |  | 26,983 |  |  |
|  | 8) «Стаціонарний мандрівний табір «Скаутське побратимство» | Липень | ГО «Національна скаутська організація України «Пласт» м. Сєвєродонецька». | Обласний бюджет |  | 11,847 |  |  |
|  | 9) «Єдина країна» | Червень | ГО «Військово-патріотичний клуб «Каскад» | Державний бюджет |  | 135,00 |  |  |
|  | 10) «Ніхто, крім нас» | Серпень | ГО «Військово-патріотичний клуб «Каскад» | Державний бюджет |  | 87,161 |  |  |
|  | 11) Соціально-педагогічний проект «Табір бойових мистецтв «Тигреня» | Червень-липень | ГО «Клуб східних бойових та оздоровчих систем» | Благодійні кошти |  | 204,3 |  |  |
|  | Харчування в таборах з денним перебуванням. | Червень-липень | Відділ освіти | Міський бюджет | 284,5 | 181,55 | 64 % |  |
|  |  |  |  |  | 638,452 | Разом: 925,977 | 145 % |  |

Міський голова													В.В.Казаков

Підготував:

Начальник відділу молоді та спорту										Ю.О.Кузьменко