Додаток

до рішення ____–ої сесії

Сєвєродонецької міської ради від ___  ___________ №_____________

Звіт про результати виконання програми за 2017 рік

Програма забезпечення ефективного функціонування  Відділу капітального будівництва 
Сєвєродонецької міської ради

затверджена рішенням 24-ої (чергової) сесії міської ради від 26 січня 2017 року  № 1151

назвапрограми, дата і номер рішенняміської ради про їїзатвердження

Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради

найменування головного розпорядникакоштівпрограми

Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради

найменування відповідального виконавця програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми планувався у розмірі 2173,9 тис. грн., у т. ч. кошти загального фонду - 1073,9 тис. грн., кошти спеціального фонду – 1100,0 тис. грн.

Наказами по Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради "Про внесення змін до кошторису доходів та видатків спеціального фонду ВКБ міської ради" від 31.05.2017 р. №64, 04.07.2017 р.. №84, 03.08.2017 р. №100, 04.09.2017 р. №106 були виділені додаткові асигнування на реалізацію Програми забезпечення ефективного функціонування.

Таким чином, загальний обсяг фінансування Програми з урахуванням змін склав 2568,5 тис. грн., у т. ч. кошти загального фонду – 1073,9 тис. грн., спеціального фонду – 1494,6 тис. грн.

      - Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансу- вання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. станом на 31 грудня 2017 р. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1Забезпечення функціонування Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | 6.1.1.Виплата заробітної плати штатним працівникам | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 1026,0 | 1018,7 | 99,3% | Виконано повністю, фактична економія склала 0,7 % |
|  |  |  | Спеціальний фонд | 842,9 | 749,6 | 88,9 % | Виконано повністю, фактична економія склала 11,1% (наявність вакансій) |
|  | 6.1.2. Придбання предметів, обладнання та інвентарю | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 1,8 | 1,8 | 100,0% | Виконано повністю |
|  |  |  | Спеціальний фонд | 114,4 | 112,2 | 98,1% | Виконано повністю, фактична економія склала 1,9 % |
|  | 6.1.3.Оплата послуг (крім комунальних) | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 10,0 | 8,5 | 85,0 % | Виконано повністю, фактична економія склала 15% (часткове відшкодування витрат орендарями) |
|  |  |  | Спеціальний фонд | 67,3 | 64,2 | 95,4% | Виконано повністю, фактична економія склала 0,6% |
|  | 6.1.4.Видатки на відрядження | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Спеціальний фонд | 8,7 | 1,3 | 14,9% | Виконано повністю, фактична економія склала 85,1% (відсутність відряджень) |
|  | 6.1.5. Оплата теплопостачання | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 13,6 | 8,7 | 64,0% | Виконано повністю, фактична економія склала 36,0% (часткове відшкодування витрат орендарями, фактичне споживання менше запланованого) |
|  |  |  | Спеціальний фонд | 4,2 | 1,1 | 26,2% | Виконано повністю, фактична економія склала 73,8% (фактичне споживання менше запланованого) |
|  | 6.1.6. Оплата водопостачання та водовідведення | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 0,8 | 0,6 | 75,0% | Виконано повністю, фактична економія склала 25,0% (часткове відшкодування витрат орендарями, фактичне споживання менше запланованого) |
|  |  |  | Спеціальний фонд | 0,8 | 0,1 | 12,5 % | Виконано повністю, фактична економія склала 87,5% (фактичне споживання менше запланованого) |
|  | 6.1.7. Оплата електроенергії | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 6,1 | 5,6 | 87,5% | Виконано повністю, фактична економія склала 12,5% (часткове відшкодування витрат орендарями, фактичне споживання менше запланованого |
|  |  |  | Спеціальний фонд | 5,8 | 4,9 | 84,5% | Виконано повністю, фактична економія склала 15,5% (часткове відшкодування витрат орендарями, фактичне споживання менше запланованого) |
|  | 6.1.8. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 15,6 | 0,0 | 0,0% | Не виконано (відсутність комплектації груп для навчання) |
|  |  |  | Спеціальний фонд | 7,8 | 0,0 | 0,0% | Не виконано (відсутність комплектації груп для навчання) |
|  | 6.1.9.Інші видатки | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Спеціальний фонд | 442,7 | 273,6 | 61,8% | Виконано повністю, фактична економія склала 38,2% |
|  |  | Разом | Міський бюджет, в т.ч. | 2568,5 | 2250,9 | 87,6% | Виконано повністю, економія склала 12,4% |
|  |  |  | загальний фонд | 1073,9 | 1043,9 | 97,2% |  |
|  |  |  | Спеціальний фонд | 1494,6 | 1207,0 | 80,8% |  |
| Завдання 2 Забезпечення оптимальної чисельності відділу та вивільнення приміщень | 6.2.1. Збільшити штат установи на 1 одиницю інженера по нагляду за будівництвом | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Спеціальний фонд | 78,8 | 56,0 | 71,1% | Виконано повністю, фактична економія склала 28,9%( штатна одиниця інженера по нагляду за будівництвом введена з 01.07.2017р.) |
|  | 6.2.2. Збільшити штат установи на 1 одиницю інженера з проектно-кошторисної роботи | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Спеціальний фонд | 77,9 | 41,8 | 53,7% | Виконано повністю, фактична економія склала 46,3% (штатна одиниця інженера з проектно-кошторисної роботи введена з 01.07.2017р |

2. Виконання завдань та заходів програми.

| Найменуваннязавдання | Найменуванняпоказниківвиконаннязавдання | Одиниця виміру | Очікуванірезультати | Фактичнодосягнуто | Відхи-лення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 Забезпечення ефективного функціонування Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради згідно поточної структури та затвердженого штатного розпису | Показник витрат: |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | одиниць | 16 | 18 | +2 |
|  | Кількість штатних одиниць основного персоналу | одиниць | 13 | 15 | +2 |
|  | Кількість персональних комп’ютерів, принтерів, ксероксів, сканерів, МФУ | одиниць | 20 | 20 | - |
|  | Загальна площа відділу капітального будівництва | м² | 358,7 | 358,7 | - |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | Кількість отриманих листів, звернень, контрольних карток, доручень | шт. | 490 | 432 | -58 |
|  | Кількість підготовлених та відправлених контролів, інформацій (щоденні, щомісячні, квартальні, річні, за запитом | шт. | 256 | 537 | +284 |
|  | Кількість підготовлених та відправлених звітів (статистичних, податкових, фінансових) | шт. | 195 | 210 | +15 |
|  | Кількість підготовлених бюджетних запитів, кошторисів, довідок про зміну розпису та помісячних планів асигнувань, бюджетних зобов'язань, платіжних доручень | шт. | 1040 | 1181 | +141 |
|  | Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками | шт. | 134 | 248 | +114 |
|  | Кількість укладених договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям | шт. | 108 | 70 | -38 |
|  | Кількість об'єктів по яких ведеться робота | шт. | 50 | 50 | - |
|  | Кількість відряджень | шт. | 26 | 6 | -20 |
|  | Кількість проведених засідань комітету з конкурсних торгів | шт. | 34 | 151 | +117 |
|  | Показник ефективності: | шт. |  |  |  |
|  | Кількість отриманих листів, звернень, контрольних карток, доручень на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 38 | 29 | -9 |
|  | Кількість підготовлених та відправлених контролів, інформацій (щоденні, щомісячні, квартальні, річні, за запитом) на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 20 | 36 | +16 |
|  | Кількість виконаних та відправлених звітів (статистичних, податкових, фінансових) на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 15 | 14 | -1 |
|  | Кількість підготовлених бюджетних запитів, кошторисів, довідок про зміну річного розпису та помісячних планів асигнувань, бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань, платіжних доручень на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 80 | 79 | -1 |
|  | Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 10 | 17 | +7 |
|  | Кількість укладених договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 9 | 5 | -4 |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | 135,9 | 125,1 | -6,8 |
|  | Витрати об'єктів по яким ведеться робота на одного працівника | тис. грн. | 2,7 | 2,8 | +0,1 |
|  | Витрати на утримання 1 м² площі | тис. грн. | 0,5 | 0,2 | -0,3 |
|  | Показник якості: | % |  |  |  |
|  | Рівень вчасно виконаних листів, звернень, контрольних карток, доручень | % | 100 | 100,0 | - |
|  | Рівень вчасно відправлених контролів, інформацій | % | 100 | 100,0 | - |
|  | Рівень вчасно підготовлених бюджетних запитів, кошторисів, довідок про зміну річного розпису та помісячних планів асигнувань, бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань, платіжних доручень | % | 100 | 107,7 | +7,7 |
|  | Рівень вчасно виконаних договорів з постачальниками та підрядниками | % | 100 | 185,1 | +85,1 |
|  | Рівень вчасно виконаних договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям | % | 100 | 100,0 | - |
| Завдання 2. 1.Збільшити штат установи на 1 одиницю інженера по нагляду за будівництвом 1-ї категорії | Показник витрат: |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць основного персоналу | одиниць | 14 | 14 | - |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками | шт. | 134 | 178 | +44 |
|  | Кількість укладених договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям | шт. | 108 | 70 | -38 |
|  | Показник ефективності: |  |  |  |  |
|  | Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 9 | 13 | +4 |
|  | Кількість укладених договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 8 | 5 | -3 |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | 102,5 | 160,7 | +58,2 |
|  | Витрати об'єктів, по яким ведеться робота на одного працівника | тис.грн. | 2,1 | 3,1 | +1,0 |
|  | Показник якості: |  |  |  |  |
|  | Рівень вчасно виконаних договорів з постачальниками та підрядниками | % | 100 | 100,0 | - |
|  | Рівень вчасно виконаних договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям | % | 100 | 100,0 | - |
| 2. Збільшити штат установи на 1 одиницю інженера з проектно-кошторисної роботи | Показник витрат: |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць основного персоналу | одиниць | 15 | 15 | - |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | Кількість укладених договорів з підрядниками (в т. ч. розробка проектно-кошторисної документації та експертизи проектно-кошторисної документації) | шт. | 134 | 178 | +44 |
|  | Показник ефективності: |  |  |  |  |
|  | Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 8 | 12 | +4 |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | 96,8 | 150,1 | +53,3 |
|  | Витрати об'єктів по яким ведеться робота на одного працівника | тис. грн. | 1,9 | 3,0 | +1,1 |
|  | Показник якості: |  |  |  |  |
|  | Рівень вчасно виконаних договорів з підрядниками по розробці та проведенню експертизи проектно-кошторисної документації | % | 100 | 100,0 | - |

Секретар міської ради                 							Е.Ю. Марініч