## Лист1
Таблиця 1
№ п/п | Зміст завдань та заходів | План на 2017 рік | План на 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс. | Фактично | фінансування | у т.ч. кред. заборг. | Примітки
1 | Розмітка дороги по вул.Об'їзна | 100000 | 100000 | липень | 100000 | 99419.14 | 99419.14 |  | роботи виконані
2 | Розмітка дороги по пр.Гвардійський | 140000 | 140000 | липень | 140000 | 139120.56 | 139120.56 |  | роботи виконані
3 | Розмітка дороги по пр.Хіміків | 140000 | 140000 | липень | 140000 | 139120.56 | 139120.56 |  | роботи виконані
4 | Розмітка дороги по ш.Будівельників | 80000 | 80000 | липень | 80000 | 79485.69 | 79485.69 |  | роботи виконані
5 | Розмітка дороги по вул.Курчатова | 120000 | 120000 | липень | 120000 | 119269.83 | 119269.83 |  | роботи виконані
6 | Розмітка дороги по вул.Новікова | 100000 | 100000 | липень | 100000 | 99406.33 | 99406.33 |  | роботи виконані
7 | Розмітка дороги по вул.Донецька | 80000 | 80000 | липень | 80000 | 79485.69 | 79485.69 |  | роботи виконані
8 | Розмітка дороги по пр.Центральний | 100000 | 100000 | липень | 100000 | 99358.43 | 99358.43 |  | роботи виконані
9 | Розмітка дороги по вул.Б.Ліщини | 100000 | 100000 | липень | 100000 | 99419.14 | 99419.14 |  | роботи виконані
10 | Розмітка доріг (пішохідні переходи) | 199000 | 199000 | серпень | 199000 | 198720.77 | 198720.77 |  | роботи виконані
11 | Реконструкція заплавного мосту № 2 м.Сєвєродонецьк | 7087852 | 7087852 | грудень | 7087852 | 1300009.99 | 1300009.99 |  | розпочато виконання робіт
12 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 28014 | 28014 | грудень | 28014 | 27523.94 | 27523.94 |  | роботи виконані
13 | Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради, за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна, б.30 | 318465 | 318465 | грудень | 318465 | 318419.1 | 318419.1 |  | роботи виконані
14 | Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 15 | 48725 | 48725 | грудень | 48725 | 48697.42 | 48697.42 |  | роботи виконані
14 | Реконструкція заплавного мосту № 1 м.Сєвєродонецьк | 2517475 | 2517475 | грудень | 2517475 | 1825355.95 | 1825355.95 |  | розпочато виконання робіт
15 | Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ № 13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок "Сонечко") за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 19 | 717414 | 717414 | грудень | 717414 | 568228.61 | 568228.61 |  | розпочато виконання робіт
18 | Капітальний ремонт груп 1, 6 КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 19 "Ластівка", розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, 14б | 918000 | 918000 | вересень | 918000 | 917972.92 | 917972.92 |  | роботи виконані
19 | Капітальний ремонт груп 1, 4, 11 КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 41 "Червоні вітрила", розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 3а | 1471400 | 1471400 | жовтень | 1471400 | 1471371.5 | 1471371.5 |  | роботи виконані
20 | Капітальний ремонт груп 11, 12 КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 42 "Червона квіточка", розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 17а | 1030900 | 1030900 | вересень | 1030900 | 1030811.12 | 1030811.12 |  | роботи виконані
№ п/п | Зміст завдань та заходів | План на 2017 рік | План на 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс. | Фактично | фінансування | у т.ч. кред. заборг. | Примітки
21 | Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Богдана Ліщини 37 "Н" | 1449685 | 1449685 | вересень | 1449685 | 1449639.13 | 1449639.13 |  | роботи виконані
22 | Капітальний ремонт СЗОШ № 5 (термомодернізаія) за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Хіміків, 18 | 180000 | 180000 | серпень | 180000 | 178168.25 | 178168.25 |  | роботи виконані
23 | Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт басейну та підсобних приміщень ДЮСШ № 1, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя, 37 | 238600 | 238600 | вересень | 238600 | 238552.52 | 238552.52 |  | роботи виконані
24 | Капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС ""Садко" за адресою: вул.Маяковського, 19-А | 245000 | 245000 | вересень | 245000 | 244992.03 | 244992.03 |  | роботи виконані
25 | Капітальний ремонт ДНЗ № 43 | 999967 | 999967 | грудень | 999967 | 997189.31 | 997189.31 |  | розпочато виконання робіт
26 | Капітальний ремонт Будинку Фізкультури КДЮСШ № 2 (системи водопостачання та теплопостачання, утеплення фасаду) за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5а | 241358 | 241358 | грудень | 241358 | 228137.81 | 228137.81 |  | розпочато виконання робіт
27 | Капітальний ремонт приміщень УДКС України у м.Сєвєродонецьку | 1490000 | 1490000 | грудень | 1490000 | 1489007.33 | 1489007.33 |  | роботи виконані
28 | Коригування робочого проекту по об'єкту:"Капітальний ремонт ДНЗ №25 (енергосанація)" | 21202 | 21202 | грудень | 21202 | 18000 | 18000 |  | роботи виконані
29 | Капітальний ремонт стадіону "Хімік" КДЮСШ №2 за адресою:вул.Сметаніна, 5А | 160650 | 160650 | грудень | 160650 | 160500 | 160500 |  | роботи виконані
30 | Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел.Боброво | 194000 | 194000 | грудень | 194000 | 193955.52 | 193955.52 |  | роботи виконані
31 | Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі № 49 а міста Сєвєродонецька | 595000 | 595000 | грудень | 595000 | 582954.17 | 582954.17 |  | роботи виконані
32 | Будівництво зовнішнього електропостачання території в районі озера Чисте, м.Сєвєродонецьк | 122370 | 122370 | листопад | 122370 | 3816.72 | 3816.72 |  | виконано коригуваання кошторисної частини
33 | Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42х22 за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 97 | 725000 | 725000 | грудень | 725000 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
34 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 61 | 550000 | 550000 | травень | 550000 | 549717.24 | 549717.24 |  | роботи виконані
35 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 79 мікрорайоні | 300000 | 300000 | травень | 300000 | 299879.86 | 299879.86 |  | роботи виконані
№ п/п | Зміст завдань та заходів | План на 2017 рік | План на 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс. | Фактично | фінансування | у т.ч. кред. заборг. | Примітки
36 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 41 | 300000 | 300000 | вересень | 300000 | 298938.3 | 298938.3 |  | роботи виконані
37 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 77 мікрорайоні | 300000 | 300000 | серпень | 300000 | 298898.6 | 298898.6 |  | роботи виконані
38 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі, обмеженому вул.Сметаніна та вул.Єгорова | 300000 | 300000 | червень | 300000 | 299898.94 | 299898.94 |  | роботи виконані
39 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі "МЖК" | 300000 | 300000 | вересень | 300000 | 298965.53 | 298965.53 |  | роботи виконані
40 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 80 мікрорайоні | 300000 | 300000 | серпень | 300000 | 298925.21 | 298925.21 |  | роботи виконані
41 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 81 мікрорайоні | 394500 | 394500 | липень | 394500 | 393575.67 | 393575.67 |  | роботи виконані
42 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 82 мікрорайоні | 445000 | 445000 | червень | 445000 | 444959.96 | 444959.96 |  | роботи виконані
43 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 76 мікрорайоні | 300000 | 300000 | серпень | 300000 | 298743.9 | 298743.9 |  | роботи виконані
44 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні | 300000 | 300000 | серпень | 300000 | 298792.87 | 298792.87 |  | роботи виконані
45 | Капітальний ремонт дороги по ш.Будівельників в м.Сєвєродонецьк | 1476800 | 1476800 | травень | 1476800 | 1476724.66 | 1476724.66 |  | роботи виконані
46 | Капітальний ремонт дороги по пр.Космонавтів в м.Сєвєродонецьк | 1477400 | 1477400 | червень | 1477400 | 1477381.79 | 1477381.79 |  | роботи виконані
47 | Капітальний ремонт тротуару по пр.Центральний в м.Сєвєродонецьк | 1079399 | 1079399 | серпень | 1079399 | 1078447.46 | 1078447.46 |  | роботи виконані
48 | Капітальний ремонт дороги по вул.Травнева в сел.Синецький | 300000 | 300000 | жовтень | 300000 | 298322.97 | 298322.97 |  | роботи виконані
49 | Капітальний ремонт дороги аеропорт-сел.Борівське | 1477000 | 1477000 | червень | 1477000 | 1476954.41 | 1476954.41 |  | роботи виконані
50 | Капітальний ремонт дороги по вул.Озерна сел.Борівське | 694000 | 694000 | червень | 694000 | 693989.56 | 693989.56 |  | роботи виконані
51 | Капітальний ремонт дороги на кладовище сел.Метьолкіно | 365300 | 365300 | серпень | 365300 | 365243.14 | 365243.14 |  | роботи виконані
52 | Капітальний ремонт дороги по вул.Енергетиків в м.Сєвєродонецьк | 1440327 | 1440327 | вересень | 1440327 | 1439229.86 | 1439229.86 |  | роботи виконані
№ п/п | Зміст завдань та заходів | План на 2017 рік | План на 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс. | Фактично | фінансування | у т.ч. кред. заборг. | Примітки
53 | Капітальний ремонт дороги по просп.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк | 1344545 | 1344545 | вересень | 1344545 | 1343497.79 | 1343497.79 |  | роботи виконані
54 | Капітальний ремонт дороги по вул.Єгорова в м.Сєвєродонецьк | 604800 | 604800 | серпень | 604800 | 604314.89 | 604314.89 |  | роботи виконані
55 | Капітальний ремонт дороги по вул.Гагаріна в м.Сєвєродонецьк | 422300 | 422300 | серпень | 422300 | 421923.81 | 421923.81 |  | роботи виконані
|  | 36431448 | 36431448 |  | 36431448 | 28903435.9 | 28903435.9