СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сімдесят восьма (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 4588

13 березня 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту

про виконання Програми

«Діяльності і розвитку

Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької

міської ради» на 2019 рік

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою поліпшення здоров’я населення і забезпечення соціально-економічного розвитку міста, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я м. Сєвєродонецька, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Діяльності і розвитку Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради» на 2019 рік (додається).

2. Припинити виконання  заходів Програми «Діяльності і розвитку Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради» на 2019 рік у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови 						Вячеслав ТКАЧУК

Додаток

до Рішення 78-ї сесії 
Сєвєродонецької міської ради

сьомого скликання

№ 4588 від 13.03.2020 р

Звіт про виконання Програми «Діяльності і розвитку Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради» на 2019 рік

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 09.01.2019 року № 3234 була затверджена Програма «Діяльності і розвитку Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради» на 2019 рік, яка визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров’я м. Сєвєродонецька.

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в м. Сєвєродонецьк, метою яких є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

Для надання медичної допомоги вторинного рівня в місті збережено структуру лікувальних закладів. Так, мешканців міста обслуговує міська багатопрофільна лікарня, до складу якої входять:

цілодобові стаціонари на 640 ліжок;

денні стаціонари на 415 ліжок;

амбулаторно-поліклінічні заклади;

стоматологічна поліклініка;

параклінічні служби;

допоміжні служби.

У роботу закладів охорони здоров’я міста впроваджуються сучасні медичні технології за рахунок оснащення сучасним медичним обладнанням, що сприяє мінімізації факторів ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі наукових досліджень.

У закладах охорони здоров’я міста використовуються затверджені Міністерством охорони здоров’я України стандарти, протоколи щодо діагностики, лікування, профілактики захворювань та реабілітації хворих.

Строки виконання Програми – 2019 рік.

Її фінансування здійснюється в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів визначається, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей відповідних бюджетів.

На фінансування Програми з міського бюджету на  2019 рік було сплановано в обсязі 
355690,096 тис. грн., фактичне фінансування за рахунок коштів міського бюджету (загальний фонд, спеціальний фонд) склало 188112,190 тис. грн. Таким чином загальне фінансування заходів за 2019 рік склало – 300877,703  тис. грн., що становить 84,59 % від запланованого.

Обсяг коштів, залучених на виконання програми:

| План на 2019 рік, тис. грн. | Фактичне фінансування на виконання програми у 2019 році, тис. грн. |
| --- | --- |
| Відповідно до програми: 355690,096 тис. грн. | 300877,703 тис. грн., у т.ч.: кошти місцевого бюджету – 188112190 тис. грн. |

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

| № з/п | Найменування завдання і заходу | Строк виконання заходу (рік) | Виконавці | Профінансовано ( грн.) |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | 2019 |  |
| І | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 285080403 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 232521728 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | 10273597 42285078 |  |
| 1 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( заробітна плата працівників) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 138663333 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення Збереження кадрового потенціалу |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 137357911 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | 1305422,26 |  |
| 2 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (нарахування на заробітну плату працівників) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 30418092 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 30124451 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 293641 |  |
| 3 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем лікувальний заклад) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 5919561 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 5176574 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 742987 |  |
| 4 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити медикаментами та перев’язувальними матеріалами лікувальний заклад) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 27536929 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 21889591 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 5647338 |  |
| 5 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити продуктами харчування хворих) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 5638215 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 5594124 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 44091 |  |
| 6 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити оплату послуг, крім комунальних лікувального закладу) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 13679398 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 13629808 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 49590 |  |
| 7 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити оплату видатків на відрядження працівників лікувального закладу) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 175796 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення Підвищення рівня кваліфікації медичних працівників лікувального закладу |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 175796 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | --- |  |
| 8 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити оплату теплопостачання лікувального закладу) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 10192335 | Покращання рівня надання медичної допомоги, недопущення збільшення натуральних показників Додержання температурного режиму лікувального закладу |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 10024897 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 167437 |  |
| 9 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити оплату водопостачання і водовідведення лікувального закладу) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 1187739 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення Додержання санітарно-гігієнічних норм в лікувально-профілактичному закладі |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 1177023 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 10716 |  |
| 10 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити оплату електроенергії лікувального закладу) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 6579524 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 6513838 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 65686 |  |
| 11 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (оплата інших енергоносіїв) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 314201 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 313020 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 1181 |  |
| 12 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити оплату згідно законодавства підвищення кваліфікації кадрів лікувального закладу) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 23265 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 232265 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 0,00 |  |
| 13 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити відшкодування згідно законодавства пенсій працівникам лікувального закладу, які пов’язані із шкідливими умовами праці) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 520178 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 520178 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 0,00 |  |
| 14 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (видатки на державне обов’язкове особисте страхування до законодавства) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | -- | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | -- |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 15 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити сплату податків та зборів, обов’язкових платежів до бюджетів відповідно законодавства) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 5630 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду | 1252 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 4378 |  |
| 16 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування лікувального закладу) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Всього | 42285078 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 36437126 |  |
| 17 | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги ( забезпечити капітальне будівництво, ремонт інших об’єктів) | 2019 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню КПКВКМБ 0712010 | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | 5847952 | Приведення приміщень відповідно до діючих нормативів |
| III 1. | Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 2019 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я КПКВКМБ 0712152 | Всього | 6127741 | Збільшення відсотка забезпечення пільгової категорії населення безоплатним зубопротезуванням |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 999997 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 2. | Забезпечити надання населенню міста вторинної медичної допомоги (забезпечити безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів) | 2019 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я КПКВКМБ 0712152 | Всього | 5127744 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
| IV | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров’я згідно з затвердженими кошторисами | 2019 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я КПК ВКМБ 0712151 | Всього | 1081509 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 1081509 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 1 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров’я згідно з затвердженими кошторисами (забезпечення працівників заробітною платою) | 2019 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я КПК ВКМБ 0712151 | Всього | 883992 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 883992 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 2 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров’я згідно з затвердженими кошторисами (забезпечити нарахування на заробітну платою) | 2019 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я КПК ВКМБ 0712151 | Всього | 197517 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 197517 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| V | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Всього | 2113310 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 2113310 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері (забезпечення працівників заробітною платою) | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Всього | 1657286 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 1657286 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 2 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері (забезпечити нарахування на заробітну платою) | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Всього | 349104 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 349104 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 3 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері (забезпечити предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем) | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Всього | 46306 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 46306 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 4 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері (забезпечити оплату послуг, крім комунальних) | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Всього | 25003 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 25003 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 5 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері (забезпечити оплату видатків на відрядження) | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Всього | -- | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | -- |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 6 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері (забезпечити оплату теплопостачання) | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Всього | 15315 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 15315 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 7 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері (забезпечити оплату водопостачання і водовідведення) | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Всього | 580 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загального фонду) | 580 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду | -- |  |
| 8 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері (забезпечити оплату електроенергії) | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Всього | 17678 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 17678 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| 9 | Оплата інших енергоносіїв | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Загальний фонд | 291 |  |
| 10 | Дослідження і розробки, видатки державного регіонального значення | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Загальний фонд | 720 |  |
| 11 | Інші поточні видатки | 2019 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах КПКВКМБ 0710160 | Загальний фонд | 1027 |  |
| VІ | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину (інші виплати населенню) | 2019 | Централізовані заходи на цукровий та нецукровий діабет КПКВКМБ 0712144 | Всього | 5879049 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 5879049 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
| VІІ | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 2019 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань КПКВКМБ 0712146 | Всього | 595691 | Покращення рівня надання медичної допомоги |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 595691 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд, інші надходження спеціального фонду) | -- |  |
|  | Всього по завданнях |  |  | Всього | 300877703 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 145827112 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (спеціальний фонд) Бюджет розвитку | 40273597 42285078 |  |
|  |  |  |  | Кошти субвенції | 89701982 |  |
|  |  |  |  | Кошти дотації | 12789934 |  |

Додаток 1

до Програми

РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ

програми «Діяльності і розвитку Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради» на 2019 рік

| Назва показника | Одиниця виміру | 2019 рік |
| --- | --- | --- |
| I. Забезпечити надання населенню міста вторинною медичною допомогою за місцем проживання |  |  |
| затрат |  |  |
| Усього витрат | грн | 2325217281469,25 |
| кількість установ | од. | 1 |
| кількість штатних одиниць | шт. од. | 1848,5 |
| в т.ч. лікарів | шт. од. | 269 |
| Кількість ліжок звичайних стаціонарів | од. | 640 |
| Кількість ліжок в денних стаціонарах | од. | 200 |
| продукту |  |  |
| кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис. од. | 186,911 |
| кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис. од. | 44,747 |
| кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | 19837 |
| ефективності |  |  |
| Витрат на одного хворого | грн | 10549 |
| Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | ліжко/дні | 292 |
| Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | дн. | 9,4 |
| якості |  |  |
| зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | -- |
| ІII. Кращі можливості для інвалідів та інших незахищених верств населення |  |  |
| затрат |  |  |
| 1. Видатки на зубопротезування | тис. грн. | 999,997 |
| продукту |  |  |
| кількість пільгових протезувань | осіб | 245 |
| ефективності |  |  |
| Витрат на одну особу | грн | 4082 |
| якості |  |  |
| Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до запланованої кількості осіб | % | 122,5 |
| затрат |  |  |
| 2.Видатки на забезпечення хворих на цукровий і нецукровий діабет | тис. грн. | 5879,049 |
| продукту |  |  |
| Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | 839 |
| Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину | осіб | 7 |
| ефективності |  |  |
| Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | % | 100 |
| Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | % | 100 |
| якості |  |  |
| Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном | % | 104,6 |
| Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину | % | 100 |
| затрат |  |  |
| 3.Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів | тис. грн. | 595,691 |
| продукту |  |  |
| Кількість рецептів | шт.. | 8579 |
| ефективності |  |  |
| Забезпеченість лікарськими засобами хворих на окремі захворювання | % | 25 |
| якості |  |  |
| Відсоток осіб, що отримали ліки за рецептами на відшкодування вартості лікарських засобів, до загальної кількості осіб, що звертаються до лікаря | % | 100 |

Припинити виконання  заходів Програми «Діяльності і розвитку Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради» на 2019 рік у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

Секретар міської ради                                                                   	Вячеслав ТКАЧУК