## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ №1002

17 грудня 2013 року

м.Сєвєродонецьк

## Про План заходів щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від  13 листопада 2013р.№823 “Про затвердження Порядку визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів”

Керуючись ст.34 Закону України “Про місцеве  самоврядування  в Україні” та  на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013р. №823 “Про затвердження Порядку визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити План заходів щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013р. №823 “Про затвердження Порядку визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів”  (Додаток ).

3.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Терьошина С.Ф.

Міський голова                                                      В.В.Казаков

Додаток

до рішення виконкому

від 17.12.2013 року № 1002

ПЛАН

заходів щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України

від 13 листопада  2013р. №823

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скласти списки ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань. Сімей загиблих (померлих) воїнів, використовуючи інформацію, що міститься в ЄДАРП та ЦБІ | Грудень 2013 р. | Кузнєцова К.С. |
| 2 | Провести обстеження соціально-побутових умов проживання ветеранів за списками | Січень-лютий 2014 р. | Щетнікова Г.М. Минайлова Л.І. |
| 3 | На підставі зібраної інформації провести аналіз індивідуальних потреб осіб цієї категорії | Лютий 2014 р. | Щетнікова Г.М. Минайлова Л.І. |
| 4 | Розробити план заходів щодо задоволення потреб ветеранів | Березень 2014 р. | Михайлюк І.І. Водяник Р.В. Щетнікова Г.М. Уразовська Н.В. |
| 5 | На підставі зібраної інформації на кожного ветерана заповнити соціальний паспорт ветерана за формою, встановленою Мінсоцполітики | Після отримання форми соціального паспорта ветерана та проведення обстеження | Кузнєцова К.С. |

Секретар міської ради,

в.о.керуючого справами виконкому                                              А.А.Гавриленко