Додаток 1

до рішення виконкому

від 19.03. 2013р. № 231

Про підсумки роботи щодо виконання

Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської  інтеграції

та євроатлантичного співробітництва у 2012 році

| № п/п | # Заходи | ## Строк виконання | # Інформація про хід виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Провести аналіз забезпечення органів місцевого самовряду- вання фахівцями у сфері єв- ропейської інтеграції та євро-атлантичного співробітницт-ва. Визначити потребу у фахів- цях у сфері європейської ін- теграції та євроатлантичного співробітництва (на 2012 рік у межах граничної чисель-ності). Визначити структуру та обсяги підготовки, перепідго- товки та підвищення квалі- фікації фахівцями у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробіт-ництва. Організувати участь відповідних фахівців виконавчих органів міської ради у міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, “круглих столах” з актуальних проблем європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва. Інформувати та залучати громадські організації до уча- сті у здійсненні заходів щодо виконання Програми. | квітень 2012р. протягом 2012р. протягом 2012 р. протягом 2012 р. протягом 2012р. | Проведено аналіз забезпечення виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради фахівцями у сфері європейської інтеграції, внесено пропозиції щодо підвищення кваліфікаційного рівня відповідних працівників. До Головного управління державної служби України в Луганській області надіслані листи від 03.07.2012р. № 4140 та від 27.12.2012р. № 8635 з інформацією про підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників виконавчих органів міської ради у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва. Було визначено структуру та обсяги навчання на 2012 рік: 1 особа – підвищення кваліфікації; 1 особа – перепідготовка. У зв’язку із відсутністю коштів, у 2012р. пройшла навчання тільки 1 особа за програмою підвищення кваліфікації. Посадові особи виконавчих органів міської ради у 2012 році приймали участь у наступних заходах: 1) громадське обговорення положень про створення вільної торгівлі з ЄС та можливих наслідків її впровадження, за участю представників Мінекономрозвитку України; 2) міжнародний форум «Інвестиційна привабливість України» (м.Київ) за участю представників державної влади, соціально – відповідального бізнесу, громадських об’єднань та іноземних експертів; 3) тренінг за темою: «Управління проектами та написання грандів» (Луганський Центр підвищення кваліфікації); 4) III Луганський міжнародний інвестиційний форум «Мистецтво перемоги»; 5) засідання Клубу бізнесу у м.Луганську, за участю представників Луганської регіональної торгово – промислової палати та Чеського експортного банку. З метою підвищення рівня інформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах, комунальні засоби масової інформації всебічно висвітлювали дану тематику. Газета «Сєвєродонецькі вісті», ТРК «СТВ» надавали протягом року інформацію про підготовку та затвердження проектів: «Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадського суспільства в Луганській області на 2013 – 2015 роки», «Сєвєродонецьк – місто європейського рівня», «Демократичні моделі залучення молоді до активної участі у житті місцевої громади» Крім того, на офіційному сайті міської ради включено до рубрики «Офіційні посилання» інформацію про Інтернет-ресурси, які висвітлюють питання євроінтеграції. З метою обізнаності громадян стосовно можливо-стей, що існують в рамках співпраці з ЄС та Радою Європи, на базі міських шкільних бібліотек в усіх школах міста продовжують працювати центри інформації щодо питань європейської інтеграції з назвою «Відкриваємо Європу», які постійно поповнюються з ЄвроІнфоЦентру (всього 22 центри). Сєвєродонецька міська рада протягом звітного періоду сприяла Луганській обласній громадській організації Бізнес – Клуб «Європейський вибір» у реалізації програм в напрямку інформування населення міста з питань Європейської інтеграції України. ЛОГО Бізнес-клуб «Європейський вибір» разом із ГО «Сєвєродонецька молодіжна рада», за підтримки міськвиконкому, у рамках виконання проекту «Демократичні моделі залучення молоді до активної участі у житті місцевої громади» провели 14.12.2012р. вибори до Молодіжної ради міста Сєвєродонецька. У грудні 2012 року ЛОГО Бізнес-клуб «Європейський вибір» було проведено «круглий стіл» з питання щодо поєднання дій волонтерів з ідеєю європейської інтеграції і європейської свідомості. |

Керуючий справами виконкому                                             Л.Ф.Єфименко