Додаток 1

до рішення виконкому

від 11 березня 2014р. № 139

Про підсумки роботи щодо виконання

Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської  інтеграції

та євроатлантичного співробітництва у 2013 році

| № п/п | # Заходи | ## Строк виконання | # Інформація про хід виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Провести аналіз забезпечення виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради фахівцями у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва. Визначити потребу у фахівцях у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва (на 2014 рік у межах граничної чисельності). Визначити структуру та обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівцями у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва. Організувати участь відповідних фахівців виконавчих органів міської ради у міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, “круглих столах” з актуальних проблем європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва. Інформувати та залучати громадські організації до участі у здійсненні заходів щодо виконання Програми. Організувати участь відповідних фахівців виконавчих органів міської ради у курсах підвищення кваліфікації з мовної підготовки. | квітень 2013р. протягом 2013р. протягом 2013 р. протягом 2013 р. протягом 2013р. протягом 2013р. | Проведено аналіз забезпечення виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради фахівцями у сфері європейської інтеграції, внесено пропозиції щодо підвищення кваліфікаційного рівня відповідних працівників. До Управління державної служби Головдержслужби України в Луганській області було направлено лист від 18.07.2013р. № 5275 з пропозиціями щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників виконавчих органів міської ради у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва на 2014 рік. Було визначено структуру та обсяги навчання на 2013 рік, за планом 1 особа повинна була пройти курси підвищення кваліфікації і одна посадова особа перепідготовку. Фактично у 2013 році 5 посадових осіб підвищили свою кваліфікацію в питаннях європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва. Посадові особи виконавчих органів міської ради у 2013 році приймали участь у наступних заходах з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва: 1) громадське обговорення положень про створення вільної торгівлі з ЄС та можливих наслідків її впровадження, за участю представників Мінекономрозвитку України; 2) міжнародний форум «Інвестиційна привабливість України» (м.Київ) за участю представників державної влади, соціально – відповідального бізнесу, громадських об’єднань та іноземних експертів; 3) тренінг за темою: «Управління проектами та написання грандів» (Луганський Центр підвищення кваліфікації); 4) презентація компанією НЕФКО проекту з теплопостачання; 5) презентація німецького проекту GIZ «Енергоефективність у громадах». З метою підвищення рівня інформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах, комунальні засоби масової інформації всебічно висвітлювали дану тематику. Газета «Сєвєродонецькі вісті», ТРК «СТВ» надавали протягом року інформацію про підготовку та затвердження проектів: «Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадського суспільства в Луганській області на 2013 – 2015 роки», «Сєвєродонецьк – місто європейського рівня», «Демократичні моделі залучення молоді до активної участі у житті місцевої громади» Крім того, на офіційному сайті міської ради включено до рубрики «Офіційні посилання» інформацію про Інтернет-ресурси, які висвітлюють питання євроінтеграції. У серпні 2013 року у місті відбувся багатоденний форум: «Цінності соціальної та ефективної демократії: питання, які важливо розглянути напередодні Вільнюського Cаміту», організований представництвом фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, який мав на меті визначити ставлення молоді щодо вступу в Євросоюз. Приймала гостей громадська організація “Сєвєродонецька молодіжна рада” та обласний Бізнес-клуб “Європейський вибір”. ## У жовтні 2013 року в рамках проведення Європейського тижня місцевої демократії відбулося засідання круглого столу за участю керівництва міста, представників громадських організацій та політичних партій, представників молодіжної ради міста. В рамках тижня проведено заходи з інформування громадськості про принципи та досягнення місцевої і регіональної демократії, залучення громадян до прийняття управлінських рішень. Для студентів Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму громадською організацією “Молоді регіони” за підтримки Сєвєродонецької міськради та міського осередку “Партії регіонів” влаштовано круглий стіл на тему євроінтеграції - «Yes ЄС!”, на якому молодь та активісти спілкувалися за зазначеною тематикою. У міських ЗМІ протягом минулого року постійно висвітлювалась інформація щодо зовнішньополітичного курсу країни. На 2013 рік було заплановано пройти курси підвищення кваліфікації у Луганському Центрі підвищення кваліфікації 2 посадовим особам виконавчих органів міської ради, але у зв’язку із відсутністю бюджетних коштів, у 2013р. дані курси не відбулись. |

Керуючий справами виконкому                                             Л.Ф.Єфименко