СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 458

15 вересня 2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених Дню людей похилого віку

та Дню ветеранів

Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету  від 09 липня  2015 року  № 336 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.04.2015 № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених Дню людей похилого віку та Дню ветеранів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню людей похилого віку та Дню ветеранів (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених Дню людей похилого віку та Дню ветеранів (Додаток 2).

3. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню людей похилого віку та Дню ветеранів, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

Міський голова                                                                           В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від 15 вересня 2015 року № 458

СКЛАД

організаційного   комітету

щодо   проведення міських заходів, присвячених

Дню людей похилого віку та Дню ветеранів

Чернишин П.Г.             - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Терьошин С.Ф.             - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А.          - секретар ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф.            - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Анцупова Г.В. | - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| --- | --- |
| Бєлозьоров Ю.П. | - начальник міського відділу міліції (за згодою) |
| Бойкова К.В. | - начальник відділу культури |
| Василенко Н.В. | - начальник УП та СЗН |
| Винничук Т.М. | - начальник організаційного відділу |
| Водяник Р.В. | - начальник управління охорони здоров’я |
| Гай П.Л. | - т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Іванова Н.М. | - т.в.о. директора КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Івченко В.Г. | - директор ТК СТВ |
| Каширіна О.Г. | - начальник відділу освіти міської ради |
| Корженко В.Ф. | - голова міської ради ветеранів (за згодою) |
| Кузьменко Ю.О. | - начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Потапкін К.В. | - начальник УЖКГ |
| Ситник І.Ф. | - в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Чехута О.В. | - міський військовий комісар (за згодою) |
| Руднєва Н.М. | - директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» |

Керуючий справами виконкому                                                                           Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від 15 вересня 2015 року № 458

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

Дню людей похилого віку та Дню ветеранів

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | 24.09.2015 11.00 | Чернишин П.Г. Терьошин С.Ф. |
| 2 | Провести впорядкування територій братських могил, обелісків та меморіалів | до 01.10.2015 | Потапкін К.В. Голови селищних рад |
| 3 | Провести міські урочисті заходи та святкову програму «З повагою до мудрості та літ!», присвячені Дню людей похилого віку та Дню ветеранів, у КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» | 02.10.2015 16.00 | Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. Іванова Н.М. |
| 4 | Управлінню праці та соціального захисту населення: - надати адресну матеріальну допомогу за рахунок місцевого бюджету ветеранам війни та людям похилого віку; - провести обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів війни для надання матеріальної допомоги, вручення продуктових наборів; - організувати тематичний вечір клубу ветеранів «Надвечір’я» територіального центру соціального обслуговування | вересень-жовтень 2015 року | Василенко Н.В. Щетнікова Г.М. |
| 5 | Забезпечити щорічне медичне обстеження і диспансеризацію ветеранів війни та у разі потреби, їх госпіталізацію в першочерговому порядку | Постійно | Водяник Р.В. |
| 6 | Придбати квіткову продукцію для вшанування активістів ветеранського руху та соціально-активних людей похилого віку | 02.10.2015 | Бойкова К.В. |
| 7 | Придбати подарунки для урочистого вшанування активістів ветеранського руху та соціально-активних людей похилого віку | до 02.10.2015 | Бойкова К.В. |
| 8 | Забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів | 02.10.2015 | Бойкова К.В. |
| 9 | Придбати матеріали для оформлення тематичної експозиції | до 02.10.2015 | Бойкова К.В. Іванова Н.М. |
| 10 | Провести у міських комунальних бібліотеках книжково-ілюстративні виставки, літературно-музичні композиції та зустрічі, присвячені Дню людей похилого віку та Дню ветеранів | вересень 2015 року | Бойкова К.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальова І.В. |
| 11 | Провести тематичні уроки, лекції, «круглі столи» та зустрічі з ветеранами війни в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах міста | вересень 2015 року | Терьошин С.Ф. Каширіна О.Г. Корженко В.Ф. |
| 12 | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових заходів | 02.10.2015 | Белозьоров Ю.П. |
| 13 | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України Луганській області | до 01.10.2015 | Анцупова Г.В. |
| 14 | Організувати і підготувати: - в друкованих ЗМІ - тематичні сторінки і рубрики; - в сфері аудіовізуальних ЗМІ - спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені Дню людей похилого віку та Дню ветеранів | вересень - жовтень 2015 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                      Л.Ф.Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від 15 вересня 2015 року № 458

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених

Дню людей похилого віку та Дню ветеранів

1.   Оплата транспортних послуг                                                                                  1 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата за придбання матеріалів для оформлення тематичної експозиції               200 грн.

КФК 110103  КЕКВ 2210

3. Оплата за придбання квіткової продукції                                                                1 000 грн.

КФК 110103  КЕКВ 2210

4. Оплата за придбання подарунків для вшанування ветеранів війни                      1 000 грн.

та соціально-активних людей похилого віку

КФК 110103  КЕКВ 2210

ВСЬОГО:                                                    3 200 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                           Л.Ф.Єфименко