СЄВЄРОДОНЕЦЬКА    МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 536

03 листопада 2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів

до Дня пам’яті жертв голодоморів

Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету  від 09 липня  2015 року  № 336 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.04.2015 № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою гідного вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні,   виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів (Додаток 2).

3. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

Міський голова                                                                           В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від 03 листопада 2015 року № 536

СКЛАД

організаційного   комітету

щодо   проведення міських заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів

Чернишин П.Г.             - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Терьошин С.Ф.             - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А.          - секретар ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф.            - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Анцупова Г.В. | - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| --- | --- |
| Бєлозьоров Ю.П. | - начальник міського відділу міліції (за згодою) |
| Бойкова К.В. | - начальник відділу культури |
| Винничук Т.М. | - начальник організаційного відділу |
| Водяник Р.В. | - начальник управління охорони здоров’я |
| Івченко В.Г. | - директор ТК СТВ |
| Каширіна О.Г. | - начальник відділу освіти міської ради |
| Потапкін К.В. | - начальник УЖКГ міської ради |
| Ситник І.Ф. | - в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |

Керуючий справами виконкому                                                                            Л.Ф.Єфименко

Додаток  2

до рішення виконкому

від 03 листопада 2015 року №  536

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо проведення міських заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 11.11.2015 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. |
| 2. | Провести мітинг-реквієм з запаленням свічок та оголошенням хвилини мовчання, за участю керівництва міста та громадськості | 28.11.2015 10.00 | Гавриленко А.А. Терьошин С.Ф. Анцупова Г.В. Бойкова К.В. |
| 3. | Підготувати сценарій мітингу-реквієму до Дня пам`яті жертв голодоморів | до 25.11.2015 | Анцупова Г.В. Бойкова К.В. |
| 4. | Забезпечити озвучення мітингу-реквієму до Дня пам`яті жертв голодоморів | 28.11.2015 10.00 | Бойкова К.В. Гринько О.В. |
| 5. | Забезпечити транспорт для організації та проведення мітингу-реквієму до Дня пам`яті жертв голодоморів | 28.11.2015 | Бойкова К.В. Ульянова С.В. |
| 6. | Придбати квіткову продукцію та поминальні лампадки для покладання до пам’ятника Жертвам голодоморів 1932-1933 років | 28.11.2015 | Бойкова К.В. Ульянова С.В. |
| 7. | Розіслати телефонограми із запрошенням на скорботні заходи та щодо приспущення Державних Прапорів України і обмеження розважальних заходів: - на підприємства, організації і установи міста, - депутатам місцевої ради, - представникам політичних та громадських організацій | до 28.11.2015 | Винничук Т.М. |
| 8. | Упорядкувати пам’ятні знаки, присвячені жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні | до 25.11.2015 | Потапкін К.В. |
| 9. | Підготувати звернення до керівників міських релігійних організацій з пропозицією провести 28 листопада 2015 року поминальні богослужбові відправи | до 25.11.2015 | Анцупова Г.В. |
| 10. | Обмежити проведення у місті розважальних заходів | 28.11.2015 | Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. Кузьменко Ю.О. |
| 11. | Внести відповідні зміни до міських програм радіо та телебачення | до 25.11.2015 | Гавриленко А.А. Анцупова Г.В. |
| 12. | Забезпечити приспущення Державного Прапору України на будівлі Сєвєродонецької міської ради | 28.11.2015 | Єфименко Л.Ф. Бутнік Р.Д. |
| 13. | Організувати та провести у міських загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах міста класні години, бесіди до Дня пам`яті жертв голодоморів | листопад 2015 | Каширіна О.Г. |
| 14. | Провести у комунальних міських бібліотеках: - книжкові виставки, усні журнали, бібліографічні огляди, виставки фотоматеріалів, творів мистецтв та літератури; - розмістити інформацію на веб-сайтах бібліотек до Дня пам`яті жертв голодоморів | листопад 2015 | Бойкова К.В. |
| 15. | Надіслати телефонограми до: - міського відділу МВ УМВС | до 25.11.2015 | Анцупова Г.В. |
| 16. | Організувати і підготувати: - в друкованих ЗМІ та веб-сайті Сєвєродонецької міської ради тематичні сторінки і рубрики; - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми до Дня пам’яті жертв голодоморів | листопад 2015 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Л.Ф.Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від 03 листопада 2015 року № 536

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів

1.  Оплата транспортних послуг                                                                                      750 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата за придбання квіткової продукції та поминальних лампадок                  1 000 грн.

КФК 110103  КЕКВ 2210

ВСЬОГО:                                                     1 750 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                          Л.Ф. Єфименко