**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 582**

### **02 грудня 2015 року**

### **м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених новорічним та

різдвяним святам

 Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 09 липня 2015 року № 336 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.04.2015 № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам, виконком міської ради

 **ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам (Додаток 1).

 2. Затвердити план міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам (Додаток 2).

3. Затвердити перелік категорій дітей міста, які отримують новорічні подарунки у 2015 році (Додаток 3).

 4. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам (Додаток 4).

 5.Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцева) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам.

 6. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради П.Г.Чернишина.

 **Перший заступник міського голови П.Г.Чернишин**

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від 02 грудня 2015 року № 582

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських

заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам

Чернишин П.Г. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Терьошин С.Ф. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
|  | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
 |
| Бойкова К.В. | * начальник відділу культури
 |
| Буряк Н.Д. | * директор ЦДЮТ
 |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу
 |
| Водяник Р.В. | * начальник управління охорони здоров’я
 |
| Гай П.Л.  | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою)
 |
| Гринько О.В. | * директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»
 |
| Дмітрієва А.Л.  | * начальник КП СКС
 |
| Запорожцев О.О. | * начальник міського відділу міліції (за згодою)
 |
| Івченко В.Г. | * директор ТК СТВ
 |
| Каширіна О.Г.  | * начальник відділу освіти міської ради
 |
| Колєснік Н.С. | * директор департаменту економічного розвитку
 |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту
 |
| Кузьмінов Ю.К. | * директор ВПУ (за згодою)
 |
| Половінкін А.Ф. | * директор СДЮК «Юність»
 |
| Потапкін К.В. | * начальник УЖКГ
 |
| Ситник І.Ф. | * в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті»
 |
| Тарасов В.І.  | * начальник КП «Єдина аварійна диспетчерська служба»
 |
| Сатін С.А. | * директор КП «Сєвєродонецькліфт»
 |
| Шевченко О.І. | * начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів
 |

Керуючий справами виконкому Л.Ф. Єфименко

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від 02 грудня 2014 року № 582

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № | Назвазаходів | Термінвиконання | Відповідальні |
| 1 | Засідання організаційного комітету | 10.12.201511.00 | Чернишин П.Г. Терьошин С.Ф. |
| 2 | Організувати придбання кондитерських новорічних дитячих подарунків для дітей міста (згідно Додатку 3) | грудень 2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 3 | Встановити на площах Радянська та Перемоги:- новорічні ялинки;- тимчасові торгівельні споруди та атракціони | до 19.12.2015 | Потапкін К.В.Тарасов В.І. Бойкова К.В. |
| 4 | Придбати новорічні прикраси для оформлення новорічних ялинок на площах Перемоги та Радянській | до 17.12.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В.Ульянова С.В. |
| 5 | Забезпечити охорону новорічних ялинок на площах Радянська та Перемоги | з 18.12.2015 по 15.01.2016 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 6 | Забезпечити: - прикрашання вулиць та площ міста новорічною атрибутикою; - електропостачання та освітлення у місці встановлення новорічних ялинок, пл. Радянської, пл. Перемоги та вулиць міста;- підключення до електропостачання тимчасових торгівельних споруд | до 19.12.2015з 14.12.2015 по 15.01.2016 | Чершинин П.Г.Потапкін К.В.Сатін С.А. |
| 7 | Забезпечити організацію виїзної святкової торгівлі в тимчасових торгівельних спорудах на площах Радянська та Перемоги | з 19.12.2015 по 15.01.2016 | Чернишин П.Г. Шевченко О.І. |
| 8 | Провести в дошкільних навчальних закладах міста новорічні ранки.В позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах міста тематичні вечори, зустрічі. | грудень 2015 – січень 2016 | Терьошин С.Ф.Каширіна О.Г. |
| 9 | Придбати для організації та проведення святкових заходів в комунальному закладі «Сєвєродонецький міський Палац культури»:- предмети, матеріали, новорічні прикраси, електротовари для оформлення святкових заходів | грудень 2015 | Бойкова К.В.Гринько О.В. |
| 10 | Провести урочисте відкриття міської Новорічної ялинки та дитячий новорічний мюзикл «Подорож у часі, або Новому року бути!» у КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» для обдарованих дітей та дітей пільгової категорії, за участі керівництва міста  | 22.12.201510.00 | Чернишин П.Г.Терьошин С.Ф.Бойкова К.В.Каширіна О.Г.Гринько О.В.Буряк Н.Д. |
| 11 | Підготувати сценарій урочистого відкриття міської Новорічної ялинки та дитячий новорічний мюзикл «Подорож у часі, або Новому року бути!» у КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» для обдарованих дітей та дітей пільгової категорії, за участі керівництва міста  | до 18.12.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В.Гринько О.В. |
| 12 | Організувати та провести в комунальному закладі «Сєвєродонецький міський Палац культури» :-андріївські вечорниці – грайлива веселка «А було колись…»;-до Миколаївських свят, розважальний калейдоскоп «Забілів снігами гай, їде святий Миколай»;- новорічний мюзикл для дітей міста «Подорож у часі, або Новому року бути!»;-новорічна гра-подорож «Везе нас казка в Новий рік»;- Новорічний фінал Кубку області з акробатичного рок-н-ролу «Новорічна магія»;- Новорічне танцювальне шоу з бальних танців «Новорічний подарунок» | 11.12.201514.0017-18.12.201514.00з 22 по 25 грудня 201524.12.201514.0026.12.201510.0027.12.201512.00 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В.Гринько О.В. |
| 13 | Організувати та провести в комунальному закладі «Сєвєродонецька галерея мистецтв» зимову ART-інсталяцію «Новорічні пригоди в галереї» | з 15 по 28грудня 2015 | Бойкова К.В.Іванова Н.М. |
| 14 | Організувати та провести в закладах культури міста заходи, присвячені новорічним та різдвяним святам (згідно затверджених планів). Придбати призи для проведення концертно- розважальних програм, присвячених новорічним та різдвяним святам | грудень 2015 | Бойкова К.В.Гринько О.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Ковальова І.В.Шматко Л.Є.Метьолкін Г.Г.Польова М.Д.Кішко О.Л.Іванова Н.М. |
| 15 | Організувати та провести:- міську благодійну акцію для дітей пільгових категорій «Молодий Дід Мороз»;- міську національно-патріотичну благодійну акцію «Коляда» | 06.01.2016 12.00-17.0024.12.201515.00 – 19.00 | Кузьменко Ю.О.Попова С.М. |
| 16 | Забезпечити наявність додаткових контейнерів для сміття, під час проведення святкових заходів на площах Радянська та Перемоги, а також прибирання міста після проведення святкових заходів | грудень 2015 – січень 2016 | Чернишин П.Г.Потапкін К.В.Дмітрієва А.Л. |
| 17 | Подати електричну напругу до торгівельних майданчиків на площах Радянська та Перемоги | 16.12.15 по 15.01.16 | Чернишин П.Г.Єфименко Л.Ф.Сичов В.Ф.Бутник Р.Д.Тарасов В.І. |
| 18 | Забезпечити громадський порядок під час проведення новорічних та різдвяних свят | З 14.12.2015 по 15.01.2016 | Запорожцев О.О. |
| 19 | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС- Лисичанської комунально-профілактичної установи «Станція швидкої медичної допомоги»- міського управління ГУ МНС України | до 19.12.2015 | Начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
|  20 | Організувати і підготувати:- урочисте поздоровлення керівництва міста з нагоди зустрічі Нового 2016 року; - рекламні оголошення в ЗМІ щодо проведення новорічних святкових;- широке висвітлення в друкованих та аудіовізуальних ЗМІ новорічних та різдвяних святкових заходів  | до 25.12.2015грудень2015грудень 2015 – січень 2016 | Начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю  |

Керуючий справами виконкому Л.Ф. Єфименко

 Додаток 3

 до рішення виконкому

 від 02 грудня 2015 року № 582

Перелік дітей,

які отримують новорічні подарунки у 2015 році

 (осіб)

1. **Міський відділ освіти, - 4490**

 **в тому числі:**

- вихованці ДНЗ - 3600

 - діти – сироти та діти, які - 70

 позбавлені батьківського піклування

 - діти із малозабезпечених сімей - 58

  **-** діти – сироти та діти позбавлені піклування,

 які не є вихованцями школи-інтернату та не відвідують - 2

 навчальний заклад

* діти - переселенці - 568
* діти учасників АТО - 42
* діти учасники художньої самодіяльності ЦДЮТ, які приймають - 150

участь у новорічних заходах

2. **Діти – інваліди товариства «Надія» - 31**

3. **Діти – інваліди, що знаходяться -159**

 **на обслуговуванні в Центрі соціальної**

 **реабілітації дітей-інвалідів**

4. **Для дітей постраждалих від аварії на ЧАЕС - 57**

 **(Союз Чорнобиль України), які не отримують подарунки у**

 **навчальних закладах**

5. **Діти з багатодітних сімей, -180**

 **які не відвідують дошкільні та**

 **загальноосвітні навчальні заклади**

6. **Діти учасники художньої самодіяльності КЗ СМПК, -150**

 **які приймають участь у новорічних вистав**

 **ВСЬОГО: 5067**

Керуючий справами виконкому Л.Ф. Єфименко

 Додаток 4

 до рішення виконкому

 від 02 грудня 2015 року № 582

КОШТОРИС

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів,

присвячених новорічним та різдвяним святам

1. Придбання кондитерських новорічних дитячих подарунків

 для дітей міста 150 744 грн.

 *КФК 110103 КЕКВ 2210*

2. Оплата послуг за охорону новорічних ялинок на 51 840 грн.

 площах Перемоги та Радянській

 в період з 18.12.2015 по 31.12.2015

 (згідно кошторису виконавця)

  *КФК 110103 КЕКВ 2240*

3. Послуги по встановленню новорічних ялинок та 81 520 грн.

 святкової атрибутики на площах Радянська та Перемоги

 *КФК 110103, КЕКВ 2240*

 4. Придбання предметів, новорічних прикрас, матеріалів, 15 000 грн.

 для оформлення сцени

 *КФК 110103, КЕКВ 2210*

 5. Придбання призів для проведення концертно-розважальних програм 5 000 грн.

 *КФК 110103, КЕКВ 2210*

 6. Придбання новорічних прикрас для оформлення новорічних ялинок на 41 826 грн.

 площах Перемоги та Радянській

 *КФК 110103, КЕКВ 2210*

 ВСЬОГО: 345 930 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф. Єфименко