СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

«    » жовтня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених 72-й річниці

визволення України від

німецько-фашистських загарбників

Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2016 рік, рішенням виконавчого комітету від 20.09.2016 № 496  «Про внесення змін до рішення виконкому від 02.08.2016 № 410 «Про внесення змін до рішення виконкому від 02.12.2015року № 583 «Про  затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2016 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених 72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників (Додаток 2).

3. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Зарецького С.В.

Перший заступник міського голови                                                           А.В.Коростельов

Підготував:

Головний спеціаліст відділу культури                                                         С.В.Ульянова

Узгоджено:

Керуючий справами виконкому                                                                   Ю.А. Журба

Секретар міської ради                                                                                   І. М. Бутков

Заступник міського голови                                                                           С.В.Зарецький

Начальник міськфінуправління                                                                   М.І. Багрінцева

Начальник відділу  юридичних питань

та контролю міської ради

Додаток 1

до рішення виконкому

від «  » жовтня 2016 року №

СКЛАД

організаційного   комітету

щодо   проведення міських заходів, присвячених 72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників

Коростельов А.В.         - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Гавриленко А.А.          - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю.           - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Бутков І.М.                    - секретар ради, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                  - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Богуш А.В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Колєснік Н.С. | департамент економічного розвитку та торгівлі |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Антоненко П.В. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Чехута О.В. | міський військовий комісар (за згодою) |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Ліннік С.М. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | заступник начальника відділу культури |
| Федотов О.Л. | т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Корженко В.Ф. | голова міської ради ветеранів (за згодою) |
| Мєтьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «   » жовтня 2016 року №

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених 72-й річниці визволення України

від німецько-фашистських загарбників

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | 25.10.2016 11.00 | Зарецький С.В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Ульянова С.В. Винничук Т.М. Корженко В.Ф. |
| 2 | Провести впорядкування територій братських могил, обелісків та меморіалів, здійснити підключення газу на Меморіалі Слави 28 жовтня 2016 року з 13.30 до 14.30 | до 27.10.2016 | Ковалевський А.А. Антоненко П.В. Голови селищних рад |
| 3 | Провести міські урочисті заходи та святкову концертну програму, з нагоди72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників у КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | 27.10.2016 13.00 | Зарецький С.В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. Ковальова І.В. Мєтьолкін Г.Г. Польова М.Д. |
| 4 | Провести покладання квітів до братської могили радянських воїнів «Меморіал Слави» керівництвом міста, ветеранами війни, військовими та громадськістю міста | 27.10.2016 13.30 | Зарецький С.В. Корженко В.Ф. Винничук Т.М. Анцупова Г.В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 5 | Придбати квіткову продукцію для проведення урочистого покладання квітів та вшанування ветеранів війни | 27.10.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 6 | Придбати подарунки для урочистого вшанування ветеранів війни | до 27.10.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 7 | Забезпечити озвучення урочистостей та святкової концертної програми | 27.10.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 8 | Забезпечити транспорт для організації та проведення урочистих заходів та святкової концертної програми | 27.10.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 9 | Придбати матеріали для оформлення сцени | до 27.10.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Ковальова І.В. |
| 10 | Провести заходи у міських бібліотеках, присвячені 72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників: книжкові полиці, тематичні бесіди та зустрічі з ветеранами війни та учасниками АТО | жовтень 2016 року | Грачова Т.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальова І.В. Шматько О.Т. |
| 11 | Провести тематичні уроки, лекції, «круглі столи» та зустрічі з ветеранами війни в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах міста | жовтень 2016 року | Зарецький С.В. Каширіна О.Г. Корженко В.Ф. |
| 12 | Забезпечити громадський порядок під час проведення урочистих заходів | 27.10.2016 | Федотов О.Л. Богуш А.В. Зозуляк О.Б. |
| 13 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 27.10.2016 | Тісман Т.М. Гай П.Л. |
| 14 | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС, ДАІ, Поліції - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 27.10.2016 | Анцупова Г.В. |
| 15 | Забезпечити широке висвітлення проведення міських заходів, присвячених 72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників у СМІ | жовтень 2016 року | Анцупова Г.В. Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «   » жовтня 2016 року №

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських, присвячених 72-й річниці визволення України

від німецько-фашистських загарбників

1.   Оплата транспортних послуг                                                                                  500 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени                                        500 грн.

КФК 110103  КЕКВ 2210

4. Оплата за придбання квіткової продукції                                                                1 000 грн.

КФК 110103  КЕКВ 2210

5. Оплата за придбання подарунків для вшанування ветеранів війни                      2 000 грн.

КФК 110103  КЕКВ 2210

ВСЬОГО:                                                    4 000 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба