СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 372

« 19 »  липня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів з

нагоди відзначення 2-ї річниці

визволення міста Сєвєродонецька

від незаконних військових формувань

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету  від 02.12.2015 № 583 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2016 році» та з метою проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради О.Ю. Кузьмінов

Перший заступник міського голови                                               А.В. Коростельов

Додаток 1

до рішення виконкому

від « 19 » липня 2016 року № 372

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо

проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

Коростельов А.В.         - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Гавриленко А.А.          - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю.           - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Пригеба Г.В.                - секретар ради, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                  - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Богуш А.В. | - т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | - начальник організаційного відділу |
| Гай П.Л. | - т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Гринько О.В. | - директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Жолудєва С.А. | - заступник начальника відділу торгівлі |
| Іванова Н.М. | - директор КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Ковалевський А.А. | - начальник УЖКГ |
| Каширіна О.Г. | - начальник відділу освіти міської ради |
| Ліннік С.М. | - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | - в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | - завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | - заступник начальника відділу культури |
| Федотов О.Л. | - т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Чехута О.В. | - міський військовий комісар (за згодою) |
| Яцечко А.О. | - голова Сєвєродонецької міської організації «Товариство Червоного Хреста» (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А.Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «19» липня 2016 року № 372

ПЛАН

проведення міських заходів з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 12.07.2016 10.00 | Коростельов А.В. Кузьмінов О.Ю. Пригеба Г.В. Журба Ю.А. |
| 2. | Забезпечити приведення в належний стан місць проведення урочистих заходів, використання державної символіки під час проведення святкування з нагоди 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2016 | Кузьмінов О.Ю. Ковалевський А.А. |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 22 липня 2016 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 22.07.2016 | Пригеба Г.В. Ліннік С.М. |
| 4. | Організувати і провести на Площі біля Сєвєродонецького міського Палацу культури і площі Миру загальноміські урочисті заходи та святковий концерт: Сєвєродонецький міський Палац культури - «Громадська приймальня народних депутатів Верховної Ради» - офіційна частина, урочисте поздоровлення депутатів Верховної ради, керівництва ОДА, міського голови, представників керівництва Сєвєродонецької міської ради з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань; - нагородження військових та волонтерів; - виставка художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» - мистецький проект «Уквітчаймо миром Україну»; - конкурсно-розважальна програма «Сєвєродонецька вишиванка»; Комунальні бібліотеки міста проводять біля Сєвєродонецького міського Палацу культури - соціально-патріотична акція «Квітка свободи»; - книжкова панорама «Неоголошена війна»; - святковий майстер – клас: виготовлення незвичайної мапи міста «Звільнений Сєвєродонецьк»; - виставка та майстер – класи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва «Зроблено з любов’ю»; - концертно-розважальна програма за участю запрошених колективів. - масова патріотична хода «Сєвєродонецьк це Україна» (початок біля Сєвєродонецького міського Палацу культури – до площі Миру). Площа Миру - урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському (площа Миру) | 22.07.2016 15.00 – 16.30 16.30 - 17.30 15.00-18.30 17.30 – 18.30 18.30 18.45 - 19.00 | Гавриленко А.А. Пригеба Г.В. Кузьменко Ю.О. Винничук Т.М. Грачова Т.В. Каширіна О.Г. Ліннік С.М. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальва І.В. Іванова Н.М. Чехута О.В. Гринько О.В. |
| 5. | Підготувати сценарій проведення урочистого заходу до 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 21.07.2016 | Винничук Т.М. Грачова Т.В. Ліннік С.М. |
| 6. | Організувати масову патріотичну ходу (початок біля міського Палацу культури – до площі Миру) | 22.07.2016 18.30 - 19.00 | Коростельов А.В. Гавриленко А.А. Кузьмінов О.Ю. Пригеба Г.В. Журба Ю.А. Каширіна О.Г. Грачова Т.В. |
| 7. | Організувати урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському (площа Миру) | 22.07.2016 18.45 – 19.00 | Коростельов А.В. Гавриленко А.А. Пригеба Г.В. Журба Ю.А. Винничук Т.М. Грачова Т.В. Чехута О.В. |
| 8. | Організувати придбання квіткової продукції: -для покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському; - для нагородження військових та волонтерів | 22.07.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 9. | Забезпечити озвучення біля Сєвєродонецького міського Палацу культури | 22.07.2016 | Гавриленко А.А. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 10. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести в закладах культури мистецькі заходи з нагоди відзначення другої річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань: Комунальні бібліотеки міста: Інформаційні інсталяції, книжкові виставки «Визволення Сєвєродонецька. Як це було…» (згідно планів роботи) | липень 2016 року | Грачова Т.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальва І.В. Іванова Н.М. |
| 11. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови В.В.Казакова з нагоди другої річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2016 | Ліннік С.М. |
| 12. | Забезпечити присутність на міських урочистих заходах трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | 22.07.2016 | Винничук Т.М. |
| 13. | Забезпечити участь в урочистих заходах: - депутатів Верховної ради - керівництва ОДА | 22.07.2016 | Пригеба Г.В. Ліннік С.М. Винничук Т.М. |
| 14. | Організувати та підготувати товариський футбольний матч між командами Сєвєродонецької міської ради та Військового комісаріату (міська федерація футболу (основне поле стадіону «Хімік») | 22.07.2016 19.30 | Гавриленко А.А. Журба Ю.А. Чехута О.В. Кузьменко Ю.О. |
| 15. | Придбати матеріали для проведення майстер-класів | до 22.07.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 16. | Забезпечити обстеження території на площі біля Палацу культури та на площі Миру щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 22.07.2016 | Гай П.Л. |
| 17. | Забезпечити сценічне озвучення концертної програми біля Сєвєродонецького міського Палацу культури | 22.07.2016 | Гавриленко А.А. Грачова Т.В. |
| 18. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення святкових заходів біля Сєвєродонецького міського Палацу культури | 22.07.2016 з 15.00 - 19.00 | Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 19. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 20.07.2016 | Винничук Т.М. |
| 20. | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС, ДАІ - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 20.07.2016 | Ліннік С.М. |
| 21. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком); - роботу служби ДАІ; - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 22.07.2016 з 18.00 до 19.00 | Федотов О.Л. Зозуляк О.Б. . |
| 22. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 22.07.2016 | Тісман Т.М. Гай П.Л. |
| 23. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 23.07.2016 | Ковалевський А.А. |
| 24. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування урочистих заходів: - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | 22.07.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 25. | Організувати та розмістити: - в друкованих ЗМІ, веб-сайті Сєвєродонецької міської ради, в газеті «Сєвєродонецькі вісті» та на місцевому телебаченні повідомлення про захід; тематичні сторінки і рубрики з нагоди відзначення 2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | липень 2016 року до 22.07.2016 | Ліннік С.М. Івченко В.Г. Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А.Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від « 19 » липня 2016 року № 372

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів з  нагоди відзначення  2-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

| 1. | Оплата транспортних послуг - вантажні перевезення по місту (згідно договору та акту виконаних послуг) КФК 110103, КЕКВ 2240 | 600 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання матеріалів для проведення майстер-класів КФК 110103 КЕКВ 2210 | 500 грн. |
| 3. | Оплата за придбання квіткової продукції КФК 110103 КЕКВ 2210 | 2 300 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 3 400 грн. |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А.Журба