СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 498

« 20 » вересня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю

«КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі»)

Керуючись п. 7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2016 рік, рішенням виконавчого комітету від 20.09.2016 № ________  «Про внесення змін до рішення виконкому від 02.08.2016 № 410 «Про внесення змін до рішення виконкому від 02.12.2015року № 583 «Про  затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2016 році»», в рамках щорічного проведення Тижня роззброєння, що починається в день річниці заснування Організації Об’єднаних Націй, передбачено в Заключному документі спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 1978 року, присвяченій роззброєнню,а також з метою пошуку і розкриття творчих здібностей дітей та юнацтва, виявлення талановитих особистостей серед молодого покоління України,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння  (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі»), згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів та існуючих фінансових можливостей.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гавриленко А.А.

Міський голова                                                                                            В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від «20» вересня 2016 року № 498

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння

Коростельов А.В.         - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Гавриленко А.А.          - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю.           - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Бутков І.М.                    - секретар ради, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                  - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Богуш А.В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Колєснік Н.С. | департамент економічного розвитку та торгівлі |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Антоненко П.В. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Чехута О.В. | міський військовий комісар (за згодою) |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Ліннік С.М. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | заступник начальника відділу культури |
| Федотов О.Л. | т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Корженко В.Ф. | голова міської ради ветеранів (за згодою) |
| Мєтьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Пригеба Г.В. | депутат Сєвєродонецької міської ради |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток  2

до рішення виконкому

від « 20 » вересня 2016 року №  498

ПЛАН

проведення міських заходів щодо проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести засідання організаційного комітету | 26.09.2016 | Коростельов А.В. Гавриленко А.А. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Винничук Т.М. Пригеба Г.В. |
| 2 | Розробити та затвердити положення, графік, міського відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння | до 05.10.2016 | Гавриленко А.А. Грачова Т.В. Ліннік С.М. Руденко Г.В. Пригеба Г.В. |
| 3 | Розробити та затвердити склад журі міського відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння | до 21.10.2016 | Гавриленко А.А Бутков І.М. Грачова Т.В. Ліннік С.М. Руденко Г.В. Пригеба Г.В. |
| 4 | Надіслати листи та телефонограми до обласних, міських та селищних рад с запрошенням на участь в міському відкритому конкурсі – фестивалі «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння | до 05.10.2016 | Ліннік С.М. Винничук Т.М. Руденко Г.В. Грачова Т.В. Пригеба Г.В. |
| 5 | Провести реєстрацію конкурсантів відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 28 -30 жовтня 2016 року | Гринько О.В. Винничук Т.М. Грачова Т.В.. Руденко Г.В. Пригеба Г.В. |
| 6 | Провести відкритий конкурс – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 29 -30 жовтня 2016 року | Гавриленко А.А Бутков І.М. Грачова Т.В. Ліннік С.М. Пригеба Г.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. Руденко Г.В. |
| 7 | Провести виступ переможців (гала концерт) відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 30 жовтня 2016 року | Гавриленко А.А. Грачова Т.В.. Гринько О.В. Пригеба Г.В. |
| 8 | Підготувати сценарій відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 27.10.2016 | Грачова Т.В.. Ульянова С.В. Гринько О.В. Руденко Г.В. Ліннік С.М. |
| 9 | Придбати грамоти, дипломи, канцелярські товари та подарунки для нагородження переможців | до 28.10.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 10 | - Придбати марки та конверти; - організувати розсилку запрошень | до 03.10.2016 | Грачова Т.В. Винничук Т.М. Ліннік С.М. Ульянова С.В. |
| 11 | Придбати матеріали для оформлення сцени | до 28.10.2016 | Гринько О.В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 12 | Забезпечити аеродизайн повітряними кульками | 30.10.2016 | Гринько О.В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 13 | Організувати озвучення та освітлення заходу у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури | 28 -30 жовтня 2016 року | Гринько О.В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 14 | Організувати транспорт для обслуговування заходу, перевезення учасників концертної програми | 28 -30 жовтня 2016 року | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 15 | Організувати урочисте нагородження переможців відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 29 -30 жовтня 2016 року | Гавриленко А.А Грачова Т.В. Ліннік С.М. Пригеба Г.В. Ульянова С.В. Руденко Г.В. |
| 16 | Забезпечити прибирання міста до проведення відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 28.10.2016 | Ковалевський А.А. |
| 17 | Придбати призи (кубки) для нагородження переможців відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») | до 28.10.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 18 | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів | до 17.10.2016 | Грачова Т.В. Руденко Г.В. Ульянова С.В. Пригеба Г.В. |
| 19 | Організувати розміщення рекламних буклетів на дошках об’яв | до 20.10..2016 | Антоненко П.В. |
| 20 | Забезпечити обстеження території КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 28 -30 жовтня 2016 року | Савєльев І.В. Гай П.Л. |
| 21 | Забезпечити громадський порядок під час проведення відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 28 -30 жовтня 2016 року | Федотов О.Л. Богуш А.В. Зозуляк О.Б. |
| 22 | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС, ДАІ - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 28.10.2016 | Ліннік С.М. |
| 23 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 28 -30 жовтня 2016 року | Тісман Т.М. Гай П.Л. |
| 24 | Забезпечити прибирання після проведення відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння (територія біля КЗ Сєвєродонецького міському Палацу культури) | до 31.10.2016 | Ковалевський А.А. |
| 25 | Забезпечити широке висвітлення проведення відкритого конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» ЗМІ | Серпень – вересень 2016 | Ліннік С.М. Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «20» вересня 2016 року № 498

К О Ш Т О Р И С

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «КРИЛА НАДІЇ» («Наша надія – мир на Донбасі») в рамках всесвітнього тижня роззброєння

| 1. | Оплата за придбання марок, конвертів КФК 110103 , КЕКВ 2210 | 500 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за транспортні послуги (поїздки по місту, згідно договору і кошторису виконавця) КФК 110103, КЕКВ 2240 | 2 000 грн. |
| 3. | Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени у Сєвєродонецькому міському Палацу культури КФК 110103, КЕКВ 2210 | 6 000 грн. |
| 4. | Придбання повітряних кульок для оформлення Сєвєродонецького міського Палацу культури КФК 110103, КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 5. | Придбання квіткової продукції КФК 110103, КЕКВ 2210 | 6 000 грн. |
| 6. | Оплата за придбання призів (кубків) для нагородження Учасників фестивалю які стали номінантами. КФК 110103 КЕКВ 2210 | 6 000 грн. |
| 7. | Оплата за придбання грамот, дипломів, канцелярських товарів КФК 110103 КЕКВ 2210 | 6 000 грн |
| 8. | Придбання рамок для дипломів КФК 110103, КЕКВ 2210 | 3 500 грн. |
| 9 | Придбання банерних розтяжок (бренд вол) 3 600 грн. КФК 110103, КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 10 | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів КФК 110103, КЕКВ 2210 | 5 500 грн. |
| 11 | Оплата послуг за озвучення святкового заходу (згідно договору та акту виконаних послуг) КФК 110103, КЕКВ 2240 | 35 000 грн. |
| 12 | Оплата послуг за освітлення святкового заходу (згідно договору та акту виконаних послуг) КФК 110103, КЕКВ 2240 | 5 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 82 500 грн |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба