СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 636

«29» листопада 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,присвячених

VІІ Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових

Інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2016 рік, рішенням виконавчого комітету від 20.09.2016 № 496  «Про внесення змін до рішення виконкому від 02.08.2016 № 410 «Про внесення змін до рішення виконкому від 02.12.2015року № 583 «Про  затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2016 році», з метою розвитку та підвищення виконавської майстерності учнів шкіл естетичного виховання та вшанування пам’яті викладача, музиканта, пропагандиста скрипічної музики  Віктора Максимовича Панфіла,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених VІІ Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених VІІ Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М. Панфіла (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених VІІ Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених VІІ Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів та існуючих фінансових можливостей.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Зарецького С.В.

Перший заступник міського голови                                                       А.В.Коростельов

Додаток 1

до рішення виконкому

від «29» листопада 2016 року № 636

СКЛАД

організаційного   комітету

щодо   проведення міських заходів, присвячених

VІІ Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М. Панфіла

Коростельов А.В.         - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Бутков І.М.                    - секретар ради, співголова оргкомітету

Зарецький С.В.             - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А.          - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                  - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Богуш А.В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Кривякін В.В. | т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Буряк Н.Д. | директор ЦДЮТ |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Ліннік С.М. | в.о. начальника відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | в.о. головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Лозиченко С.І. | т.в.о. начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Іванова Н.М. | т.в.о. директора КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Шматко Л.Є. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |
| Метьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Кушнарьов В.С. | директор СДЮК «Юність» |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток  2

до рішення виконкому

від «29» листопада 2016 року № 639

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених VІІ Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання

ім. В.М.Панфіла

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести засідання організаційного комітету | 07.12.2016 | Зарецький С.В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. Польова М.Д. |
| 2 | Розробити та затвердити положення, графік, склад журі VІІ Відкритого конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла (далі-Конкурс) | до 06.12.2016 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 3 | Провести Конкурс в КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1», за адресою: проспект Хіміків, 13 | 18 грудня 2016 року з 09.00 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 4 | Підготувати режисерський план заходів та сценарій проведення Конкурсу | до 15.12.2016 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 5 | Організувати прийняття заявок від учасників Конкурсу | до 03.12.2016 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 6 | Придбати дипломи, канцелярські товари та подарунки для нагородження учасників та переможців Конкурсу | до 06.12.2016 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 7 | Забезпечити озвучення Конкурсу | 18.12.2016 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 8 | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 18.12.2016 | Ліннік С.М. |
| 9 | Організувати і підготувати: - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені проведенню VІІ Відкритого конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла | грудень 2016 року | Ліннік С.М. Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «29» листопада 2016 року №  636

К О Ш Т О Р И С

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів,

присвячених VІІ Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М. Панфіла

1. Оплата за виготовлення та придбання дипломів                                            1600 грн.

КФК 110103 КЕКВ 2210

| 2. Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів (афіш) КФК 110103, КЕКВ 2210 | 150 грн. |
| --- | --- |

3. Оплата послуг з харчування

КФК 110103, КЕКВ 2240                                                                                1100грн.

4.  Оплата за придбання канцелярських товарів                                                1100 грн.

КФК 110103 КЕКВ 2210

5.  Оплата за придбання  подарунків  для нагородження учасників

та переможців конкурсу                                                                                  1000 грн.

КФК 110103 КЕКВ 2210

| 6. Оплата за придбання призів (кубків) для нагородження КФК 110103 КЕКВ 2210 | 2000 грн. |
| --- | --- |

Всього :                     6 950 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба