СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № ___

«    » ______________ 2017 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів

до Дня скорботи і вшанування

пам’яті жертв війни в Україні

Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 17 листопада 2000 року № 1245/2000 «Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні», рішенням виконкому 27.12.2016 року № 734 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2017 році» зі змінами та доповненнями від 28.03.2017 року № 187 та з метою проведення міських заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні  (Додаток 1).

2. Затвердити план щодо проведення міських заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (Додаток 2).

3.Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Зарецького С.В.

Міський голова                                                                               В.В.Казаков

Підготував:

Заступник начальника  відділу культури                                      С.В.Ульянова

Узгоджено:

Керуючий справами виконкому                                                     Ю.А.Журба

В.о. першого заступника міського голови                                    С.В. Зарецький

Заступник міського голови                                                             О.І. Ярош

Начальник міськфінуправління                                                      М.І.Багрінцева

Заступник начальника відділу з

юридичних та правових питань                                                       П.О.Дубіна

Додаток 1

до рішення виконкому

від «__»_______ 2017 року № ___

СКЛАД

організаційного комітету  щодо   проведення міських заходів до

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Зарецький С.В.            - заступник міського голови, голова оргкомітету

Ярош О.І.                     - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                 - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Ковалевський А.А. | - начальник УЖКГ |
| --- | --- |
| Богуш А.В. | - т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| Міндріна Т.О. | - в.о. начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | - начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою) |
| Гринько О.В. | - директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Каширіна О.Г. | - начальник відділу освіти міської ради |
| Корженко В.Ф. | - голова міської ради ветеранів |
| Каминін В.В. | - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | - в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | - завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Ульянова С.В. | - заступник начальника відділу культури |
| Руднєва Н.М. | - директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліот. для юнацтва Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | - директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | - директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Лозиченко С.І. | - начальник міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Чехута О.В. | - міський військовий комісар (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А.Журба

Додаток  2

до рішення виконкому

від «   » _________ 2017 року № ___

ПЛАН

проведення міських заходів до

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 18.06.2017 11.00 | Зарецький С.В. Журба Ю.А. |
| 2. | Провести впорядкування території братських могил, обелісків та пам’ятників | до 20.06.2017 | Ковалевський А.А. |
| 3. | Провести мітинг-реквієм до Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні з покладанням квітів до Братської могили радянських воїнів на Меморіалі Слави (за участі оркестру 53-ї окремої механізованої бригади) | 22.06.2017 09.00 | Зарецький С.В. Журба Ю.А. Міндріна Т.О. Каминін В.В. Ульянова С.В. Каширіна О.Г. Корженко В.Ф. |
| 4. | Підготувати сценарій мітингу-реквієму | до 19.06.2017 | Ульянова С.В. Міндріна Т.О. Каминін В.В. |
| 5. | Забезпечити придбання: - квіткової продукції з живих квітів; - кошику з квітів для покладання до Братської могили радянських воїнів | 22.06.2017 до 22.06.2017 | Ульянова С.В. |
| 6. | Організувати транспорт та супровід для перевезення ветеранів війни до Братської могили радянських воїнів для участі у меморіальних заходах | 22.06.2017 | Ульянова С.В. Богуш А.В. |
| 7. | Підготувати та розіслати телефонограми на підприємства, організації і установи міста, депутатам місцевої ради, керівникам громадських організацій щодо: - участі в меморіальних заходах до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; - приспущення на території міста Державних прапорів України; - обмеження розважальних заходів | до 19.06.2017 | Міндріна Т.О. Каминін В.В. |
| 8. | Обмежити проведення у місті розважальних заходів | 22.06.2017 | Зарецький С.В. Ульянова С.В. Каширіна О.Г. Кузьменко Ю.О. |
| 9. | Внести відповідні зміни до міських програм радіо та телебачення з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні | 22.06.2017 | Журба Ю.А. Каминін В.В. |
| 10. | Провести у комунальних міських бібліотеках: літературні інсталяції, обговорення з історії Другої світової війни 1939-1945 років, тематичні заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (згідно узгоджених планів роботи) | червень 2017 року | Ульянова С.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальова І.В. |
| 11. | Провести в пришкільних та позаміських літніх оздоровчих таборах бесіди, історичні години, конкурси дитячих творчих робіт до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні | червень 2017 року | Каширіна О.Г. |
| 12. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП; - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»; - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 18.06.2017 | Каминін В.В. |
| 13. | Забезпечити громадський порядок під час проведення меморіальних заходів | 22.06.2017 | Лозиченко С.І. Богуш А.В. |
| 14. | Організувати і підготувати: - в міській газеті «Сєвєродонецькі вісті» та на сайті Сєвєродонецької міської ради тематичні сторінки і рубрики до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні | червень 2017 року | Каминін В.В. Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                           Ю.А.Журба

Додаток  3

до рішення виконкому

від «    » _________ 2017 року № ___

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів до  Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

1.  Оплата за придбання  квіткової продукції  з живих квітів                                1500 грн.

та кошику з квітів

КПК 4030  КЕКВ 2210

2.   Оплата транспортних послуг                                                                               2500 грн.

- пасажирські перевезення по місту для обслуговування заходів

- вантажні перевезення по місту

КПК 4030  КЕКВ 2240

ВСЬОГО:                                                                                                                 4 000 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А.Журба