СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № ___

«      »  червня 2017 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених Дню миротворця

"Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)

Керуючись п. 7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Верховної Ради України від 21-го травня 2013 року № 1165 «Про встановлення Дня українських миротворців", рішенням виконкому 27.12.2016 року № 734 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2017 році» зі змінами та доповненнями від 28.03.2017 року № 187, згідно Рішення 28 сесії Сєвєродонецької міської ради № 1369 від 18 травня 2017р.  "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Сєвєродонецької міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій", та враховуючи внесок і значення національного миротворчого контингенту України у справі зміцнення миру і злагоди в зонах військових конфліктів, віддаючи честь тим, хто не пошкодував своє життя і здоров’я, а також з метою зміцнення славних національних традицій, за для підтримки волонтерського руху й благодійності при визволенні міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, з метою проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) на підтримку волонтерського руху й благодійності, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) (Додаток 1).

2.  Затвердити план міських заходів, присвячених Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) (Додаток 2).

3. Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя), згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Зарецького С.В.

Міський голова                                                                                В.В.Казаков

Підготував:

Начальник відділу культури                                      	                           Т. В. Грачова

Узгоджено:

Керуючий справами виконкому                                                                   Ю. А. Журба

Заступник міського голови		                                                              О. І.   Ярош

Заступник міського голови                                                                           С. В. Зарецький

Начальник міськфінуправління                                                                    М. І. Багрінцева

Начальник відділу  юридичних питань

та контролю міської ради                                        			    В. В. Рудь

Додаток 1

до рішення виконкому

від «__» червня 2017 року № ___

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів,

присвячених Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)

Зарецький С.В.            - заступник міського голови, голова оргкомітету

Ярош О.І.                     - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                 - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Орловський Ю. В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою) |
| Колєснік Н.С. | департамент економічного розвитку та торгівлі |
| Красюк Т. Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Антоненко П.В. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Каминін В.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Водяник Р.В. | начальник управління охорони здоров’я |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | заступник начальника відділу культури |
| Буряк Н.Д. | директор ЦДЮТ |
| Лозиченко С.І. | начальник міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Мєтьолкін Г.Г. | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польва М.Д. | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Іванова Н.М. | т.в.о. директора КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Шматко Л.Є. | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Нехаєва О.М. | в.о. директора СДЮК «Юність» |
| Поркуян О.В. | в.о. ректора СНУ ім. В. Даля (за згодою) |
| Ясечко А.О. | голова Сєвєродонецької міської організації «Товариство Червоного Хреста» (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А.Журба

Додаток  2

до рішення виконкому

від «    » червня 2017 року №

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо  проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 12.07.2017 10.30 | Зарецький С.В. Ярош О.І. Журба Ю.А. Пригеба Г.В. Грачова Т.В. |
| 2. | Забезпечити приведення в належний стан місць проведення урочистих заходів, використання державної символіки під час проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 22.07.2017 | Ярош О.І. Ковалевський А.А. |
| 3. | Організувати і провести на Площі Миру загальноміські урочисті заходи та святковий концерт присвячених Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя): - офіційна частина, урочисте поздоровлення депутатів, керівництва ОДА, міського голови, представників керівництва Сєвєродонецької міської ради; - нагородження військових, волонтерів, миротворців та благодійників; - концертно-розважальна програма за участю запрошених колективів. | 22.07.2017 | Зарецький С.В. Ярош О.І. Пригеба Г.В. Грачова Т.В. Винничук Т.М. Каширіна О.Г. Каминін В.В. Чехута О.В. Ясечко А.О. Гринько О.В. |
| 4. | Підготувати сценарій проведення міського заходу, присвяченого Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 21.07.2017 | Гринько О.В. Грачова Т.В. Каминін В.В. |
| 5. | Організувати придбання квіткової продукції для нагородження військових, волонтерів, миротворців та благодійників | 22.07.2017 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 6. | Організувати придбання подарунків для урочистого для нагородження військових, волонтерів, миротворців та благодійників | до 22.07.2017 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 7. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми на площі Миру | 22.07.2017 | Зарецький С.В. Грачова Т.В. |
| 8. | Забезпечити присутність на міських урочистих заходах трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | 22.07.2017 | Зарецький С.В. Ярош О.І. Винничук Т.М. Каширіна О.Г. |
| 9. | Забезпечити участь в урочистих заходах: - депутатів Сєвєродонецької міської ради - керівництва ОДА | 22.07.2017 | Зарецький С.В. Каминін В.В. Винничук Т.М. |
| 10. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 22.07.2017 | Колєснік Н.С. |
| 11. | Забезпечити обстеження території на площі Миру щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 22.07.2017 | Катасон О.В. Лозиченко С.І. |
| 12. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення святкових заходів на площі Миру | 22.07.2017 | Зарецький С.В. Ковалевський А.А. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 13. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 22.07.2017 | Каминін В.В. |
| 14. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком); - роботу служб ГУНП, УПП, ДПП; - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 22.07.2017 | Лозиченко С.І. Орловський Ю. В. . |
| 15. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 22.07.2017 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 16. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 22.07.2017 | Ковалевський А.А. |
| 17. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 20.07.2017 | Винничук Т.М. |
| 18. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування урочистих заходів: - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | 22.07.2017 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 20. | Забезпечити широке висвітлення проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку присвяченого Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя); - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | липень 2017 року | Каминін В.В. Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                          Ю.А.Журба

Додаток  3

до рішення виконкому

від «   » червня 2017 року № __

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо  проведення міських заходів, присвячених Дню миротворця "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)

| 1. | Оплата квіткової продукції КПК 4030 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання подарунків для нагородження КПК 4030 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 3. | Оплата послуг за озвучення святкового заходу КПК 4030 КЕКВ 2240 | 25 000 грн. |
| 4. | Оплата послуг за освітлення святкового заходу КПК 4030 КЕКВ 2240 | 9 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 41 000,00 |

Керуючий справами виконкому                                                                             Ю.А.Журба