СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 189

«28» березня 2017 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених міському етапу

обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості

«Діти – майбутнє України»

Керуючись п. 7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконкому від 27.12.2016 року № 734 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2017 році», з метою пошуку і розкриття творчих здібностей дітей та юнацтва, виявлення талановитих особистостей серед молодого покоління України,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених міському етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Діти-майбутнє України» (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених міському етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Діти-майбутнє України»(Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених міському етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Діти-майбутнє України» (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, міському етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості  «Діти-майбутнє України», згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів та існуючих фінансових можливостей.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  діяльності виконавчих органів міської ради  Яроша О. І.

Заступник міського голови,

Начальник ФКМ міської ради						О.В.Ольшанський

Додаток 1

до рішення виконкому

від «28» березня 2017 року № 189

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених

міському етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості

«Діти-майбутнє України»

Гавриленко А.А.        - заступник міського голови, голова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю.- заступник міського голови, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Богуш А.В. | начальник УПП в місті Сєвєродонецьку,Лисичанську та Рубіжному ДПП |
| --- | --- |
| ПотапкінК. В. | заступник начальника УЖКГ |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Ульянова С.В. | заступник начальника відділу культури |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Гаввіна Н.В. | головний спеціаліст відділу освіти |
| Руденко Г.В. | головний редактор міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Лозиченко С.І. | т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Буряк Н.Д. | директор ЦДЮТ |
| Половінкін А.Ф. | в.о. директора СДЮК «Юність» |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток  2

до рішення виконкому

від «28» березня 2017 року №  189

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених міському етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості«Діти-майбутнє України»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести засідання організаційного комітету | 30.03.2017 | Гавриленко А.А.Кузьмінов О.Ю. Грачова Т.В. Каширіна О.Г. |
| 2 | Розробити та затвердити положення, графік, склад журі міського етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Діти – майбутнє України» | до 16.03.2017 | Каширіна О.Г. |
| 3 | Провести відбірковий тур міського етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Діти – майбутнє України» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | березнь 2017 року | Каширіна О.Г. Буряк Н.Д. Гаввіна Н.В. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 4 | Провести міський етап обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Діти – майбутнє України» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 25.04.2017 | Гавриленко А.А.Кузьмінов О.Ю.Каширіна О.Г. Буряк Н.Д. Гаввіна Н.В. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 5 | Придбати грамоти, дипломи, канцелярські товари та подарунки для нагородження переможців | до 25.04.2017 | Каширіна О.Г. Грачова Т.В. |
| 6 | Придбати повітряні кульки для оформлення сцени | до 25.04.2017 | Гринько О.В. Каширіна О.Г. Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 7 | Організувати чергування машини «швидкої допомоги» та швидке реагування машин «пожежної безпеки» у КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 25.04.2017 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 8 | Забезпечити громадський порядок під час та після проведення святкових заходів у КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 25.04.2017 | Богуш А. В. ЛозиченкоС.І. |
| 9 | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 25.04.2017 | Відділ внутрішньої політики |
| 10 | Організувати і підготувати: - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені проведенню міського етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Діти – майбутнє України» | березень - квітень 2017 року | Відділ внутрішньої політики Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «28» березня 2017 року №

К О Ш Т О Р И С

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів,

присвячених міському етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості«Діти-майбутнє України»

| 1. | Оплата за придбання грамот, дипломів, канцелярських товарів КПК 4030 КЕКВ 2210 | 700 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання подарунків для нагородження переможців КПК 4030 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 3. | Придбання повітряних кульок для оформлення сцени Сєвєродонецького міського Палацу культури КПК 4030 КЕКВ 2210 | 2 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 5 700,00 |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба