СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 258

### «25»  квітня 2017 року

### м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору

учнів 11-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів

Керуючись п. 7, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконкому від 28.03.2017 року № 187 «Про внесення змін до рішення виконкому від 27.12.2016 року № 734 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2017 році», та з метою проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх  навчальних закладів (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо  проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених проведенню випускного вечора учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з кошторисом.

5. Дане рішення виконкому підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гавриленко А. А.

Заступник міського голови,

Начальник ФКМ                                          				О.В.Ольшанський

Додаток 1

до рішення виконкому

від «25» квітня 2017 року № 258

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо  підготовки та проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

Гавриленко А. А.            - заступник міського голови, голова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю.               - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                     - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Богуш А.В. | начальник УПП в місті Сєвєродонецьку,Лисичанську та Рубіжному ДПП |
| --- | --- |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою) |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Колєснік Н.С. | директор департаменту економічного розвитку міської ради |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Антоненко П.В. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Шамрай Ю.І | директор КП комбінату шкільного харчування |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Каминін В.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Ульянова С.В. | заступник начальника відділу культури |
| Лозиченко С.І. | т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Василенко Н.В. | начальник УП та СЗН |
| Фіалковська А.А. | голова міського товариства «Союз Чорнобиль» (за згодою) |
| Мєтьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Буряк Н.Д. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О. М. | в.о. директора СДЮК «Юність» |
| Василенко Н.В. | начальник УП та СЗН |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «25» квітня 2017 року  № 258

ПЛАН

проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 29.05.2017 14.00 | Гавриленко А. А. Кузьмінов О.Ю. Грачова Т.В. Організаційний відділ Каширіна О.Г. |
| 2. | Провести міський випускний вечір учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2017 18.00 | Гавриленко А. А. Кузьмінов О.Ю. Каширіна О.Г. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 3. | Підготувати сценарій та концертну програму випускного вечора у Льодовому Палаці спорту | до 23.06.2017 | Каширіна О.Г. Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 4. | Підготувати інформацію – репортаж щодо випускників 2017 року | до 23.06.2017 | Каширіна О.Г. Відділ внутрішньої політики Організаційний відділ |
| 5. | Організувати придбання запрошень | до 09.06.2017 | Гавриленко А. А. Грачова Т.В. Ульянова С.В. Руденко Г.В. |
| 6. | Встановити поміст у Льодовому Палаці спорту | до 23.06.2017 | Кузьменко Ю.О. |
| 7. | Придбати банерні розтяжки, матеріали для оформлення сцени, хлопівки-фейєрверк, забезпечити аеродизайн повітряними кульками | до 23.06.2017 23.06.2017 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 8. | Організувати озвучення та освітлення заходу у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2017 | Гавриленко А. А. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 9. | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту) | 23.06.2017 | Гавриленко А. А. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 10. | Забезпечити роботу вантажників для обслуговування святкових заходів | 23.06.2017 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 11. | Організувати виїзну торгівлю у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2017 17.30 - 20.00 | Колєснік Н.С. Красюк Т.Г. |
| 12. | Організувати урочисте нагородження медалістів загальноосвітніх навчальних закладів | 23.06.2017 | Каширіна О.Г. |
| 13. | Забезпечити громадський порядок під час проведення випускного вечору у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2017 17.30 - 20.30 | Богуш А. В. Лозиченко С.І. |
| 14. | Забезпечити послуги приватної охорони | 23.06.2017 18.00 - 20.00 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 15. | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 23.06.2017 | Відділ внутрішньої політики |
| 16. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 23.06.2017 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 17. | Забезпечити зовнішнє освітлення вулиць міста під час проведення святкового заходу | 23.06.2017- 24.06.2017 до 04.00 | Ковалевський А.А. |
| 18. | Забезпечити роботу служби УПП, ДПП, ДАІ під час проведення святкового заходу | 23.06.2017 з 17.00 – 19.00 | Кузьмінов О.Ю. Богуш А. В. Лозиченко С.І. |
| 19. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкового заходу | 24.06.2017 | Ковалевський А.А. |
| 20. | Забезпечити роботу міських фонтанів | 23.06.2017 | Ковалевський А.А. |
| 21. | Забезпечити трансляцію радіогазети | 23.06.2017 з 17.00 до 18.00 | Відділ внутрішньої політики Каширіна О.Г. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 22. | Забезпечити широке висвітлення проведення міського випускного вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл у Льодовому Палаці спорту у міських ЗМІ | Травень - червень 2017 | Відділ внутрішньої політики Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                                      Ю.А.Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «25» квітня 2017 року № 258

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| 1. | Оплата за придбання запрошень КПК 4030 КЕКВ 2210 | 6 600 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання квіткової продукції КПК 4030 КЕКВ 2210 | 7 000 грн |
| 3. | Оплата за придбання матеріалів для оформлення святкового заходу у Льодовому Палаці спорту КПК 4030 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |
| 4. | Оплата за придбання святкових хлопавок-феєрверк КПК 4030 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 5. | Оплата за придбання банерних розтяжок КПК 4030 КЕКВ 2210 | 4 600 грн. |
| 6. | Оплата послуг з оформлення Льодового Палацу спорту повітряними кульками - аеродизайн КПК 4030 КЕКВ 2240 | 15 000 грн. |
| 7. | Оплата послуг за освітлення та спеціальні ефекти на святковому заході КПК 4030 КЕКВ 2240 | 18 500 грн. |
| 8. | Оплата послуг за озвучення святкового заходу КПК 4030 КЕКВ 2240 | 31 000 грн. |
| 9. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту КПК 4030 КЕКВ 2240 | 2 500 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 93 200,00 |

Керуючий справами виконкому                                                                                 Ю.А.Журба