СЄВЄРОДОНЕЦЬКА    МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

«   » вересня 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених Всесвітньому дню волонтера

Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення виконкому 08.12.2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2018 році», та метою проведення міських заходів, присвячених Всесвітньому дню волонтера,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів, присвячених Всесвітньому дню волонтера (Додаток 1).

- Затвердити план проведення міських заходів, присвячених Всесвітньому дню волонтера (Додаток 2).

- Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо  проведення міських заходів, присвячених Всесвітньому дню волонтера (Додаток 3).

- Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Всесвітньому дню волонтера, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  І.В. Фесенко

Міський голова                                                                                        В. В. Казаков

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу юридичних питань та контролю міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «   » вересня 2018 року №

СКЛАД

організаційного   комітету

щодо   проведення міських заходів, присвячених Всесвітньому дню волонтера

| Фесенко І. В. | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Гостіщев О.Є. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Суханов В. В. | міський військовий комісар (за згодою) |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Морозов Б.В. | т.в.о. начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Ляхова К.Д. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека МПК» |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток  2

до рішення виконкому

від «    » вересня 2018 року №

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо проведення міських заходів, присвячених Всесвітньому дню волонтера

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести засідання організаційного комітету | до 24.11.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Марініч Е. Ю. Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 2 | Провести міські урочисті заходи присвячені Всесвітньому дню волонтера з урочистою церемонією нагородження | 05.12.2018 | Грачова Т.В. Винничук Т.М Гринько О.В. Талдонова Л.О. |
| 3 | Придбати подарунки та/або сувеніри,квіти для нагородження, предмети та матеріали для оформлення заходу | до 05.12.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 4 | Організувати швидке реагування машин «швидкої допомоги» та машин «пожежної безпеки» згідно визначеної локації | 05.12.2018 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 5 | Забезпечити: - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів згідно визначеної локації | 05.12.2018 | Гостіщев О.Є. Морозов Б.В. |
| 6 | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 05.12.2018 | Анцупова Г.В. |
| 7 | Організувати і підготувати: - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені Дню працівників освіти | грудень 2018 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «    » вересня 2018 року №

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених Всесвітньому дню волонтера

| 1 | Оплата за придбання квіткової продукції КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оплата за придбання подарунків та/або сувенірів для нагородження КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 000 грн. |
| 3 | Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення заходу КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 1 500 грн. |

ВСЬОГО:                                            10 500 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба