СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 255

«16»  квітня 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів, присвячених

73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі,

Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішенням виконавчого комітету від 08 грудня 2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2018 році», та з метою гідного проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги, забезпечення шанобливого ставлення до пам’яті Перемоги над нацизмом, суспільної поваги до ветеранів війни, збереження пам’яті про подвиг захисників України, виконком міської ради

ВИРІШИВ

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги (Додаток  1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги  (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  міського  голови   з  питань діяльності виконавчих органів міської ради  І. В. Фесенко

Міський голова                                                                                        В. В. Казаков

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Перший заступник міського голови | І. Е. Слєсарєв |
| Заступник міського голови | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу юридичних питань та контролю міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від  «16» квітня 2018 року № 255

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці

Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги

| Фесенко І. В. | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Орловський Ю.В. | начальник УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Борисова Л.Л. | директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Афанас`єва Л.І. | голова Борівської селищної ради |
| Попов В.Г. | голова Сиротинської селищної ради |
| Кузьменко Ю.О. | начальник відділу молоді та спорту |
| Василенко Н.В. | начальник УП та СЗН |
| Водяник Р.В. | начальник управління охорони здоров’я міської ради |
| Лозиченко С.І. | начальник міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Суханов В.В. | міський військовий комісар (за згодою) |
| Корженко В.Ф. | голова міської ради ветеранів(за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Метьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Шматко Л.Є. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Сатін С.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Балковський В.В. | директор КП комбінату шкільного харчування |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Колєснік Н.С. | начальник департаменту економічного розвитку та торгівлі |

Керуючий справами виконкому                                                                                Ю.А.Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від  «16» квітня 2018 року № 255

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі,

Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | до 25.04.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Каширіна О.Г. Анцупова Г.В. Винничук Т.М. Корженко В.Ф. |
| 2 | Провести впорядкування братських могил, територій навколо пам’ятників, меморіалів жертв ІІ Світової війни | до 06.05.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. Попов В.Г. Афанас`єва Л.І. |
| 3 | Забезпечити проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризацію ветеранів війни та, у разі потреби, їх госпіталізацію в першочерговому порядку | постійно | Фесенко І. В. Водяник Р.В. |
| 4 | Забезпечити, відповідно до законодавства, першочергове безоплатне протезування для ветеранів війни та одержання ними ліків за рецептами | протягом 2018 року | Фесенко І. В. Водяник Р.В. |
| 5 | Забезпечити відвідування вдома ветеранів війни 1941-1945 років, керівництвом та громадськістю міста | квітень-травень 2018 року | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Корженко В.Ф. Каширіна О.Г. Василенко Н.В. Анцупова Г.В. |
| 6 | Провести уточнення списків ветеранів війни 1941-1945 років | до 28.04.2018 | Василенко Н.В. |
| 7 | Провести виставки дитячих творчих робіт та тематичні заходи, присвячені 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги в позашкільних навчальних закладах (згідно планів роботи) | квітень-травень 2018 року | Грачова Т.В. Каширіна О.Г. |
| 8 | Провести у комунальних бібліотеках міста: - книжкові виставки, тематичні години, показ фільмів, присвячених 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги, та зустрічі з ветеранами війни 1941-1945 років (згідно планів роботи) | квітень-травень 2018 року | Грачова Т.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальова І.В. Гринько О.В. Корженко В.Ф. |
| 9 | Провести тематичні бесіди, виступи, лекторії, читацькі і наукові конференції та зустрічі з ветеранами війни 1941-1945 років в закладах середньої освіти, системи ПТН | квітень-травень 2018 року | Каширіна О.Г. Кузьмінов Ю.К. Корженко В.Ф. |
| 10 | Провести цикл спортивних заходів в ДЮСШ та загальноосвітніх навчальних закладах міста, присвячених 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги | квітень-травень 2018 року | Кузьменко Ю.О. Борисова Л.Л. Корженко В.Ф. |
| 11 | Організувати поздоровлення ветеранів війни 1941-1945 років, учасників бойових дій, інвалідів та вдів загиблих: - виготовити та придбати вітальні листівки, марки - організувати поздоровлення та розсилку святкових листівок | до 01.05.2018 до 06.05.2018 | Винничук Т.М. Грачова Т.В. |
| 12 | Організувати та надати грошову допомогу головам первинних організацій, ветеранам війни та праці до Дня Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги (згідно цільових програм) | травень 2018 року | Фесенко І. В. Василенко Н.В. |
| 13 | Забезпечити участь міської делегації в обласних урочистостях, присвячених 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги: - підготувати список учасників делегації | згідно плану роботи ОДА | Фесенко І. В. Винничук Т.М. Анцупова Г.В. |
| 14 | Придбати подарунки для вшанування активу міської ради ветеранів та ветеранів війни 1941-1945 років | до 09.05.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 15 | Придбати матеріали та/або кульки для оформлення сценічного майданчику на площі Миру та сценічного майданчику на площі с. Борівського біля філії «СМПК». | до 09.05.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В. Кішко О.Л. Хохлова С.В |
| 16 | Придбати квіткову продукцію: - для покладання представниками міської делегації під час проведення обласних заходів; - для вшанування активу міської ради ветеранів та ветеранів війни 1941-1945 років; - для покладання до Меморіалу Слави під час проведення урочистої церемонії | 08.05.2018 09.05.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 17 | Провести урочисту загальноміську святкову програму на площі Миру з подальшим покладанням квітів до Меморіалу Слави : | 09.05.2018 09.00 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Корженко В.Ф. |
|  | - забезпечити присутність на міських урочистих заходах трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста на Меморіалі слави | 08.05.2018 09.05.2018 | Фесенко І. В. Винничук Т.М. Каширіна О.Г. Анцупова Г.В. |
|  | - підготувати сценарій урочистої загальноміської святкової програми (святкового мітингу), та покладання квітів до Меморіалу Слави і до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | до 05.05.2018 | Винничук Т.М. Грачова Т.В. Гринько О.В. Анцупова Г.В. Суханов В.В. |
|  | - підготувати сценарій ритуалу надання почестей загиблим воїнам на Меморіалі Слави та на пам’ятнику генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | до 05.05.2018 | Винничук Т.М. Суханов В.В. Грачова Т.В. Анцупова Г.В. |
|  | - підготувати сценарій урочистої загальноміської святкової програми (святкового концерту) | до 05.05.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В. Винничук Т.М. |
|  | - забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени для проведення святкових заходів на площі Миру | 08.05.2018 09.05.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В. Ковалевський А.А. |
|  | -забезпечити охорону сценічного майданчика на площі Миру | з 08.05.2018 по 09.05.2018 | Грачова Т.В. |
|  | - забезпечити святкове оформлення сцени на площі Миру | 09.05.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В. |
|  | - надати стільці з Льодового Палацу спорту | 09.05.2018 | Кузьменко Ю.О. |
|  | - забезпечити святкову торгівлю на площі Миру | 09.05.2018 | Красюк Т.Г. |
|  | - забезпечити підготовку радіогазети | до 08.05.2018 | Анцупова Г.В. |
|  | - забезпечити трансляцію радіогазети | 09.05.2018 з 8.00 до 8.30 | Ажипа О.В. |
|  | - забезпечити соціальними робітниками супроводження ветеранів | 09.05.2018 з 8.30до12.00 | Василенко Н.В. Червоний хрест |
|  | - організувати виступ оркестру КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» | з 08.30-09.00 09.05.2018 | Грачова Т.В. Метьолкін Г.Г. |
|  | - організувати виставку робіт учнів та викладачів КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» | з 08.30-10.00 09.05.2018 | Грачова Т.В. Шматко Л.Є. |
|  | -підготувати урочисту загальноміську святкову програму (святковий мітинг) | з 09.00-09.30 09.05.2018 | Винничук Т.М. Грачова Т.В. Каширіна О.Г. Гринько О.В. Анцупова Г.В. Буряк Н.Д. |
|  | -підготувати урочисту святкову концертну програму | з 11.00 – 12.00 09.05.2018 | Грачова Т.В. Каширіна О.Г. Гринько О.В. Буряк Н.Д. Борисова Л.Л. Нєхаєва О. М. |
|  | - підключити до напруги звукове обладнання для забезпечення озвучення міських урочистих заходів: - на площі Миру - на Меморіалі Слави | 09.05.2018 з 07.00 з 8.00 | Фесенко І. В. Ковалевський А.А. Сатін С.А. Погорелов Д.О. |
|  | - забезпечити озвучення міських урочистих заходів на площі Миру та Меморіалі Слави | 09.05.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В. |
|  | - організувати шикування колон | 09.05.2018 | Винничук Т.М. |
|  | - забезпечити проведення ритуалу надання почестей загиблим воїнам | 09.05.2018 | Суханов В.В. Грачова Т.В. Анцупова Г.В. |
|  | - забезпечити транспорт для проведення ритуалу надання почестей загиблим воїнам | 09.05.2018 | Грачова Т.В. |
|  | - забезпечити проведення панахиди за загиблими воїнами на Меморіалі Слави та в усіх храмах міста | 08.05.2018 09.05.2018 | Анцупова Г.В. Єпископ Сєвєродонецької Єпархії Преосвященний Никодим (за згодою) |
|  | - організувати поминальний обід для ветеранів війни | 08.05.2018 | Фесенко І. В. Балковський В.В. Голосна Л.В. Грачова Т.В. |
| 18 | Провести урочисту святкову програму в селище Борівське на площі біля філії «СМПК» | 09.05.2018 11.00 | Гринько О.В. Кішко О.Л. Хохлова С.В |
| 19 | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту) | 08.05.2018 09.05.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 20 | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - Міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області - Керівників підприємств, установ та організацій щодо участі в мітингу | до 05.05.2018 | Каминін В.В. Винничук Т.М. |
| 21 | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху | 09.05.2018 | Фесенко І. В. Колєснік Н.С. Ковалевський А.А. |
| 22 | Забезпечити перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком); | 09.05.2018 з 9.00 до 12.00 | Фесенко І. В. Колєснік Н.С. Орловський Ю.В. Лозиченко С.І. |
| 23 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 06.05.2018 | Винничук Т.М. |
| 24 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 09.05.2018 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 25 | Здійснити підключення газу на Меморіалі Слави: - 08 травня 2018 року з 08.00 до 14.00 - 09 травня 2018 року з 08.00 до 14.00 | 08.05.2018 09.05.2018 | Фесенко І. В. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 26 | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових заходів | 08.05.2018 09.05.2018 | Орловський Ю.В. Лозиченко С.І. |
| 27 | Забезпечити обстеження території площі Миру та Меморіалу Слави щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 08.05.2018 09.05.2018 | Катасон О.В. Лозиченко С.І. |
| 28 | Забезпечити придбання символічних відзнак «Маки» | до 08.05.2018 | Журба Ю.А. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 29 | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць та площ міста. | до 08.05.2018 | Ковалевський А.А. |
| 30 | Забезпечити прибирання та підготовку площі Миру та сценічного майданчика до проведення святкових заходів | до 08.05.2018 | Ковалевський А.А. |
| 31 | Забезпечити ветеранів питною водою під час проведення урочистих заходів на площі Миру | 09.05.2018 | Грачова Т.В. |
| 32 | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів | до 01.05.2018 | Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 33 | Організувати розміщення рекламних буклетів на дошках об’яв | до 05.05.2018 | Ковалевський А.А. |
| 34 | Організувати і підготувати: - урочисте привітання від керівництва міста; - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики; - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле- та радіопрограми, присвячені 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття дорожнього руху | травень 2018 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                           Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від  «16» квітня 2018 року № 255

КОШТОРИС

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів,

присвячених  73-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі,

Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги

| 1. | Оплата за придбання подарунків для вшанування активістів міської ради ветеранів та ветеранів війни 1941-1945 років КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання квіткової продукції КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 7 000 грн. |
| 3. | Оплата за придбання та виготовлення святкових листівок та оплата за придбання марок, конвертів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 2 500 грн. |
| 4. | Оплата за придбання матеріалів та/або кульок для оформлення сценічного майданчику на площі Миру, та сценічного майданчику с. Борівське на площі біля філії «СМПК» КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 2 000 грн |
| 5. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту - монтаж та демонтаж міської сцени на площі Миру КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 10 000 грн. |
| 6. | Оплата охоронних послуг КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 1 500 грн. |
| 7. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 700 грн. |
| 8. | Оплата за придбання символічних відзнак «Маки» КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 9. | Оплата за придбання одноразового посуду та питної води КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 500 грн |
| 10. | Оплата послуг з харчування (поминальний обід для ветеранів війни) КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 900 грн. |
| 11. | Оплата за озвучення міських урочистих заходів на площі Миру КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 15 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 61 100 грн. |

Керуючий справами виконкому                                                                                 Ю.А.Журба