СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 336

«18»  травня 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених 84-й річниці з Дня заснування

міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішенням виконавчого комітету від 08 грудня 2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2018 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених     84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених  84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка  (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, згідно з кошторисом відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  міського  голови   з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Фесенко І. В.

Міський голова                                                                                                В.В. Казаков

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу юридичних питань та контролю міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «18» травня 2018 року № 336

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо  проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Фесенко І. В. | - заступник міського голови, співголова оргкомітету |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |
| ПрядкаВ. А. | - заступник міського голови, співголова оргкомітету |
| Лук’янченко Д. В. | - заступник міського голови, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Орловський Ю.В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Бублєй О.М. | в.о. начальника відділу освіти міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Колєснік Н.С. | директор департаменту економічного розвитку міської ради |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Ульянова С.В. | заступник начальника відділу культури |
| Корецький А.А. | в.о. начальника відділу молоді та спорту |
| Свєтов Е.В. | т.в.о. начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєрод. міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Іванова Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Метьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Шматко Л.Є. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Борисова Л.Л. | директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Ширшиков А.В. | завідувач сектором транспорту та зв’язку Департаменту економ. розвит. |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |

Заступник міського голови,

в.о. керуючого справами  виконкому                                                            Д.В.Лук’янченко

Додаток 2

до рішення виконкому

від «18» травня 2018 року № 336

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 18.05.2018 | Журба Ю.А. Фесенко І. В. ПрядкаВ. А. Марініч Е. Ю. Корецький А.А. Грачова Т.В. Бублєй О.М.Ковалевський А.А. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 26.05.2018 | ПрядкаВ. А. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 3. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи в закладах культури: | травень 2018 року | Фесенко І. В. Грачова Т.В. |
|  | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» «Містощасливихнадій» - інформаційнийвернісаж до Дня міста. (Протягом дня) | з 26.05.2018 до 30.05.2018 | Чуйкова Н.А. |
|  | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» Засіданнядитячоїлітературноїстудії «Глагол»Тема: «Мой город – рук моих творенье» Фотовиставка – настрій «Незабутнімиті» (в бібліотеці)(Протягом дня) Вікторина «Моє любе місто!» Відео урок «Город мой – моя семья» | 24.05.2018 13:00 20.05 -30.05.18 23.05.201813:00 23.05.201814:00 | Руднєва Н.М. |
|  | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» «Мой город в сердце моем» - виставка-присвяченнядо Дня міста(Протягом дня) | з 14.05.2018 до 30.05.2018 | Ковальова І.В. |
|  | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»: Для учнів початкової та середньої школи екскурсія-квест «Таємниці художника» (за експозицією графічних творів чл. Національної спілки художників України В. Леоненко — м. Чернігів) (Протягом дня) | з 15.05.2018 до 31.05.2018 | Іванова Н.М. |
| 4. | Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи: | травень 2018 року | Фесенко І. В. Корецький А.А. |
|  | ДЮСШ-1: - Бліц – турнір з тенісу (вул.. Вілісові 4а) | 23.05.201815:00 | Чеботарьов Е.В. |
|  | ДЮСШ-2: - Відкрита першість зі спортивної гімнастики(вул. Сметаніна, 5-а) | 24.05.201815:30 | Ковбасюк О.О. |
|  | ДЮСШ-3(Олімпія): - Міський турнір зі спортивного орієнтування (спринт) - Першість КДЮСШ з волейболу | 25.05.201817:00 22.05.201815:00 | Шопіна Т.В. |
| 5. | Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести святкові тематичні заходи у навчальних та позашкільних навчальних закладах: | травень 2018 року | Фесенко І. В. Бублєй О.М. |
|  | СЗШ № 4 «Квест» на подвір’ї школи Конкурс малюнків на асфальті «Мирний Сєвєродонецьк» | 23.05.2018 9.00-10.00 з 10.30 | Бублєй О.М. |
|  | СЗШ № 6 Стартінейджер «Сєвєродонецьк-європейське місто» | 23.05.2018 11.00 | Бублєй О.М. |
|  | СЗШ №8 Родинне свято «Роде мій красний, роде мій прекрасний» (актова зала школи) | 23.05.2018 14.00 | Бублєй О.М. |
|  | СЗШ № 14 Виставка малюнків «Моє улюблене місто Сєвєродонецьк» (фойє школи) | 21.05.2018 08.00-16.00 | Бублєй О.М. |
|  | СМЦДЮТ Пішохідна екскурсія «Пам’ятки Сєвєродонецька» (вулиці міста) | 22.05.2018 з 15.30 | Костиря А.Ю. |
|  | СМЦЕНТУМ Оглядова екскурсія «Еколого-натуралістичний рух Сєвєродонецька» (теплиця ССШ№ 17) | 23.05.2018 -25.05.2018 з 15.00 до 17.00 | Бублєй О.М. |
| 6. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | 26.05.2018 | Журба Ю.А. Винничук Т.М. Анцупова Г.В. Корецький А.А. Грачова Т.В. Бублєй О.М. |
| 7. | Забезпечити прибирання міста для проведення святкових заходів на площі Перемоги (від Льодового палацу спорту до Дитячого світу) | до 26.05.2018 | ПрядкаВ. А. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 8. | Придбати предмети та матеріали для оформлення локацій для проведення святкових заходів | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 9. | Забезпечити підготовку, рекламних роликів та рекламної інформації та/або виготовлення і придбання рекламних буклетів. | до 23.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Анцупова Г.В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 10. | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації, а також рекламних буклетів на дошках об’яв | до 25.05.2018 | Журба Ю.А. ПрядкаВ. А. Анцупова Г.В. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 11. | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени для проведення святкових заходів на пл. Перемоги | 24.05.2018 - 03.06.2018 | Фесенко І. В. ПрядкаВ. А. Ковалевський А.А. Грачова Т.В. Гринько О.В. Корецький А.А. |
| 12. | Забезпечити охорону міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги (за узгодженим графіком) | з 24.05.2018 по 03.06.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Орловський Ю.В. Свєтов Е.В. |
| 13. | Подати напругу до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів: - в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом; - на площі Перемоги згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до27.05.2018 | ПрядкаВ. А. Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. Погорелов Д.О. Казачинер В.Б. |
| 14. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми на площі Перемоги та прилеглій території в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 27.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Гринько О.В |
| 15. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги | з 24.05.2018 до 27.06.2018 | ПрядкаВ. А. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. Шерстюк Д.А. Тарасов В.І. Грачова Т.В. |
| 16. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів: - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | до 27.06.2018 | Фесенко І. В. ПрядкаВ. А. ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 17. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | з 25.05.2018 до 03.06.2018 (за узгодженим графіком) | ПрядкаВ. А. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 18. | Забезпечити роботу громадських туалетів (за узгодженим графіком) | з 25.05.2018 до 03.06.2018 | ПрядкаВ. А. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 19. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги | 26.05.2018 з 15:00 до 21:00 | Лук’янченко Д.В. Красюк Т.Г. |
| 20. | Забезпечити зовнішнє освітлення пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 26.05.2018 до 02.00 27.05.2018 | ПрядкаВ. А. Шерстюк Д.А. Погорелов Д.О. |
| 21. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів(за узгодженим графіком); - громадський порядок під час та після проведення репетицій та святкових заходів (за узгодженим графіком) - транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) | 21.05.2018 26.05.2018 до 27.05.2018 26.05.2018 | Лук’янченко Д.В. ПрядкаВ. А. Журба Ю.А. Фесенко І. В. Ковалевський А.А. Ширшиков А. В. Орловський Ю.В. Свєтов Е.В. |
| 22. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 24.05.2018 | Журба Ю.А. Винничук Т.М. |
| 23. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди святкування Дня міста та Дня хіміка | до 25.05.2018 | Журба Ю.А. Анцупова Г.В. |
| 24. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 25. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 26. | Організувати придбання подарунків для урочистого вітання матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 27. | Організувати придбання квітів для урочистого вітання матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 28. | Придбати: - матеріали для проведення майстер-класів, квестів, акцій, флешмобів та ін. - святкову тематичну символіку для організації заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Бублєй О.М.. Корецький А.А. Гринько О.В. |
| 29. | Придбати призи та/або подарунки для нагородження учасників та переможців: - конкурсно-розважальних програм, - квестів, флешмобів, масових забігів, велопробігу (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом), | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Бублєй О.М.. Корецький А.А. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 30. | Підготувати сценарний план проведення святкових заходів | до 22.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Бублєй О.М.. Попова С.М. Гринько О.В. Костиря А.Ю. Нєхаєва О. М. |
| 31. | Організувати та забезпечити репетиціюсвяткового концерту на сцені площі Перемоги | 25.05.2018 (за узгодженим графіком) | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Бублєй О.М. Борисова Л.Л. Костиря А.Ю. Нєхаєва О. М. Попова С.М. |
| 32. | Організувати і провести в місті Сєвєродонецькзагальноміські урочисті заходи «Сєвєродонецьк - місто майбутнього» | з 21.05.2018 по 25.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Корецький А.А. Бублєй О.М. Винничук Т.М. Анцупова Г.В. |
|  | «Тому що - Сєвєродонецьк спортивний» - Зарядка з Чемпіонами на площі Миру та всіх учбових закладах міста; - Спортивні заходи протягом дня. КДЮСШ 1 (вул. Федоренко, 33) - Кубок міста з настільного тенісу - Першість КДЮСШ з футболу серед вихованців КДЮСШ 2 (вул. Сметаніна, 5-а) - Першість КДЮСШ з важкої атлетики КДЮСШ 3 («Олімпія») - Першість КДЮСШ з баскетболу СДЮСТШ ВВС «Садко» - Першість міста з плавання в ластах | 21.05.2018 8:00 15:30 15:00 16:00 17:00 16:00 | Фесенко І. В. Корецький А.А. Бублєй О.М.. Грачова Т.В. Анцупова Г.В. Попова С.М. Шопіна Т.В. Воденіков М.І. Чеботарьов Е.В. Мінін О.А. |
|  | «Тому що – Сєвєродонецьк музичний» - Виступ музичних колективів, ансамблів та музичних шкіл біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 22.05.2018 17:00 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Гринько О.В. Польова М.Д. Метьолкін Г.Г. |
|  | «Тому що – Сєвєродонецьк талановитий» - «Віват, талант!» виступ колективів СДЮК «Юність» (звітний концерт) велика зала КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури»; - майстер клас танцю «Місто танцює» біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» з Сергієм Кулаковим | 23.05.2018 15:00 -18:00 18:00 | Фесенко І. В. Бублєй О.М. Нєхаєва О. М. Гринько О.В. |
|  | «Тому що – Сєвєродонецьк інтелектуальний» - Урочисте вручення паспортів «Я – громадянин України» (Сєвєродонецька міська рада); - Шаховий турнір «Хід конем» (Відділ молодіта спорту у співпраці з громадськістю) КЗ Міська публічна бібліотека для дорослих - Брейн-ринг (команда виконкому та депутатів та/або вчителів проти команди вундеркіндів) ЦДЮТ | 24.05.2018 15:00 17:00 17:00 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Бублєй О.М. Винничук Т.М. Костиря А.Ю. Грачова Т.В. Татарніков А.В. Попова С.М. Гринько О.В. |
|  | «Тому що – Сєвєродонецьк молодий» - Народження дитини завжди свято (поздоровлення керівництва в пологовому будинку з новонародженими); - «Містер і міс Універ» велика зала КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» (приз від Сєвєродонецької міської ради); - Кінопоказ під відкритим небом біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 25.05.2018 з 12:00 до 14:00 з 15:00 до 18:00 19:00 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Головінова Ю.В. Водяник Р.В. Грачова Т.В. Гринько О.В. Поркуян О.В. |
| 33. | Організувати і провести в м. Сєвєродонецькзагальноміські урочисті заходи: - Чемпіонат області з футболу (стадіон Хімік); - СЮТ (р-н озера Чисте) Відкритий чемпіонат міста Сєвєродонецька з повітряних зміїв серед учнівської молоді; - ЦТКЕУМ (р-н озера Чисте) Відкритий чемпіонат міста Сєвєродонецька з техніки водного туризму, присвячений Дню міста | 26.05.2018 10:00 з 9:30 з 12.00 – 17.00 | Корецький А.А. Бублєй О.М.. Бублєй О.М.. |
|  | Організувати і провести наплощі Перемогизагальноміські урочисті заходи та святковий концерт: - «Свято морозива «Рудь» з теплом до кожного!» | 26.05.2018 з 16:00 до 18:00 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Винничук Т.М. Анцупова Г.В. Корецький А.А. Бублєй О.М. |
|  | Святкові заходи, які проводять комунальні заклади культури м. Сєвєродонецьк: «Вільний сокіл золотий» - майстер-клас по виготовленню сокіла-сапсана, розміщеного на гербі Сєвєродонецька. «Місто, у якому ти живеш» - вікторина з історії міста. «Селфі з містом»- фото на фоні колажу з яскравих світлин міста. «Бренд автор Сєвєродонецька» - книжковавиставкаСвітлани Талан. Crazy-party в рамках заходу «Селфі – Party: територія гарного настрою» «Ріднемісто, любимо тебе» - батлкраєзнавчихзапитань до Дня міста; «Дерево побажань» - святковаакція до Дня міста (дерево-ладоньки з побажаннями); «Я і моємісто» - дитячий фото колаж. Виїзна виставкаживопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва авторів Галереї мистецтв, за участю: чл. Національної спілки народних майстрів України Леоніда та Олексія Терещенків; клубу любителів вишивки «Червона ниточка» - кер. народна самодіяльна майстриня Луганщини В. Бєлянська; громадське об'єднання любителів вишивки «Натхнення» - кер. народна самодіяльна майстриня Луганщини К. Товстоп’ятенко) Для всієї родини«Моє місто — з характером!»майстер-клас художника Ольги Смоліної з граттажу «Розмалюймо Сєвєродонецьк!» — творча акція для дітей шкільного віку (розмальовки за мотивами робіт авторів Галереї з видами Сєвєродонецька) | з 16:00 до 19:00 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальова І.В. Гринько О.В. Іванова Н.М. Шматко Л.Є. |
|  | Святкові заходи які проводять відділ молоді та спорту у співпраці з ДНЗ: Молодіжний захід «Фантазійна феєрія» «Сєвєродонецький професійний ліцей» | з 15:00 до 18:00 | Корецький А.А. Бублєй О.М. Попова С.М. Борисова Л.Л. |
|  | Святкові заходи які проводятьоркестри, гурти, ансамблігромадські організації та благодійні фонди та ін. (за договорами та/або заявками, листами, запрошеннями): - ВиступНаціонального президентського оркестру - Виступ Оркестру 53 механізованої бригади - Виступ гурту «Без меж» - Виступ ансамблю пісні і танцю «Патруль» - Чемпіонат з настільних ігор | з 15:00 до 20:00 (за узгодженим графіком) | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Національний президентський оркестр(за умов заключення договору з керівником) За згодою - Грузевич О.С. Адамчук А.О. Погукай Т.В. БО «Благодійний фонд Карітас Сєвєродонецька» |
|  | - Анімаційна розважальна-конкурсна програма за участю художніх колективів СДЮК «Юність» | з 16:00 до 17:00 | Бублєй О.М. Нєхаєва О. М. Грачова Т.В. |
|  | - Концертно-розважальна програма за участю художніх колективів Центру дитячої та юнацької творчості, СДЮК «Юність» та Сєвєродонецького міського Палацу культури; | з 17:00 до 18:30 | Грачова Т.В. Бублєй О.М. Костиря А.Ю. Нєхаєва О. М. Гринько О.В. |
|  | - Офіційна частина, урочиста церемонія нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань; | з 18:30 до 19:00 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Винничук Т.М. Анцупова Г.В. |
|  | - Концертна програма молодіжних вокальних колективів та /або виступ зірки української естради | з 19:00 до 21:00 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
|  | - Молодіжна дискотека | з 21:00 до 22:00 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 34. | Організувати та забезпечити учасників із закладів культури для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018 (за узгодженим сценарним планом) та 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 35. | Організувати та забезпечити учасників з громадських організацій, підприємств та ін. для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018 (за узгодженим сценарним планом) та 26.05.2018 | Фесенко І. В. Винничук Т.М. Анцупова Г.В. |
| 36. | Організувати та забезпечити учасників з спортивних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018 (за узгодженим сценарним планом) та 26.05.2018 | Фесенко І. В. Корецький А.А. |
| 37. | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018 (за узгодженим сценарним планом) та 26.05.2018 | Фесенко І. В. Бублєй О.М Кузьмінов Ю.К. Жученко Є.В. Поркуян О.В. |
| 38. | Забезпечити та/або організувати послуги з оформлення заходів для урочистого вітання матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 39. | Організувати та забезпечити учасників Національного президентського оркестру проживанням в м. Сєвєродонецьк для виступу на святкових заходах (готельними номерами) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 40. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 26.05.2018 | Катасон О.В. Свєтов Е.В. |
| 41. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 26.05.2018 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 42. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 29.05.2018 | ПрядкаВ. А. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 43. | Забезпечити супровід масових легкоатлетичних забігів, велопробігів та ін. (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом та заявками) | з 21.05.2018 по 26.05.2018 | Орловський Ю.В. Сатін С.А. |
| 44. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 24.05.2018 | Журба Ю.А. Анцупова Г.В. |
| 45. | Організувати та розмістити в друкованих ЗМІ, веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики з відзначення 84-ї річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дня хіміка; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | травень 2018 року до 25.05.2018 | Журба Ю.А. Анцупова Г.В. Івченко В.Г. |

Заступник міського голови,

в.о. керуючого справами  виконкому                                                            Д.В.Лук’янченко

Додаток 3

до рішення виконкому

від «18» травня 2018 року № 336

КОШТОРИС

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

| 1. | Оплата за призи для проведення розважальних програм, майстер-класіввікторин та ін. КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 14 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання предметів та матеріалів для проведення розважальних програм, вікторин, майстер-класів та ін. КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 000 грн. |
| 3. | Оплата за придбання подарунків для урочистого вітання молодят, сімей з новонародженими, молоді під час проведення заходів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 4. | Оплата квіткової продукції для урочистого вітання молодят, сімей з новонародженими, молоді, шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змаганьпід час проведення заходів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 900 грн. |
| 5. | Оплата за придбання подарунків для вшанування шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 17500 грн. |
| 6. | Оплата за придбання призів для нагородження учасників та переможців пізнавальних конкурсно-розважальних програм та ін. КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |
| 7. | Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення заходів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 7500 грн. |
| 8. | Оплата за придбання святкової тематичної символіки для організації заходів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 500 грн. |
| 9. | Оплата послуг з озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 45 000 грн. |
| 10. | Оплата послуг з освітлення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 25 000 грн. |
| 11. | Оплата послуг з монтажу міської сцени та обладнання на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 000 грн. |
| 12. | Оплата послуг з демонтажу міської сцени та обладнання на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 000 грн. |
| 13. | Оплата послуги роботи автовишок та автогідропідіймачив для монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги, встановлення, обслуговування та демонтаж тимчасових торгівельних споруд на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 500 грн. |
| 14. | Оплата транспортних послуг: - пасажирські поїздки по місту для обслуговування заходів КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 900 грн. |
| 15. | Оплата послуг з вантажних перевезень по місту КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 900 грн. |
| 16. | Оплата послуг за охорону міської сцени та торгівельних будиночків КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 6 000 грн. |
| 17. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 18. | Оплата за послуги реклами та освітлення подій урочистих заходів КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 5 000 грн. |
| 19. | Оплата за послуги розміщення та проживання КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 31500 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 233 200,00 |

Заступник міського голови,

в.о. керуючого справами  виконкому                                                            Д.В.Лук’янченко