СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

«   »  липня 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів з

нагоди відзначення 5-ї річниці

визволення міста Сєвєродонецька

від незаконних військових формувань

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 28 грудня 2018 року № 1084 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2019 році» зі змінами рішенням виконавчого комітету від 14.03.2019 року № 337 та з метою проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування  Степаненко І.В

Секретар міської ради,

в.о. міського голови                                                                                  В. П. Ткачук

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | І. В. Степаненко |
| Начальник фінуправління міської ради | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу з юридичних та правових питань міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «   » липня 2019 року №

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо

проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

| Степаненко І.В. | - заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Кононов М.А. | заступник начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Свєтов Е.В. | начальник міського відділу поліції ГУНП в Луганській області (за згодою) |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Шведова С.О. | Начальник управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури міської ради |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради |
| Невеселий В. В. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Шамрай Ю.І. | генеральний директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |
| Суханов В.В. | міський військовий комісар (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А.Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «   » липня 2019 року №

ПЛАН

проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 17.07.2019 | Степаненко І. В. Журба Ю.А. Талдонова Л.О. Грачова Т.В. Анцупова Г.В. Винничук Т.М. |
| 2. | Забезпечити приведення в належний стан місць проведення урочистих заходів, використання державної символіки під час проведення святкування з нагоди 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2019 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 22 липня 2019 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 22.07.2019 | Анцупова Г.В. |
| 4. | Організувати і провести на Площі Миру та/або на Площі Перемоги загальноміські урочисті заходи - урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському (площа Миру) - урочисті заходи та святковий концерт (площа Перемоги) - майстер класи, виставки та ін. (площа Перемоги) | 22.07.2019 9.00-10.00 (час буде уточнено додатково) | Степаненко І. В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Талдонова Л.О. Суханов В.В. Гринько О.В. Костиря А.Ю. Чуйкова Н.А. Ковальва І.В. Іванова Н.М. Український інститут національної пам’яті |
| 5. | Організувати покладання квітів до пам’ятних дошок та на могили загиблих воїнів АТО | 22.07.2019 | Степаненко І. В. Анцупова Г.В. |
| 6. | Підготувати сценарій проведення урочистого заходу до 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 21.07.2019 | Винничук Т.М. Анцупова Г.В. Гринько О.В. Грачова Т.В. |
| 7. | Організувати придбання квіткової продукції: - для покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському - для покладання квітів до пам’ятних дошок та на могили загиблих воїнів АТО | 22.07.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 8. | Організувати придбання святкової тематичної символіки, матеріалів для майстер класів | до 22.07.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 9. | Забезпечити сценічне озвучення на площі Миру та/або на Площі Перемоги | 22.07.2019 | Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 10. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести в закладах культури мистецькі заходи з нагоди відзначення п’ятої річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань: Комунальні бібліотеки міста: Інформаційні інсталяції, книжкові виставки (згідно планів роботи) | липень 2019 року | Грачова Т.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальва І.В. Іванова Н.М. |
| 11. | В КЗ «Міська публічна бібліотека» провести лекції відомих істориків, презентації книг, майстер класи | 22.07.2019 | Грачова Т.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальва І.В. Український інститут національної пам’яті |
| 12. | Забезпечити присутність на міських урочистих заходах трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | 22.07.2019 | Степаненко І. В. Журба Ю.А. Винничук Т.М. |
| 13. | Запросити до участі в урочистих заходах: - депутатів Сєвєродонецької міської ради - керівництво ЛОДА | 22.07.2019 | Журба Ю.А. Винничук Т.М. |
| 14. | Забезпечити обстеження території на площі Миру та площі Перемоги щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 22.07.2019 | Катасон О.В. Свєтов Е.В. Кононов М.А. |
| 15. | Подати напругу та забезпечити підключення звукового та світлового обладнання, яке задіяне в заходах на сценічних майданчиках, площа Миру та/або площа Перемоги (для забезпечення озвучення святкових заходів) | 22.07.2019 | Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. Шамрай Ю.І. Журба Ю.А. ПрАТ «Сєвєродонецький НДІ ХІММАШ» |
| 16. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 22.07.2019 | Ширшиков А.В. |
| 17. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком); - роботу служб ГУНП, УПП, ДПП; - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 22.07.2019 | Свєтов Е.В. Кононов М.А. |
| 18. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 22.07.2019 | Анцупова Г.В. |
| 20. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 22.07.2019 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 21. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування урочистих заходів: - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників | 22.07.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 22. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 22.07.2019 | Ковалевський А.А. |
| 23. | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів та/ або реклами на радіо та сайті Сєвєродонецької міської ради | до 19.07.2019 | Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 24. | Організувати розміщення рекламних буклетів в міському транспорті | до 20.07.2019 | Ширшиков А.В. Ковалевський А.А. |
| 25. | Забезпечити широке висвітлення проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | липень 2019 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «    » липня 2019 року №

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів з  нагоди відзначення  5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

| 1. | Оплата квіткової продукції КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 500 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання святкової тематичної символіки, матеріалів для майстер класів. КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 1 500 грн. |
| 3. | Оплата за послуги з підключення електрообладнання до джерела живлення КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 1 600 грн |
| 4. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 3 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 10 600,00 |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А.Журба