СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 1129

«30» жовтня 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,присвячених

X Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових

Інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М. Панфіла

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення виконавчого комітету від 28 грудня 2018 року № 1084 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2019 році» зі змінами - рішення виконавчого комітету № 337 від 14.03.2019р. та 1023 від 17.09.2019р., з метою розвитку та підвищення виконавської майстерності учнів шкіл естетичного виховання та вшанування пам’яті викладача, музиканта, пропагандиста скрипічної музики Віктора Максимовича Панфіла,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів, присвячених X Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла (Додаток 1).

- Затвердити план проведення міських заходів, присвячених X Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла (Додаток 2).

- Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо  проведення міських заходів, присвячених X Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла (Додаток 3).

- Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених X Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів та існуючих фінансових можливостей.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування  Степаненко І.В

Секретар міської ради,

в.о. міського голови                                                                                В. П. Ткачук

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | І. В. Степаненко |
| Начальник фінуправління міської ради | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу з юридичних та правових питань міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «30» жовтня 2019 року № 1129

СКЛАД

організаційного   комітету щодо   проведення міських заходів, присвячених

X Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М. Панфіла

| Степаненко І.В. | - заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Левченко В. В. | заступник начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Свєтов Е. В. | начальник міського відділу поліції ГУНП в Луганській області (за згодою) |
| Биба А.О. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Кісєльов Д. Ю. і Тисман Т. Н. | головний лікар і завідувач Сєвєродонецької підстанції ЛК ЛПУ СШМД Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т. В. | начальник відділу культури міської ради |
| Талдонова Л. О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Ковалевський А. А. | начальник УЖКГ міської ради |
| Винничук Т. М. | начальник організаційного відділу міської ради |
| Анцупова Г. В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради |
| Мєтьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Гринько О. В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Горягін Ю. А. | директор КП комбінату шкільного харчування |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю. А. Журба

Додаток  2

до рішення виконкому

від «30» жовтня 2019 року № 1129

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених X Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання

ім. В.М. Панфіла

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести засідання організаційного комітету | до 16.12.2019 | Степаненко І.В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 2 | Розробити та затвердити положення, графік, склад журі X Відкритого конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім.В.М.Панфіла (далі-Конкурс) | до 15.12.2019 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 3 | Провести Конкурс в КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1», за адресою: пр.-т Хіміків, 13 | 15.12.2019 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 4 | Підготувати режисерський план заходів та сценарій проведення Конкурсу | до 15.12.2019 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 5 | Організувати прийняття заявок від учасників Конкурсу | до 15.12.2019 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 6 | Придбати предмети, матеріалів для оформлення заходу, канцелярські товари, дипломи та подарунки, призи для нагородження учасників та переможців Конкурсу | до 16.12.2019 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 7 | Забезпечити озвучення Конкурсу | до 16.12.2019 | Грачова Т.В. Польова М.Д. |
| 8 | Організувати харчування членів журі в КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1», за адресою: проспект Хіміків, 13 | до 16.12.2019 | Грачова Т.В. Горягін Ю. А. Польова М.Д. |
| 9 | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 15.12.2019 | Анцупова Г.В. |
| 10 | Організувати швидке реагування машин «швидкої допомоги» та машин «пожежної безпеки» в КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | 15.12.2019 | Тісман Т.М. Биба А.О. |
| 11 | Забезпечити громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 15.12.2019 | Левченко В. В. Свєтов Е. В. |
| 12 | Організувати висвітлення заходів, присвячених проведенню X Відкритого конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М.Панфіла | грудень 2019 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «30» жовтня 2019 року № 1129

К О Ш Т О Р И С

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів,

присвячених X Відкритому конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання ім. В.М. Панфіла

| 1 | Оплата за виготовлення та придбання дипломів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 2 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів (афіш) КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 500 грн. |
| 3 | Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення заходу КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 1 000 грн. |
| 4 | Оплата послуг з харчування КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 2 000 грн. |
| 5 | Оплата за придбання канцелярських товарів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 1 200грн. |
| 6 | Оплата за придбання подарунків для нагородження учасників та переможців конкурсу КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 7 | Оплата за придбання призів (кубків) для нагородження КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |

ВСЬОГО:                                               15 700 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба