## Лист1
Таблиця № 1
№ п/п | Зміст завдань та заходів | план 2015р. | План 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс. | Фактично | фінасування | у т.ч. кред. заборг. | Примітки
1 | Розмітка дороги по пр. Гвардійський | 60000 | 60000 | грудень | 60000 |  |  |  | роботи не виконані
2 | Розмітка дороги по пр. Хіміків | 58000 | 58000 | жовтень | 58000 | 57136 | 57136 |  | роботи виконані
3 | Розмітка дороги по вул. Курчатова | 40000 | 40000 | жовтень | 40000 | 22057 | 22057 |  | роботи виконані
4 | Розмітка дороги по вул. Новікова | 40000 | 40000 | жовтень | 40000 | 38428 | 38428 |  | роботи виконані
5 | Розмітка доріг (пішохідні переходи) | 99000 | 99000 | жовтень | 99000 | 98907 | 98907 |  | роботи виконані
6 | Розмітка дороги по вул.Об'їзна | 50000 | 50000 | грудень | 50000 |  |  |  | роботи не виконані
7 | Розмітка дороги по ш.Будівельників | 50000 | 50000 | грудень | 50000 |  |  |  | роботи не виконані
8 | Будівництво світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Космонавтів-вул.Новікова) | 161346 | 161346 | грудень | 161346 | 157750 | 157750 |  | роботи виконані
9 | Будівництво пандусу нежитлової будівлі ФКМ за адресою: вул.Донецька, 37 | 60204 | 60204 | грудень | 60204 | 27686 | 27686 |  | роботи виконані
10 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по кв.МЖК Мрія, 1 в м.Сєвєродонецьк | 985000 | 985000 | жовтень | 985000 | 983043 | 983043 |  | роботи виконані
11 | Капітальний ремонт моста через р. Сіверський Донець (жд вокзал) в м.Сєвєродонецьк | 223103 | 2230103 | серпень | 58157 | 58157 | 58157 |  | роботи виконані по геодезичній зйомці
12 | Капітальний ремонт будівлі нежитлового приміщення за адресою: вул. Б.Ліщини, 4 | 1196868 | 1196868 | серпень | 1196868 | 1196242 | 1196242 |  | роботи виконані
13 | Капітальний ремонт покрівлі СЗШ І-ІІІ ступенів № 20 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 1000000 | 1000000 | грудень | 1000000 | 929857 | 929857 |  | роботи виконані
14 | Капітальний ремонт покрівлі СЗШ І-ІІІ ступенів № 16 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 100241 | 100241 | грудень | 100241 |  |  |  | роботи не виконані
15 | Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради (підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації) | 825661 | 825661 | грудень | 825661 | 825479 | 825479 |  | роботи виконані
16 | Капітальний ремонт покрівлі та термоізоляція фасаду критих кортів розташованих за адресою: вул. Вілєсова, 4а | 1193618 | 1193618 | грудень | 1193618 | 1115981 | 1115981 |  | роботи виконані
17 | Капітальний ремонт покрівлі КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Білочка" Сєвєродонецької міської ради | 59243 | 59243 | грудень | 59243 | 36056 | 36056 |  | роботи виконані
18 | Капітальний ремонт покрівлі СЗШ І-ІІІ ступенів №4 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 961686 | 961686 | липень | 961686 | 961084 | 961084 |  | роботи виконані
19 | Капітальний ремонт покрівлі КДНЗ №22 "Лелека" | 497224 | 497224 | травень | 497224 | 493934 | 493934 |  | роботи виконані
20 | Капітальний ремонт КДЮСШ № 3(заміна віконних блоків) | 280000 | 280000 | квітень | 280000 | 279822 | 279822 |  | роботи виконані
21 | Капітальний ремонт КДЮСШ № 1 (заміна віконних блоків) | 310000 | 310000 | червень | 310000 | 309823 | 309823 |  | роботи виконані
22 | Капітальний ремонт прольотної будови моста р.Борова м.Сєвєродонецьк | 980000 | 980000 | березень | 980000 | 979810 | 979810 |  | роботи виконані
23 | Капітальний ремонт асфальтового покриття моста через р.Борова в м.Сєвєродонецьк (в осях 5-6-7) | 52941 | 52941 | квітень | 52941 | 50325 | 50325 |  | роботи виконані
24 | Капітальний ремонт ДНЗ № 43 | 9048512 | 9048512 | грудень | 9048512 | 3057817 | 3057817 |  | роботи виконані не в повному обсязі
25 | Капітальний ремонт покрівлі господарського блоку КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №12 "Малюк" Сєвєродонецької міської ради" | 43676 | 43676 | жовтень | 43676 | 22465 | 22465 |  | роботи виконані
26 | Капітальний ремонт КДЮСШ №1 (заміна віконних блоків в залі тенісу), розташованої за адресою:вул.Федоренко, 33а | 399716 | 399716 | листопад | 399716 | 398919 | 398919 |  | роботи виконані
27 | Розробка проектної документації на капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення КДЮСШ №1 | 32130 | 32130 | грудень | 32130 | 32129 | 32129 |  | розроблено проект
28 | Розробка проектної документації на капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення зала тенісу КДЮСШ №1 за адресою :вул.Федоренко, 33а | 24915 | 24915 | листопад | 24915 | 24914 | 24914 |  | розроблено проект
29 | Розробка проектної документації на капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення зала тенісу КДЮСШ №1 за адресою: вул.Вілєсова, 4а | 10178 | 10178 | листопад | 10178 | 10178 | 10178 |  | розроблено проект
30 | Розробка проектної документації на капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення СДЮСТШ ВВС "Садко" за адресою :вул.Маяковського, 19-А | 20746 | 20746 | грудень | 20746 | 20746 | 20746 |  | розроблено проект
31 | Капітальний ремонт системи опалення нежитлової будівлі за адресою:пр.Радянський, 12 | 56327 | 56327 | жовтень | 56327 | 56212 | 56212 |  | роботи виконані
32 | Капітальний ремонт покрівлі їдальні №19 за адресою:вул.Гоголя, 43 | 349517 | 349517 | листопад | 349517 | 337643 | 337643 |  | роботи виконані
33 | Капітальний ремонт приміщень І поверху нежитлової будівлі за адресою: вул.Леніна, 32а | 168665 | 168665 | грудень | 168665 | 166844 | 166844 |  | роботи виконані
34 | Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 10 (1 пусковий комплекс) | 2743896 | 2743896 | листопад | 2743896 | 2718322 | 2718322 |  | роботи виконані
35 | Реконструкція заплавного мосту №1 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації) | 363461 | 363461 | листопад | 363461 | 360549 | 360549 |  | розроблено проект
36 | Реконструкція заплавного мосту №2 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації) | 208245 | 208245 | листопад | 208245 | 206885 | 206885 |  | розроблено проект
37 | Реконструкція заплавного мосту №3 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації) | 189147 | 189147 | листопад | 189147 | 171985 | 171985 |  | розроблено проект
38 | Реконструкція заплавного мосту №4 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації) | 189147 | 189147 | листопад | 189147 | 171812 | 171812 |  | розроблено проект
39 | Реконструкція заплавного мосту №1 м.Сєвєродонецьк | 1180000 | 1180000 | грудень | 1180000 |  |  |  | роботи не виконані
40 | Реконструкція заплавного мосту №2 м.Сєвєродонецьк | 3200000 | 3200000 | грудень | 3200000 |  |  |  | роботи не виконані
41 | Реконструкція заплавного мосту №3 м.Сєвєродонецьк | 2100000 | 2100000 | грудень | 2100000 | 700198 | 700198 |  | роботи виконані не в повному обсязі
42 | Реконструкція заплавного мосту №4 м.Сєвєродонецьк | 2100000 | 2100000 | грудень | 2100000 | 1048319 | 1048319 |  | роботи виконані не в повному обсязі
43 | Розробка проектної документації на реконструкцію системи внутрішнього освітлення СЗШ Ι-ΙΙΙ ступенів №20 м.Сєвєродонецька Луганської обл. | 47753 | 47753 | листопад | 47753 | 47753 | 47753 |  | розроблено проект
44 | Реконструкція світлофорного об'єкту (пер.пр.Космонавтів-вул.Гагаріна) | 550000 | 550000 | листопад | 550000 | 541286 | 541286 |  | роботи виконані
45 | Капітальний ремонт доріг с. Воєводівка | 200000 | 200000 | травень | 200000 | 191128 | 191128 |  | роботи виконані
46 | Капітальний ремонт доріг смт. Борівське | 200000 | 200000 | травень | 200000 | 195277 | 195277 |  | роботи виконані
47 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 52 | 300000 | 300000 | вересень | 300000 | 296169 | 296169 |  | роботи виконані
48 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг 82 мікрорайоні | 300000 | 300000 | серпень | 300000 | 296251 | 296251 |  | роботи виконані
49 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі МЖК "Мрія" | 200000 | 200000 | грудень | 200000 |  |  |  | роботи не виконані
50 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 56 | 330392 | 330392 | листопад | 330392 | 323171 | 323171 |  | роботи виконані
51 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 66 | 605139 | 605139 | листопад | 605139 | 603264 | 603264 |  | роботи виконані
52 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 75 мікрорайоні | 54494 | 54494 | листопад | 54494 | 52582 | 52582 |  | роботи виконані
53 | Капітальний ремонт дороги по пр. Космонавтів | 500105 | 500105 | травень | 500105 | 478953 | 478953 |  | роботи виконані
54 | Капітальний ремонт дороги по вул.Автомобільній | 970898 | 970898 | серпень | 970898 | 948294 | 948294 |  | роботи виконані
55 | Капітальний ремонт об'єктів міського благоустрою "Установка технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки на території м.Сєвєродонецька)" | 150000 | 150000 | грудень | 150000 | 149331 | 149331 |  | роботи виконані
56 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шосе Будівельників в м.Сєвєродонецьк | 1198105 | 1198105 | жовтень | 1198105 | 1180357 | 1180357 |  | роботи виконані
57 | Капітальний ремонт дороги по вул.Енергетиків в м.Сєвєродонецьк | 750000 | 750000 | листопад | 750000 | 735814 | 735814 |  | роботи виконані
58 | Капітальний ремонт дороги по вул.Об'їзна в м.Сєвєродонецьк | 1100000 | 1100000 | жовтень | 1100000 | 1075770 | 1075770 |  | роботи виконані
59 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна в м.Сєвєродонецьк | 500000 | 500000 | листопад | 500000 | 490996 | 490996 |  | роботи виконані
60 | Капітальний ремонт дороги по просп.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк | 950000 | 950000 | листопад | 950000 | 920982 | 920982 |  | роботи виконані
61 | Капітальний ремонт дороги по вул.Курчатова в м.Сєвєродонецьк | 980000 | 980000 | грудень | 980000 |  |  |  | роботи не виконані
62 | Капітальний ремонт дороги по вул.Промисловій в м.Сєвєродонецьк | 970000 | 970000 | жовтень | 970000 | 949870 | 949870 |  | роботи виконані
63 | Капітальний ремонт дороги по вул.Богдана Ліщини в м.Сєвєродонецьк | 1050000 | 1050000 | грудень | 1050000 |  |  |  | роботи не виконані
64 | Капітальний ремонт дороги по вул.Півоварова в м.Сєвєродонецьк | 1198000 | 1198000 | грудень | 1198000 |  |  |  | роботи не виконані
65 | Капітальний ремонт дороги сел.Метьолкіно-сел.Вороново | 1100000 | 1100000 | грудень | 1100000 |  |  |  | роботи не виконані
66 | Капітальний ремонт дороги по вул.Вілєсова в м.Сєвєродонецьк | 1128000 | 1128000 | грудень | 1128000 |  |  |  | роботи не виконані
67 | Реконструкція проїжджої частини дороги вул.Сметаніна у м.Сєвєродонецьку | 1180000 | 1180000 | грудень | 1180000 |  |  |  | роботи не виконані