ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

_______________В.В.Казаков

«___» _____________ 2017р.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

«27» червня 2017р.   						      м. Сєвєродонецьк

Головував: заступник міського голови, голова міської комісії з питань ТЕБ та НС Ольшанський О.В.

Присутні: члени комісії (за списком).

I. Про хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).  (Потанін А.В.)

На обліку знаходиться 43 захисні споруду цивільного захисту (цивільної оборони), з них в 20 захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони) проведена технічна інвентаризація, що складає 42,8 %. З метою завершення технічної інвентаризації

Комісія вирішила:

1. Інформацію про хід технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) взяти до відома.

2. Відділу ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради спільно з Сєвєродонецьким міським управлінням  ГУ ДСНС у Луганській області міської ради підготувати листи:

- до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо необхідності проведення технічної інвентаризації захисних споруд, що знаходяться на балансі ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ».

Термін: до 10.07.2017р.;

- до Служби безпеки України, Національної поліції України, прокуратури щодо проведення в межах своєї компетенції роботи з визначення балансоутримувача захисних споруд ЦЗ ВГ-11637, ВГ-11638 та ВГ-11639 (р-н ВАТ «Об’єднання «Склопластик»).

Термін: до 10.07.2017р.;

- до Служби безпеки України, Національної поліції України, прокуратури щодо проведення в межах компетенції оцінки дій ліквідатора КП «Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів та конструкцій» у питанні стану захисної споруди ЦЗ ВГ-11635.

Термін: до 10.07.2017р.

3. Відділу освіти міської ради провести заходи щодо включення захисної споруди ЦЗ, яка знаходиться на території ЗОШ № 17, до комунальної власності.

4. КП «Сєвєродонецькліфт» звернутися до ТОВ «ТАУН СЕРВІС» щодо відновлення роботи каналізаційних мереж захисної споруди ЦЗ ВГ-11670.

# 5. Відділу ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради провести роботу щодо визначення балансоутримувача захисної споруди ЦЗ ВГ-11636, яка згідно паспорту та облікової картки знаходиться на балансі Сєвєродонецького МВК.

6. ПАТ «Сєвєродонецький котельно-механічний завод» вжити заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисної споруди ЦЗ ВГ-11657.

7. ПП «Гукеян», КП «БТІ» вирішити питання проведення технічної інвентаризації захисної споруди ЦЗ ВГ-11648.

8. Контроль за виконанням п.I протоколу покласти на відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради.

#### II. Про стан виконання Плану заходів щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах міської ради протягом купального сезону 2017р., затвердженого протоколом міської комісії з питань ТЕБ та НС від 13.04.2017р. №4. (Ковалевський А.А.).

Заслухавши доповідь, з метою попередження загибелі людей на водних об’єктах

Комісія вирішила:

1. Сєвєродонецькій міськрайонній філії ДУ  «Луганський  обласний лабораторний центр МОЗ України» щомісяця надавати до комісії інформацію щодо результатів моніторингу стану довкілля (якість води відкритих водойм, питної води централізованого водопостачання, атмосферного повітря).

2. Через засоби масової інформації, з залученням спеціалістів Сєвєродонецької міської ради,  Сєвєродонецького міського управління  ГУ ДСНС у Луганській області та СМО Товариства Червоного Хреста, посилити серед населення роз’яснювальну роботу щодо правил поведінки на воді та надання першої допомоги постраждалим.

3. УЖКГ міської ради продовжити роботи з підкачки води в міські озера Чисте й Паркове та поновити попереджувальні щити про заборону купання в місцях масового відпочинку на воді.

4. Міському відділу поліції м.Сєвєродонецьк посилити патрулювання в місцях масового відпочинку на воді.

5. Відповідальним виконавцям посилити роботу щодо забезпечення виконання Плану та письмово доповісти про виконані заходи до міської комісії з питань ТЕБ та НС.

Термін: до 10.07.2017р.

6. Опрацювати з Управлінням Держагенства рибного господарства у Луганській області питання щодо стягнення плати за вилов риби з міських озер.

7. Контроль за виконанням п.II протоколу покласти на Сєвєродонецьке міське управління  ГУ ДСНС у Луганській області та відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці міської ради.

Заступник міського голови,

голова комісії з питань ТЕБ та НС 					О.В.Ольшанський

Секретар комісії								Т.М.Водолазька