СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Шістдесят третя (позачергова) сесія

РІШЕННЯ  № 3550

« 10 » травня 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Звіт про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька за 2018 рік

Керуючись ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька за 2018 рік, яка затверджена рішенням 48-ої сесії міської ради від 26.06.2018 року № 2654, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька за 2018 рік та признати його задовільним (Додаток).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Секретар міської ради,

в. о. міського голови							В.П.Ткачук

Підготував:

Директор Департаменту економічного

розвитку міської ради							А.І.Вернер

Узгоджено:

Перший заступник

міського голови 								О.Ю.Кузьмінов

Секретар ради								В.П.Ткачук

Голова комісії з питань планування

бюджету та фінансів							І.М.Бутков

Начальник відділу з юридичних та

правових питань міської ради						В.В.Рудь

Рішення надіслати: оргвідділ, Департамент економічного розвитку

Додаток

до рішення 63-ої сесії міськради

від 10 травня 2019 року № 3550

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА

ЗА 2018 РІК

Сєвєродонецьк

2019 рік

ЗМІСТ

І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРОГРАМИ	……4

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОНАННЯ	..5

2.1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ	5

2.2. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ	6

2.3. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА…………6

2.4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 	….8

2.5. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ..…….………….…………10

2.6. СОЦІАЛЬНА СФЕРА.	11

2.7. ГУМАНІТАРНА СФЕРА	14

2.8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ	 17

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ	…..20

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК	21

ДОДАТКИ:

1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЗА 2018 РОКУ…………….…………………………………24

2. ПАСПОРТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2018 РІК………………..…………….30

3. ФАКТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЗА 2018 РІК…………………….…….56

# І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРОГРАМИ

|  | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017р. №479 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік» |
|  | Розробник програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
|  | Співрозробники програми | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та організації усіх форм власності міста |
|  | Відповідальні виконавці Програми | Сєвєродонецька міська рада |
|  | Головний розпорядник бюджетних коштів | Сєвєродонецька міська рада |
|  | Учасники програми | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та організації усіх форм власності міста |
|  | Мета Програми | Забезпечення комфортного проживання сєвєродончан через залучення інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, модернізація систем забезпечення життєдіяльності міста, соціальний розвиток. |
|  | Термін реалізації Програми | 2018 рік |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, тис. грн. | 1352911,2 |
|  | у тому числі |  |
|  | кошти державного бюджету | 700722,2 |
|  | кошти обласного бюджету | 704,5 |
|  | кошти міського бюджету | 638016,9 |
|  | кошти інших джерел | 13467,6 |
|  | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
|  | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів |

# ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОНАННЯ

### 2.1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Міський бюджет

За 2018 рік надходження податків і зборів до міського бюджету (без трансфертів) отримано в обсязі 742 407,280 тис. грн., в т. ч. до загального фонду  міського бюджету надійшло 701 971,915 тис. грн., що складає 111,2% до уточненого плану (план на 2018 рік – 631 047,550 тис. грн.). До спеціального фонду міського бюджету надійшло 40 435,365 тис. грн., що складає 104,1% до  уточненого плану (план на 2018 рік – 38 844,722 тис. грн.).

В 2018 році обсяги надходжень загального фонду збільшились на 27,8%, або на 152 524,345 тис. грн. у порівнянні з 2017 роком, до спеціального фонду - на 10,7%, або на 3 891,731 тис. грн.

Доходи міського бюджету

| Показники | План з урахуванням внесених змін на 2018р. | Факт за І півріччя 2018 року. | Факт 2018 р. до плану 2018. у % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходи міського бюджету (без трансфертів з держбюджету), тис. грн. | 669892,273 | 742407,280 | 110,8 |
| у тому числі: |  |  |  |
| загальний фонд | 631047,550 | 701971,915 | 111,2 |
| спеціальний фонд | 38844,723 | 40435,365 | 104,1 |
| Обсяг бюджету розвитку, тис. грн. | 600,001 | 1096,018 | 182,7 |

Найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів загального фонду (без трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок та плата за землю (73,1%, 6,9% та 8% відповідно). За рахунок цих надходжень у 2018 році до міського бюджету надійшло 617631,943 тис. грн. (відповідно 513190,477тис. грн. - податок на доходи фізичних осіб, 48622,549 тис. грн. – акцизний податок та 55818,917 тис. грн. - податок за землю).

За рахунок надходжень з державного бюджету отримано освітню субвенцію в сумі 94425,8 тис. грн. та медичну субвенцію в сумі 103072,9 тис. грн., що складає 100% від передбачених сум.

Трансфертів до міського бюджету в 2018 році отримано у сумі 620706,995 тис. грн., в т. ч. до загального фонду – 610548,694 тис. грн., до спеціального фонду – 10158,301 тис. грн.

З урахуванням дотацій і субвенцій з державного та обласного бюджетів до доходної частини загального фонду міського бюджету надійшло 1363114,275 тис. грн., що складає  103,1% до плану (1322449,668 тис. грн.) та 112,4% у порівнянні зі звітом за 2017 рік (1212697,534 тис. грн.).

Доходи міського бюджету з урахуванням трансфертів склали 1363114,275 тис. грн., у тому числі до загального фонду – 1312520,609 тис. грн., до спеціального – 50593,666 тис. грн.

Фактичні видатки міського бюджету в 2018 році становили 1319825,3 тис. грн.

За рахунок загального фонду на фінансування бюджетних установ, благоустрій міста та інших заходів з міського бюджету спрямовано 1184684,3 тис. грн. або 93,9% до плану (1261336,9 тис. грн.) та 105,5% до звіту за 2017 рік (1123238,3 тис. грн.)..

Кошти спеціального фонду з урахуванням залишку на  01.01.2018 року використано за різними напрямами в сумі 135141,0 тис. грн. або 73% до плану (185147,5 тис. грн.).

Обсяги видатків загального фонду збільшились на 5,5%, або на 61446,0 тис. грн. у порівнянні з 2017 роком, спеціального фонду - зменшились на 19%, або на 31660,2 тис. грн.

Структура видатків міського бюджету

| Показники | План з урахуванням внесених змін на 2018р. | Факт за 2018 рік. | Факт 2018 р. до плану 2018. у % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, тис. грн. | 1446484,4 | 1319825,3 | 91,2 |
| Загальний фонд | 1261336,9 | 1184684,3 | 93,9 |
| в тому числі: |  |  |  |
| Освіта | 307976,1 | 292289,7 | 94,9 |
| Охорона здоров’я | 328173,3 | 284879,1 | 86,8 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 405530,2 | 402429,1 | 99,2 |
| Житлово-комунальне господарство | 45809,7 | 41628,0 | 90,9 |
| Культура і мистецтво | 14833,1 | 14204,4 | 95,8 |
| Фізична культура і спорт | 29212,4 | 27645,4 | 94,6 |
| Інше | 111109,5 | 102925,0 | 92,6 |
| Міжбюджетні трансферти | 18692,6 | 18683,6 | 100,0 |
| Спеціальний фонд | 185147,5 | 135141,0 | 73,0 |

2.2. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

У 2018 році напрями роботи міської ради спрямовувалися на забезпечення сприятливих умов для започаткування та ефективного впровадження підприємницької діяльності, удосконалення дозвільних процедур та надання адміністративних послуг, дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної політики, ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва.

За оперативними даними станом на 01.01.2019р. малий та середній бізнес міста був представлений 5596 діючими суб’єктами підприємницької діяльності (підприємствами малого і середнього бізнесу, СПД – фізичними особами), з них:

- середніх підприємств – 64 од. ( станом на 01.01.2018р. було 64 од.) ;

- малих підприємств – 992 од. (станом на 01.01.2018р. було 871 од.);

- СПД – фізичних осіб (платників податків) – 4540 од. (станом на 01.01.2018р. було 4080 од.).

Протягом 2018 року державними реєстраторами відділу адміністративних послуг зареєстровано 157 юридичних осіб та 938 фізичних осіб-підприємців; припинено діяльність 36 юридичних осіб та 478 фізичних осіб-підприємців.

У малому і середньому бізнесі в 2018 році було зайнято 27454 особи, з них:

- у середньому бізнесі  – 17538 осіб (станом на 01.01.2018р. було 17538 осіб);

- у малому бізнесі –  5376 особи (станом на 01.01.2018р. було 5134 особи);

- СПД фізичних осіб (платників податків ) – 4540 осіб (станом на 01.01.2018р. було 4080 осіб);

- працівники, наймані фізичними особами-підприємцями - 2360 осіб (станом на 01.01.2018р. було 2700 осіб).

## 2.3. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА

Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради (далі ФКМ) в рамках здійснення повноважень орендодавця, власника майна  в процесі відчуження майна територіальної громади м. Сєвєродонецька, а також органу уповноваженого за здійсненням контролю за виконанням умов Концесійного договору  № 1 від 07.07.2009 року, укладеного між Сєвєродонецькою міською радою та ТОВ «ТАУН СЕРВІС».

Протягом 2018 року здійснювалась робота з надання в оренду об'єктів комунальної власності, їх відчуження та супроводження концесійного договору.

Станом на 01.01.2019 року надійшло до міського бюджету 5 358,9 тис. грн., до державного бюджету – 450,1 тис. грн., разом – 5 809,0 тис. грн., в т.ч.:

- надходження від орендної плати–2058,9 тис. грн. (до міського бюджету–1715,7 тис. грн.);

- надходження від відчуження об’єктів комунальної власності – 641, 5 тис. грн. (до міського бюджету - 534,6 тис. грн.);

- концесійні платежі – 3 108,6 тис. грн.

Протягом 2018 року проведені заходи, направлені на підвищення рівня надходжень орендної плати до міського бюджету, а саме:

- підготовка об’єктів комунальної власності  до передачі в оренду,

- робота з організації та проведення 8 – ми конкурсів на право оренди нерухомого та індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька,

- укладання договорів оренди та переукладання чинних договорів оренди на новий термін (укладено 51 договір оренди та 167 додаткових угод до договорів,

- підготовлено 28 дозволів на оренду,

- розглянуто та затверджено 81 звіт про експертну оцінку майна),

- здійснення контролю за виконанням орендарями умов 152 чинних договорів оренди, ведення претензійної роботи з орендарями комунального майна, здійснення процесуальних дій з метою забезпечення надходження заборгованості з орендної плати  до міського бюджету.

Для забезпечення стягнення заборгованості з орендної плати протягом 2018 року фахівцями ФКМ прийнято участь у 11 судових засіданнях господарського суду у м Києві та у м. Харкові.

Тривала співпраця з органами виконавчої служби з метою виконання наказів Господарського суду, за участю у виконавчих діях фахівців ФКМ за 2018 рік повернуто 4 приміщення.

У 2018 році здійснювались заходи з технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності (виготовлено 22 технічних паспорта) та з державної реєстрації права власності за територіальною громадою м. Сєвєродонецька об’єктів нерухомого майна, що враховуються на балансі ФКМ та комунальних підприємств і установ міста (оформлено право власності на 31 об’єкт).

Підготовлено пакети документів та здійснені заходи з державної реєстрації права господарського відання та права оперативного управління за суб’єктами права комунальної власності (оформлено  30 об’єктів).

Підготовлено пакети документів щодо ліквідації підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, фахівці ФКМ є членами ліквідаційних комісій з припинення КП «Пиріжкова «Енергетик», КП «Сєвєродонецькархпроект», КУ Сєвєродонецький молодіжний центр праці», КП «Технагляд», КП «Сєвєродонецьке державне комунальне оптово-роздрібне підприємство», КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» та КП «Сєвєродонецька ритуальна служба», а також комісії з реорганізації  КУ «Сєвєроднецький центр первинної медико-санітарної допомоги», КП «Єдиний розрахунковий центр м. Сєвєродонецька». Процедури припинення КУ «Сєвєродонецький молодіжний центр праці», КП «Пиріжкова «Енергетик» завершені.

Фахівці ФКМ беруть участь: у комісіях з передачі комунального майна  територіальної громади м. Сєвєродонецька (нерухоме майно за адресою вул. Ломоносова, 19, вул. Жовтнева, 7), робочих групах з інвентаризації комунального майна (автошляхи м. Сєвєродонецька).

Одним з основних завдань ФКМ в 2018 році в сфері реформування відносин власності в реальному секторі економіки міста було виконання Програми відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк на 2018 рік. Реалізація практичних завдань Програми з наповнення дохідної частини міського бюджету залежала від фактичних обсягів фінансування робіт, пов’язаних з проведенням інвентаризації та виготовленням технічних паспортів на об’єкти відчуження, виконанням незалежних експертних оцінок та їх рецензуванням, оформленням правоустановчих документів на об’єкти нерухомості та їх державну реєстрацію.

В 2018 році було відчужено 4 об’єкти комунальної власності загальною площею  485,8 кв. м. способом - викуп орендарями, які здійснили за власний рахунок невід’ємні поліпшення орендованого майна, у розмірі не менш як 25% вартості майна, за яким воно передано в оренду. Загальна сума коштів одержаних від відчуження об’єктів комунальної власності у 2018 році склала 641,49 тис. грн., фактично до міського бюджету надійшло 534,57 тис. грн., що становить 106,9 % від планового завдання.

Протягом 2018 року ФКМ здійснювався контроль за виконанням умов концесійного договору: надходженням концесійної плати, наданням на погодження Сєвєродонецькій міській раді розрахунків амортизаційних відрахувань та планів заходів щодо використання амортизаційних відрахувань, страхуванням об'єкту концесії, наданням Сєвєродонецькій міській раді на затвердження звітів про виконання планів заходів про використання амортизаційних відрахувань та звітів про виконання умов концесійного договору, виконанням інвестиційної програми.

З метою здійснення контролю за ефективністю використання і збереження комунальної власності підприємствами, яким вона передана в оперативне управління або господарське відання, ФКМ проводиться аналіз діяльності комунальних підприємств. На кінець 2018 року враховано 18 комунальних підприємств (відповідно до рішення Сєвєродонецької міської ради від 26.06.2018 року № 2742 КП «Єдиний розрахунковий центр м. Сєвєродонецька» знаходиться в стадії припинення шляхом реорганізації способом приєднання до КП «Житлосервіс «Світанок»), з них з початку 2018 року господарську діяльність здійснювали 13 комунальних підприємств, що створені для забезпечення потреб мешканців територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області у певних послугах. Економічно неактивними є 5 комунальних підприємств (КП «Житлосервіс «Ритм», КП «Житлосервіс «Евріка», КП «Житлосервіс «Добробут», КП «Житлосервіс «Злагода», КП «Житлосервіс «Промінь»).

Асигнування щодо забезпечення виконання «Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2018 рік» освоєні на 36,4%. Така значна економія склалась з приводу неосвоєних коштів на оплату за електричну енергію по адміністративній будівлі за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32А, які були заплановані для укладання договору на централізовану оплату за електроенергію, з наступним відшкодуванням понесених витрат орендарями нежитлових приміщень. Враховуючи, що згоду на укладання  договору строком на 1 рік з відстрочкою виконання технічних умов було отримано від ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» лише наприкінці року, оплата за електроенергію у звітному періоді проводилась безпосередньо орендарями приміщень.

Економія асигнувань, запланованих на оплату за теплопостачання, склалась в результаті економного витрачання теплоенергії та зменшення площі, яка опалювалась за рахунок бюджетних коштів. Незважаючи на значну економію запланованих асигнувань на реалізацію цієї Програми, завдання щодо забезпечення належного технічного утримання та збереження об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, створення умов для ефективного його використання, в 2018 році виконано в повному обсязі.

2.4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг капітальних інвестицій за 9 місяців 2018 року складає 504651,0 тис. грн., що складає 85,8% від обсягу 9 місяців 2017 року (583305,0 тис. грн.). Питома вага обсягу капітальних інвестицій складає 28,5% від загального обсягу по Луганській обл. Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу склав 4354 грн. (по Луганській області – 813,3 грн.).

Будівельними підприємствами за 2018 рік виконано будівельних робіт в обсязі 216398,0 тис. грн. Індекс будівельної продукції у 2018 році порівняно з 2017 роком (225621,0 тис. грн.) становив 95,9%. Питома вага обсягу виконаних робіт складає 35,2% від загального обсягу по Луганській обл.

В 2018 році в місті введено в експлуатацію 3833 м2 загальної площі житла, що на 52,9%  більше введеного житла в 2017 році, в тому числі:

- 16-ти квартирний 4-х поверховий житловий будинок з мансардним та цокольним поверхами загальною площею 1750 квадратних метрів (м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, мікрорайон 80);

- 11 індивідуальних житлових будинків загальною площею 2083 квадратних метрів;

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.10.2018 року складає 157958,4 тис дол. США (станом на 01.01.2018 року – 158186,2 тис дол. США). За січень-вересень 2018 року відбувся відтік іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у сумі 227,8 тис. дол. США.

Відділом капітального будівництва міської ради на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Сєвєродонецька в 2018 році освоєно та профінансовано кошти в сумі 50422,3 тис. грн., в т.ч. з міського бюджету – 24870,2 тис. грн., з державного бюджету - 19297,4 тис. грн., за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку – 6254,7 тис. грн., загальний обсяг фінансування складає 52,7% від запланованого обсягу фінансування на 2018 рік.

За рахунок коштів державного бюджету (Фонд державного регіонального розвитку) проведено реконструкцію заплавного мосту № 2 та капітальний ремонт ДНЗ № 43. Розпочато реконструкцію заплавного мосту № 1. Проект буде завершений у 2019 році.

За рахунок коштів Європейського інвестиційного банку розпочато реконструкцію системи внутрішнього освітлення СЗШ І-ІІІ ступенів № 20, реконструкція державної будівлі по бульвару Дружби Народів, 32а та будівництво 6-ти пєлєтних котельних для НВК «Спеціалізована школа колегіум», ЗОШ №18, ДЮСШ №1, КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури», КУ Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні.

Одним з основних напрямків залучення додаткових інвестиційних ресурсів є участь проектів Сєверодонецької міської ради в різноманітних міжнародних конкурсах проектів, подаються проектні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги.

В 2018 році Департаментом економічного розвитку Сєверодонецької міської ради додатково залучено коштів міжнародної технічної допомоги та коштів державного й обласного бюджету в сумі 65,327 млн. грн.

З обласного бюджету в 2018 році надійшла субвенція в сумі 5,0 млн. грн. на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

В рамках реалізації Програми розвитку муніципальної інфраструктури України. Надзвичайна кредитна програма для відновлення України. Європейській інвестиційний банк (ЄІБ) профінансовано 21,19 млн. грн. на 9 об’єктів бюджетної сфери.

За кошти Державного Фонду регіонального розвитку (ДФРР) у місті реалізуються 4 проекти на загальну суму 31,777 млн. грн.

Продовжується співпраця з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). ЮНІСЕФ проведені реконструкції непрацюючих та неприродних для подальшої експлуатації 3 басейни в дошкільних навчальних закладах, а саме ремонтно-будівельні роботи та оснащення з метою відкриття інклюзивних груп для дітей. Здійснений капітальний ремонт та оснащення приміщень спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №11. Внесок ЮНІСЕФ – 5,31 млн. грн.

В рамках співпраці проектів «Ініціативи інфраструктурної програми для України» (IIPU) та «Енергоефективні реформи в Україні», що впроваджуються проектом GIZ за дорученням Уряду Німеччини, Луганським регіональним відділенням Асоціації міст України в 2018 році реалізований проект удосконалення муніципального енергоменеджменту включно з демонстраційними енергоефективними заходами у місті Сєвєродонецьку, який було розпочато в 2017 році. В результаті чого проектом GIZ надана фінансова підтримка з установки обладнання трьох об’єктів бюджетної сфери міста пунктами (в ЗОШ № 10, 15 та ДНЗ «Ластівка») індивідуальними тепловими пунктами на загальну суму 2,05 млн. грн.

Місто продовжує роботу з проектом «Енергоефективність у громадах ІІ» в якості міста ментора. В рамках цього проекту, який реалізується компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) для партнерів проекту передбачено Механізм підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель, а саме надання в 2019 році фінансової підтримки у розмірі 4,0 тис. євро на здійснення різних видів енергоаудитів (експрес, детальний чи інвестиційний); аналізу економічної доцільності проведення заходів з підвищення енергоефективності; впровадження он-лайн системи енергомоніторингу; розробка проектної документації для заходів зі зменшення потреб в енергії, термо - модернізації, встановлення ІТП; інші консультаційні послуги, які спрямовані на підвищення енергоефективності громадських будівель.

Була подана заявка на отримання грантової допомоги по проектах людської безпеки програми «КУСАНОНЕ». Зокрема, кошти будуть використані для закупівлі та встановлення сучасного медичного обладнання в лікарні. Орієнтовна вартість проекту 850 тис. грн.

Надані проектні пропозиції до Мінекономрозвитку, які можуть реалізуватися  на засадах державно-приватного партнерства (ДПП). Всього 15 проектів на загальну суму 225,13 млн. грн.

При співробітництві з Міністерством тимчасово – окупованих територій надані 8 проектних пропозицій на суму 649,27 млн. грн., які можуть реалізовуватись за підтримки Кредитної установи для відбудови (KfW), враховуючи вимоги Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2016 № 70.

В рамках приєднання міста Сєвєродонецька до європейської ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG) розроблений План місцевого економічного розвитку. Суть Ініціативи полягає в наданні підтримки мерам та муніципалітетам на місцевому рівні з метою активного сприяння економічному зростанню і створенню робочих місць. Один з компонентів програми – грантовий. Мінімальна сума гранту: 500 тисяч євро. Максимальна сума гранту: 1 мільйон євро. Проекти мають сприяти покращенню бізнес-середовища і розвитку місцевого бізнесу.

З метою впровадження інноваційних та безпечних для клімату рішень концепції SMART CITY в галузі інфраструктури, мобільності та енергоефективності в містах України Сєвєродонецькою міською радою було подано заявку учасника проекту та відповідні пропозиції. Проект фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (Фонд Фрідріха Наумана за Свободу та ГО Struktura).

Для продовження участі в кредитній програмі європейського інвестиційного банку (ЄІБ) (3-й пул) були подані проектні пропозиції по 7 об’єктам на загальну суму 151,57 млн. грн.

2.5. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

В місті Сєвєродонецьку нараховується 25 промислових підприємств. За 2018 рік промисловим комплексом міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 4926979,9 тис. грн. (за 2017р. – на 4288867,3 тис. грн.). Питома вага обсягу реалізованої продукції складає 21,6% від загального обсягу по Луганській області.

Підприємствами автомобільного транспорту у 2018 році перевезено замовникам вантажів в обсязі 85,9 тис. тонн, що на 17,5% більше обсягу перевезених вантажів за 2017 рік та перевезено 1063,8 тис. пасажирів, що на 22,5% менше обсягу перевезених пасажирів за 2017 рік.

Міським електротранспортом за 2018 рік перевезено 17193,6 тис. пасажирів, що на 11,1% менше обсягу перевезених пасажирів за 2017 рік. В тому числі платних пасажирів – 4173,2 тис. пас., що на 11% менше обсягу перевезених пасажирів за 2017 рік.

Станом на 01.01.2019 року торговельне обслуговування мешканців міста здійснюють 594 підприємства роздрібної та оптової торгівлі, з яких 387 магазинів, 168 кіосків та павільйонів та 39 підприємств оптової торгівлі.

Значну роль в забезпеченні населення продуктами харчування і непродовольчими товарами в місті відіграють 5 ринків, з них: 1 - продовольчий,  3 – змішаних, 1 речовий. Загальна кількість торговельних місць на ринках – 5333

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгової мережі підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за 2018 рік склав 1915445,2 тис. грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств у 2018 році до 2017 року складає 128,8%. Питома вага обсягу роздрібного товарообороту складає 43,6% від загального обсягу по Луганській області.

Обсяг послуг (у ринкових цінах включаючи ПДВ), реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг за 2018 рік складає 2889363,8 тис. грн., що складає 106,3% від обсягу 2017 року (2719209,4 тис. грн.).

В тому числі обсяг реалізованих послуг населенню за 2018 рік складає 1776862,1 тис. грн., що складає 113,5% від обсягу 2017 року (1565074,5 тис. грн.). Частка послуг реалізованих населенню в загальному обсязі складає 62,9%.

2.6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Демографічні процеси є одними з ключових факторів сталого розвитку країни. Важливим чинником в стані демографічного розвитку є нестримне старіння, що призводить до зростання демографічного навантаження на частину населення, яка працює. Станом на 01.01.2019 року чисельність наявного населення Сєвєродонецької міської ради становила 113,616 тис. жителів, що на 1046 осіб менше ніж на 01.01.2018 року (114,662 тис. жителів). На зміни кількості населення вплинуло природне скорочення на 1174 осіб та міграційне збільшення на 128 осіб.

Важливим завданням залишається раціоналізація структури зайнятості на базі поліпшення якості робочої сили, розвитку її професійної мобільності, удосконалення політики оплати праці та створення сучасних високотехнологічних робочих місць.

Протягом 2018 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 4695 осіб, з яких 2689 осіб мали статус безробітного. Серед них: жінки – 1601 особа, молодь у віці до 35 років – 969 осіб, особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – 1063особи.

У 2018 році за сприянням служби зайнятості отримали роботу 2715 осіб, з них 780 безробітних громадян. Рівень працевлаштування всіх шукачів роботи склав 57,8%.

У громадських та тимчасових роботах взяли участь 249 осіб. 275 осіб з числа безробітних проходили професійне навчання.

Протягом 2018 року на обліку в Сєвєродонецькому міському центрі зайнятості перебувало 1063 безробітних з числа громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. З них працевлаштовані – 305 осіб, проходили професійне навчання – 100 осіб, приймали участь у громадських  та тимчасових роботах - 94 особи.

Працевлаштування безробітних громадян цілком залежить від кількості вакансій, що надходять до центру зайнятості, всього протягом 2018 року кількість наявних вакансій складала 4136, з цієї кількості вакансій 63,1% - це вакансії із заробітною платою вище мінімальної. Середній розмір заробітної плати 4840 грн.

Певна кількість вакансій залишається не укомплектованою тривалий час або є вакансії, на які зовсім відсутні претенденти. Роботодавці зазнають нестачу професійних кадрів за професіями та спеціальностями: токар, фрезерувальник, слюсар-сантехнік, слюсар-електрик, електромонтер, водій автотранспортних засобів усіх категорій, кухар, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник, продавець продовольчих товарів, контролер-касир, бухгалтер, агент торговельний, посади державних службовців. Збільшується потреба у працівниках торгового та обслуговуючого сектору економіки. Найбільша потреба у спеціалістах державної служби існує в обласних бюджетних та державних установах, що переїхали з міста Луганська. Незатребуваними на ринку праці виявилися техніки-технологи хімічного виробництва, екологи, економісти.

Вимоги, які пред’являють роботодавці до кандидатів на посади, дедалі підвищуються. Останнім часом назви посад наповнюються новим змістом у плані функцій і вимог до професійної підготовки тих, хто їх обіймає, традиційні назви спеціальностей і посад деколи не відповідають реальності. Деяким роботодавцям потрібні «універсальні робітники», котрі мають виконувати різні кваліфіковані і некваліфіковані роботи за ненормованим робочим часом, водночас оплата праці провадиться за конкретною професією чи посадою. Зростають вимоги роботодавців не тільки до професіоналізму претендентів, а й до особистого ставлення до справи, до порядності людини, наявності інтелектуального потенціалу, бажання працювати.

Роботодавцям потрібні висококваліфіковані робітники, але перенавчати та чекати вони не бажають. У різних сферах діяльності все частіше виникає потреба у знанні англійської мови. Необхідні кваліфіковані фахівці із знанням роботи електронної системи державних закупівель «Прозорро». Для державних службовців необхідно досконале володіння українською мовою, наявність відповідного сертифікату.

Гострим залишається питання створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Працевлаштування інвалідів ускладнюється тим, що вимоги роботодавців не відповідають можливостям інвалідів, пропонується виконання робіт із звичайними умовами праці, низьким рівнем оплати. З іншого боку роботодавці скаржаться, що не всі інваліди бажають працювати, що їм це невигідно, вони бояться втратити пенсію, бо не впевнені в тому, що зможуть працевлаштуватися, коли буде знята група інвалідності.

За 2018 рік виплати безробітним за рахунок Фонду зайнятості склали всього 17960,75 тис. грн., в тому числі допомога по безробіттю – 16386,74 тис. грн., виплати на організацію громадських робіт – 158,93 тис. грн., одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності – 272,25 тис млн. грн., інші – 1142,83 тис. грн. З міського бюджету виплати на організацію громадських робіт склали 173,43 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року створено 1682 нових робочих місця при плані 1300 нових робочих місць (129,4%). Ліквідовано 576 робочих місць при плані 420 робочих місць (137,1%).

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах міста, що входять до кола підприємств із статистичного спостереження, за І квартал 2018р. складає 31515 осіб, за ІІ квартал 2018р. -31711 осіб, за ІІІ квартал 2018р. – 31593 особи, за IV квартал – 32863 особи.

Середньомісячна заробітна плата працівників за І квартал 2018р. склала 8025 грн., за ІІ квартал 2018р. - 8960 грн., за ІІІ квартал 2018р. - 9495 грн., за IV квартал – 9376 грн., що складає 107,9% від рівня середньомісячної заробітної плати за IV квартал 2018р. та на 19,6% перевищує середній рівень середньомісячної заробітної плати по Луганській області (7841 грн.).

Станом на 01.01.2019 року кількість пенсіонерів, що отримують пенсію складає 53253 особи, в тому числі 33899 жінок та 19354 чоловіків.

Розмір середньої пенсії у місті за 2018 рік становить 3131,00 грн., що на 791,34 грн. більше розміру середньої пенсії станом на 01.01.2018 року (2339,66 грн.). 6025 осіб отримували пенсію у розмірі прожиткового мінімуму (станом на 01.01.2018р. – 2345 осіб).

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2019р. складає 75179,2 тис. грн. (на 01.01.2018р. – 96296,1 тис. грн.), в тому числі: серед економічно-активних підприємств складає 74508,3 тис. грн. (на 01.01.2018р. – 95505,4 тис. грн.), серед підприємств – банкрутів – 547,2 тис. грн. (на 01.01.2018р. – 641,2 тис. грн.), серед економічно-неактивних підприємств – 123,7 тис. грн. (на 01.01.2018р. – 149,5 тис. грн.).

Серед економічно-активних підприємств найбільша питома вага заборгованості приходиться на ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» - 63744,6 тис. грн., що складає 85,5% від загальної суми заборгованості серед економічно-активних підприємств.

Управлінням праці та соціального захисту станом на 01.01.2019 року до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, внесено інформацію про 33372 громадянина. Ведення бази даних пільговиків надає можливість контролювати цільове використання бюджетних коштів при здійсненні розрахунків з підприємствами-постачальниками пільгових послуг.

До Централізованого банку даних з проблем інвалідності занесена інформація про 5095 осіб з інвалідністю. Працює обмінний фонд, який надає у тимчасове користування громадянам міста, які не мають статусу інваліда та особам з інвалідністю, засоби пересування, інвалідне приладдя та предмети догляду за хворими. Послугами обмінного фонду скористалися 326 громадянина.

Для покращення якості надання соціально-побутових, медичних та педагогічних послуг, які надаються центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів та територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) працює мульти - дисциплінарна команда для комплексного обслуговування населення, в яку входять перукар, робітники з комплексного обслуговування та ремонту будинків, швачка, соціальний робітник, соціальний працівник, психолог, юрист. У Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів перебуває на обліку 278 дітей з інвалідністю, 42 дитини з групи ризику та 32 дитини ВПО.

За 2018 рік особам з інвалідністю, які знаходяться на обліку на отримання автомобіля або отримали його, виплачена компенсація на бензин, ремонт автомобіля та на транспортне обслуговування на загальну суму 34,827 тис. грн. Видано 1041 одиницю протезно-ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.

Разова грошова допомога до Дня Перемоги виплачена 7225 ветеранам війни на загальну суму 8973,662 тис. грн.

Проведено нарахування на виплату готівкою пільги на тверде паливо та скраплений газ на суму 36,426 тис. грн. особам, які мають на це право згідно діючого законодавства.

За 2018 рік призначено субсидій на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям на суму 184848,976 тис. грн.

Витрати на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме безоплатне зубопротезування та безоплатне надання медикаментів за рецептами лікарів, протягом 2018 року склали 515,120 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року пільги на житлово-комунальні послуги 22 почесним громадянам міста та членам їх сімей (100% відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг в межах норм споживання), профінансовано у повному обсязі, а саме 244,521 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року відшкодовано витрат на проведення безкоштовного поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в наслідок війни, на загальну суму 76,25 тис. грн.

За звітний період матеріальну допомогу мешканцям міста, які опинились в скрутному матеріальному становищі, надано на загальну суму 4219,0 тис. грн.

З метою обліку внутрішньо переміщених осіб УПтаСЗН веде Єдину  інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.01.2019 року взято на облік та видано відповідні довідки 51191 особі.

11916 сімей звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг. Виплачено допомоги на загальну суму 80302,929 тис. грн.

Управлінням праці та соціального захисту населення та його структурними підрозділами в 2018 році реалізувалися 9 міських цільових програм, завданням яких була  підтримка жителів міста, вирішення питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, медичного та соціального обслуговування. Загальна сума фінансування цих програм за 2018 рік склала 519185,5 тис. грн., в т. ч. з з міського бюджету 40076,1 тис. грн., з обласного бюджету – 591,4 тис. грн., з державного бюджету  - 476711,0 тис. грн., інші кошти – 1807,0 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство – це багатогалузевий комплекс, який вирішує усі питання життєзабезпечення населення міста. У сфері житлово-комунального господарства працює 12 підприємств, з яких економічно неактивними є 5 підприємств (КП «Житлосервіс «Ритм», КП «Житлосервіс «Евріка», КП «Житлосервіс «Добробут», КП «Житлосервіс «Злагода», КП «Житлосервіс «Промінь»). Житловий фонд міста складає 807 будинків (від одноповерхових до десятиповерхових).

Житлово-експлуатаційним підприємством КП «Житлосервіс Світанок» обслуговується 710 житлових будинків, в 96-ти будинках створено та зареєстровано 65 Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 1-н будинок знаходиться у  приватній власності.

Теплопостачання міста забезпечується КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» (3 котельні) та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Теплові мережі підприємств складають 167,37 км у 2-х трубному виконанні, 10 центральних теплових пунктів. Протягом 2018 року послуги з централізованого гарячого водопостачання підприємствами не надавалися.

Концесійне підприємство ТОВ «ТАУН СЕРВІС» обслуговує водопровідно-каналізаційне господарство міста, яке налічує 2 водозабори підземних вод, 253,8 км мереж водопостачання, 2 каналізаційні насосні та 154,7 км  мереж каналізації.

Електропостачання міста забезпечується енергопостачальним підприємством Сєверодонецьким РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

КП «Сєвєродонецьккомунсервис» надає послуги з перевезення та захоронення  твердих побутових відходів, утримання міських автодоріг, відлову безхазяйних тварин.

КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» здійснює свою діяльність у сфері організації поховань і надання суміжних послуг  та в сфері благоустрою міста.

В 2018 році у сфері житлово-комунального господарства реалізувалися 24 цільові міські програми, якими охоплено кожний напрямок діяльності підприємств житлово-комунального господарства. Програми спрямовані на створення безпечних та комфортних умов для жителів м. Сєвєродонецька у сфері житлово-комунального господарства. Загальна сума фінансування цих програм за 2018 рік з міського бюджету склала 97989,125 тис. грн.

2.7. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

В 2018 році система охорони здоров'я міста була представлена мережею лікувально-профілактичних установ, в тому числі:

Міський бюджет

- Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

- Комунальний заклад «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги»

Обласний бюджет

- Сєверодонецький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій (50 ліжок);

- Сєвєродонецька обласна станція переливання крові.

Крім того, в місті працюють 17 амбулаторно-поліклінічних установ недержавної форми власності, в тому числі: Медично-оздоровчий центр ПАТ «Сєверодонецьке об'єднання «АЗОТ» МСЧ закритого типу, 6 - Центрів, 10 стоматологічних поліклінік та 19 кабінетів, з них 5 стоматологічних кабінетів, 14 інші.

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснюють 4 структурних підрозділи у складі КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» із загальним ліжковим фондом – 640 ліжок та КУ «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» з фактичною потужністю 3635 відвідувань в зміну.

У закладах охорони здоров'я працює 381 лікар та 742,5 середніх медпрацівників.

З 1 січня 2018 року в Україні вступила в дію медична реформа. Реформа розпочалася з первинної медичної допомоги, тобто сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів.

Тому особливу увагу в 2018 році було приділено запровадженню державної медичної допомоги в закладах первинної медико-санітарної ланки, у тому числі:

- укладанню договорів (декларацій) на медичне забезпечення між мешканцями міста з лікарями загальної практики – сімейної медицини (дільничними терапевтами, педіатрами);

- створенню реєстру хворих;

- проведенню роботи щодо інтеграції центрів первинної медико-санітарної допомоги міста в національну систему e-Htalth.

В 2018 році у сфері «Охорона здоров’я» реалізовувалися 7 міських цільових програм. Загальна сума фінансування цих програм за 2018 рік з міського бюджету склала 326935,3 тис. грн.

Освіта. Для задоволення освітніх потреб у місті Сєвєродонецьку у 2018 році функціонувало 21 загальноосвітній заклад відділу освіти, серед яких 3 заклади нового типу, 3 навчально-виховних комплекси, де створено умови для здобуття громадянами базової та повної середньої освіти за індивідуальною, екстернатною, дистанційною та заочною формами навчання.

З 1 вересня 2018 року всі першокласники міста почали навчання за новими стандартами нової української школи. Наразі триває перший етап реформи освіти, реформа має три основні складові: вмотивований та підготовлений учитель, новий зміст освіти, що ґрунтується на компетентнісному навчанні, та сучасне освітнє середовище.

У місті Сєвєродонецьку працювали заклади освіти з українською та російською мовами навчання: 11 україномовних шкіл, 8 російськомовних шкіл та 2 двомовні школи.

Усього в закладах загальної середньої освіти навчалося 10044 учнів денних шкіл: 4159 учнів  1-4 класів, 4330 учнів 5-9 класів, 1555 учнів 10-11 класів. Організовано навчання для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних, спеціальних класах та за індивідуальною формою та  навчання для 35 учнів у очно-заочних класах.

В закладах загальної середньої освіти міста навчалося 1169 учнів-переселенців, з них 515 учнів 1-4 класів. Усі діти забезпечені підручниками, соціальними педагогами та шкільними психологами  надається психологічна підтримка.

Кількість педагогічних працівників складала 857 осіб.

Станом на 01.01.2019р. у місті Сєвєродонецьку працювали за призначенням:

- 15 комунальних дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комбінованого типу Сєвєродонецької міської ради (надалі – ДНЗ, ясла-садки),

- 1 комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) загального розвитку Сєвєродонецької міської ради (ДНЗ№45).

- 4 дошкільні групи у складі Навчально-виховного комплексу «Гармонія» (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)) міста Сєвєродонецька Луганської області»,

- 2 дошкільні групи у складі Борівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)) міста Сєвєродонецька Луганської області».

Загальна кількість дітей, що відвідували дошкільні навчальні заклади складає 3490 осіб. Кількість педагогічних працівників складала 382 особи. У закладах дошкільної освіти налічується 470 дітей, що мають статус переміщених із зони АТО.

У 2018 році планувалося відкриття комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №43 «Веселка» (14 вікових груп, потужність – 260 місць) та 6-ти додаткових груп для дітей з особливими освітніми потребами в комунальних дошкільних навчальних закладах № 37, 38 , 41 ( 6 груп на 75 місць), але відкриття ДНЗ № 43 та додаткових груп перенесене на 2019 рік.

В 2018 році  у сфері «Освіта» міські цільові програми були розроблені, але не затверджені. Але на діяльність освітян фінансування в 2018 році склало 280860,8 тис. грн. в т. ч. з міського бюджету 184248,0 тис. грн., з державного бюджету – 96612,8 тис. грн.

Заклади культури і мистецтва міста спрямовують свою роботу на відродження і розвиток національної культури, духовного, естетичного і патріотичного виховання населення.

Мережа установ, що створюють умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для задоволення культурних потреб жителів міста включає: 16 установ:

- 6 комунальних бібліотеки з філіями у селищах Борівське та Сиротине,

- 4 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання),

- міський Палац культури, Палац культури хіміків, 3 сільські клуби,

- музичне училище, 1 музей, 1 галерея мистецтв та 1 театр.

Загальна сума фінансування на проведення міських заходів з міського бюджету за 2018 рік складає 2125,245 тис. грн.

В 2018 році сфері «Культура» реалізовувалися 6 міських цільових програми, які спрямовані на проведення культурних заходів та забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів  культурної  спадщини  в суспільному житті, розвиток бібліотечної справи, але затверджено тільки дві. На реалізацію цих програм та на створення сприятливих умов для забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку підростаючого покоління, рівних можливостей у здобутті якісної мистецької освіти, з міського бюджету в 2018 році профінансовано 32523,488 тис. грн.

Заклади фізичної культури та спорту спрямовують свою роботу на задоволення потреб кожного мешканця нашого міста та створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом.

В місті працюють; 3 КДЮСШ відділу молоді та спорту, СДЮСТШ ВВС «Садко», ДЮСШ №1 міського відділу освіти, 1 стадіон, 47 спортивних зали, 2 басейни, 73 спортивних майданчиків.

Заняттями з фізичної культури та спортом охоплено близько 12396 осіб. Культивується 22 види спорту. Спортсмени нашого міста приймають участь в змаганнях міського, обласного, національного та міжнародного рівнів.

Протягом 2018 року спортсмени нашого міста взяли участь у 80-и регіональних змаганнях, 92-х обласних, 45-ти національних, 15-ти міжнародних, 7-и Європейських, 5-и Світових змаганнях.

Вихованці КДЮСШ за рахунок коштів міського бюджету прийняли участь в 114 виїзних змаганнях, проведено 14 міських змагань та витрачено 598,923 тис. грн.

Рішенням сесії міської ради, рішенням комісії про призначення стипендій та розпорядженням міського голови було надано 6 стипендій провідним спортсменам та 6 перспективним спортсменам та витрачено 190,296 тис. грн.

Впродовж звітного періоду в закладах спорту проведені косметичні ремонтні роботи за власні кошти. За рахунок коштів міського бюджету проведено капітальний ремонт електричних мереж та системи освітлення КДЮСШ № 2 на суму 950,751 тис. грн. та реконструкцію централізованої системи водопостачання зали боротьби КДЮСШ № 1 на суму 45,521 тис. грн.

На придбання спортивного інвентарю та обладнання  витрачено: 634,725 тис. грн.

Влітку 2018 року оздоровчими та відпочинковими послугами було охоплено близько 3972 дітей, що складає 41 % від загальної кількості дітей шкільного віку, в тому числі 2680 – діти пільгових категорій (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 109 (у співпраці з опікунами); дітей-інвалідів – 43; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 371; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 6; дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 388; талановитих та обдарованих дітей – 400; дітей вимушено переміщених осіб – 675, дітей учасників бойових дій - 178 та ін.), діти загиблих у районі проведення антитерористичної операції 1, діти загиблих під час виконання службових обов’язків – 1, діти-учасники творчих колективів та спортивних команд – 500.

Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт стадіону «Хімік».

Розроблено проектно-кошторисну документацію створення відкритої, єдиної споруди, що представляє собою стадіон з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49а міста Сєвєродонецька, яка знаходиться на доробці.

В 2018 році у сфері розвитку фізкультури та спорту реалізовувалися 6 міських цільових програм, які спрямовані на розвиток фізичної культури та спорту, ефективне функціонування спортивних споруд і майданчиків, створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення та самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних, соціальних та економічних передумов. Загальна сума фінансування цих програм за 2018 рік склала 32033,7 тис. грн., в т.ч. з міського бюджету 26937,6 тис. грн., інші кошти – 5095,1 тис. грн.

На обліку в Службі у справах дітей станом на 01.01.2019 року перебуває 180 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в т.ч.:

- діти-сироти –  46 осіб,

- діти, позбавлені батьківського піклування – 134 осіб,

з них:

- під опікою, піклуванням - 131 дитини;

- в прийомних сім’ях та ДБСТ – 26 дитини;

- в інтернатних закладах, дитячих будинках  та ПТНЗ – 23 дітей.

У м. Сєвєродонецьку на даний час проживають сім’ї з дітьми-сиротами та дітьми ПБП, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО, з них: 4 сім’ї опікунів, які виховують 8 дітей. Всі вони тимчасово зареєстровані у м. Сєвєродонецьку, отримують належні їм виплати.

На первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  протягом 2018 року поставлено 28 дітей, а знято за різних підстав 17 дітей.

У м. Сєвєродонецьку вживаються вичерпні заходи щодо влаштування дітей – сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків, до сімейних форм виховання. За 2018 рік:

- опіку та піклування встановлено над 20 дітьми,

- 8 дітей – влаштовано до прийомних сімей та ДБСТ Луганської області;

- 3 дитину - усиновлено,

- 6 дітей - влаштовано до інтернатних закладів;

- 2 дитини влаштовано до дитячого будинку.

- Збільшилася загальна кількість дітей, які виховуються на сімейних формах виховання до 87,2% від загальної кількості.

В м. Сєвєродонецьку ведеться робота щодо пропаганди національного усиновлення, на обліку перебувають 18 кандидатів в усиновлювачі. Протягом 2018 року усиновлено 27 дітей українськими громадянами.

Службою у справах дітей спільно з відділом освіти, згідно графіку, перевірено умови проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою та піклуванням, в 125 сім’ях. Розглянуто звіти опікунів щодо виконання ними своїх обов’язків, складено акти контрольного обстеження житлово-побутових умов в сім’ях опікунів. Випадків  невиконання опікунами  своїх обов’язків не виявлено.

Службою у справах дітей відповідно до діючого законодавства (не рідше одного разу на рік протягом перших трьох років після усиновлення, а потім раз на три роки, до досягнення дитиною повноліття) здійснюються перевірки умов утримання та виховання дітей в сім’ях усиновлювачів. Складаються відповідні звіти. З сім’ями підтримується постійний зв’язок. На території м. Сєвєродонецька проживає 73 усиновлених дитини, за якими здійснюється нагляд. Усі діти виховуються в належних умовах,забезпечені усім необхідним, усі батьки належним чином виконують свої обов’язки. Випадків порушення прав дітей немає. У разі виникнення будь – яких питань усиновлювачі охоче звертаються до ССД за рекомендаціями, які  приймаються до уваги та втілюються на практиці.

Службою у справах дітей ведеться та постійно поновлюється «Єдина інформаційно-аналітична система «Діти», до якої вноситься інформація про дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання. На даний час на обліку в службі у справах дітей знаходиться 193 дитини, з яких 13 дітей на обліку дітей СЖО.

Протягом 2018 року  до служби у справах дітей надійшла інформація про 4 випадки насильства в сім’ї стосовно неповнолітніх. На обліку дітей, які зазнали насильства в сім’ї, перебуває 8 дітей, з їх батьками проводиться відповідна робота, направляється інформація до ГУ НП.

Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 853 родини, що опинилися у складних життєвих обставинах, в яких виховується 925 дітей.

З метою перевірки та вивчення умов утримання та виховання дітей в сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, проведено соціальне інспектування 386 родин, в яких є діти до 18 років та понад 345 профілактичних бесід з батьками.

За 2018 рік підготовлено 22 висновки про доцільність позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують свої обов’язки. Позбавлені батьківських прав 11 осіб у відношенні 19 дітей. Всього протягом 2018 року працівники служби прийняли участь у 225 судових засіданнях з питань захисту прав дітей.

2.8.ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Атмосферне повітря

Лабораторний контроль за якістю атмосферного повітря на сельбищній території міста здійснюють ДУ «Луганський обласний  лабораторний центр  МОЗ України» та Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням навколишнього середовища Луганського обласного центру гідрометеорології Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Протягом 2018р. ДУ «Луганський обласний  лабораторний центр  МОЗ України» відібрано  та досліджено 1482 проби атмосферного повітря, з яких в 63 пробах виявлено перевищення вмісту забруднюючих речовин, а саме щодо  сірчистого газу,  водню хлористого, фенолу, діоксину азоту,  формальдегіду та пилу.

За даними Комплексної лабораторії спостережень за забрудненням навколишнього середовища Луганського обласного центру гідрометеорології Міністерства надзвичайних ситуацій України в атмосферному повітрі м. Сєвєродонецька 2018 році перевищень гранично допустимих максимально-разових концентрацій не спостерігалося.

Охорона водних ресурсів

Господарсько-питне водопостачання здійснюється трьома водозаборами з підземних артезіанських свердловин, сумарна фактична продуктивність господарсько-питних водозаборів становить 56,1% від дозволеного ліміту водовідбору.

Населення міста і 5 приміських селищ (крім селищ Метьолкіне, Воєводівка, Борівське), охоплене централізованим питним водопостачанням. Питоме середнє водоспоживання на 1 мешканця склало 178 л на добу при нормі 230-350 літрів. Населення міста безперебійно забезпечується питною водою гарантованої якості. В 2018 році на водопровідних мережах міста виникло 2 пориви, всі були ліквідовані протягом доби.

ДУ «Луганський обласний  лабораторний центр  МОЗ України» проводиться постійний плановий державний санітарно-епідеміологічний нагляд за якістю води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання, яка подається населенню для питних потреб. Якість води з свердловин контролюється один раз на рік (навесні після можливих паводків), перед надходженням в водопровідну мережу міста та у водопровідній мережі міста – 1 раз на місяць згідно плану-графіку, а також при планових та позапланових обстеженнях об’єктів нагляду. Нагляд за якістю води проводиться за 25 санітарно-хімічними показниками та 6 мікробіологічними показниками на відповідність нормативним вимогам ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За лабораторними даними з 209 проб води, відібраних і досліджених в 2018 році спостерігалося відхилення щодо мікробіологічних показників в 3 пробах, щодо санітарно-хімічних показників в 37 пробах, а саме в 35 пробах спостерігалося перевищення за загальною жорсткістю в міській мережі; за сульфатами, каламутністю, заліза загального в селищах.

Господарсько-побутові та промислові стічні води проходять повну біохімочистку на очисних спорудах ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» із наступним обеззараженням і повним використанням очищених стоків в системі зворотнього водопостачання підприємства. За даними відомчої лабораторії ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» ефективність біохімічної очистки задовільна.

На території Сєвєродонецької міської ради знаходиться ділянка р. Борова довжиною 1,7 км та 4 озера: Чисте, Молочне, Паркове і Велике глибоке та частина озера Боброве.

Озера Чисте та Паркове є штучними і потребують постійної підкачки води. На роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, а саме на підкачку води в озеро Паркове з міського бюджету витрачено кошти в сумі 124,838тис. грн.

ДУ «Луганський обласний  лабораторний центр  МОЗ України» проводиться моніторинг за якістю води в озерах Чисте, Паркове та річок Сіверський Донець та Борова. В 2018 році  відбір проб здійснюється з травня по вересень. Всі відібрані проби води р. Сіверський Донець та р. Борова не відповідали нормативам за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. Моніторинг за якістю води озер проводиться два рази на місяць.

За результатами мікробіологічних досліджень в 2018 році:

- 75% проб за санітарно-хімічними показниками та 75% проб за мікробіологічними показниками води з оз. Чисте не відповідали нормативам;

- 25% проб за санітарно-хімічними показниками та 50% проб за мікробіологічними показниками води з оз. Паркове не відповідали нормативам.

Якість води відкритих водойм, як і в попередні роки, залишається незадовільною.

Поводження з відходами

В місті затверджена планово-поквартальна система санітарного очищення зі збором господарсько-побутового сміття в металеві контейнери з щоденним вивозом спеціалізованим автотранспортом КП «Сєвєродонецьккомунсервис».

На території приватного сектора здійснюється планово-поквартальна система санітарного очищення з одноразовим щотижневим вивозом побутового сміття. Від багатоповерхових будинків зі сміттєпроводами побутові відходи вивозяться щодня.

КП «Сєвєродонецьккомунсервис» 2 рази на тиждень здійснює також вивіз господарсько-побутового сміття із трьох селищ: Сиротине, Борівське і Щедрищеве. Видалення відходів селетебної території міста централізоване і здійснюється спеціалізованим комунальним підприємством «Сєвєродонецьккомунсервис». Обеззаражуються госппобутові відходи на міському полігоні твердих побутових відходів, що знаходиться на землях Новоайдарського району. Проведення робіт з вивезення відходів з незакріплених територій міста в 2018 році з міського бюджету профінансовано на суму 101,268 тис. грн.

Техногенна безпека

Місто Сєвєродонецьк, як територіальна одиниця, належить до першої ступені небезпеки. На території міста розташовано 42 потенційно небезпечних об’єкта, з них 17 - підвищеної небезпеки.

На 7 хімічно небезпечних об’єктах зберігається або використовується у виробничій діяльності небезпечні хімічні речовини. Ці об’єкти розподілені за ступенями хімічної небезпеки: I ступінь – 2 об’єкти; IV ступінь – 5 об’єктів.

Для захисту працюючого персоналу та населення міста від хімічно небезпечних речовин використовуються засоби хімічного захисту. На даний час забезпечення працюючого персоналу та населення засобами індивідуального захисту складає 1,2%.

Для колективного захисту населення міста використовуються захисні споруди цивільного захисту. На даний час 40% захисних споруд цивільного захисту потребують капітального ремонту та 30% захисних споруд цивільного захисту потребують поточного ремонту. Станом на 01.01.2019р. проведена технічна інвентаризація 21 захисних споруд ЦЗ.

Для виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення, яке мешкає у зонах можливого ураження, на об'єктах підвищеної небезпеки повинні впроваджуватися системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. Станом на 01.01.2019р. на 15-ти об’єктах міста розроблена робоча документація для встановлення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Охорона праці

З метою профілактики виробничого та невиробничого травматизму в 2018 році в м. Сєвєродонецьку проводились наступні заходи:

- щотижневий моніторинг стану травматизму виробничого та невиробничого характеру;

- щоквартальний аналіз стану і причин травматизму  невиробничого характеру, його соціально-економічні наслідки;

- постійний контроль за додержанням вимог законодавства з охорони праці в колективних договорах підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності. Прийнято участь в опрацюванні розділу «Умови та охорона праці» та комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій у 27 колективних договорів підприємств міста різних форм власності;

- постійне інформування відділу освіти міської ради про нещасні випадки, які сталися з дітьми в навчальних та виховних закладах міста та проведення превентивної роботи  щодо запобігання травматизму дітей;

- 2 висвітлення у засобах масової інформації, а саме: правила поведінки населення в електроустановках та попередження пожеж у житловому секторі міста;

- 3 семінари з питань охорони праці із залученням фахівців служб охорони праці підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності;

- прийнято участь в 8 спеціальних розслідуваннях нещасних випадків, які стались на підприємствах  Сєвєродонецької міської ради.

За 2018 рік зареєстрована наступна динаміка рівнів випадків травматизму у порівнянні з 2017р.,:

- 13 нещасних випадків виробничого травматизму, з них 3 випадки зі смертельними наслідками, динаміка загального виробничого травматизму не зросла в порівнянні з минулим роком;

- 7274 випадки невиробничого травматизму, що на 361 випадок більше ніж за 2017р., з них 4 зі смертельним наслідком, що на 6 випадків менше, ніж за 2017 рік;

- 2134 випадки невиробничого травматизму серед дітей віком до 14 років, що на 85 випадки більше ніж за 2017р.

# ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Програмою соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька на 2018 рік передбачалося фінансування програм по кожному розпоряднику бюджетних коштів Сєвєродонецької міської ради. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації цих програм в 2018 році з урахуванням внесених змін і доповнень передбачався в сумі 1859,0 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 748,3 млн. грн., обласного бюджету – 38,4 млн. грн., міського бюджету – 1035,5 млн. грн., інших коштів – 36,8 млн. грн.

Обсяги фінансування Програми

| № з/п | Розпорядники бюджетних коштів | Уточнений обсяг фінансування на 2018 рік, тис. грн. |  |  |  |  | Обсяг фінансування за 2018 рік, тис. грн. |  |  |  |  | % вико-нання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього | в тому числі: |  |  |  | всього | в тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  | держав-ний бюджет | облас-ний бюджет | міський бюджет | інші |  | держав-ний бюджет | облас-ний бюджет | міський бюджет | інші |  |
| 1 | Відділ освіти | 343812,7 | 100484,1 |  | 243328,6 |  | 280860,8 | 96612,8 |  | 184248 |  | 81,7 |
| 2 | Управління охорони здоров’я | 383063,1 | 112660,8 | 1770 | 268632,3 |  | 326935,3 | 108101 | 113,1 | 218721,2 |  | 85,3 |
| 3 | Відділ молоді і спорту | 51815,5 |  |  | 47072 | 4743,5 | 33344,9 |  |  | 28249,8 | 5095,1 | 64,4 |
| 4 | УПтаСЗН | 570793 | 510304,9 | 590,2 | 57732,9 | 2165 | 519185,4 | 476711,0 | 591,4 | 40076 | 1807 | 91,0 |
| 5 | Служба у справах дітей | 1378,9 |  |  | 1378,9 |  | 1365,3 |  |  | 1365,3 |  | 99,0 |
| 6 | Відділ культури | 55288,7 |  |  | 55288,7 |  | 32523,4 |  |  | 32523,4 |  | 58,8 |
| 7 | Виконком | 34127,7 |  |  | 34127,7 |  | 5803,5 |  |  | 5803,5 |  | 17,0 |
| 8 | Відділ капітального будівництва | 93417 | 24820,3 |  | 39200,6 | 29396,1 | 50422,3 | 19297,4 |  | 24870,2 | 6254,7 | 54,0 |
| 9 | УЖКГ | 317548,8 |  | 35980 | 281568,8 |  | 97989,2 |  |  | 97989,2 |  | 30,9 |
| 10 | Фонд комунального майна | 2654,2 |  |  | 2132,4 | 521,8 | 827 |  |  | 516,2 | 310,8 | 31,2 |
| 11 | Фінансове управління | 5060 |  |  | 5060 |  | 3654,1 |  |  | 3654,1 |  | 72,2 |
|  | ВСЬОГО | 1858959,6 | 748270,1 | 38340,2 | 1035522,9 | 36826,4 | 1352911,2 | 700722,2 | 704,5 | 638016,9 | 13467,8 | 72,8 |

Фактично в 2018 році загальний обсяг фінансування Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька складає 1352,9 млн. грн. або 72,8% від річного уточненого плану фінансування, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 700,7 млн. грн., обласного бюджету – 0,7 млн. грн., міського бюджету – 638,0 млн. грн. та інших коштів – 13,5 млн. грн.

Фінансування Програми відбувалося в рамках затвердженого міського бюджету на 2018 рік, протягом року до міського бюджету вносилися зміни.

З державного бюджету заходи профінансовано на 93,6%, з обласного бюджету - на 1,8%, з міського бюджету – на 61,6%, за інші кошти - на 36,6% від запланованого на рік.

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

В 2018 році зусилля керівництва міської ради були спрямовані на вирішення соціальних проблем міста.

З метою вирішення проблем і досягнення якісних показників у соціальній сфері на території міста структурними підрозділами Сєвєродонецької міської ради розроблені міські цільові програми на 2018 рік, загальна кількість програм, що планувалося реалізувати в 2018 році складає 90, з них 11 програм перехідних з минулого року.

Міськими цільовими програмами охоплено всі основні сфери діяльності Сєверодонецької міської ради, це забезпечує акумулювання фінансових, матеріально-технічних та  інших ресурсів для розв'язання найважливіших проблем, сприяє забезпеченню ефективного управління всіма сферами господарювання територіальної громади.

За 2018 рік на впровадження заходів міських цільових програм всього направлено 1352,9 млн. грн. або 72,8% від річного уточненого плану фінансування, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 700,7 млн. грн., обласного бюджету – 0,7 млн. грн., міського бюджету – 638,0 млн. грн. та інших коштів – 13,5 млн. грн. З державного бюджету заходи профінансовано на 93,6%, з обласного бюджету - на 1,8%, з міського бюджету – на 61,6%, за інші кошти - на 36,6% від запланованого на рік.

В 2018 році забезпечено стабільну роботу всіх бюджетних закладів Сєвєродонецької міської ради.

Для задоволення послугами охорони здоров’я в місті в 2018 році функціонували два лікувально-профілактичних заклади - комунальна установа «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» із загальним ліжковим фондом – 640 ліжок та комунальна установа «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги». Видатки міського бюджету на утримання закладів охорони здоров’я в 2018 році склали 284,9 млн. грн. або 86,8% від річного плану.

У 2018 році на вирішення існуючих проблем у сфері «Охорона здоров’я» реалізовані 7 міських цільових програм, які спрямовані на поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління, створення умов для формування здорового способу життя. На реалізацію цих програм в 2018 році всього профінансовано 326,9 млн. грн., в т.ч. з міського бюджету – 218,7 млн. грн., з державного бюджету – 108,1 млн. грн., з обласного бюджету – 0,1 млн. грн.

Для задоволення освітніх потреб у місті функціонує 21 заклад загальної середньої освіти відділу освіти, серед яких 3 заклади нового типу, 3 навчально-виховних комплекси, де створено умови для здобуття громадянами базової та повної середньої освіти за індивідуальною, екстернатною, дистанційною та заочною формами навчання.

Працюють за призначенням 16 комунальних дошкільних навчальних закладів, один приватний дошкільний навчальний заклад та 6 дошкільних груп. Загальна кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади складає 3610 осіб. Видатки міського бюджету на утримання закладів освіти в 2018 році склали 292,3 млн. грн. або 94,9% від річного плану.

У 2018 році на вирішення існуючих проблем у сфері освіти реалізовані 2 міські цільові програми, які спрямовані на формування доступної та якісної системи освіти, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави та на забезпечення  сталого розвитку позашкільної освіти, як складової системи освіти України. На реалізацію цих програм в 2018 році всього профінансовано 280,9 млн. грн., в т.ч. з міського бюджету – 184,3 млн. грн., з державного бюджету – 96,6 млн. грн.

Мережа закладів культури міста становить 16 установ: 6 бібліотек, 4 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання), міський Палац культури, 3 сільські клуби, музичне училище, 1 музей, 1 галерея мистецтв. Видатки міського бюджету на їх утримання в 2018 році склали 14,2 млн. грн. або 95,8% від річного плану.

У 2018 році на вирішення існуючих проблем у сфері культури реалізовані 6 міських цільових програм, які спрямовані на створення сприятливих умов для забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку підростаючого покоління, рівних можливостей у здобутті якісної мистецької освіти, забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів  культурної  спадщини  в суспільному житті, розвиток бібліотечної справи. На реалізацію цих програм в 2018 році з міського бюджету профінансовано 32,5 млн. грн.

Повністю збережена спортивна інфраструктура. В місті працюють 3 ДЮСШ відділу молоді та спорту, СДЮСТШ ВВС «Садко», ДЮСШ № 1 міського відділу освіти, 1 стадіон, 46 спортивних зали, 2 басейни, 73 спортивних майданчиків. Заняттями з фізичної культури та спорту охоплено близько 8458 осіб, з них кількість громадян, охоплених спортивними секціями – 7732 особи, кількість учнів залучених до занять плаванням – 726 осіб. Видатки міського бюджету на утримання закладів спорту в 2018 році склали 27,6 млн. грн. або 94,6% від річного плану.

У 2018 році на вирішення існуючих проблем у сфері фізичної культури та спорту реалізовані 6 міських цільових програм, які спрямовані на створення сприятливих умов для масового заняття спортом, для залучення широких мас населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом, популяризація ведення здорового способу життя. На реалізацію цих програм в 2018 році  всього профінансовано 33,3 млн. грн., в т.ч. з міського бюджету – 28,2 млн. грн., інші кошти – 5,1 млн. грн.

В місті не припиняється робота з соціального захисту та обслуговування населення. Видатки міського бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення в 2018 році склали 402,4 млн. грн. або 99,2% від річного плану.

У 2018 році на вирішення існуючих проблем у сфері соціального захисту населення реалізовані 9 міських цільових програм, спрямованих на вирішення проблем з соціального захисту окремих категорій громадян та забезпечення надійних передумов з реалізації їх прав та свобод, поліпшення умов життя ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів  шляхом захисту їх прав у соціальній, правовій та культурній сферах, підтримку сімей, перш  за все пільгових категорій, створення умов для становлення сімей, розвитку, народження та виховання в них дітей. На реалізацію цих програм в 2018 році всього профінансовано 519,2 млн. грн., в т.ч. з міського бюджету – 40,1 млн. грн., з обласного бюджету – 0,6 млн. грн., з державного бюджету – 476,7 млн. грн., інші кошти – 1,8 млн. грн.

УПтаСЗН веде Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.01.2019 року взято на облік та видано відповідні довідки 51191 особі.

Станом на 01.01.2019 року створено 1682 нових робочих місця. За сприянням служби зайнятості отримали роботу 2715 осіб, з них 780 безробітних громадян.

У сфері житлово-комунального господарства працює 6 підприємств. Житловий фонд міста складає 807 будинків (від одноповерхових до десятиповерхових).

Житлово-експлуатаційним підприємством КП «Житлосервіс Світанок» обслуговується 710 житлових будинків, в 96-ти будинках створено та зареєстровано 65 Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 1-н будинок знаходиться у  приватній власності.

Видатки міського бюджету на утримання об’єктів житлово-комунального господарства в 2018 році склали 41,6 млн. грн. або 90,9% від річного плану.

У 2018 році на вирішення існуючих проблем у сфері житлово-комунального господарства реалізовані 24 цільові міські програми, якими охоплено всі напрямки діяльності підприємств житлово-комунального господарства. На реалізацію цих програм в 2018 році з міського бюджету профінансовано 98,0 млн. грн.

В 2018 році в місті введено в експлуатацію 3833 м2 загальної площі житла, що на 52,9%  більше введеного житла в 2017 році.

Відділом капітального будівництва міської ради на виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Сєвєродонецька в 2018 році освоєно та профінансовано кошти в сумі 50,4 млн. грн., в т.ч. з міського бюджету – 24,9 млн. грн., з державного бюджету – 19,2 млн. грн., за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку – 6,3 млн. грн., загальний обсяг фінансування складає 52,7% від запланованого обсягу фінансування на 2018 рік.

Одним з основних напрямків залучення додаткових інвестиційних ресурсів є участь проектів Сєверодонецької міської ради в різноманітних міжнародних конкурсах проектів, подаються проектні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги.

В 2018 році Департаментом економічного розвитку Сєверодонецької міської ради додатково залучено коштів міжнародної технічної допомоги та коштів державного й обласного бюджету в сумі 65,327 млн. грн.

З обласного бюджету в 2018 році надійшла субвенція в сумі 5,0 млн. грн. на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

В рамках реалізації Програми розвитку муніципальної інфраструктури України. Надзвичайна кредитна програма для відновлення України. Європейській інвестиційний банк (ЄІБ) профінансовано 21,19 млн. грн. на 9 об’єктів бюджетної сфери.

За кошти Державного Фонду регіонального розвитку (ДФРР) у місті реалізуються 4 проекти на загальну суму 31,777 млн. грн.

Продовжується співпраця з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). ЮНІСЕФ проведені реконструкції непрацюючих та неприродних для подальшої експлуатації 3 басейни в дошкільних навчальних закладах, а саме ремонтно-будівельні роботи та оснащення з метою відкриття інклюзивних груп для дітей. Здійснений капітальний ремонт та оснащення приміщень спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №11. Внесок ЮНІСЕФ – 5,31 млн. грн.

В рамках співпраці проектів «Ініціативи інфраструктурної програми для України» (IIPU) та «Енергоефективні реформи в Україні», що впроваджуються проектом GIZ за дорученням Уряду Німеччини, Луганським регіональним відділенням Асоціації міст України в 2018 році реалізований проект удосконалення муніципального енергоменеджменту включно з демонстраційними енергоефективними заходами у місті Сєвєродонецьку, який було розпочато в 2017 році. В результаті чого проектом GIZ надана фінансова підтримка з установки обладнання трьох об’єктів бюджетної сфери міста пунктами (в ЗОШ № 10, 15 та ДНЗ «Ластівка») індивідуальними тепловими пунктами на загальну суму 2,05 млн. грн.

Секретар ради							В.П.Ткачук

Додаток 1 до Програми

Основні показники економічного і соціального розвитку міста Сєвєродонецька за 2018 рік

| № з/п |  | Од. виміру | 2018 рік (план) | 2018 рік (факт) | % виконання плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Ресурси бюджетів | млн. грн. | 1322,449 | 1363,114 | 103,0 |
|  | Податкові надходження | млн. грн. | 622,238 | 690,185 | 110,9 |
|  | Доходи місцевих бюджетів | млн. грн. | 669,892 | 742,407 | 110,8 |
|  | у т.ч. |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | млн. грн. | 631,047 | 701,972 | 111,2 |
|  | спеціальний фонд | млн. грн. | 38,845 | 40,435 | 104,1 |
|  | Трансферти | млн. грн. | 652,557 | 620,707 | 182,7 |
| 1.2 | Фінансування заходів |  |  |  |  |
|  | Видатки місцевих бюджетів | млн. грн. | 1446,484 | 1319,825 | 91,2 |
|  | у т.ч. |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | млн. грн. | 1261,337 | 1184,684 | 93,9 |
|  | спеціальний фонд | млн. грн. | 185,147 | 135,141 | 73,0 |
| 1.3 | Фінанси суб'єктів господарювання* |  |  |  |  |
|  | Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування | млн. грн. | 1023,4 | 4510,0х | 415,6 |
|  | Питома вага прибуткових підприємств в загальній кількості підприємств | % | 66,4 | 63,5 | х |
|  | Збитки від звичайної діяльності до оподаткування | млн. грн. | 23800,3 | 14420,0 | 57,4 |
|  | Питома вага збиткових підприємств в загальній кількості підприємств | % | 33,6 | 36,5 | х |
|  | Сальдо фінансових результатів | млн. грн. | -22776,9 | -9910,0 | 41,2 |
| 2. | РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ |  |  |  |  |
| 2.1 | Розвиток малого і середнього бізнесу |  |  |  |  |
|  | Кількість діючих малих підприємств | одиниць | 1107 | 992 | 89,6 |
|  | Кількість малих підприємств на 10 тис. населення | одиниць | 97 | 87 | 89,7 |
|  | Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах | осіб | 5175 | 5376 | 103,9 |
|  | Питома вага обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами від загальної обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | % | 31,8 | 37,8 | х |
|  | Кількість діючих середніх підприємств | од. | 69 | 64 | 92,8 |
|  | Кількість середніх підприємств на 10 тис. населення | од. | 6,1 | 5,6 | 91,8 |
|  | Кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах | осіб | 18788 | 17538 | 93,8 |
|  | Питома вага обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) середніми підприємствами від загальної обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | % | 53,3 | 43,9 | х |
|  | Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців | осіб | 5260 | 5645 | 107,3 |
|  | Кількість фізичних осіб-підприємців, що сплачують податки | осіб | 4794 | 4540 | 94,7 |
|  | Кількість працівників, найманих фізичними особами-підприємцями | осіб | 2300 | 2360 | 102,6 |
|  | Питома вага фізичних осіб-підприємців, що сплачують податки, в загальній кількості зареєстрованих | % | 91,1 | 80,4 | х |
| 3. | МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Управління об' єктами заг. власності територіальної громади міста |  |  |  |  |
|  | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) | млн. грн. | 215,7 | 246,9 | 114,5 |
|  | Собівартість реалізованої продукції | млн. грн. | 277,2 | 281,1 | 101,7 |
|  | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) | млн. грн. | -39,9 | 6,8 | х |
|  | Чистий прибуток (збитки) сальдо | млн. грн. | -43,3 | 5,4 | х |
|  | Фонд оплати праці | млн. грн. | 83,5 | 93,7 | 112,2 |
| 3.2 | Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |
|  | Обсяг капітальних інвестицій (9міс. 2018р.) | млн. грн. | 1104,3 | 504,7 | 45,7 |
| 3.3 | Іноземні інвестиції |  |  |  |  |
|  | Прямі іноземні інвестиції (приріст капіталу) 9міс. 2018р. | млн. дол.США | 0,6 | -0,2 | х |
|  | Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку інвестування (9міс.2018р.) | млн. дол.США | 158,5 | 158,0 | 99,7 |
| 4. | РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Основні показники ефективності регіональної промислової політики |  |  |  |  |
|  | Обсяг реалізованої промислової продукції | млн. грн. | 4717,8 | 4927,0 | 104,4 |
| 4.2 | Транспорт і зв'язок |  |  |  |  |
|  | Перевезення вантажів - усього | тис тонн | 76,8 | 85,9 | 111,8 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | автомобільним транспортом загального користування | тис тонн | 76,8 | 85,9 | 53,4 |
|  | Перевезення пасажирів, усього | тис пас. | 21745,4 | 18257,4 | 84,0 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | автомобільним транспортом загального користування | тис пас. | 1440,4 | 1063,8 | 73,9 |
|  | електротранспортом | тис пас. | 20305,0 | 17193,6 | 84,7 |
| 4.3 | Будівництво |  |  |  |  |
|  | Введено в експлуатацію житла | м2 | 2700,0 | 3833 | 142,0 |
|  | Обсяг виконаних будівельних робіт | млн. грн. | 236,9 | 216,4 | 91,3 |
|  | Індекс обсягу виконаних будівельних робіт | % | 105,0 | 95,9 | х |
| 4.4 | Споживчий ринок |  |  |  |  |
|  | Обсяг обороту роздрібної торгівлі | млн. грн. | 1435,4 | 1915,4 | 133,4 |
|  | Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств | % | 105,0 | 128,8 | х |
|  | Обсяг реалізованих послуг | млн. грн. | 2991,1 | 2889,4 | 96,6 |
|  | Темпи росту обсягів реалізованих послуг | % | 110,0 | 106,3 | х |
|  | Індекс споживчих цін (індекс інфляції) | % | 110,0 | 109,3 | х |
| 5. | СОЦІАЛЬНА СФЕРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Демографічна ситуація |  |  |  |  |
|  | Чисельність наявного населення | осіб | 113450 | 113616 | 100,1 |
|  | Кількість народжених | осіб | 670 | 612 | 91,3 |
|  | Кількість померлих | осіб | 1742 | 1786 | 102,5 |
|  | Природний приріст (зменшення) населення | осіб | -1072 | -1174 | 109,5 |
|  | Кількість прибулих | осіб | 600 | 410 | 68,3 |
|  | Кількість вибулих | осіб | 740 | 282 | 38,1 |
|  | Міграційний приріст (зменшення) населення | осіб | -140 | 128 | х |
|  | Сальдо | осіб | -1212 | -1046 | 86,3 |
| 5.2 | Ринок праці і зайнятість |  |  |  |  |
|  | Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю (у середньому за рік) | тис. осіб | 48,7 | 49,7 | 102,1 |
|  | Чисельність штатних працівників | тис. осіб | 29,3 | 32,9 | 112,3 |
|  | Чисельність безробітних | тис. осіб | 3,0 | 2,7 | 90,0 |
|  | Кількість створених робочих місць | од. | 1300 | 1682 | 129,4 |
|  | Кількість ліквідованих робочих місць | од. | 420 | 576 | 137,1 |
| 6.3 | Грошові доходи населення |  |  |  |  |
|  | Доходи населення всього | млн. грн. | 6767,8 | 7009,2 | 103,5 |
|  | в т.ч. заробітна плата | млн. грн. | 3921,6 | 4162,8 | 106,2 |
|  | Співвідношення заробітної плати до доходів населення | % | 57,8 | 59,4 | х |
|  | Фонд оплати праці усіх працівників, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств) | млн. грн. | 3082,5 | 3701,6 | 120,1 |
|  | Середньомісячна заробітна плата на кінець року | грн. | 9556 | 9376 | 98,1 |
|  | Середній розмір пенсії | грн. | 3425 | 3131 | 91,4 |
| 6.4 | Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |
|  | рівень оплати за послуги ЖКГ: | % | 96,0 | 85,4 | х |
|  | - теплопостачання: |  |  |  |  |
|  | КП «СТКЕ» | % | 100,0 | 77,1 | х |
|  | ДП «ТЕЦ» | % | 83,0 | 87,0 | х |
|  | - водопостачання і водовідведення | % | 100,0 | 89,1 | х |
|  | - утримання будинків, споруд і прилеглої території | % | 100,0 | 88,5 | х |
|  | кількість створених ОСМД | од. | 10 | 7 | 70,0 |
|  | Питома вага теплових мереж, які знаходяться в аварійному стані | % | 0,0 | 0,0 | х |
|  | Питома вага водопровідних мереж, які знаходяться в аварійному стані | % | 5,3 | 5,3 | х |
|  | Питома вага каналізаційних мереж, які знаходяться в аварійному стані | % | 9,5 | 9,5 | х |
| 7. | ГУМАНІТАРНА СФЕРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Охорона здоров'я |  |  |  |  |
|  | Видатки на утримання установ охорони здоров'я | млн. грн. | 328,173 | 284,879 | 86,8 |
|  | Смертність дітей до 1 року життя | на 1000 народжених живими | 7,0 | 0,0 | х |
|  | Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів | відвідувань за зміну | 3635 | 3635 | 100,0 |
|  | Кількість лікарняних закладів | одиниць | 2 | 2 | 100,0 |
|  | Кількість лікарняних ліжок | од. | 640 | 640 | 100,0 |
|  | Загальна чисельність лікарів в закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування | осіб | 446 | 381 | 85,4 |
|  | Загальна чисельність середніх медпрацівників в закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування | осіб | 865 | 742,5 | 85,8 |
|  | Динаміка захворювань за основними видами захворювань: |  |  |  |  |
|  | усі захворювання | випадків на 100 тис. нас. | 153,9 | 153,9 | 100,0 |
|  | хвороби системи кровообігу | випадків на 100 тис. нас. | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
|  | злоякісні новоутворення | випадків на 100 тис. нас. | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
|  | активний туберкульоз | випадків на 100 тис. нас. | 0,106 | 0,106 | 100,0 |
|  | хвороби органів дихання | випадків на 100 тис. нас. | 24,5 | 24,5 | 100,0 |
|  | хвороби органів травлення | випадків на 100 тис. нас. | 11,3 | 11,3 | 100,0 |
|  | Кількість ВІЛ-інфікованих, що перебувають на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб | осіб | 420 | 382 | 91,0 |
|  | Кількість хворих на СНІД, що перебувають на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб | осіб | 87 | 99 | 113,7 |
|  | Рівень травматизму населення | випадків на 100 тис. нас. | 6,5 | 6,2 | 95,4 |
| 7.2 | Освіта |  |  |  |  |
|  | Видатки на утримання установ освіти | млн. грн. | 307,976 | 292,290 | 94,9 |
| 7.2.1 | Дошкільна освіта |  |  |  |  |
|  | Чисельність дітей віком від 3 до 6 років | осіб | 4400 | 4400 | 100,0 |
|  | Кількість дошкільних навчальних закладів | од. | 17 | 16 | 94,1 |
|  | - в них дітей | осіб | 3908 | 3490 | 89,3 |
|  | - в них місць | од. | 3092 | 2712 | 87,7 |
|  | Кількість відкритих дитячих дошкільних закладів | од. | 1 | 0 | х |
|  | Кількість педагогічних працівників | осіб | 425 | 382 | 89,9 |
|  | Кількість загальноосвітніх навчальних закладів | од. | 21 | 21 | 100,0 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | денних | од. | 21 | 21 | 100,0 |
|  | вечірніх | од. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Кількість учнів | осіб | 10085 | 10079 | 99,9 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | у денних загальноосвітніх навчальних закладах | осіб | 10050 | 10044 | 99,9 |
|  | у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах | осіб | 35 | 35 | 100,0 |
|  | Кількість педагогічних працівників | осіб | 820 | 857 | 104,5 |
|  | Середня наповнюваність класів денних загальноосвітніх закладів | осіб | 24,8 | 25,2 | 102,9 |
|  | Отримання базової та повної загальної освіти | осіб | 1520 | 1555 | 102,3 |
|  | у % до загальної кількості випускників 9 класів | % | 62,6 | 61,0 | х |
|  | з них: |  |  |  |  |
|  | у 11 класах загальноосвітніх шкіл | осіб | 595 | 606 | 101,8 |
| 7.2.2 | Професійно-технічна освіта |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів | одиниць | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Кількість учнів, слухачів | осіб | 1494 | 1256 | 84,1 |
|  | Прийнято учнів, слухачів | осіб | 842 | 577 | 68,5 |
|  | в тому числі за рахунок державного замовлення | осіб | 687 | 530 | 77,1 |
|  | Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників | осіб | 617 | 619 | 100,3 |
| 7.2.3 | Вищі навчальні заклади |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів | одиниць | 3 | 4 | 133,3 |
|  | у тому числі державних закладів | одиниць | 2 | 3 | 150,0 |
|  | Кількість студентів в закладах | осіб | 6096 | 8302 | 136,2 |
|  | у тому числі у державних закладах | осіб | 5825 | 7990 | 137,2 |
|  | Прийнято студентів | осіб | 2659 | 3098 | 116,5 |
|  | у тому числі до державних закладів | осіб | 2588 | 3068 | 118,5 |
|  | Випущено фахівців | осіб | 2548 | 1929 | 75,7 |
|  | у тому числі державними закладами | осіб | 2461 | 1907 | 77,5 |
| 7.3 | Культура та мистецтво |  |  |  |  |
|  | Видатки на утримання культури та мистецтва | млн. грн. | 14,833 | 14,204 | 95,8 |
|  | Масові та універсальні бібліотеки | одиниць | 6 | 6 | 100,0 |
|  | Заклади клубного типу | одиниць | 3 | 3 | 100,0 |
|  | Музеї (галерея) | одиниць | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Школи естетичного виховання (дитячі музичні школи, мистецтв, художні, хореографічні) | одиниць | 4 | 4 | 100,0 |
| 7.4 | Заклади фізичної культури та спорту |  |  |  |  |
|  | Видатки на утримання закладів фізичної культури та спорту | млн. грн. | 29,212 | 27,645 | 94,6 |
|  | Стадіони | одиниць | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Спортивні зали площею не менш як 162 кв. метри | одиниць | 47 | 47 | 100,0 |
|  | Плавальні басейни | одиниць | 2 | 2 | 100,0 |
|  | Спортивні майданчики | одиниць | 73 | 73 | 100,0 |
|  | Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць | одиниць | 8 | 8 | 100,0 |
|  | Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення | одиниць | 5 | 5 | 100,0 |
|  | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | одиниць | 5 | 5 | 100,0 |
| 7.5 | Сім’я, діти та молодь |  |  |  |  |
|  | Чисельність дітей-сиріт | осіб | 175 | 180 | 102,9 |
|  | Кількість прийомних сімей | одиниць | 6 | 7 | 116,7 |
|  | в них дітей | одиниць | 11 | 11 | 100,0 |
|  | Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - інвалідів | одиниць | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх | осіб | 10 | 3 | 100,0 |
|  | Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, одиниць | одиниць | 1 | 1 | 100,0 |
| 8. | ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ |  |  |  |  |
|  | Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | тонн | 602,5 | 602,2 | 100,0 |

Додаток 2 до програми

# ПАСПОРТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ

# СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

# ЗА 2018 РІК

##### І. Відділ освіти міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Відділ освіти міської ради | - реалізація Концепції Нової української школи ; - формування доступної та якісної системи освіти, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави; - модернізація системи освіти міста на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів міста; - забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами; - створення належних умов для функціонування системи освіти міста, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання; - забезпечення розвитку мережі навчальних закладів з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог; - всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; - формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей; збагачення інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу громадян; підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору; - здійснення комплексної інформатизації освіти міста через створення інформаційно-навчального середовища, запровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес, систему тестового оцінювання знань, автоматизацію управління освітньої галузі; - сприяння гуманізації відносин в освітньому закладі та сім'ї, забезпечення наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків; - забезпечення суттєвого зростання якості освіти всіх рівнів, створення комплексу умов рівного доступу до неї; - формування якісного кадрового потенціалу в системі освіти міста на основі модернізації роботи по удосконаленню професійної майстерності, реформування її змісту, профілізації старшої школи, переходу на зовнішнє незалежне оцінювання; - подолання невідповідностей між суспільною роллю і соціальним статусом педагога, підвищення престижності професії вчителя; - модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти; - забезпечення розвитку мережі таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі клубів за місцем проживання; - забезпечення проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва нових приміщень освітніх закладів, відділу освіти та його структурних підрозділів; - організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів дошкільної і загальної середньої освіти, які проживають за межею пішохідної доступності до місця навчання, роботи і додому; - створення в освітніх закладах міста безпечних умов для збереження життя дітей та працівників закладів освіти та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов. |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова комплексна програма «Освіта Сєвєродонецька на 2018-2020 роки » | Підпрограма 1. «Дошкільна освіта»: - збереження та розвиток мережі комунальних закладів дошкільної освіти для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників; - приведення у відповідність до нормативів наповнюваності груп (загального розвитку, спеціальних та інклюзивних) для дітей раннього та дошкільного віку. Підпрограма2. «Загальна середня освіта»: - оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти, - забезпечення рівного доступу до здобуття якісної профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді, - забезпечення доступності, якості та відкритості закладів загальної середньої освіти. Підпрограма 3 «Позашкільна освіта»: - здійснення заходів щодо удосконалення мережі закладів позашкільної освіти (ЗПО), - створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти. Підпрограма 4 « Національно-патріотичне виховання»: - національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей , - сприяння налагодженню співпраці з військовими формуваннями України з метою здійснення профорієнтаційної роботи щодо вибору професії військового, - сприяння роботі музеїв, кімнат Бойової слави, кутків Пам’яті, діяльності лекторських груп , - сприяння співпраці з волонтерами, військовослужбовцями, учасниками бойових дій, ветеранами та членами їхніх сімей. Підпрограма 5 « Сучасний педагог» : - оптимізація кадрового забезпечення освітніх закладів, - підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства; створення позитивного іміджу та значимості педагогічної професії серед громади міста. Підпрограма 6 «Розвиток науково-методичної роботи»: - науково-методичний супровід дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти міста Сєвєродонецьким методичним центром, - організація на діагностичній основі системи науково-методичної роботи в місті, - сприяння впровадженню в закладах освіти міста сучасних освітніх та управлінських технологій, пропагування перспективного педагогічного досвіду освітян міста, стимулювання професійного росту, удосконалення педагогічної майстерності працівників освіти. Підпрограма 7 «Єдиний освітній інформаційний простір» : - формування інформаційної інфраструктури єдиного ресурсно-інформаційного освітнього середовища міста, - формування технологічної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста. Підпрограма 8 «Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу» : - модернізація змісту і технологій психологічного супроводу, який відповідав би сучасним освітнім пріоритетам, максимальне використання переваг сучасних педагогічних технологій, - науково-методичне і практичне забезпечення психологічної діагностики, корекційно-розвивальної та соціально-педагогічної реабілітаційної роботи, створення системи методичної підтримки в умовах психологізації навчально-виховного процесу. Підпрограма 9 «Обдарована дитина» : - створення умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих і талановитих дітей, заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних мотивів навчання в умовах оновленого змісту загальної середньої освіти, - створення умов для забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей та молоді до якісної освіти, - впровадження дієвих механізмів стимулювання обдарованої молоді та її наставників. Підпрограма 10 «Фізична культура і спорт» : - об’єднати зусилля педагогічних колективів, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, що дозволить зробити процес формування здорового способу життя неперервним; - навчити школярів відповідальному ставленню до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей. Підпрограма 11 «Оздоровлення та відпочинок» : - забезпечення права дітей на якісний відпочинок та оздоровлення, - забезпечення розвитку мережі таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти міста, - проведення профілактичної, оздоровчої та еколого-валеологічної освітньої діяльності. Підпрограма 12 «Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та утримання закладів освіти, забезпечення функціонування відділу освіти та структурних підрозділів» : - забезпечення проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва нових приміщень освітніх закладів, відділу освіти та його структурних підрозділів, - дотримання загальних та спеціальних вимог до матеріально-технічного оснащення освітніх закладів, відділу освіти та його структурних підрозділів згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами. Підпрограма 13 «Шкільний автобус» : - організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів дошкільної і загальної середньої освіти, які проживають за межею пішохідної доступності до місця навчання, роботи і додому, - поліпшення освітнього рівня населення, що проживає у такій місцевості. Підпрограма 14. «Створення безпечних умов для збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу»: - створення в освітніх закладах міста безпечних умов для збереження життя дітей та працівників закладів освіти та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов. |
| 2. | Міська цільова Програма щодо організації та удосконалення роботи з дітьми та підлітками у клубах за місцем проживання СДЮК «Юність» на 2018 рік | - збереження та удосконалення мережі клубів за місцем проживання С ДЮК «Юність»; - забезпечення ефективної діяльності С ДЮК «Юність» з метою створення умов для всебічного розвитку вихованців; - підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності С ДЮК «Юність» - узагальнення та популяризація кращого досвіду роботи педагогічних працівників з питань роботи з дітьми та учнівською молоддю у позаурочний час; - створення умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; - створення дієвої системи щодо виявлення, відбору, розвитку обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки; - соціальний захист учасників навчально-виховного процесу шляхом створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій; - збільшення фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази С ДЮК «Юність» та оснащення клубів за місцем проживання сучасним обладнанням; - стимулювання працівників С ДЮК «Юність»; - проведення капітального ремонту будівель, споруд та обладнання С ДЮК «Юність». |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова комплексна програма «Освіта Сєвєродонецька на 2018-2020 роки» | 338058,5 | 275979,6 | 81,6 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 100484,1 | 96612,8 | 96,1 | державний бюджет |
|  |  | 237574,4 | 179366,8 | 75,5 | міський бюджет |
| 2 | Міська цільова Програма щодо організації та удосконалення роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання СДЮК «Юність» на 2018рік | 5754,2 | 4881,2 | 84,8 | Міський бюджет |
|  | Разом: | 343812,7 | 280860,8 | 81,7 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | державний бюджет | 100484,1 | 96612,8 | 96,1 | х |
|  | міський бюджет | 243328,6 | 184248,0 | 75,7 | х |

ІІ. Управління охорони здоров’я міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Управління охорони здоров’я міської ради | Запобігання захворюваності на серцево-судинні хвороби, поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, поліпшення репродуктивного здоров’я населення, збільшення тривалості і підвищення якості життя населення міста, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова програма «Стоп-інфаркт» на 2017-2020 роки | Покращення якості діагностики та лікування серцево – судинних захворювань |
| 2. | Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз» на 2018 рік | Удосконалення системи охорони здоров’я у сфері протидії захворюванню на туберкульоз |
| 3. | Міська цільова програма «Репродуктивне здоров’я населення» на 2018 рік | Поліпшення репродуктивного здоров’я населення, недопущення материнської смертності, зниження показника ускладнень вагітності та пологів, зниження захворюваності новонароджених. |
| 4. | Програма діяльності і розвитку Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік | Оптимізація організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення. |
| 5. | Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки | Протидія поширенню захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом забезпечення створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ-інфекції, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я |
| 6. | Міська комплексна програма «Новітні репродуктивні технології на 2017-2020 роки» | Зростання запланованої народжуваності здорового покоління людей в Україні |
| 7. | Міська цільова програма розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Профілактика і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення міста |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова програма «Стоп-інфаркт» на 2018 рік | 3495,0 | 2494,9 | 71,4 | Міський бюджет |
| 2. | Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз» на 2018 рік | 612,7 | 431,4 | 70,4 | Міський бюджет |
| 3. | Міська цільова програма «Репродуктивне здоров’я населення» на 2018 рік | 2910,9 | 1668,0 | 57,3 | Міський бюджет |
| 4. | Програма діяльності і розвитку Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік | 328993,7 | 285677,6 | 86,8 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 112660,8 | 108101,0 | 96,0 | державний бюджет |
|  |  | 216332,9 | 177576,6 | 82,1 | міський бюджет |
| 5. | Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки | 222,5 | 18,5 | 8,3 | Міський бюджет |
| 6. | Міська комплексна програма «Новітні репродуктивні технології на 2017-2020 роки» | 2500,0 | 843,1 | 33,7 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 1770,0 | 113,1 | 6,4 | обласний бюджет |
|  |  | 730,0 | 730,0 | 100,0 | міський бюджет |
| 7. | Міська цільова програма розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 44328,3 | 35801,8 | 80,8 | Міський бюджет |
|  | Разом: | 383063,1 | 326935,3 | 85,3 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | державний бюджет | 112660,8 | 108101,0 | 96,0 | х |
|  | обласний бюджет | 1770,0 | 113,1 | 6,4 | х |
|  | міський бюджет | 268632,3 | 218721,2 | 81,0 | х |

ІІІ. Відділ молоді та спорту міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Відділ молоді та спорту міської ради | Забезпечення ефективного функціонування, розроблення програм для ефективної роботи в сфері фізичної культури та спорту і молодіжної політики |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018 рік | Створення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту, подальшого всебічного розповсюдження у місті фізкультурно-оздоровчого руху: - залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації; - максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму. |
| 2. | Міська цільова Програма «Патріот Сєвєродонецька» на 2018 рік | Формування і розвиток системи національно-патріотичного виховання молоді для громадянського патріотичного становлення і розвитку особистості на основі скоординованої направленої діяльності органів держави, місцевого самоврядування і громадських організацій |
| 3. | Міська цільова комплексна програма «Молодь Сєвєродонецьк»а на 2018 рік | Створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення та самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних, соціальних та економічних передумов |
| 4. | Міська цільова комплексна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей» на 2018 рік | Ефективне вирішення питань, пов’язаних з організацією оздоровлення та відпочинку дітей, формування навичок здорового способу життя сприятиме покращанню стану здоров’я дітей, профілактиці захворюваності та запобігання негативному впливу оточуючого середовища на дитячий організм. |
| 5. | Міська цільова програма «Ефективне функціонування СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії на 2018 рік» | Забезпечення ефективного функціонування СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії, підвищення результативності збірних команд міста в змаганнях різних рівнів, та оздоровлення населення міста в спортивно – оздоровчих групах. |
| 6. | Програма створення відкритої, єдиної споруди, що представляє собою стадіон з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49а міста Сєвєродонецька на 2016-2018 роки | Розміщення стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49 а міста Сєвєродонецька; популяризація здорового способу життя, підвищення статусу у суспільстві фізично розвиненої людини, людини що займається фізкультурою і спортом; створення умов для масового заняття спортом, для залучення широких мас населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом, популяризація ведення здорового способу життя |
| 7. | Програма розвитку міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у м.Сєвєродонецьку на 2018 рік | Надання соціальних послуг сім’ям, дітям, молоді, що опинися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018 рік | 22727,0 | 20841,7 | 91,7 | Міський бюджет |
| 2. | Міська цільова Програма «Патріот Сєвєродонецька» на 2018 рік | 29,1 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 3. | Міська цільова комплексна програма «Молодь Сєвєродонецьк»а на 2018 рік | 100,0 | 36,1 | 36,1 | Міський бюджет |
| 4. | Міська цільова комплексна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей» на 2018 рік | 4827,7 | 5087,3 | 105,4 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 1327,7 | 1282,3 | 96,6 | міський бюджет |
|  |  | 3500,0 | 3805,0 | 108,7 | інші кошти |
| 5. | Міська цільова програма «Ефективне функціонування СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії на 2018 рік» | 6196,6 | 6067,6 | 97,9 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 4953,1 | 4777,5 | 96,5 | міський бюджет |
|  |  | 1243,5 | 1290,1 | 103,7 | інші кошти |
| 6. | Програма створення відкритої, єдиної споруди, що представляє собою стадіон з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49а міста Сєвєродонецька на 2016-2018 роки | 16577,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 7. | Програма розвитку міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у м.Сєвєродонецьку на 2018 рік | 1358,1 | 1312,2 | 96,6 | Міський бюджет |
|  | Разом: | 51815,5 | 33344,9 | 64,4 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 47072,0 | 28249,8 | 60,0 | х |
|  | інші кошти | 4743,5 | 5095,1 | 107,4 | х |

ІV. Управління праці та соціального захисту населення міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Управління праці та соціального захисту населення міської ради | Метою діяльності Управління праці та соціального захисту населення є поліпшення умов життя громадян міста шляхом захисту їх прав у соціальній , правовій та культурній сферах. Основними завданням УПтаСЗН є здійснення заходів у кількох напрямках: - правовому: надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності населення; - соціальному: матеріальна підтримка громадян,підтримка уставної діяльності громадських, ветеранських організацій , надання соціальних послуг населенню міста; - транспортно-побутовому: забезпечення належного надання пільг на транспортні послуги особам, які мають пільги згідно чинного законодавства. |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплексна міська цільова програма «Турбота» на 2018 рік | Метою Програми є поступове вирішення основних проблем з соціального захисту окремих категорій громадян та забезпечення надійних передумов з реалізації їх прав та свобод. |
| 2. | Комплексна міська програма соціального захисту осіб пільгової категорії на 2018 рік | Метою Програми є забезпечення населення міста якісними та доступними соціальними послугами, поліпшення умов життя осіб пільгових категорій шляхом захисту їх прав у соціальній, правовій та культурній сферах. |
| 3. | Програма зайнятості населення м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Метою програми є регулювання ринку праці за допомогою правового , організаційного та економічного механізмів , що створюють умови для забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття. |
| 4. | Міська програма забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік | Метою Програми є провадження соціальної політики держави, яка полягає в наданні всіх видів соціальної допомоги, пільг, компенсацій, субсидій та інших видів соціальних виплат, встановлених законодавством, забезпечення соціального захисту пільгових категорій населення. |
| 5. | Комплексна міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2018 рік | Метою програми є покращення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями , завдяки яким інваліди матимуть змогу вести повноцінний спосіб життя відповідно до своїх індивідуальних здібностей та інтересів. |
| 6. | Міська цільова програма соціального захисту населення міста «Розширення діючого Центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2018 рік | Мета Програми-створення умов для ефективної реалізації державної програми надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю: - розширення діючого центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів |
| 7. | Міська цільова програма забезпечення внутрішнього функціонування КУ «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2018 рік | Мета Програми-забезпечення ефективного функціонування Центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєвєродонецької міської ради |
| 8. | Міська цільова програма «Забезпечення зовнішнього функціонування КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2018 рік» | Підтримка сімей, які виховують дітей з особливими потребами здоров'я, забезпечення умов для отримання соціальних послуг в повному обсязі та реалізація державної політики у сфері реабілітації дітей з інвалідністю |
| 9. | Міська програма забезпечення функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік | Забезпечення ефективного функціонування Територіального центру Сєвєродонецької міської ради, спрямованого на створення зручних і сприятливих умов для надання соціальних послуг населенню |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексна міська цільова програма «Турбота» на 2018 рік | 486065,9 | 444346,5 | 91,4 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 470037,8 | 439241,9 | 93,4 | державний бюджет |
|  |  | 16028,1 | 5104,6 | 31,8 | міський бюджет |
| 2. | Комплексна міська програма соціального захисту осіб пільгової категорії на 2018 рік | 32723,8 | 38257,7 | 116,9 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 30034,8 | 36859,3 | 122,7 | державний бюджет |
|  |  | 590,2 | 591,4 | 100,2 | обласний бюджет |
|  |  | 2098,8 | 807,0 | 38,5 | міський бюджет |
| 3. | Програма зайнятості населення м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 2465,0 | 1980,0 | 80,3 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 300,0 | 173,0 | 57,7 | міський бюджет |
|  |  | 2165,0 | 1807,0 | 83,5 | інші кошти |
| 4. | Міська програма забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради на 2018рік | 23778,6 | 23210,9 | 97,6 | Міський бюджет |
| 5. | Комплексна міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2018 рік | 1993,0 | 609,8 | 30,6 | Державний бюджет |
| 6. | Міська цільова програма соціального захисту населення міста «Розширення діючого Центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2018 рік | 12124,8 | 0,0 | 0,0 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 8239,3 | 0,0 | 0,0 | державний бюджет |
|  |  | 3885,5 | 0,0 | 0,0 | міський бюджет |
| 7. | Міська цільова програма забезпечення внутрішнього функціонування КУ «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2018 рік | 3065,9 | 2047,7 | 66,8 | Міський бюджет |
| 8. | Міська цільова програма «Забезпечення зовнішнього функціонування КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2018 рік» | 65,0 | 53,8 | 82,8 | Міський бюджет |
| 9. | Міська програма забезпечення функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік | 8511,0 | 8679,0 | 102,0 | Міський бюджет |
|  | Разом: | 570793,0 | 519185,4 | 91,0 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | державний бюджет | 510304,9 | 476711,0 | 93,4 | х |
|  | обласний бюджет | 590,2 | 591,4 | 100,2 | х |
|  | міський бюджет | 57732,9 | 40076,0 | 69,4 | х |
|  | інші кошти | 2165,0 | 1807,0 | 83,5 | х |

V. Служба у справах дітей міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Служба у справах дітей міської ради | Соціальний захист та профілактика правопорушень серед дітей |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п |  | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Міська програма діяльності Служби у справах дітей у сфері захисту прав, свобод та законних інтересів дітей в м. Сєвєродонецьку на 2018 рік |  | Усі заходи направлені на профілактику негативних явищ у підлітковому середовищі та соціальний захист неповнолітніх, а саме: - пропаганда здорового способу життя, - сприяння правовому навчанню дітей, формування у молоді впевненої поведінки, яка базується на знанні своїх прав, виховання зацікавленості до учбового процесу, - організація змістовного дозвілля підлітків, - надання методичної допомоги щодо удосконалення організації виховної роботи у навчальних закладах, особливо з учнями, схильними до правопорушень, соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з соціально незахищених сімей. |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення виконання Службою у справах дітей своїх функціональних обов’єязків у сфері захисту прав, свобод та законних інтересів дітей м. Сєвєродонецька | 1378,9 | 1365,3 | 99,0 | Міський бюджет |
|  | Разом: | 1378,9 | 1365,3 | 99,0 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 1378,9 | 1365,3 | 99,0 | х |

VІ. Відділ культури міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Відділ культури міської ради | Забезпечення розвитку культури і духовності, створення умов для подальшого розвитку професійного і самодіяльного мистецтва, змістовного культурного дозвілля населення, комплектування фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, збереження нематеріальної культурної спадщини та народних промислів, охорона та збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова програма «Проведення культурних заходів, присвячених урочистим датам, державним, професійним та традиційним народним святам» у місті Сєвєродонецьку на 2018 рік | Посилення підтримки культури в місті, підвищення її ролі у розвитку культурних і творчих ініціатив громади з урахуванням місцевих особливостей, збереження української національно-культурної спадщини, збереження та розвиток закладів культури. Програма спрямована на забезпечення ефективної діяльності установ культури для задоволення культурних потреб різних верств населення міста. |
| 2. | Міська цільова програма «Охорона об’єктів культурної спадщини міста Сєвєродонецьк» на 2018 -2019 роки | Створення сприятливих умов для розвитку галузі охорони культурної спадщини в регіоні, забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті. |
| 3. | Міська цільова програма «Розвитку підрозділу культури міста Сєвєродонецьк» на 2018 рік | Збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю. |
| 4. | Міська цільова програма «Творчість. Розвиток. Майстерність» міста Сєвєродонецьк на 2018 рік | Забезпечення розвитку культури і духовності, створення умов для подальшого розвитку професійного і самодіяльного мистецтва, змістовного культурного дозвілля населення, створення фондів музею, |
| 5. | Міська цільова програма «Мистецька освіта міста Сєвєродонецьк» на 2018 рік | Створення сприятливих умов для забезпечення творчого, інтелектуального розвитку підростаючого покоління , рівних можливостей у здобутті якісної мистецької освіти, пропорційного розвитку всіх класів і спеціалізацій, поліпшення матеріально-технічної бази дитячих комунальних позашкільних закладів, оновлення музичного інвентарю. |
| 6. | Міська цільова програма «Розвиток комунальних бібліотек міста Сєвєродонецьк» на 2018 рік | Посилення підтримки культури в місті, підвищення її ролі у розвитку демократичного громадянського суспільства, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив громади з урахуванням місцевих особливостей, збереження національно- культурної спадщини, збереження та розвиток закладів культури. |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова програма «Проведення культурних заходів, присвячених урочистим датам, державним, професійним та традиційним народним святам» у місті Сєвєродонецьку на 2018 рік | 3389,3 | 2125,2 | 62,7 | Міський бюджет |
| 2. | Міська цільова програма «Охорона об’єктів культурної спадщини міста Сєвєродонецьк» на 2018 -2019 роки | 1970,5 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 3. | Міська цільова програма діяльності і розвитку відділу культури міста Сєвєродонецьк» на 2018 рік | 33532,5 | 29874,8 | 89,1 | Міський бюджет |
| 4. | Міська цільова програма «Творчість. Розвиток. Майстерність» міста Сєвєродонецьк на 2018 рік | 9992,7 | 299,6 | 3,0 | Міський бюджет |
| 5. | Міська цільова програма «Мистецька освіта міста Сєвєродонецьк» на 2018 рік | 5652,5 | 29,4 | 0,5 | Міський бюджет |
| 6. | Міська цільова програма «Розвиток комунальних бібліотек міста Сєвєродонецьк» на 2018 рік | 751,2 | 194,4 | 25,9 | Міський бюджет |
|  | Разом: | 55288,7 | 32523,5 | 58,8 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 55288,7 | 32523,5 | 58,8 | х |

VІІ.  Сєвєродонецька міська рада

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Сєвєродонецька міська рада | Представлення інтересів територіальної громади міста |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Програма вшанування, нагородження громадян Почесною грамотою виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради | Заохочення кращих трудових колективів та окремих громадян за бездоганну працю в ім’я розвитку незалежної України |
| 2. | Програма висвітлення діяльності Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2018 рік | Повне та всебічне висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету та комунальних служб міста щодо формування у населення об’єктивної суспільної думки відносно заходів та міських програм, що виконуються , чи будуть виконуватися у місті |
| 3. | Міська цільова Програма розвитку ринку земель у м. Сєвєродонецьку на 2018 рік | Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу, відповідно до клопотань фізичних та юридичних осіб та проведення земельних торгів у формі аукціонів, щодо продажу земельних ділянок або прав на них |
| 4. | Міська цільова програма створення реєстру вільних земельних ділянок комунальної власності, які або право на які підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) на 2018 рік | Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з визначення вільних земельних ділянок, розроблення плану зонування або детального плану територій |
| 5. | Програма організації і встановлення меж територій рекреаційного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м.Сєвєродонецьку на 2018 рік | Визначення та встановлення меж територій рекреаційного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м.Сєвєродонецьку |
| 6. | Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2018рік | Розроблення детальних планів територій міста Сєвєродонецька, внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецька, розроблення плану зонування території, Комплексної схеми транспорту міста Сєвєродонецька, проведення топографо-геодезичних робіт на території Сєвєродонецької міської ради для створення картографічних планів в електронному вигляді |
| 7. | Міська цільова програма «Краще новорічно-різдвяне оздоблення територій і/або будівель м. Сєвєродонецька на 2018 рік» | Заохочення переможців конкурсу за краще новорічно-різдвяне оздоблення будівель та прилеглих територій |
| 8. | Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2018рік | Впровадження електронного врядування: - система електронного документообігу; - модернізація інформаційної структури міської ради |
| 9. | Програма забезпечення функціонування КУ «Трудовий архів м. Сєвєродонецька» на 2018 рік | Забезпечення тимчасового зберігання архівних документів, нагромадженних у процесі документування службових, трудових або інших првовідносин юридичних і фізичних осіб на території міста та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду України для реалізації законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів з особового складу ліквідованих підприємств |
| 10. | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м.Сєвєродонецьку на 2018 рік | Забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики, інформаційна підтримка суб’єктів підприємництва та створення позитивного іміджу, здійснення фінансової підтримки малого і середнього підприємництва та безробітних громадян |
| 11. | Програма підтримки ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» на 2018 рік | Надання фінансової підтримки ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» для забезпечення його беззбиткової діяльності |
| 12. | Міська цільова програма «Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів м.Сєвєродонецька на 2018рік | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів міста, які виконують суспільно значимі для міста функції, з метою забезпечення створення відповідних умов для їх функціонування, підвищення їх активності в організаційній, інформаційній роботі з інвалідами та ветеранами, залучення їх до участі в громадському житті. |
| 13. | ## Міська комплексна цільова Програми підтримки КП «РМСПГ «Сєвєродонецькі вісті» на 2018 рік | Створення у м. Сєвєродонецьку умов для організації всебічного висвітлення діяльності Сєвєродонецької міської ради, її виконавчих органів та громади в цілому |
| 14. | ## Цільова програма захисту населення і територій м.Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 рік | Підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: створення матеріального резерву у кількості, необхідній для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |
| 15. | Програма розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2016-2020 роки | Створення привабливого інвестиційного клімату у м.Сєвєродонецьку, визначення переліку об’єктів інвестування для першочергової розробки робочих проектів, проектно-кошторисної документації, експертизи, пошук інвесторів |
| 16. | Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху га 2018рік | Програма спрямована на запобігання дорожньому травматизму, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, зміцнення дисципліни на вулицях міста, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць. |
| 17. | Програма надання шефської допомоги військовій частині А3488 на 2017-2018 роки | Здійснення заходів щодо надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу військової частини А3488 Збройних Сил України |
| 18. | Програма надання шефської допомоги військовій частині А0536 на 2018 рік | Здійснення заходів щодо надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу військової частини А0536 Збройних Сил України |
| 19. | Ліквідація комунальної установи «Сєвєродонецький молодіжний центр праці» | Здійснення заходів з припинення юридичної особи та погашення кредиторської заборгованості Спеціалізованої комунальної установи «Сєвєродонецький молодіжний центр праці» |
| 20. | Ліквідація комунального підприємства «Пиріжкова «Енергетик» | Здійснення заходів з припинення юридичної особи та погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства «Пиріжкова «Енергетик» |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програма вшанування, нагородження громадян Почесною грамотою виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради | 19,8 | 14,0 | 70,7 | Міський бюджет |
| 2. | Програма висвітлення діяльності Сєвєродонецької міської ради та її виконавчих органів на 2018 рік | 560,0 | 560,0 | 100,0 | Міський бюджет |
| 3. | Міська цільова Програма розвитку ринку земель у м. Сєвєродонецьку на 2018 рік | 189,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 4. | Міська цільова програма створення реєстру вільних земельних ділянок комунальної власності, які або право на які підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) на 2018 рік | 99,0 | 3,0 | 3,0 | Міський бюджет |
| 5. | Програма організації і встановлення меж територій рекреаційного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м.Сєвєродонецьку на 2018 рік | 310,6 | 53,7 | 17,3 | Міський бюджет |
| 6. | Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2018рік | 2443,2 | 467,0 | 19,1 | Міський бюджет |
| 7. | Міська цільова програма «Краще новорічно-різдвяне оздоблення територій і/або будівель м. Сєвєродонецька на 2018 рік» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 8. | Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2018рік | 3718,8 | 1596,5 | 42,9 | Міський бюджет |
| 9. | Програма забезпечення функціонування КУ «Трудовий архів м. Сєвєродонецька» на 2018 рік | 1027,9 | 716,2 | 69,7 | Міський бюджет |
| 10. | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м.Сєвєродонецьку на 2018 рік | 399,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 11. | Програма підтримки ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» на 2018 рік | 588,7 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 12. | Міська цільова програма «Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів м.Сєвєродонецька на 2018рік | 662,0 | 658,3 | 99,4 | Міський бюджет |
| 13. | Міська комплексна цільова Програми підтримки КП «РМСПГ «Сєвєродонецькі вісті» на 2018 рік | 1097,3 | 195,0 | 17,8 | Міський бюджет |
| 14. | Цільова програма захисту населення і територій м.Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 рік | 6823,9 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 15. | Програма розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2016-2020 роки | 12463,8 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 16. | Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2018 рік | 1413,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 17. | Програма надання шефської допомоги військовій частині А3488 на 2017-2018 роки | 840,0 | 539,7 | 64,3 | Міський бюджет |
| 18. | Програма надання шефської допомоги військовій частині А0536 на 2018 рік | 1440,0 | 978,4 | 67,9 | Міський бюджет |
| 19. | Ліквідація комунальної установи «Сєвєродонецький молодіжний центр праці» | 1,047 | 1,047 | 100,0 | Міський бюджет |
| 20. | Ліквідація комунального підприємства «Пиріжкова «Енергетик» | 20,674 | 20,674 | 100,0 | Міський бюджет |
|  | Разом | 34127,7 | 5803,5 | 17,0 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 34127,7 | 5803,5 | 17,0 | х |

VІІІ. Відділ капітального будівництва міської ради

Табл. 1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Відділ капітального будівництва міської ради | Здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва, так і об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл. 2

| № з/п | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік | Виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку міста шляхом капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та будівництва житла: - Проведення робіт із будівництва. - Проведення капітальних ремонтів. - Проведення робіт капітального ремонту покрівель. - Проведення робіт із реконструкції. - Ремонт доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ. - Капітальний ремонт внутріквартальних доріг. - Утримання у належному стані світлофорних об’єктів, дорожніх знаків та розмітка доріг |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік | 93417,0 | 50422,3 | 54,0 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 24820,3 | 19297,4 | 77,7 | державний бюджет |
|  |  | 39200,6 | 24870,2 | 63,4 | міський бюджет |
|  |  | 29396,1 | 6254,7 | 21,3 | кошти ЄІБ |
|  | Разом: | 93417,0 | 50422,3 | 54,0 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | державний бюджет | 24820,3 | 19297,4 | 77,7 | х |
|  | міський бюджет | 39200,6 | 24870,2 | 63,4 | х |
|  | кошти Європейського інвестиційного банку | 29396,1 | 6254,7 | 21,3 | х |

IX. Управління житлово-комунального господарства міської ради

Табл. 1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Управління житлово - комунального господарства міської ради | Створення сприятливих умов для реформування, розвитку, сталої і ефективної роботи житлово-комунального господарства. Створення більш комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста: - поліпшення технічного стану житлових будинків; - впровадження енергоефективних технологій - поліпшення благоустрою та озеленення міста; - забезпечення безпеки дорожнього руху; - поліпшення теплопостачання, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення. Підвищення рівня якості надання житлово-комунальних послуг |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова програма «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2018 рік» | Створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій |
| 2. | Міська цільова програма утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття вулично-дорожньої мережі міста, організації безпечного дорожнього руху для захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху |
| 3. | Міська цільова програма утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Забезпечення сталої та ефективної роботи системи зливової каналізації міста шляхом реалізація заходів, спрямованих на поліпшення її технічного стану, створення умов для відновлення роботи очисних споруд зливової каналізації в районі озера Чисте, повторного використання очищених вод для підтримки рівня води в озері Чисте, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище |
| 4. | Міська цільова програма капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Підвищення надійності експлуатації існуючих каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків, запобігання негативного впливу викидів неочищених стічних вод на оточуюче середовище |
| 5. | Міська соціальна цільова програма сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік | Забезпечення здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради |
| 6. | Міська цільова програма поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьк на 2018 рік | Зменшення кількості безпритульних тварин на основі гуманного та відповідального ставлення до них |
| 7. | Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні і інші послуги та підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2018 рік | Забезпечення взаємодії між міською владою та громадою міста, забезпечення спрямування ресурсів на вирішення проблем мешканців за конкретними адресами, забезпечення контролю за якістю вирішення проблем |
| 8. | Міська цільова Програма капітального ремонту житлового фонду та об’єктів ЖКГ м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Покращення стану житлового фонду міста шляхом виконання капітального ремонту та низки першочергових заходів, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових будинків |
| 9. | Міська цільова програма збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових насаджень, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення шляхом впровадження комплексного підходу до озеленення з урахуванням природно-кліматичних умов |
| 10. | Міська цільова програма відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2018 рік | Створення безпечних та комфортних умов руху по вулично-дорожній мережі шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ |
| 11. | Міська цільова програма «Утримання кладовищ» м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2018 рік | Благоустрій, покращення екологічного і естетичного стану територій кладовищ міста та прилеглих селищ шляхом виконання робіт по утриманню міського та селищних кладовищ, створення сприятливих умов для відвідування громадянами кладовищ та догляду за могилами своїх близьких, впорядкування могил одиноких та невідомих громадян |
| 12. | Міська цільова програма «Лічильники теплової енергії м.Сєвєродонецька» на 2018 рік | Облаштування багатоквартирних житлових будинків міста, які опалюються від КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», сучасними засобами обліку теплової енергії |
| 13. | Міська цільова програма «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2018 рік» | Забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання житлових будинків |
| 14. | Міська цільова програма «Утримання озер м. Сєвєродонецька» на 2018 рік» | Благоустрій, покращення екологічного і естетичного стану озер Паркове та Чисте |
| 15. | Міська цільова програма поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини |
| 16. | Міська цільова програма відновлення, реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Забезпечення безпечних та комфортних умов пересування транспорту та пішоходів, удосконалення дорожнього руху в місті |
| 17. | Міська цільова програма «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька» на 2018 рік | Водопостачання в мікрорайоні МЖК «Мрія», підвищення енергоефективності, забезпечення збалансованості інтересів теплопостачального підприємства та споживачів |
| 18. | Міська цільова програма створення та розвитку системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Оснащення правоохоронних органів та комунальних служб сучасними технічними засобами відеоспостереження та візуального контролю для безперервного моніторингу оперативної обстановки в місті |
| 19. | Міська цільова програма «Контактний центр оперативного реагування на проблеми територіальної громади м. Сєвєродонецька «Служба 05» на 2018 рік | Забезпечення взаємодії між міською владою та громадою міста, забезпечення спрямування ресурсів на вирішення проблем мешканців за конкретними адресами, забезпечення контролю за якістю вирішення проблем |
| 20. | Міська цільова Програма сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Сєвєродонецька на 2018 - 2019 роки | Забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ, підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг. |
| 21. | Програма забезпечення керівництва та управління у сфері житлово-комунального господарства у м.Сєвєродонецьк на 2018 рік | Забезпечення здійснення ефективного керівництва і управління у сфері житлово-комунального господарства |
| 22. | Міська цільова програма розвитку міського центрального парку культури та відпочинку на території міста Сєвєродонецька на 2018 рік | Проведення реконструкції і благоустрою міського парку, створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку мешканців міста |
| 23. | Міська цільова програма благоустрою окремих об'єктів на території міста Сєвєродонецька на 2018 рік | Благоустрій, оновлення зовнішнього вигляду міста, поліпшення санітарного та естетичного стану міста |
| 24. | Міська цільова програма стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів в м. Сєвєродонецьк на 2018 рік | Стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом запровадження механізму відшкодування з міського бюджету частини суми кредитів, отриманих за Урядовою програмою з енергоефективності |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова програма «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2018 рік» | 2650,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 2. | Міська цільова програма утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 25382,9 | 12131,8 | 47,8 | Міський бюджет |
| 3. | Міська цільова програма утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 1157,0 | 613,1 | 53,0 | Міський бюджет |
| 4. | Міська цільова програма капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 18577,4 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 5. | Міська соціальна цільова програма сприяння здійсненню повноважень органами самоорганізації населення на території Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік | 184,5 | 184,5 | 100,0 | Міський бюджет |
| 6. | Міська цільова програма поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьк на 2018 рік | 383,0 | 209,8 | 54,8 | Міський бюджет |
| 7. | Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні і інші послуги та підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2018 рік | 67682,8 | 51020,4 | 75,4 | Міський бюджет |
| 8. | Міська цільова Програма капітального ремонту житлового фонду та об’єктів ЖКГ м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 35780,8 | 7938,1 | 22,2 | Міський бюджет |
| 9. | Міська цільова програма збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 2380,0 | 2465,9 | 103,6 | Міський бюджет |
| 10. | Міська цільова програма відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2018 рік | 22874,3 | 5015,2 | 21,9 | Міський бюджет |
| 11. | Міська цільова програма «Утримання кладовищ» м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2018 рік | 2401,4 | 929,7 | 38,7 | Міський бюджет |
| 12. | Міська цільова програма «Лічильники теплової енергії м. Сєвєродонецька» на 2018 рік | 2295,0 | 3233,2 | 140,9 | Міський бюджет |
| 13. | Міська цільова програма «Ліфти м. Сєвєродонецька» на 2018 рік» | 21286,0 | 73,6 | 0,3 | Міський бюджет |
| 14. | Міська цільова програма «Утримання озер м. Сєвєродонецька» на 2018 рік» | 1817,0 | 630,1 | 34,7 | Міський бюджет |
| 15. | Міська цільова програма поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 15439,0 | 5825,3 | 37,7 | Міський бюджет |
| 16. | Міська цільова програма відновлення, реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 10486,0 | 1789,7 | 17,1 | Міський бюджет |
| 17. | Міська цільова програма «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька» на 2018 рік | 910,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 18. | Міська цільова програма створення та розвитку системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 709,0 | 574,6 | 81,0 | Міський бюджет |
| 19. | Міська цільова програма «Контактний центр оперативного реагування на проблеми територіальної громади м. Сєвєродонецька «Служба 05» на 2018 рік | 616,8 | 655,9 | 106,3 | Міський бюджет |
| 20. | Міська цільова Програма сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Сєвєродонецька на 2018 - 2019 роки | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 21. | Програма забезпечення керівництва та управління у сфері житлово-комунального господарства у м.Сєвєродонецьк на 2018 рік | 2964,9 | 2978,3 | 100,5 | Міський бюджет |
| 22. | Міська цільова програма розвитку міського центрального парку культури та відпочинку на території міста Сєвєродонецька на 2018 рік | 69390,0 | 0,0 | 0,0 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 35980,0 | 0,0 | 0,0 | обласний бюджет |
|  |  | 33410,0 | 0,0 | 0,0 | міський бюджет |
| 23. | Міська цільова програма благоустрою окремих об'єктів на території міста Сєвєродонецька на 2018 рік | 4781,0 | 1720,0 | 36,0 | Міський бюджет |
| 24. | Міська цільова програма стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів в м. Сєвєродонецьк на 2018 рік | 400,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
|  | Разом | 317548,8 | 97989,2 | 30,9 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | обласний бюджет | 35980,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | міський бюджет | 281568,8 | 97989,2 | 34,8 | х |

Х. Фонд комунального майна

Табл. 1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Фонд комунального майна міської ради | 1. Оптимізація роботи та ресурсне забезпечення виконання працівниками Фонду організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, за допомогою яких оперативно вирішуються нагальні питання в сфері управління комунальною власністю міста Сєвєродонецька. 2. Сприяння оптимізації частки комунального сектору економіки територіальної громади м. Сєвєродонецька в умовах ринку, підвищення її ефективності та конкурентоспроможності. 3. Підвищення ефективності використання майна територіальної громади м. Сєвєродонецька, забезпечення реалізації права на оренду, підвищення конкурентоспроможності комунального сектору на ринку оренди у м. Сєвєродонецьку, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку, забезпечення надходжень від орендної плати до міського бюджету, задоволення потреб територіальної громади. 4. Забезпечення належного технічного утримання та збереження нежитлових приміщень, що є власністю територіальної громади міста. Створити умови для ефективного використання власності територіальної громади міста. Підвищити ефективність управління комунальною власністю. Знизити експлуатаційні витрати на опалення через застосування енергозберігаючих технологій. |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл. 2

| № з/п | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Програма відчуження об’єктiв комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк на 2018 рік | Програма визначає основні цілі, пріоритети, завдання та способи приватизації комунального майна, групи об’єктів, що підлягають приватизації, орієнтовні завдання щодо обсягів приватизації та надходження коштів від приватизації до міського бюджету. |
| 2. | Програма оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2018 рік | Здійснення заходів, спрямованих на підготовку об’єктів комунальної власності до передачі в оренду; вжиття заходів щодо переукладання чинних договорів оренди на новий термін; підвищення ролі соціальних пріоритетів у використанні нерухомого майна, а саме: надання пропозицій з оренди об’єктів комунальної власності суб’єктам, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів; забезпечення конкурентоспроможності комунального сектору на ринку оренди у м. Сєвєродонецьку шляхом надання фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору дозволених видів функціонального використання об’єктів нерухомості на умовах оренди; прискорення оформлення документів фізичними і юридичними особами на право оренди нерухомого майна; прозорість і доступність нарахування орендної плати; збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету |
| 3. | Програма утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька на 2018рік | - забезпечення належного технічного утримання та збереження нежитлових приміщень, що є власністю територіальної громади міста. - створення умов для ефективного використання власності територіальної громади міста. - підвищення ефективності управління комунальною власністю. - зниження експлуатаційних витрат на опалення через застосування енергозберігаючих технологій |
| 4. | Міська програма сприяння розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік | Сприяння збереженню здоров’я учнів міста, забезпечення всіх школярів раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі та різноманітних форм обслуговування учнів у їдальнях загальноосвітніх навчальних закладах міста |
| 5. | Програма підтримки ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» на 2018 рік | Розвиток ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» для забезпечення його беззбиткової діяльності |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програма відчуження об’єктiв комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 110,9 | 15,8 | 14,2 | Міський бюджет |
| 2. | Програма оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на 2018 рік | 100,3 | 65,3 | 65,1 | Всього |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  |  | 62,1 | 61,5 | 99,0 | міський бюджет |
|  |  | 38,2 | 3,8 | 9,9 | інші кошти |
| 3. | Програма утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька на 2018 рік | 1204,2 | 438,9 | 36,4 | Міський бюджет |
| 4. | Міська програма сприяння розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік | 755,2 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет |
| 5. | Програма підтримки ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» на 2018 рік | 483,6 | 307,0 | 63,5 | Інші кошти |
|  | Разом: | 2654,2 | 827,0 | 31,2 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 2132,4 | 516,2 | 24,2 | х |
|  | інші кошти | 521,8 | 310,8 | 59,6 | х |

ХІ. Фінансове управління

Табл. 1

| Розробник (найменування) | Мети і завдання розробника |
| --- | --- |
| Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради | Керівництво і управління у відповідній сфері міста Сєвєродонецька |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування програм | Зміст та ціль програм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова програма «Громадський бюджет у місті Сєвєродонецьку на 2017 – 2019 роки» | Налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування міста Сєвєродонецька з жителями, які постійно проживають у межах міста Сєвєродонецька |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги планового фінансування на 2018 рік (тис. грн.) | Обсяги фактичного фінансування за 2018 рік (тис. грн.) | % виконання плану | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова програма «Громадський бюджет у місті Сєвєродонецьку на 2017 – 2019 роки» | 5060,0 | 3654,1 | 72,2 | Міський бюджет |
|  | Разом: | 5060,0 | 3654,1 | 72,2 | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 5060,0 | 3654,1 | 72,2 | х |

ЗАГАЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПАСПОРТІВ РОЗПОРЯДНИКІВ

(тис. грн.)

| Джерела фінансування | План на 2018 рік | Факт за 2018 року | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗОМ | 1858959,6 | 1352911,2 | 72,8 |
| у тому числі: |  |  |  |
| державний бюджет | 748270,1 | 700722,2 | 93,6 |
| обласний бюджет | 38340,2 | 704,5 | 1,8 |
| міський бюджет | 1035522,9 | 638016,9 | 61,6 |
| інші кошти | 36826,4 | 13467,6 | 36,6 |

Додаток 3 до програми

ФАКТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЗА 2018 РІК

| Показники | Найменування комунального підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  |  |  |  | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |  |  |  | КП «Землевпорядник» |  |  |  |  |
|  | План на 2018 рік, тис грн. | Факт 2018 року, |  | % виконання плану |  | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, | % виконання плану | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, | % виконання плану |  |
|  |  | тис грн. |  |  |  |  |  | тис грн. |  |  |  | тис грн. |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 8 683,00 | 10 209,00 |  | 117,57% |  | 8 716,10 |  | 14 410,00 | 165,33% | 641,60 |  | 829,10 | 129,22% |  |
| Витрати підприємства (елементи операційних витрат): | 45 750,00 | 43 364,00 |  | 94,78% |  | 17 912,40 |  | 30 901,00 | 172,51% | 584,20 |  | 678,60 | 116,16% |  |
| матеріальні витрати | 20 936,00 | 14 372,00 |  | 68,65% |  | 5 273,60 |  | 5 632,00 | 106,80% | 32,40 |  | 24,40 | 75,31% |  |
| витрати на оплату праці | 16 223,00 | 20 070,00 |  | 123,71% |  | 6 640,40 |  | 11 435,00 | 172,20% | 400,00 |  | 471,40 | 117,85% |  |
| відрахування на соціальні заходи | 3 569,00 | 4 204,00 |  | 117,79% |  | 1 460,80 |  | 2 258,00 | 154,57% | 88,00 |  | 103,70 | 117,84% |  |
| амортизація | 2 444,00 | 2 455,00 |  | 100,45% |  | 2 419,80 |  | 2 724,00 | 112,57% | 3,90 |  | 9,70 | 248,72% |  |
| інші операційні витрати | 2 578,00 | 2 263,00 |  | 87,78% |  | 2 117,80 |  | 8 852,00 | 417,98% | 59,90 |  | 69,40 | 115,86% |  |
| Фінансовий результат, в т.ч. | -28 745,00 | -7 975,00 |  | 27,74% |  | -9 169,30 |  | 642,00 | - | 47,10 |  | 96,70 | 205,31% |  |
| прибуток | - | - |  | - |  | - |  | 642,00 | - | 47,10 |  | 96,70 | 205,31% |  |
| збиток | -28 745,00 | -7 975,00 |  | 27,74% |  | -9 196,30 |  | - | - | - |  | - | - |  |
| Показники | Найменування комунального підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |  |  |  |  | КП «Сєвєродонецькліфт» |  |  |  | КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» |  |  |  |  |
|  | План на 2018 рік, тис грн. | Факт 2018 року, |  | % виконання плану |  | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, | % виконання плану | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, |  | % виконання плану |
|  |  | тис грн. |  |  |  |  |  | тис грн. |  |  |  | тис грн. |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 123 011,60 | 139 002,20 |  | 113,00% |  | 3 191,80 |  | 5 951,00 | 186,45% | 357,00 |  | 677,00 |  | 189,64% |
| Витрати підприємства (елементи операційних витрат): | 134 235,40 | 148 130,61 |  | 110,35% |  | 14 576,30 |  | 12 945,70 | 88,81% | 2 925,70 |  | 5 657,30 |  | 193,37% |
| матеріальні витрати | 109 609,10 | 123 214,40 |  | 112,41% |  | 6 478,50 |  | 2 325,60 | 35,90% | 119,30 |  | 135,60 |  | 113,66% |
| витрати на оплату праці | 16 670,00 | 17 031,80 |  | 102,17% |  | 5 966,60 |  | 6 556,00 | 109,88% | 920,20 |  | 1 109,80 |  | 120,60% |
| відрахування на соціальні заходи | 5 287,70 | 3 645,41 |  | 68,94% |  | 1 312,70 |  | 1 398,60 | 106,54% | 196,50 |  | 273,60 |  | 139,24% |
| амортизація | 1 201,90 | 1 261,90 |  | 104,99% |  | 505,20 |  | 1 330,90 | 263,44% | 428,10 |  | 355,60 |  | 83,06% |
| інші операційні витрати | 1 466,70 | 2 977,10 |  | 202,98% |  | 313,30 |  | 1 334,60 | 425,98% | 1 261,60 |  | 3 782,70 |  | 299,83% |
| Фінансовий результат, в т.ч. | 964,20 | 1 333,50 |  | 138,30% |  | -6 298,40 |  | 299,90 | - | -502,90 |  | -99,20 |  | 19,73% |
| прибуток | 964,20 | 1 333,50 |  | 138,30% |  | - |  | 299,90 | - | - |  | - |  | - |
| збиток | - | - |  | - |  | -6 298,40 |  | - | - | -502,90 |  | -99,20 |  | 19,73% |
| Показники | Найменування комунального підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» |  |  |  |  | МКП МСПГ «Сєвєродонецькі вісті» |  |  |  | КП «Житлосервіс «Евріка» |  |  |  |  |
|  | План на 2018 рік, тис грн. | Факт 2018 року, |  | % виконання плану |  | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, | % виконання плану | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, | % виконання плану |  |
|  |  | тис грн. |  |  |  |  |  | тис грн. |  |  |  | тис грн. |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1 205,20 | 835,20 |  | 69,30% |  | 467,00 |  | 1 105,00 | 236,62% | 0,00 |  | 0,00 | - |  |
| Витрати підприємства (елементи операційних витрат): | 1 673,20 | 1 504,80 |  | 89,94% |  | 1 564,30 |  | 1 383,90 | 88,47% | 299,80 |  | 117,90 | 39,33% |  |
| матеріальні витрати | 613,00 | 526,80 |  | 85,94% |  | 538,30 |  | 452,20 | 84,01% | 5,40 |  | 4,60 | 85,19% |  |
| витрати на оплату праці | 780,00 | 677,90 |  | 86,91% |  | 741,30 |  | 690,70 | 93,17% | 52,40 |  | 57,80 | 110,31% |  |
| відрахування на соціальні заходи | 171,60 | 159,50 |  | 92,95% |  | 163,10 |  | 151,90 | 93,13% | 11,50 |  | 12,70 | 110,43% |  |
| амортизація | 37,20 | 37,70 |  | 101,34% |  | 28,00 |  | 26,50 | 94,64% | 1,20 |  | 3,00 | 250,00% |  |
| інші операційні витрати | 71,40 | 102,90 |  | 144,12% |  | 93,60 |  | 62,60 | 66,88% | 229,30 |  | 39,80 | 17,36% |  |
| Фінансовий результат, в т.ч. | 21,60 | -552,90 |  | -2559,72% |  | 0,00 |  | -83,90 | - | -181,70 |  | -68,10 | 37,48% |  |
| прибуток | 21,60 | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 | - | 0,00 |  | 0,00 | - |  |
| збиток | - | -552,90 |  | - |  | 0,00 |  | -83,90 | - | -181,70 |  | -68,10 | 37,48% |  |
| Показники | Найменування комунального підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КП «Житлосервіс «Ритм» |  |  |  |  | КП «Житлосервіс «Промінь» |  |  |  | КП «Комбінат шкільного харчування» |  |  |  |  |
|  | План на 2018 рік, тис грн. | Факт 2018 року, |  | % виконання плану |  | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, | % виконання плану | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, | % виконання плану |  |
|  |  | тис грн. |  |  |  |  |  | тис грн. |  |  |  | тис грн. |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 0,00 | 0,00 |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 | - | 13 793,90 |  | 13 539,40 | 98,15% |  |
| Витрати підприємства (елементи операційних витрат): | 66,40 | 224,80 |  | 338,55% |  | 262,80 |  | 257,10 | 97,83% | 16 039,10 |  | 10 531,00 | 65,66% |  |
| матеріальні витрати | 0,00 | 2,00 |  | - |  | 0,00 |  | 5,70 | - | 9 625,20 |  | 4 676,00 | 48,58% |  |
| витрати на оплату праці | 54,30 | 49,30 |  | 90,79% |  | 51,60 |  | 46,40 | 89,92% | 3 994,80 |  | 4 044,00 | 101,23% |  |
| відрахування на соціальні заходи | 12,10 | 10,80 |  | 89,26% |  | 12,30 |  | 10,20 | 82,93% | 1 029,60 |  | 1 060,00 | 102,95% |  |
| амортизація | 0,00 | 0,00 |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 | - | 236,40 |  | 243,00 | 102,79% |  |
| інші операційні витрати | 0,00 | 162,70 |  | - |  | 198,90 |  | 194,80 | 97,94% | 1 153,10 |  | 508,00 | 44,06% |  |
| Фінансовий результат, в т.ч. | -66,40 | -109,10 |  | 164,31% |  | 0,00 |  | -86,20 | - | -2 229,50 |  | -580,00 | 26,01% |  |
| прибуток | 0,00 | 0,00 |  | - |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | - | - |  |
| збиток | -66,40 | -109,10 |  | 164,31% |  | 0,00 |  | -86,20 | - | -2 229,50 |  | -580,00 | 26,01% |  |
| Показники | Найменування комунального підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КП «Житлосервіс «Світанок» |  |  |  |  | КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба |  |  |  | КП «Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м. Сєвєродонецька» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План на 2018 рік, тис грн. | Факт 2018 року, |  | % виконання плану |  | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, | % виконання плану | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, | % виконання плану |  |
|  |  | тис грн. |  |  |  |  |  | тис грн. |  |  |  | тис грн. |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 43 973,00 | 42 894,30 |  | 97,55% |  | 9 936,80 |  | 16 127,90 | 162,30% | 1 421,00 |  | 1 235,10 | 86,92% |  |
| Витрати підприємства (елементи операційних витрат): | 63 212,30 | 58 763,90 |  | 92,96% |  | 11 479,60 |  | 13 399,00 | 116,72% | 1 479,70 |  | 1 463,60 | 98,91% |  |
| матеріальні витрати | 34 339,00 | 30 490,00 |  | 88,79% |  | 2 185,40 |  | 2 123,00 | 97,14% | 133,50 |  | 169,20 | 126,74% |  |
| витрати на оплату праці | 22 589,80 | 21 551,40 |  | 95,40% |  | 7 235,90 |  | 8 802,70 | 121,65% | 959,30 |  | 921,30 | 96,04% |  |
| відрахування на соціальні заходи | 4 969,80 | 4 715,90 |  | 94,89% |  | 1 591,90 |  | 1 896,40 | 119,13% | 214,00 |  | 217,10 | 101,45% |  |
| амортизація | 300,00 | 725,20 |  | 241,73% |  | 59,00 |  | 180,80 | 306,44% | 38,00 |  | 36,50 | 96,05% |  |
| інші операційні витрати | 1 013,70 | 1 281,40 |  | 126,41% |  | 407,40 |  | 396,10 | 97,23% | 134,90 |  | 119,50 | 88,58% |  |
| Фінансовий результат, в т.ч. | 4 384,30 | 5 579,00 |  | 127,25% |  | 1,00 |  | 6 271,00 | 627100,00% | 12,50 |  | -154,70 | -1237,60% |  |
| прибуток | 6 032,20 | 5 579,00 |  | 92,49% |  | 1,00 |  | 6 271,00 | 627100,00% | 12,50 |  | - | - |  |
| збиток | -1 647,90 | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | -154,70 | - |  |
| Показники | Найменування комунального підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КП «Центральний парк культури та відпочинку м. Сєвєродонецька» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План на 2018 рік, тис грн. |  | Факт 2018 року, тис. грн. |  | % виконання плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 253,80 |  | 69,20 |  | 27,27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати підприємства (елементи операційних витрат): | 215,90 |  | 252,60 |  | 117,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| матеріальні витрати | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на оплату праці | 175,00 |  | 138,50 |  | 79,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування на соціальні заходи | 38,50 |  | 33,00 |  | 85,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизація | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші операційні витрати | 2,40 |  | 81,10 |  | 3379,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат, в т.ч. | 37,90 |  | -108,30 |  | -285,75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 37,90 |  | 0,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 0,00 |  | -108,30 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |