СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Шістдесят третя (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 3590

10 травня 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання  «Міської

цільової програми

«Утримання кладовищ

м. Сєвєродонецька та

прилеглих селищ» на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми «Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2018 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми «Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2018 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення  сесії Сєвєродонецької міської ради від 15.05.2018 р.              № 2545 «Про затвердження «Міської цільової програми «Утримання  кладовищ                               м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2018 рік», як виконане.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

і

Додаток

до рішення 63-ої (чергової) сесії  міської ради

від 10 травня 2019 року № 3590

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми «Утримання кладовищ                                    м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2018 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма «Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2018 рік» (далі - Програма), яка затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від   15.05.2018 р. № 2545.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів, спрямованих на покращення екологічного і естетичного стану територій міського кладовища та селищних кладовищ шляхом забезпечення належного виконання робіт по їх утриманню, створення сприятливих умов для відвідування громадянами кладовищ та здійснення догляду за могилами своїх близьких, впорядкування могил одиноких та невідомих громадян, збереження ритуальної атрибутики та запобігання вандалізму на місцях поховань, у 2018 році  здійснено:

1. Поховання 11-ти самотніх громадян,  48 виїздів (доставок трупів до моргу).

2. Благоустрій кладовищ, в т.ч. поточне прибирання та очищення  43-х га території кладовищ. Вивезено  800 м3 сміття, здійснено скошування трави, видалення аварійних дерев, впорядкування могил одиноких та невідомих громадян, тощо.

3. Утримання кладовищ, в т.ч. цілодобове чергування доглядачів міського кладовища та денне чергування на селищних кладовищах. Працювало 24 робітника.

4. Поточний ремонт об’єктів кладовищ, в т.ч. підтримання в належному стані огорожі кладовищ; ремонт і фарбування споруд та об’єктів благоустрою, ремонт мереж водопостачання та зовнішнього освітлення. Завдяки встановленню енергоефективних світлодіодних світильників системою зовнішнього освітлення спожито електроенергії на 26,289 тис. грн. менше від запланованого.

5. Придбано та розташовано на території міського кладовища 13 контейнерів для  сміття.

6. Здійснена подача газу на меморіального комплексу «Меморіал Слави» в кількості  193 м3 для забезпечення  роботи «Вічного вогню» під час проведення урочистих заходів.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 929,63 тис. грн. при запланованих 2401,4 тис. грн. (39 %).  Деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джере-ла фінан-сування | Планові обсяги фінансування тис. грн. | Фактич-ні обсяги фінан-сування | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустрій, покращення екологічного і естетичного стану територій кладовищ міста та прилеглих селищ | 1. Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу. | УЖКГ міськради, КП «СПСПГ таБ» | Місь-кий бюд-жет | 313,0 | 47,015 | Виконано (в межах наданого фінан-сування) |
|  | 2. Благоустрій кладовищ (міське кладовище, кладовища кв. Щедрищеве, сел. Воєводівка, Павлоград, Синецький). |  |  | 277,8 | 220,141 | Виконано |
|  | 3. Утримання кладовищ (міське кладовище, кладовища кв. Щедрищеве, сел. Воєводівка, Павлоград, Синецький). |  |  | 594,7 | 590,442 | Виконано |
|  | 4. Поточний ремонт об’єктів кладовищ: - міського (с. Воронове) - с. Щедрищеве - с. Воєводівка |  |  | 54,4 12,8 12,8 |  | Виконано (в межах наданого фінансу-вання) |
|  | 5. Реконструкція міського кладовища: - влаштування проїздів, - планування територій під нові сектори захоронень |  |  | 200,0 400,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінан-сування |
|  | 6. Придбання трактору з причепом для КП «СПСПГтаБ». |  |  | 358,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінан-сування |
|  | 7. Придбання контейнерів для сміття для міського кладовища – 20 од. |  |  | 66,0 | 39,971 | Виконано частково в межах наданого фінан-сування придбано 13 контейнерів |
|  | 8. Оплата громадських робіт з благоустрою кладовищ. |  |  | 100,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінан-сування |
|  | 9. Подача газу на Меморіал Слави |  |  | 11,9 | 2,604 | Виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  |  | 2401,4 | 929,63 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу | Показник витрат: - поховання самотніх - доставка трупів до моргу | тис. грн. | 313,0 34,6 278,4 | 47,015 | - 265,985 |
|  | Показник продукту: - кількість поховань самотніх громадян, - кількість доставок до моргу | од. осіб | 468 36 432 | 59 11 48 | - 409 -25 -384 |
|  | Показник ефективності: - поховання самотніх громадян, - доставка до моргу | грн./особу грн./доставка | 669 960 644 | 797 | +128 |
|  | Показник якості: належна організація доставок до моргу та поховань самотніх громадян | % | 100 | 100 | 0 |
| Благоустрій кладовищ. | Показник витрат: | тис. грн. | 277,7 | 220,141 | -57,559 |
|  | Показник продукту: - вивіз та захоронення сміття - поточне прибирання території кладовищ | м3 га | 800 43 | 800 43 | 0 0 |
|  | Показник ефективності: | грн./м3 тис. грн./га | 42,3 5,7 | 42,3 5,11 | 0 - 0,59 |
|  | Показник якості: утримання території в належному санітарному стані | % | 100 | 100 | 0 |
| Утримання кладовищ. | Показник витрат: | тис. грн. | 594,7 | 590,442 | - 4,258 |
|  | Показник продукту: - оплата праці доглядачів кладовищ, в т.ч. - повна ставка - 1/4 ставки - електроенергія | осіб тис. кВт | 12 8 4 1000 | 12 8 4 1,976 | 0 0 0 - 996,4 |
|  | Показник ефективності: - оплата праці доглядачів кладовищ - електроенергія | грн./особу*міс грн./кВт | 4270 3,2 | 4270 2,89 | 0 -0,31 |
|  | Показник якості: цілодобове чергування доглядачів на міському кладовищі | % | 100 | 100 | 0 |

Секретар міської ради                                                                  	В. Ткачук