СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Шістдесят третя (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 3591

10 травня 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської

цільової  програми відновлення,

реконструкції та будівництва

мереж зовнішнього освітлення

м. Сєвєродонецька та прилеглих

селищ на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,         розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2018 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2018 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  06.03.2018 р.            № 2298 «Про затвердження «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2018 рік», як виконане.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачукі

Додаток

до рішення 63-ої (позачергової) сесії  міської ради

від 10 травня 2019 року № 3591

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції

та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька

та прилеглих селищ на 2018 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма відновлення, реконструкції та будівництва мереж                    зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2018 рік» (далі -                      Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від  06.03.2018 р.                         № 2298.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних                  засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на створення безпечних та комфортних  умов руху по вулично-дорожній мережі міста та прилеглих селищ шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, модернізації та впровадження заходів з енергозбереження, у 2018 році здійснено:

- технічне обслуговування та поточний ремонт 111,5 км мереж зовнішнього                          освітлення;

- оплату спожитої мережею зовнішнього освітлення електричної енергії в сумі                       1458,924 тис. грн,

- придбання автогідропідйомника,

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення: в мікрорайоні № 80 (біля житлового будинку по вул. Гагаріна, 117 «а»),  вул. Гоголя (від вул. Юності до пр. Центральний),

вул. Юності (від пр. Хіміків до вул. Енергетиків),  вул. Танкістів (від пр. Хіміків до вул. Енергетиків), вул. Першотравнева від (пр. Хіміків до вул. Енергетиків), пр. Гвардійський (від вул. Пивоварова до вул. Курчатова) з встановленням ламп з покращеними показниками світловіддачі 249 од. та заміною  9,4 км електромереж.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 5002,29 тис. грн. при запланованих 22874,3 тис. грн. (22 %),  деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джере-ла фінан-сування | Планові обсяги фінансування тис. грн. | Фактич-ні обсяги фінан-сування тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. | 1.Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | міський бюджет | 1677,7 | 1479,07 | Виконано |
|  | 2. Оплата спожитої мережею зовнішнього освітлення електроенергії |  |  | 5055,3 | 1458,92 |  |
|  | 3. Придбання автогідропідйомника |  |  | 1600,0 | 1599,99 |  |
| Впровадження автоматизованої системи управління міським зовнішнім освітленням | 1.Розробка проекту | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | міський бюджет | 300,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2.Придбання і встановлення диспетчерського обладнання для управління зовнішнім освітленням та диспетчерського вузла |  |  | 1201,0 | 0 |  |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення селищ. | 1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення сел. Синецький | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | міський бюджет | 60,3 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2.Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення сел. Воєводівка |  |  | 81,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3.Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення сел. Павлоград |  |  | 100,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста. | 1. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя (від вул. Юності до пр. Центрального), по вул. Юності (від вул. Енергетиків до пр. Хіміків), по вул. Танкістів (від вул. Енергетиків до пр. Хіміків), по вул. Першотравнева (від вул. Енергетиків до пр. Хіміків). | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | міський бюджет | 610,0 | 633,6 | Виконано |
|  | 2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Партизанська (від пр. Хіміків до вул. Сметаніна). |  |  | 470,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Єгорова (від вул. Сметаніна до пр. Хіміків). |  |  | 520,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Гвардійський (від вул. Пивоварова до вул. Курчатова) |  |  | 800,0 | 1430,7 | Виконано |
|  | 5. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Центральний |  |  | 1350,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 6. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Хіміків |  |  | 1420,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 7. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Курчатова та в кварталі №78. |  |  | 1250,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 8. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по бул. Дружби народів». |  |  | 174,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 9. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Б. Ліщини ( від вул. Сметаніна до шляхопроводу). |  |  | 110,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 10. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Новікова (від вул. Курчатова до сел. Метьолкіне)». |  |  | 120,0 | 0 |  |
|  | 11. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №75» |  |  | 30,0 | 0 |  |
|  | 12. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №76» |  |  | 30,0 | 0 |  |
|  | 13. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №78» |  |  | 30,0 | 0 |  |
|  | 14. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №79» |  |  | 30,0 | 0 |  |
|  | 15. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №77» |  |  | 30,0 | 0 |  |
|  | 16. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №81» |  |  | 30,0 | 0 |  |
|  | 17. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №82 |  |  | 30,0 | 0 |  |
|  | 18. Влаштування зовнішнього освітлення в кварталі №80 з 10-ма світлодіодними світильниками на сонячних батареях |  |  | 550,0 | 0 |  |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста. | 1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Вілєсова (від вул. Курчатова до пр. Космонавтів) | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | міський бюджет | 225,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Б.Ліщини (парна сторона: від пр. Хіміків до пр. Гвардійський та від вул. Новікова до вул. Пивоварова; непарна сторона: від вул. Федоренка до вул. Маяковського), вул. Маяковського від вул. Автомобільної до вул. Б.Ліщини. |  |  | 1205,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Промислова |  |  | 1412,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 4.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Федоренка (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) |  |  | 136,3 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 5.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) |  |  | 137,1 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 6.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Юності (від вул. Сметаніна до вул. Енергетиків) |  |  | 92,4 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 7.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення району Щедрищеве |  |  | 388,2 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Освітлення пішохідних перходів | Влаштування освітлення 4-х пішохідних переходів: - вул. Б. Ліщини, біля будинку №31, - вул. Курчатова, біля будинку №19, - ш. Будівельників, біля магазину «Мікс» (2 од.) |  | міський бюджет | 360,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 22874,3 | 5002,2 |  |

ІV. Отримані результати.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактичні показники | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ | Показник витрат: - технічне обслуговування та поточний ремонт - електроенергія | тис. грн. | 1677,7 5055,3 | 1479,07 1458,92 | -198,6 -3596,38 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж - кількість світлоточок | км од. | 111,5 3111 | 111,5 3111 | 0 0 |
|  | Показник ефективності (витрати на 1 світлоточку): - технічне обслуговування та поточний ремонт - електроенергія | тис. грн./од. | 0,5 1,6 | 0,5 0,5 | 0 -1,1 |
|  | Показник якості: - належний технічний стан мереж зовнішнього освітлення | % | 100 | 100 | 0 |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста | Показник витрат | тис. грн. | 11180,0 | 2064,3 | - 9115,7 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж, - кількість світлоточок | км од. | 27,7 964 | 9,4 249 | -18,3 -715 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 403,6 | 219,1 | -184,5 |
|  | Показник якості: - збільшення протяжності освітлених вулиць | % від загальної протяжності мереж | 40 | 8 | -32 |

Секретар міської ради                                                       	В. Ткачук