Виконання завдань та заходів

Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб

за 9 місяців  2019 рік

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Фінансування | Хід реалізації програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО та сприяння розвитку творчого потенціалу дітей ВПО | Забезпечення якісного обслуговування ВПО в УП та СЗН, а саме: ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік, проведення перевірок місць фактичного проживання / перебування ВПО тощо | УП та СЗН | міський бюджет | - Станом на 01.10.2019 р на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення міської ради знаходиться 47310 внутрішньо переміщеної особи, у тому числі 3010 - дітей, 1414 - інвалідів, 30668 пенсіонерів. - За період січень-вересень 2019р. було проведено 10039 перевірки щодо соціальних виплат ВПО за місцем фактичного їх проживання (перебування), в т.ч. щодо контролю по системі «Аркан» - 388 - Комісією з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам було прийнято 11517 рішень про призначення допомоги та 324 рішень щодо припинення соціальних виплат. - За рішенням, прийнятим керівником управління, було скасовано 1053 довідок про взяття на облік ВПО. - Станом на 01.10..2019 р. в УСЗН міської ради офіційно працює 9 внутрішньо переміщених осіб. - Витрати на заробітну плату 33 державним службовцям, які надають послуги з обліку, видачі довідок, проведення перевірок щодо ВПО, за звітний період становили 5 462, 81 тис.грн |  |  |  |  |
|  | Надання адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання | УП та СЗН | Державний бюджет | - За період січень-вересень 2019р. було призначено грошову допомогу ВПО на суму 64340312,89 грн. |  |  |  |  |
|  | Надання одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | УП та СЗН | благодійні пожертви, гуманітарна допом., гранти, дарунки. | - Станом на 01.10.2019р. 176 осіб звернулося за отриманням одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01.10.2014р. №535. - Загальна сума нарахованої допомоги склала 258720,00грн. - Станом на 01.10.2019р. сплачено одноразову грошову допомогу для лікування 92 особам. - Загальна сума сплаченої допомоги склала 147,0 тис. грн |  |  |  |  |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Міський бюджет | Всього за 9 місяців 2019 р. послугами Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради скористалися 279 дітей з інвалідністю, з низ 37 дитини зі статусом ВПО. Були отримані наступні соціальні послуги - Послуга з логопедичної корекції (Індивідуальні заняття з логопедом 2 або 3 рази на тиждень ) – 16 осіб - Послуга з психологічної корекції (Індивідуальні заняття з практичним психологом 2 або 3 рази на тиждень) -25 осіб - Послуга з педагогічної корекції ( Індивідуальні та групові заняття з вчителем – реабілітологом 2 або 3 рази на тиждень) – 16 осіб - Загальний масаж (Курсом 10 процедур) – 36 осіб - Фізіотерапевтичні процедури (Курсом 10 процедур) – 34 осіб - Лікувальні фізкультура (Індивідуальна курсом 10 процедур або групова для стаціонару 2 або 3 рази на тиждень) отримали 36 дітей - Послуги з соціальної адаптації - залучення дітей до суспільства шляхом участі у заходах організованих міськими дитячими позашкільними закладами (1 раз на тиждень діти інваліди відвідують дитячу бібліотеку, або міський центр дитячої творчості , або молодіжний центр «Юність», або екскурсії) - 37 дітей - Стаціонарне тимчасове перебування (Знаходження дитини протягом 3 годин, 2 або 3 рази на тиждень у Центрі , де з нею проводять групові та індивідуальні заняття; спортивні, розвиваючі та коригуючи заходи) отримали 15 дітей |  |  |  |  |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги Територіального центра соціального обслуговування | Територіальний центр соціального обслуговування | Міський бюджет | Станом на 01.10.2019р. на обліку в Територіальному центрі соціального обслуговування перебувають 5633 особи, в т.ч. 40 осіб зі статусом ВПО, яким були надані такі соціальні послуги, а саме: - соціальне обслуговування на дому отримали 6 осіб; - послуги перукаря - 26 осіб; - послуги швачки -2 особа; - Відвідували Університет третього покоління -18 осіб; - Відвідували клуб відпочинку “Надвечір'я” 4 особи; - Скористалися обмінним фондом інвалідних приладів 17 осіб - послугами тесляра – 2 особа - послугами муляра -2 особа |  |  |  |  |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг з навчання у (включаючи заочні класи) | Відділ освіти | Міський бюджет | - Станом на 01.10.2019 у загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 10290 учнів, з них 1324 учнів зі статусом ВПО, з них учнів 1-4 класів-526; - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з навчання у (включаючи заочні класи ) витрати міського бюджету, виходячи із вартості утримання на 1-го учня у закладах освіти міста у розмірі 13 477,713 грн, становили 138 685,674 тис. грн |  |  |  |  |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання 2019-2020 нав.рік | Відділ освіти | Міський бюджет | - Станом на 01.10.2019 дошкільні навчальні заклади відвідує – 482 дитини зі статусом ВПО. - Вартість утримання 1 дитини в ДНЗ (дошкільний навчальний заклад) за звітний період становить 19635,40 грн. - Для забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання дітей ВПО у 2018-2019 нав.рік за 9 місяців з міського бюджету було використано 9464,264 тис.грн |  |  |  |  |
|  | Надання допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років протягом 2019 року. | Відділ освіти | Міський бюджет | Одній дитині зі статусом ВПО, позбавленим батьківського піклування, в звітному періоді було виплачено по досягненню 18 років - 1810,0 грн |  |  |  |  |
|  | Забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей ВПО відповідно до норм (згідно мережі станом на 01.10.2018 року) | Відділ освіти | Міський бюджет | Станом на 01.10.2019 р дошкільні навчальні заклади відвідує - 482 дитини зі статусом ВПО. - Сума коштів міського бюджету за 9 місяців 2019 р, яка була направлена на забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей зі статусом ВПО відповідно до норм, становить 800,339 тис.грн, виходячи із вартості харчування на одну 1 дитину в місяць – 1660,45 грн.) |  |  |  |  |
|  | Організації шкільного харчування дітей 1-4 класів із числа ВПО | Відділ освіти | Міський бюджет | Для організації шкільного харчування дітей 1-4 класів із числа ВПО (526 станом на 01.10.2019) було використано з міського бюджету 995,766 тис.грн (розрахунок на одного учня – 1893,09 грн). |  |  |  |  |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2019-2020 н.р | Відділ освіти | Міський бюджет | 187 дітей, які проживають на територіях не підконтрольних українській владі, організовано навчання за екстернатною формою з використанням елементів дистанційного навчання. - Учні мають доступ до сайтів закладів освіти, на яких розміщена інформація про веб-ресурси |  |  |  |  |
|  | Забезпечення реалізації прав на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ | відділу молоді та спорту. | Міський бюджет | Станом на 01.10.2019 р. безоплатно отримують послуги з занять в спортивних секціях КДЮСШ 1, 2, 3 ВВС «Садко», 2118 дітей, з яких 68 дітей зі статусом ВПО. Кількість дітей ВПО зменшилось на 112 в зв’язку з літніми канікулами та новим набором дітей до спортивних секцій. - Витрати міського бюджету щодо утримання одного спортсмена за 9 місяців становлять 5592 грн. Витрати для 68 дітей зі статусом ВПО становить 380,256 тис.грн - Безоплатні заняття в спортивних секціях відвідують 68 дітей ВПО спортсменів дітей та 54 дорослих. - Протягом 9 місяців 2019 року в комплексній дитячо-спортинній школі було виконано капітальний ремонт роздягалень, душових приміщень та коридору першого поверху по вул. Федоренко, 33 та за адресою вул..Вілєсова,4а (заміна системи опалення, дверних блоків, освітлення, плитки керамічної в роздягальнях та душових, покриття коридору) на загальну суму – 2463,50 тис.грн |  |  |  |  |
|  | Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в СДЮК «Юність» | Відділ освіти СДЮК «Юність | Міський бюджет | Станом на 01.10.2019 р. позашкільну освіту в СДЮК «Юність» отримують 1155 дітей, в т.ч. 59 дитина зі статусом ВПО - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді протягом 9 місяців 2019 р. становили на одну дитину 3668,45 грн, - Витрати міського бюджету з забезпеченням прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти 9 місяців 2019 р.. становили 216,44 тис.грн |  |  |  |  |
|  | Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій» | Відділ освіти ЦТДКЕ | Міський бюджет | Станом на 01.10.2019 р. позашкільну освіту в Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій отримують 405 дитини, з них 8 дітей внутрішньо переміщених осіб - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді в першому півріччі 2019 р. становили на одну дитину 4972,5 грн - Витрати міського бюджету з забезпеченням прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти за 9 місяців 2019 р. становили 39,78 тис.грн |  |  |  |  |
|  | Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» | Відділ освіти ЦЕНТУМ | Міський бюджет | Станом на 01.10. 2019 позашкільну освіту в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» отримають 375 дітей, з яких 37 дітей ВПО - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді в звітному періоді становили на одну 2181,3 ,7 грн - Витрати міського бюджету з забезпеченням прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти за 9 місяців становили 80,708 тис.грн |  |  |  |  |
|  | Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання соціальних послуг позашкільної освіти ЦДЮТ | Відділ освіти ЦДЮТ | Міський бюджет | Станом на 01.10. 2019 позашкільну освіту в Центрі дитячої та юнацької творчості отримають 1275 дітей, з яких 70 дітей ВПО. - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді у звітному періоді становили на одну дитину 2461,47 грн - Витрати міського бюджету з забезпеченням прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти за 9 місяців 2019 р становили 172,303 тис.грн |  |  |  |  |
|  | Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО ( в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей | Відділи освіти, молоді та спорту СДЮСТШ “Садко" СДЮК ”Юність” | Міський бюджет | - Протягом звітного періоду послугами з оздоровлення та відпочинку скористались 386 дітей-спортсменів, в т.ч. 68 діти ВПО - Діти були забезпечені безкоштовним харчуванням, фінансування якого відбулося за рахунок міського бюджету. Витрати становили 42,8 тис.грн - В пришкільних таборах та літній школі для обдарованих дітей за звітний період було оздоровлено 678 дітей, в т.ч.160 дітей ВПО. Витрати міського бюджету становили 134, 16 тис.грн оздоровлено 678 дітей, в т.ч. ВПО 160 дітей на 134,16тис. грн. |  |  |  |  |
|  | Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | УП та СЗН | Міський бюджет | - За період січень-вересень 2019 р. 6 дітей зі статусом ВПО отримали послуги у ДП УДЦ ” Молода гвардія ” м. Одеса та ДПУ МДЦ ”Артек” м. Київ. - Оздоровленням і відпочинком було охоплено 2277 дітей, з них 267 із статусом ВПО. Загальна сума витрат міського бюджету склала 158,351 тис. грн Загальна сума батьківських коштів склала 7483,46грн. |  |  |  |  |
|  | Забезпечення ведення реєстру ВПО дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей міської ради | Міський бюджет | - В міському реєстрі ВПО дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходиться 18 дітей зі статусом ВПО, з яких 8 сиріт та 10 під опікою. |  |  |  |  |
|  | Забезпечення лікування ВПО в амбулаторних та стаціонарних станах, створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | За 9 місяців 2019 року 9709 внутрішньо-переміщених осіб отримали послуги з лікування в амбулаторних та стаціонарних станах. - Проліковано в амбулаторних умовах 9249 ВПО, витрати міського бюджету на лікування склали 981,689 тис.грн ( 106,14 грн на одну особу) - В стаціонарних умовах проліковано 460 ВПО, витрати на лікування із міського бюджету становили 3178,010 тис.грн ( що становить на одну людину 6908,71 грн) |  |  |  |  |
|  | Забезпечення реалізації прав ВПО щодо безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | Відділ культури | Міський бюджет | Протягом 9 місяців 2019 року було організовано та проведено 1085 культурно-просвітницькі та інші заходи із залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності, а саме: - Комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури» - 85 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» - 190 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» - 220 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» - 440 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька галерея мистецтв» -150 культурно-масових заходів. - Заходи відвідали 7000 внутрішньо-переміщених осіб, з них дітей – 1500. Що стосується гендерної рівності, то дівчат складає приблизно 85%. - Відповідно до рішення виконкому від 05.03.2019 р. «Про внесення змін до рішення виконком від 28.12.2018р. № 337 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2019 році» проведено 31 культурно-масовий заході для мешканців міста. - Фінансування реалізації прав щодо безоплатного відвідування закладів культури та залучення ВПО до культурно-мистецьких та національно-патріотичних заходів в першому півріччі становить 2812,3 тис.грн. Вартість послуги на одну ВПО становить 401,75 грн |  |  |  |  |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. | Міський бюджет | - Центром було здійснено представництво інтересів ВПО для 93 сім’ї; - 95 сімей прийняли участь в заходах (організація дозвілля свята, екскурсії тощо) та отримали солодкі подарунки за рахунок благодійних організацій. - Двоє дітей було влаштовано до закладу освіти - Загалом за 9 місяців 2019 року було надано 708 соціальні послуги для 228 сімей, в яких 268 дітей. - Витрати міського бюджету щодо забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів становлять 92,76 тис.грн |  |  |  |  |
| 2) Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб | Забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки безробітних шляхом залучення ВПО до участі в громадських роботах | УП та СЗН, Центр зайнятості | Міський бюджет ФЗ | - На індивідуальному прийомі у спеціалістів центру зайнятості внутрішньо переміщені особи отримують інформацію щодо діючих програм мікрокредитування (грантів), зокрема щодо зайнятості в агропромисловому секторі. Окрім цього ця інформація розміщена на стендах у інформаційному куточку, на комп'ютерах вільного доступу, надаються індивідуальні та групові консультації у консалтинговому центр - 1 особа зі статусом ВПО прийняла участь у громадських роботах на КП «СКС» - 1 особа прийняла участь в громадських роботах у Луганській обласній організації сліпих |  |  |  |  |
|  | Створення робочих місць для внутрішньо переміщених осіб | Центр зайнятості | ФЗ | - Протягом 9 місяців 2019 року в місті створено 1017 нових робочих місць. - 16 внутрішньо переміщених осіб працевлаштовані на 13 ПОУ з компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці |  |  |  |  |
|  | Виплата одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, отримання безробітним свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Центр зайнятості | ФЗДС | - Виплати не проводилися |  |  |  |  |
|  | Здійснення компенсацій для роботодавців, які створюють робочі міста для ВПО. | ДЕР ЦЗ | Міський бюджет ФЗДС | - За перше півріччя 2019 виплачено 338,4 тис.грн. (з урахуванням виплат за працевлаштованих осіб у 2018 році, термін виплати яким згідно законодавства продовжувався у 2019 році) |  |  |  |  |
| 3) Створення умов щодо забезпечення права ВПО на житло | Проведення реконструкція будівлі гуртожитку (пр.Космонавтів, 18-а ) під житло для ВПО | УЖКГ | УФСІ | - Підписано Меморандум про співпрацю за субпроектом «Створення житлових умов для ВПО в м.Сєвєродонецьк (соціальне житло - квартири) №15-44-00-001 між Українським фондом соціальних інвестицій - За результатами конкурсу в м. відібрано об’єкт під житло для ВПО – будівля гуртожитку за адресою пр..Космонавтів 18а. |  |  |  |  |
| 4) Створення сприятливих умов у дошкільних та загально-світних навчальних закладах для дітей ВПО | Забезпечення загальноосвітніх закладів достатньою кількістю сучасної комп’ютерної техніки | Відділ освіти | Міський бюджет | - Станом на 01.10.2019 р. загальноосвітні заклади міста мають 610 одиниць комп’ютерної техніки , з них 239 одиниць, які закуплені протягом останніх п’яти років |  |  |  |  |
|  | Зовнішнє утеплення будівлі (енергосанація) ДНЗ № 25 | ВКБ | ЄІБ Міський бюджет | - Проведено коригування проектно-кошторисної документації. За рахунок міського бюджету виділено 14,9 тис.грн. Необхідно додаткове фінансування |  |  |  |  |
|  | Будівництво пелетної котельні Навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум», вул. Гоголя | ВКБ | ЄІБ Міський бюджет | - Будівництво пелетної котельні навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум» відповідно укладеною угоди розпочато в 2018 році на суму 2997,997 тис.грн. З початку проекту виконано обсяг робіт на суму 899,398 тис.грн, з них з державного бюджету 749,499 тис.грн, , з міського бюджету 149,899 тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Будівництво пелетної котельні ЗОШ № 18, вул. Курчатова, 27б. | ВКБ | ЄІБ Міський бюджет | - Будівництво пелетної котельні ЗОШ № 18, вул. Курчатова, 27б. відповідно укладеною угоди розпочато в 2018 році, продовжується в 2019 році. Станом на 01.10.2019 р. виконано обсяг робіт на суму 801,26 тис.грн, з них з державного бюджету 667,717 тис.грн, , з міського бюджету 133,543 тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Реконструкція системи внутрішнього освітлення (Енергосанація ) ЗОШ № 20, вул. Гагаріна, 113 | ВКБ | ЄІБ Міській бюджет | - В 2019 році закінчено виконання робіт з проведення енергосанації ЗОШ № 20, вул. Гагаріна, 113. Обсяг робіт, який було виконано протягом двох років становить 958,866 тис.грн., з них за рахунок державного бюджету 802,809 тис. грн, за рахунок міського бюджету - 156,057 тис.грн |  |  |  |  |
|  | Будівництво пелетної котельні ДЮСШ № 1 Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 33 | 2019 | ЄІБ Міській бюджет | - Продовжуються будівництво котельні в ДЮСШ №1 Станом на 01.10.2019 профінансовано всього 1631,463 тис.грн за рахунок державного бюджету (ЄІБ) - 1359,554 тис.грн, за рахунок міського бюджету - 271,911 тис. грн |  |  | (1819,606) (363,922) | (640,921) (128,184) |
| 5) Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб | Узагальнення в межах наданої компетенції практики застосування законодавства та хід реалізації державної політики стосовно ВПО. | Відділ з СГП та ВПО, між народ. Організації | Міський бюджет | - Проводиться аналіз та узагальнення діючих практик міст України щодо реалізації державної політики стосовно ВПО - Представник Сєвєродонецької міської ради участь на запрошення Програми із відновлення та розбудови миру ООН взяла учать в учбовому візиті до Грузії з 02.06 по 08.06 «Досвід Грузії в підтримці різних платформ та механізмів відкритого діалогу між громадянським суспільством і місцевою владою щодо їх прав та потреб» - Експертами Центру дослідження верховенства права Національного університету «Києво-Могилянська академія» було проведено дослідження з тематики «Верховенство права та окуповані території Донбасу і Криму» щодо ролі органів місцевого самоврядування з захисту прав ВПО та інтеграції військовослужбовців. Дослідження проводилось в межах реалізації дослідницького шведсько-українського проекту Академії Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (за фінансової підтримки Швеції) |  |  |  |  |
|  | Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства, які опікуються ВПО, до розробки міських програм підтримки ВПО, сприяння їм у їх діяльності. | Відділ з СГП та ВПО ВВП та зв’язку з громадськістю | Міський бюджет | - В звітному періоді в місті плідно працювали декілька громадських організацій, які переймаються вирішенням проблем ВПО: - «Восток –SOS» (на базі якої відкрито офіс для переселенців та місцевих жителів з надання психологічної та юридичної допомоги для ВПО та осіб, які постраждали в ході конфлікту на сході України. - Громадська організація «Сєвєродонецька молодіжна рада», яка реалізує проект Майданчик «Хочу Буду» - новітня громадська платформа для нових починань, підтримки початківців громадської діяльності, сприяє розвитку потенціалу активних людей, реалізації їх ідей та ініціатив». - Благодійний фонд «Право на захист» - Кризовий медіа - центр «Сіверський Донець» - Створена робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості, проведено 5 її засідань - Розробляється профіль громади міста Сєвєродонецьк |  |  |  |  |
|  | Залучення ВПО до участі у формуванні і реалізації міської політики | ВВП та зв’язку з громадськістю | Міський бюджет | - При розробці проекту рішення міської ради «Про затвердження Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2019 рік» було проведено обговорення з НГО, які займаються питаннями ВПО. - В громадських слухань "Про підвищення тарифу на міському електротранспорті" брали участь ВПО |  |  |  |  |
|  | Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах», семінарах, тренінгах, лекціях з питань ВПО. | Відділ з СГП та ВПО, ЛОДА, міжнародні організації | Міський бюджет | - Участь представників міської ради у зустрічі с консультантами з розвитку громади Східного регіонального представництва проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW - Проведення громадських слухань "Про підвищення тарифу на міському електротранспорті" - Проведення громадських слухань щодо «Ситуація, що склалася навколо ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» міста Сєвєродонецька |  |  |  |  |
| 6) Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО | Сприяння залученню міжнародних проектів, програм мікро - та макрофінансової підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі соціального, серед ВПО | ДЕР міської ради |  | - Сєвєродонецька міська рада взяла участь у конкурсі в Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) _ проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ.VI», який спрямовано на створення житла для внутрішньо переміщених осіб шляхом відновлення (реконструкції) існуючих будівель та уклала Меморандум про співпрацю за субпроектом «Створення житлових умов для ВПО в м.Сєвєродонецьк (соціальне житло - квартири) №15-44-00-001 між Українським фондом соціальних інвестицій. Суппроект фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KFW/ |  |  |  |  |
|  | Проведення спільних освітніх, соціальних, культурних, навчальних чи інших заходів, спрямованих на налагодження діалогу між ВПО та населенням міста з урахуванням принципу гендерної рівності | ВВП та зв’язку з громадськістю Відділи: освіти, культури, молоді та спорту |  | Культура: - За 9 місяців 2019 року було організовано та проведено 1085 культурно-масовий захід культурно-просвітницькі та інші заходи із залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності, а саме: - Комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури» - 85 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» - 190 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» - 220 культурно-масових; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» -440 культурно-масових заходів; - Комунальний заклад «Сєвєродонецька галерея мистецтв» - 150 культурно-масових заходів. - Зазначені вище заходи відвідали 7000 внутрішньо-переміщених осіб, з них дітей 1500 чоловік. Що стосується гендерної рівності, то дівчат та жінок складає приблизно 85%. Спорт: - В 2019 році в місті Сєвєродонецьку заплановано проведення та участь спортсменів міста в спортивних змаганнях. Для проведення змагань з олімпійських видів спорту Сєвєродонецькою міською радою виділено 620,00 тис. грн., на не олімпійські види 85,00 тис. грн. Крім того, внутрішньо переміщені особи мають можливість, нарівні з мешканцями міста, відвідування безоплатно заняття спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах. - З загальної кількості відвідувань спортсменів видів спорту 2266 осіб — 180 осіб це внутрішньо переміщені особи (8%) - З урахуванням принципу гендерної рівності, кількість жінок, які відвідують заняття складає 34,5 %. - Станом на 01.10.2019 р. згідно єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, було проведено 11 змагань міського рівня, 93 виїзних спортивних заходів. - Крім вищевикладеного, в місті заплановані заходи з питань державної політики в молодіжній сфері, а саме фестивалі, круглі столи, тренінгові заняття, тощо, для чого із місцевого бюджету виділено 84 тис. грн. Освіта У системі освіти міста Сєвєродонецька продовжено низку заходів, спрямованих на адаптацію внутрішньо переміщених осіб, розкриття творчого та інтелектуального потенціалу, запобігання негативним проявам відносно них тощо. Зокрема, учні (вихованці) даної категорії залучались до: - гуртків, секцій, творчих об’єднань закладів позашкільної освіти; - виконання громадських справ, учнівського самоврядування; - тренінгових занять, «круглих столів», конференцій; - участі у фестивалях, КВК, олімпіадах, конкурсах, змаганнях, святах, флеш-моб, благодійних акціях, святі «Перший дзвоник», концертних програмах тощо; - екскурсій та подорожей; - відвідування музеїв, бібліотек, Галереї мистецтв, закладів культури та спорту; - перегляду вистав, мюзиклів, кінофільмів. Під час оздоровчої кампанії влітку 2019 року гарячим харчуванням за кошти міського бюджету було охоплено 169 дітей ВПО - Для 10 дітей ВПО було придбано путівки на ІІІ зміну з 31 липня по 20 серпня 2019 року до ТОВ «Новопсковський санаторій «Перлина». Станом на 01.10.2019 р. позашкільну освіту в СДЮК «Юність» отримують 1155 дітей, в т.ч. 59 дитина зі статусом ВПО - Витрати, пов’язані з виконанням законодавства України щодо забезпечення прав ВПО на безоплатне отримання послуг з занять молоді протягом 9 місяців 2019 р. становили на одну дитину 3668,45 грн, - Витрати міського бюджету з забезпеченням прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг позашкільної освіти 9 місяців 2019 р.. становили 216,44 тис.грн |  |  |  |  |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації тематичних матеріалів для ВПО | Відділ ВП та зв’язку з громадьсь кістю | Міський бюджет | - Проведено Брифінг для ЗМІ: «Перспективи забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб за підтримки Німецького Банку Розвитку» Перспективи забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб» - Соціальна мережа «Facebook»: група «Переселенцы; Северодонецк, Рубежное,Лисичанск» |  |  |  |  |

Заступник директора департаменту	 -

начальник відділу інвестиційної політики

департаменту економічного розвитку											Ольга ВІТЧЕНКО

Попсуй В.В.+380504755474